## ЛСР 17 граф
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Хоз-быт К1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6342,497 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5508,587 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________833,910 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________39,751 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3487,55 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Хозяйственно-бытовая канализация К1
1 | ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 1000 м3 грунта | 2.48 | 4267.54 | 117.62 | 4145.58 | 588.87 | 10583 | 292 | 10281 | 1460 | 15.08 | 37.4 | 43.62 | 108.18
2 | ФЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 1000 м3 грунта | 1.041 | 3055.85 | 105.85 | 2950 | 398.25 | 3181 | 110 | 3071 | 415 | 13.57 | 14.13 | 29.5 | 30.71
3 | ФЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 1000 м3 грунта | 1.031 | 3055.85 | 105.85 | 2950 | 398.25 | 3151 | 109 | 3042 | 411 | 13.57 | 13.99 | 29.5 | 30.41
4 | ФЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 100 м3 грунта | 1.408 | 2212.32 | 2212.32 |  |  | 3115 | 3115 |  |  | 264 | 371.71
5 | ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Водоотлив: из траншей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 100 м3 мокрого грунта | 11.713 | 871.96 |  | 871.96 |  | 10213 |  | 10213
6 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 100 м3 грунта | 2.609 | 663.75 | 663.75 |  |  | 1732 | 1732 |  |  | 88.5 | 230.9
7 | ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 1000 м3 грунта | 4.152 | 527.5 |  | 527.5 | 102.89 | 2190 |  | 2190 | 427 |  |  | 8.87 | 36.83
8 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 100 м3 уплотненного грунта | 41.516 | 387.18 | 106.88 | 280.3 | 30.58 | 16074 | 4437 | 11637 | 1270 | 12.53 | 520.2 | 3.04 | 126.21
9 | ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | м3 | 2200 | 55.26 |  |  |  | 121572
11 | ТССЦпг03-21-01-010 Редакция 2009 И1-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 1 т груза | 4340 | 13.1 |  |  |  | 56854
12 | ФЕР01-01-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 1000 м3 грунта | 2.48 | 291.03 | 23.32 | 265.54 | 44.01 | 722 | 58 | 659 | 109 | 2.99 | 7.42 | 3.26 | 8.08
13 | ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 10 м3 основания | 12 | 722.69 | 83.33 | 31.5 | 3.52 | 8672 | 1000 | 378 | 42 | 10.2 | 122.4 | 0.35 | 4.2
14 | ФЕР23-01-030-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 100 м трубопроводов | 5.128 | 4641.73 | 324.58 | 4309.59 | 201.46 | 23803 | 1664 | 22100 | 1033 | 34.53 | 177.07 | 14.01 | 71.84
15 | Прайс | Труба полиэтиленовая ПЭ100SDR13.6 Д110 х 8,1мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | м | 3.03 | 60.69 |  |  |  | 184
16 | Прайс | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 Д 160 х 11,8мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | м | 33.128 | 127.92 |  |  |  | 4238
17 | Прайс | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13.6 Д 200 х 14,7мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | м | 481.77 | 199.08 |  |  |  | 95911
18 | ФЕР22-01-007-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 1 км трубопровода | 0.029 | 305378.28 | 3646.87 | 3644.91 | 292.95 | 8856 | 106 | 106 | 8 | 402.08 | 11.66 | 20.91 | 0.61
19 | ФЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1.928 | 21663.85 | 1439.23 | 2637.34 | 264.74 | 41768 | 2775 | 5085 | 510 | 158.68 | 305.94 | 19.61 | 37.81
20 | ФЕР23-03-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2.287 | 17460.96 | 1012.21 | 1866.44 | 155.12 | 39933 | 2315 | 4269 | 355 | 111.6 | 255.23 | 11.49 | 26.28
21 | ТСЦ-201-0650 Редакция 2009 И1-2 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | т | 0.395 | 11600.75 |  |  |  | 4582
22 | ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.186 | 1107.48 | 629.59 | 2.93 | 0.14 | 206 | 117 | 1 |  | 71.06 | 13.22 | 0.01
23 | ФЕР08-01-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной(глиняный замок0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 1 м3 изолирующего слоя | 31.76 | 217.01 | 62.71 | 52.84 | 5.83 | 6892 | 1992 | 1678 | 185 | 8.04 | 255.35 | 0.58 | 18.42
24 | ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2.325 | 1532.98 | 125.51 | 21.79 |  | 3564 | 292 | 51 |  | 14.36 | 33.39
25 | ТСЦ-101-2536 Редакция 2009 И1-2 | Люки чугунные: тяжелый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | шт. | 24 | 1079.46 |  |  |  | 25907
26 | ФЕР22-01-011-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм (кожух) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 1 км трубопровода | 0.002 | 384603.71 | 6147.9 | 19823.01 | 2173.7 | 769 | 12 | 40 | 4 | 594 | 1.19 | 165.3 | 0.33
27 | ФЕР22-01-011-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм (кожух) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 1 км трубопровода | 0.464 | 582803.62 | 7710.75 | 26766.61 | 2931.85 | 270421 | 3578 | 12420 | 1360 | 745 | 345.68 | 222.11 | 103.06
28 | ФЕР16-07-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Вычитается позиция Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 100 м трубопровода | -4.66 | 255.95 | 58.32 | 44.51 |  | -1193 | -272 | -207 |  | 5.01 | -23.35
29 | ФЕР22-02-003-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 1 км трубопровода | 0.464 | 44676.35 | 3753.16 | 25263.49 | 1984 | 20730 | 1741 | 11722 | 921 | 404 | 187.46 | 139.62 | 64.78
30 | ФЕР22-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 1 км трубопровода | 0.002 | 24341.37 | 3684.8 | 9933.06 | 453.97 | 49 | 7 | 20 | 1 | 392 | 0.78 | 31.68 | 0.06
31 | ТСЦ-101-1763 Редакция 2009 И1-2 | Мастика битумно-полимерная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | т | 6.026 | 1399.62 |  |  |  | 8434
32 | ФЕР22-05-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.02 | 1764.79 | 811.93 | 33.07 |  | 35 | 16 | 1 |  | 84.4 | 1.69
33 | ФЕР22-05-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.32 | 2098.66 | 862.91 | 34.82 |  | 672 | 276 | 11 |  | 89.7 | 28.7
34 | ФЕР22-05-003-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 100 м трубы, уложенной в футляр | 4.3 | 2408.39 | 863.88 | 36.56 |  | 10356 | 3715 | 157 |  | 89.8 | 386.14
35 | ФЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 1 футляр | 25 | 219.61 | 25.92 | 44.57 |  | 5490 | 648 | 1114 |  | 2.89 | 72.25
36 | ФЕР22-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм 6 899,43 = 59 107,43 - 1004 x 52,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 1 км трубопровода | 0.005 | 6899.43 | 3570.75 | 2763.66 | 325.24 | 34 | 18 | 14 | 2 | 345 | 1.73 | 25.33 | 0.13
37 | ТСЦ-103-0142 Редакция 2009 И1-2 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | м | 5.02 | 53.84 |  |  |  | 270
38 | ФЕР22-02-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 1 км трубопровода | 0.005 | 6579.54 | 2105.6 | 1835.71 | 1.31 | 33 | 11 | 9 |  | 224 | 1.12 | 0.13
39 | ТСЦ-101-1763 Редакция 2009 И1-2 | Мастика битумно-полимерная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | т | 0.012 | 1399.62 |  |  |  | 17
40 | ФЕРм11-02-022-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 1 шт. | 1 | 180.28 | 87.86 | 66.55 | 4.05 | 180 | 88 | 67 | 4 | 10.3 | 10.3 | 0.3 | 0.3
41 | Прайс | Расходомер-счетчик ультразвуковой "Днепр - 7" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | шт | 1 | 15079 |  |  |  | 15079
42 | ТЕРм37-01-001-04 прим. Редакция 2009 И1-2 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т(жироуловитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 1 шт. | 3 | 1218.77 | 242.66 | 181.05 | 10.86 | 3656 | 728 | 543 | 33 | 22 | 66 | 0.7 | 2.1
43 | Прайс | Жироуловитель стеклопластиковый ЖУ-10 10л/сек, горизонтальный Д1600мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | шт | 2 | 41457.22 |  |  |  | 82914
44 | Прайс | Жироуловитель стеклопластиковый ЖУ-10 55л/сек, горизонтальный Д1200мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | шт | 1 | 31262.02 |  |  |  | 31262
Перепадной колодец системы К1
45 | ФЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство фундаментов-столбов: бетонных (перепад) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.013 | 68581.48 | 5103.16 | 1781.03 | 250.44 | 892 | 66 | 23 | 3 | 598.26 | 7.78 | 18.62 | 0.24
46 | ТСЦ-401-0066 Редакция 2009 И1-2 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | м3 | 1.326 | 582.57 |  |  |  | 772
47 | ФЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Внешние сети канализации СМР=6,21 | 1 т фасонных частей | 0.085 | 24283.05 | 3923.64 | 14011.25 | 1392.66 | 2064 | 334 | 1191 | 118 | 353.8 | 30.07 | 103.16 | 8.77
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 713079.8164 | 31080 | 101886 | 8671 |  | 3487.55 |  | 679.35
Накладные расходы | [8 empty] | 45339
Сметная прибыль | [8 empty] | 29158
ВСЕГО по смете в текущих ценах К=6,21 | [8 empty] | 4890852.03 |  |  |  |  | 3487.55 |  | 679.35
НДС 18% | [8 empty] | 880353.3654
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 5771205.3954

## Ресурсы
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
по состоянию на
| на | Хоз-быт К1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость, руб. в базисных ценах |  | Стоимость, руб. в текущих ценах
[5 empty] | Цена | Всего | Цена | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13
Ресурсы подрядчика
Материалы
1 | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.6758 | 1383.1 | 934.7 | 12242.77 | 8273.67
2 | 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм | т | 0.0024 | 9680 | 23.23 | 87171.06 | 209.21
3 | 101-0311 | Каболка | т | 0.381 | 30030 | 11441.43 | 182536.55 | 69546.42
4 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4.2 | 7.23 | 30.37 | 40.14 | 168.59
5 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | -0.0002 | 15119 | -3.02 | 80891.25 | -16.18
6 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0046 | 15707 | 72.25 | 105799.25 | 486.68
7 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | -0.0001 | 16950 | -1.7 | 104375.49 | -10.44
8 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.3458 | 5989 | 2070.99 | 31148.33 | 10771.09
9 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.001 | 4455.2 | 4.46 | 31417.49 | 31.42
10 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.0326 | 13560 | 442.06 | 77227.49 | 2517.61
11 | 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 183.272 | 24.86 | 4556.14 | 193.99 | 35552.93
12 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.027 | 9661.5 | 260.86 | 55300.64 | 1493.12
13 | 101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.069 | 4041.7 | 278.88 | 21057.74 | 1452.98
14 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.0314 | 412 | 12.93 | 2639.25 | 82.87
15 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0805 | 10315 | 830.36 | 59932.51 | 4824.57
16 | 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0.0105 | 12718.96 | 133.55 | 70615.67 | 741.46
17 | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0077 | 9424 | 72.56 | 59013.87 | 454.41
18 | 101-1597 | Брезент | м2 | 0.5652 | 37.43 | 21.15 | 193.21 | 109.2
19 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 0.975 | 10.2 | 9.95 | 53.58 | 52.24
20 | 101-1669 | Очес льняной | кг | -0.0932 | 37.29 | -3.48 | 211.09 | -19.67
21 | 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг | кг | 6 | 15.5 | 93 | 86.06 | 516.36
22 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0558 | 1.82 | 0.1 | 14.27 | 0.8
23 | 101-1768 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 1.3058 | 1252 | 1634.86 | 5486.76 | 7164.61
24 | 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.1182 | 84.75 | 10.02 | 338.84 | 40.05
25 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0004 | 11978 | 4.79 | 58613.46 | 23.45
26 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.5022 | 32.6 | 16.37 | 201.98 | 101.43
27 | 101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0.1258 | 31060 | 3907.35 | 144475 | 18174.96
28 | 101-2046 | Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм | кг | 0.002 | 31.17 | 0.06 | 114.82 | 0.23
29 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.72 | 7.43 | 5.35 | 41.52 | 29.89
30 | 101-2449 | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4.727 | 24.41 | 115.39 | 68,64 81/1,18 | 324.46
31 | 101-2562 | Флюс АН-47 | т | 0.042 | 6000 | 252 | 30275.28 | 1271.57
32 | 101-2611 | Опалубка металлическая | т | 0.0763 | 3938.2 | 300.48 | 24020.17 | 1832.74
33 | 101-3594 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | кг | 17.26 | 112 | 1933.12 | 640.31 | 11051.75
34 | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.141 | 558.33 | 78.73 | 3413.59 | 481.32
35 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.1163 | 1287 | 149.67 | 6298.24 | 732.48
36 | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.0091 | 1056 | 9.61 | 4833.74 | 43.99
37 | 102-0117 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.0048 | 1100 | 5.28 | 4338.67 | 20.83
38 | 103-0202 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | 2.008 | 353.94 | 710.71 | 6898,31 8140/1,18 | 13851.81
39 | 103-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 465.9 | 542.3 | 252657.57 | 2711,86 3200/1,18 | 1263455.57
40 | 103-0637 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | 29 | 293.8 | 8520.2 | 3915,25 4620/1,18 | 113542.25
41 | 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0.085 | 5500 | 467.5 | 49152,54 58000/1,18 | 4177.97
42 | 104-1593 | Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Г | 10 м2 | 153.89 | 10.71 | 1648.17 | 101.88 | 15678.32
43 | 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 6 | 280.03 | 1680.18 | 677,97 800/1,18 | 4067.82
44 | 113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | м2 | 267.4 | 4.82 | 1288.87 | 26.98 | 7214.45
45 | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 45.6 | 9.39 | 428.18 | 52.13 | 2377.13
46 | 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 0.8463 | 35.53 | 30.07 | 312.47 | 264.44
47 | 401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 4.72 | 545.6 | 2575.24 | 2457,63 2900/1,18 | 11600.02
48 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 19.795 | 592.76 | 11733.69 | 2923,73 3450/1,18 | 57875.24
49 | 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 1.326 | 560 | 742.56 | 2542,37 3000/1,18 | 3371.18
50 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 3.263 | 485.9 | 1585.49 | 2542,37 3000/1,18 | 8295.75
51 | 402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.1727 | 395 | 68.22 | 2966,1 3500/1,18 | 512.24
52 | 403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм | м | 29.05 | 589.56 | 17126.72 | 1758,47 2075/1,18 | 51083.55
53 | 403-0120 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм | м | 15.73 | 806.47 | 12685.77 | 3299,15 3893/1,18 | 51895.63
54 | 403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 8.451 | 1382.9 | 11686.89 | 847,46 1000/1,18 | 7161.88
55 | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0011 | 734.5 | 0.81 | 5043.94 | 5.55
56 | 407-0001 | Глина | м3 | 36.52 | 87.8 | 3206.46 | 479.69 | 17518.28
57 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.1488 | 108.4 | 16.13 | 1016,95 1200/1,18 | 151.32
58 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 132 | 55.26 | 7294.32 | 296,61 350/1,18 | 39152.52
59 | 410-0021 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 0.8394 | 459.91 | 386.05 | 2966,1 3500/1,18 | 2489.74
61 | 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 0.031 | 26.44 | 0.82 | 141.41 | 4.38
66 | Прайс | - Расходомер-счетчик ультразвуковой "Днепр - 7" | шт | 1 | 15079 | 15079 | 36440,68 43000/1,18 | 36440.68
67 | Прайс | - Жироуловитель стеклопластиковый ЖУ-10 10л/сек, горизонтальный Д1600мм | шт | 2 | 41457.22 | 82914.44
68 | Прайс | - Жироуловитель стеклопластиковый ЖУ-10 55л/сек, горизонтальный Д1200мм | шт | 1 | 31262.02 | 31262.02
70 | Прайс | - Труба полиэтиленовая ПЭ100SDR13.6 Д110 х 8,1мм | м | 3.03 | 60.69 | 183.89 | 438,98 518/1,18 | 1330.11
71 | Прайс | - Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 Д 160 х 11,8мм | м | 33.128 | 127.92 | 4237.73 | 927,08 1093,95/1,18 | 30712.31
72 | Прайс | - Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13.6 Д 200 х 14,7мм | м | 481.77 | 199.08 | 95910.77 | 1445,76 1706/1,18 | 696523.8
73 | ТСЦ-101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | 6.038 | 1399.62 | 8450.91 | 25423,73 30000/1,18 | 153508.48
74 | ТСЦ-101-2536 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | 24 | 1079.46 | 25907.04 | 6385,07 6500/1,018 | 153241.68
75 | ТСЦ-103-0142 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 5.02 | 53.84 | 270.28 | 160,17 189/1,18 | 804.05
76 | ТСЦ-201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.395 | 11600.75 | 4582.3 | 49152,54 58000/1,18 | 19415.25
77 | ТСЦ-401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.326 | 582.57 | 772.49 | 2796,61 3300/1,18 | 3708.3
78 | ФССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2200 | 55.26 | 121572 | 296,61 350/1,18 | 652542
Итого: | [7 empty] | 3602506.8 | 580113.8164