## п.205.4 (02-04-01)
Утверждена постановлением Госкомстата России
Код
0322005
00139229
Инвестор | АО "Транснефть-Сибирь", 625048, г.Тюмень, ул.Республики 139, тел.(3452) 32-27-10, факс (3452) 20-25-97
| организация, адрес, телефон, факс | [11 empty] | 57020318
Подрядчик: | ООО "Строигазконсалтинг", Российская Федерация, 121151, г. Москва, Наб. Тараса Шевченко, д.23а тел. (495) 280-08-08, факс (495) 280-06-06
| организация, адрес, телефон, факс | [11 empty] | 12491411
Субподрядчик: | ООО "Ямалмеханизация ", Российская Федерация, 629300, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой,ул. Комсомольская, 5д, т. (3494) 23-72-49, факс (3494) 23-72-28
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Трубопроводная система "Заполярье - НПС "Пур-Пе". 1 очередь. 2 этап. БПО и ЦРС в пос. Коротчаево в районе г. Н.Уренгой
наименование, адрес
Объект: | Трубопроводная система "Заполярье - НПС "Пур-Пе". 1 очередь. 2 этап. БПО и ЦРС в пос. Коротчаево в районе г. Н.Уренгой
| наименование | [11 empty] | 45.21.1
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | СГК-13-105/06
[12 empty] | дата | 15.04.2013
Гараж (656.2)
[5 empty] | Номер документа |  | Дата составления
|  | № 02-04-01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Отчётный период
|  | Общестроительные работы | [10 empty] | с | по
Основание: Г.4.0000.0001/1-И-СНП-Заполярье/ГТП/1.2-06.656.2 ВР АР,КЖ,КМ
АКТ
О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Локальная смета № 4-205.4
Составлено в ценах на 01.07.2012г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [13 empty] | в руб.
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете |  |  |  | Количество | Цена за единицу, руб. |  | Стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел/час.
[6 empty] | Всего | Эксплуатации машин | Всего | в т.ч |  | Основная зарплата | Эксплуатации машин | На единицу | Всего
[6 empty] | в т.ч. основная зарплата | в т.ч. зарплата |  | материальные ресурсы | в т.ч. труба |  | в т.ч. зарплата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разборка железобетонных полов . (по контракту поз. 205.4 )
02-04-01 разр. 813-15 доб.
| 1 | Разборка железобетонных полов на толщ.200мм | ФЕР46-04-003-06 | 1 м3 | 605.7 | 7233.6602 | 3575.1098 | 4381428 | 80080 | 0 | 2135904 | 2165444 | 12.11 | 7335.027 | р
[6 empty] | 3526.3398 | 1548.7106 |  |  |  |  | 938054 | 4.51 | 2731.707 | м
|  |  | Накладные расходы от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 103% |  | 3166177
|  |  | Сметная прибыль от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 56% |  | 1721416
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | 9269021
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 1 т груза | 1514.3 | 27.75 | 27.75 | 42022 | 0 | 0 | 0 | 42022 |  |  | р
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | м
| 3 | Вывоз мусора, на расстояние: до 80 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | ФССЦпг-03-21-01-080 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т груза | 1514.3 | 329.63 | 329.63 | 499159 | 0 | 0 | 0 | 499159 |  |  | р
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | м
| 4 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) НР (111744 руб.): 115%=135%*0.85 от ФОТ СП (58301 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ | ФЕР11-01-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 м3 изоляции | 119 | 1973.76 | 253.08 | 234877 | 128501 | 0 | 76260 | 30117 | 2.2 | 261.8 | р
[6 empty] | 640.84 | 175.71 |  |  |  |  | 20909 | 0.45 | 53.55 | м
|  |  | Накладные расходы от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 115% |  | 111744
|  |  | Сметная прибыль от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 60% |  | 58301
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | 404922
| 5 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм 367,66 = 1 591,66 - 2,04 x 600,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) НР (397348 руб.): 115%=135%*0.85 от ФОТ СП (207312 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ | ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 стяжки | 30.285 | 11229.63 | 355.71 | 340089 | 1523 | 0 | 327793 | 10773 | 40.65 | 1231.0852 | р
[6 empty] | 10823.62 | 585.34 |  |  |  |  | 17727 | 1.27 | 38.462 | м
|  |  | Накладные расходы от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 115% |  | 397348
|  |  | Сметная прибыль от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 60% |  | 207312
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | 944749
| 6 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 11,62 = 317,62 - 0,51 x 600,00 (До 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) НР (48082 руб.): 115%=135%*0.85 от ФОТ СП (25086 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ | ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 стяжки | 30.285 | 1190.6 | 391.85 | 36057 | 0 | 0 | 24190 | 11867 | 3 | 90.855 | р
[6 empty] | 798.75 | 581.79 |  |  |  |  | 17620 | 1.26 | 38.1591 | м
|  |  | Накладные расходы от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 115% |  | 48082
|  |  | Сметная прибыль от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 60% |  | 25086
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | 109225
| 7 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) | ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м3 | 154.45 | 3490.69 | 0 | 539137 | 539137.0705 | 0 | 0 | 0 |  |  | р
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | м
| 8 | Армирование подстилающих слоев и набетонок 149,09 = 6 084,69 - 0,028 x 10 200,00 - 1 x 5 650,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) НР (37034 руб.): 99%=116%*0.85 от ФОТ СП (19452 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т | 9.6 | 4136.71 | 313.83 | 39712 | 0 | 0 | 36700 | 3013 | 12.64 | 121.344 | р
[6 empty] | 3822.88 | 73.72 |  |  |  |  | 708 | 0.16 | 1.536 | м
|  |  | Накладные расходы от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 99% |  | 37034
|  |  | Сметная прибыль от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 52% |  | 19452
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | 96198
| 9 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) | ФССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | 9.6 | 47094.59 | 0 | 452108 | 452108.064 | 0 | 0 | 0 |  |  | р
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | м
| 10 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) | ФССЦ-204-0037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | 9.6 | 7872.52 | 0 | 75576 | 75576.192 | 0 | 0 | 0 |  |  | р
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | м
02-04-01 разр. 902-15 искл.
| 5 | Разборка: железобетонного пола толщ. 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) НР (-3535019 руб.): 121%*0.85 от ФОТ СП (-1924755 руб.): 70%*0.8 от ФОТ | ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 м3 | -511.7 | 9372.57 | 4456.84 | -4795944 | -67652 | 0 | -2447727 | -2280565 | 15.45 | -7905.765 | р
[6 empty] | 4783.52 | 1933.43 |  |  |  |  | -989336 | 5.63 | -2880.871 | м
|  |  | Накладные расходы от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 102.8% |  | -3535019
|  |  | Сметная прибыль от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 56% |  | -1924755
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | -10255718
| 6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой транспортерами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | ФССЦпг-01-01-01-042 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 1 т груза | 1279.3 | 67.33 | 67.33 | 86135 | 0 | 0 | 0 | 86135 |  |  | р
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | м
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | ФССЦпг-03-21-01-080 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т груза | 1279.3 | 329.63 | 329.63 | 421696 | 0 | 0 | 0 | 421696 |  |  | р
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | м
02-04-01 разр. 1028-15 добав
Раздел 2. Демонтажные работы (работы выполненные и демонтированные)
| 8 | Разборка: железобетонных полов | ФЕР46-04-001-03 | 1 м3 | 639 | 7233.6602 | 3575.1098 | 4622309 | 84483 | 0 | 2253331 | 2284495 | 15.45 | 9872.55 | р
[6 empty] | 3526.3398 | 1548.7106 |  |  |  |  | 989626 | 5.63 | 3597.57 | м
|  |  | Накладные расходы от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 102.8% |  | 3335381
|  |  | Сметная прибыль от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 56% |  | 1816056
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | 9773746
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: (с использованием погрузчика) | ФССЦпг-01-01-01-045 | 1 т груза | 320 | 151.8408 | 0 | 48589 | 48589.0418 | 0 | 0 | 0 |  |  | р
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | м
| 10 | Вывоз мусора, на расстояние: до 80 км | ФССЦпг-03-21-01-080 | 1 т груза | 320 | 329.6302 | 0 | 105482 | 105481.6734 | 0 | 0 | 0 |  |  | р
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | м
Итого по разделу : | [7 empty] | 7128432 | 1447827.0417 | 0 | 2406451 | 3274156 |  | 11006.8962
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 995308 |  | 3580.113
ФОТ | [7 empty] | 3401759
Накладные расходы по разделу: | [7 empty] | 3560747
Сметная прибыль по разделу: | [7 empty] | 1922868
Всего по разделу: | [7 empty] | 12612047
Всего по разделу с коэф: | [6 empty] | 1.198 | 15109295.58
Итого по п. контракта | [7 empty] | 7128432 | 1447827.0417 | 0 | 2406451 | 3274156 |  | 11006.8962
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 995308 |  | 3580.113
ФОТ | [7 empty] | 3401759
Накладные расходы | [7 empty] | 3560747
Сметная прибыль | [7 empty] | 1922868
Всего по разделам: | [7 empty] | 12612047
Всего по контракту: (по п. и .1) | [7 empty] | 15109295.58
1922868
[6 empty] | По КС-6 за отчетный период | 639 | 15109295.58
| Составил: | СМУ ООО "Ямалмеханизация"
АОСР №
|  | (подпись) | (расшифровка подписи)
[6 empty] | Единица изме рения | Количество работ по смете | Цена за единицу, руб. | Сметная (договорная) стоимость, руб.
[5 empty] | Всего по контракту | м3 | 639 | 23645.22 | 15109295.58 | берётся с контракта
[5 empty] | За отчетный период | м3 | 639 | 23645.22 | 15109295.58 | расчёт (не трогать формулы)
|  |  |  | приблизительно |  | м3 | 639 | 23645.22 | 15109295.58
[7 empty] | подставить вручную |  | 1.198

## п.205.4 (02-04-01) 01-2016
Утверждена постановлением Госкомстата России
Код
111
111
Инвестор
| организация, адрес, телефон, факс | [11 empty] | 111
Подрядчик:
| организация, адрес, телефон, факс | [11 empty] | 111
Субподрядчик:
организация, адрес, телефон, факс
Стройка:
наименование, адрес
Объект:
| наименование | [11 empty] | 111
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 111
[12 empty] | дата | 111
[5 empty] | Номер документа |  | Дата составления
|  | № 02-04-01 |  |  |  |  | 1900-04-20 | [5 empty] | Отчётный период
|  | Общестроительные работы | [10 empty] | с | по
| Основание:111 | [11 empty] | 1900-04-20 | 1900-04-20
АКТ
О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Локальная смета № 111
Составлено в ценах на 01.07.2012г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [13 empty] | в руб.
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете |  |  |  | Количество | Цена за единицу, руб. |  | Стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел/час.
[6 empty] | Всего | Эксплуатации машин | Всего | в т.ч |  | Основная зарплата | Эксплуатации машин | На единицу | Всего |  | всего | 2016-01-01 | остаток
[6 empty] | в т.ч. основная зарплата | в т.ч. зарплата |  | материальные ресурсы | в т.ч. труба |  | в т.ч. зарплата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Разборка железобетонных полов .
02-04-01 разр. 813-15 доб.
| 1 | Разборка железобетонных полов на толщ.200мм | ФЕР46-04-003-06 | 1 м3 | 605.7 | 7233.6602 | 3575.1098 | 4381428 | 80080 | 0 | 2135904 | 2165444 | 12.11 | 7335.027 | р | 605.7 | 605.7 | 0
[6 empty] | 3526.3398 | 1548.7106 |  |  |  |  | 938054 | 4.51 | 2731.707 | м
|  |  | Накладные расходы от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 103% |  | 3166177
|  |  | Сметная прибыль от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 56% |  | 1721416
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | 9269021
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 1 т груза | 1514.3 | 27.75 | 27.75 | 42022 | 0 | 0 | 0 | 42022 |  |  | р | 1514.3 | 1514.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | м
| 3 | Вывоз мусора, на расстояние: до 80 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | ФССЦпг-03-21-01-080 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т груза | 1514.3 | 329.63 | 329.63 | 499159 | 0 | 0 | 0 | 499159 |  |  | р | 1514.3 | 1514.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | м
| 4 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) НР (111744 руб.): 115%=135%*0.85 от ФОТ СП (58301 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ | ФЕР11-01-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 м3 изоляции | 87.97 | 1973.76 | 253.08 | 173632 | 94994 | 0 | 56375 | 22263 | 2.2 | 193.534 | р | 119 | 87.97 | 31.03
[6 empty] | 640.84 | 175.71 |  |  |  |  | 15457 | 0.45 | 39.5865 | м
|  |  | Накладные расходы от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 115% |  | 82607
|  |  | Сметная прибыль от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 60% |  | 43099
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | 299338
| 5 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм 367,66 = 1 591,66 - 2,04 x 600,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) НР (397348 руб.): 115%=135%*0.85 от ФОТ СП (207312 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ | ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 стяжки |  | 11229.63 | 355.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.65 | 0 | р | 30.285 |  | 30.285
[6 empty] | 10823.62 | 585.34 |  |  |  |  | 0 | 1.27 | 0 | м
|  |  | Накладные расходы от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 115% |  | 0
|  |  | Сметная прибыль от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 60% |  | 0
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | 0
| 6 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 11,62 = 317,62 - 0,51 x 600,00 (До 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) НР (48082 руб.): 115%=135%*0.85 от ФОТ СП (25086 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ | ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 стяжки |  | 1190.6 | 391.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | р | 30.285 |  | 30.285
[6 empty] | 798.75 | 581.79 |  |  |  |  | 0 | 1.26 | 0 | м
|  |  | Накладные расходы от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 115% |  | 0
|  |  | Сметная прибыль от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 60% |  | 0
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | 0
| 7 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) | ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м3 |  | 3490.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | р | 154.45 |  | 154.45
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | м
| 8 | Армирование подстилающих слоев и набетонок 149,09 = 6 084,69 - 0,028 x 10 200,00 - 1 x 5 650,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) НР (37034 руб.): 99%=116%*0.85 от ФОТ СП (19452 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т |  | 4136.71 | 313.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | р | 9.6 |  | 9.6
[6 empty] | 3822.88 | 73.72 |  |  |  |  | 0 | 0.16 | 0 | м
|  |  | Накладные расходы от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 99% |  | 0
|  |  | Сметная прибыль от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 52% |  | 0
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | 0
| 9 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) | ФССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т |  | 47094.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | р | 9.6 |  | 9.6
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | м
| 10 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) | ФССЦ-204-0037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т |  | 7872.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | р | 9.6 |  | 9.6
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | м
02-04-01 разр. 902-15 искл.
| 5 | Разборка: железобетонного пола толщ. 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) НР (-3535019 руб.): 121%*0.85 от ФОТ СП (-1924755 руб.): 70%*0.8 от ФОТ | ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 м3 | -511.7 | 9372.57 | 4456.84 | -4795944 | -67652 | 0 | -2447727 | -2280565 | 15.45 | -7905.765 | р | -511.7 | -511.7 | 0
[6 empty] | 4783.52 | 1933.43 |  |  |  |  | -989336 | 5.63 | -2880.871 | м
|  |  | Накладные расходы от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 102.8% |  | -3535019
|  |  | Сметная прибыль от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 56% |  | -1924755
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | -10255718
| 6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой транспортерами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | ФССЦпг-01-01-01-042 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 1 т груза | 1279.3 | 67.33 | 67.33 | 86135 | 0 | 0 | 0 | 86135 |  |  | р | 1279.3 | 1279.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | м
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Отраслевой индекс ОЗП=1,63; ЭМ=1,21; ЗПМ=1,63 Пересчет в цены 1кв.2012г ОЗП=20,52; ЭМ=6,85; ЗПМ=20,52; МАТ=5,77 (3-й уровень); Пересчет от 1 кв. 2012г к ценам 2 кв. 2012г ОЗП=1,0206; ЭМ=1,0206; ЗПМ=1,0206; МАТ=1,0206 (6-й уровень) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | ФССЦпг-03-21-01-080 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т груза | 1279.3 | 329.63 | 329.63 | 421696 | 0 | 0 | 0 | 421696 |  |  | р | 1279.3 | 1279.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | м
02-04-01 разр. 1028-15 добав
Раздел 2. Демонтажные работы (работы выполненные и демонтированные)
| 8 | Разборка: железобетонных полов | ФЕР46-04-001-03 | 1 м3 | 371 | 7233.6602 | 3575.1098 | 2683688 | 49050 | 0 | 1308272 | 1326366 | 15.45 | 5731.95 | р | 639 | 371 | 268
[6 empty] | 3526.3398 | 1548.7106 |  |  |  |  | 574572 | 5.63 | 2088.73 | м
|  |  | Накладные расходы от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 102.8% |  | 1936505
|  |  | Сметная прибыль от ОЗП+ЗПМ= |  |  | 56% |  | 1054393
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | 5674586
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: (с использованием погрузчика) | ФССЦпг-01-01-01-045 | 1 т груза | 185.5 | 151.8408 | 0 | 28166 | 28166.4602 | 0 | 0 | 0 |  |  | р | 320 | 185.5 | 134.5
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | м
| 10 | Вывоз мусора, на расстояние: до 80 км | ФССЦпг-03-21-01-080 | 1 т груза | 185.5 | 329.6302 | 0 | 61146 | 61146.4076 | 0 | 0 | 0 |  |  | р | 320 | 185.5 | 134.5
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | м
Итого по разделу : | [7 empty] | 3581128 | 245784.8677 | 0 | 1052824 | 2282520 |  | 5354.746
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 538747 |  | 1979.1525
ФОТ | [7 empty] | 1591571
Накладные расходы по разделу: | [7 empty] | 1650270
Сметная прибыль по разделу: | [7 empty] | 894153
Всего по разделу: | [7 empty] | 6125551
Всего по разделу с коэф: | [6 empty] | 1.4321 | 8772376.62
Итого по п. контракта | [7 empty] | 3581128 | 245784.8677 | 0 | 1052824 | 2282520 |  | 5354.746
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 538747 |  | 1979.1525
ФОТ | [7 empty] | 1591571
Накладные расходы | [7 empty] | 1650270
Сметная прибыль | [7 empty] | 894153
Всего по разделам: | [7 empty] | 6125551
Всего по контракту: (по п. и .1) | [7 empty] | 8772376.62
894153
[6 empty] | По КС-6 за отчетный период | 371 | 8772376.62
Составил:
|  | (подпись) | (расшифровка подписи)
[6 empty] | Единица изме рения | Количество работ по смете | Цена за единицу, руб. | Сметная (договорная) стоимость, руб.
[5 empty] | Всего по контракту | м3 | 639 | 23645.22 | 15109295.58 | берётся с контракта
[5 empty] | За отчетный период | м3 | 371 | 23645.22 | 8772376.62 | расчёт (не трогать формулы)
|  |  |  | приблизительно |  | м3 | 371 | 23645.22 | 8772376.62
[7 empty] | подставить вручную |  | 1.4321