## Смета
"СОГЛАСОВАНО" | [10 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [10 empty] | Заказчик
|  |  | / |  | / | [9 empty] | / |  |  |  | /
"___"_____________2016 г. | [10 empty] | "___"_____________2016 г.
Наименование стройки: |  |  |  | Оперативно-заправочный комплекс. Вывод территории ОЗК из КЗА. Устройство сетчатого ограждения и временной патрульно-объездной дороги. 2 вариант
Объект №
Локальный сметный расчет № 1
(Локальная смета)
на
Наименование объекта: |  |  |  | Топливозаправочный комплекс АО «АЭРО-Шереметьево
Основание:
[10 empty] | Сметная стоимость | [5 empty] | 19971.29 |  | тыс.руб.
[10 empty] | Нормативная трудоемкость | [5 empty] | 1372 |  | чел.час.
[10 empty] | Сметная заработная плата | [5 empty] | 273.362 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне цен на сентябрь 2016 г.
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. |  |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, номер | ВСЕГО затрат, руб. |  |  | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10
Раздел 1.
1 | ФЕР 01-01-030-01 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 1000 м3 грунта | 1.56 |  |  |  |  | ФЕР 01-01-030-01
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 643.47 |  |  | 1 | 8.73 | 8763.29
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 125.51 |  |  | 1 | 23.98 | (4695,18)
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,85 | [5 empty] | 3803.1
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 50*0,8 | [5 empty] | 1878.07
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 14444.46 |  |  | 9259.27
2 | ФЕР 01-01-030-09 {К=3.00} |  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-01 |  |  |  | 1000 м3 грунта | 1.56 |  |  |  |  | ФЕР 01-01-030-09
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 595,89*3 |  |  | 1 | 8.73 | 24345.92
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 116,23*3 |  |  | 1 | 23.98 | (13044,07)
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,85 | [5 empty] | 10565.7
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 50*0,8 | [5 empty] | 5217.63
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 40129.25 |  |  | 25723.88
3 | ФЕРа 03-21-01-010 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км |  |  |  | 1 т груза | 2184 | 11.42 |  |  | 1 | 6.7 | 167106.58
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 167106.58 |  |  | 76.51
4 | ФЕР 01-01-016-01 |  | Работа на отвале, группа грунтов 1 |  |  |  | 1000 м3 грунта | 1.56 |  |  |  |  | ФЕР 01-01-016-01
|  |  | ЗП | [5 empty] | 23.32 |  |  | 1 | 23.98 | 872.37
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 265.54 |  |  | 1 | 8.01 | 3318.08
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 44.01 |  |  | 1 | 23.98 | (1646,36)
|  |  | МР | [5 empty] | 2.17 |  |  | 1 | 13.29 | 44.99
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,85 | [5 empty] | 2040.17
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 50*0,8 | [5 empty] | 1007.49
|  |  | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 2.99 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4.66
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 7283.1 |  |  | 4668.65
5 | ФЕР 01-01-013-07 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 |  |  |  | 1000 м3 грунта | 0.146 |  |  |  |  | ФЕР 01-01-013-07
|  |  | ЗП | [5 empty] | 72.38 |  |  | 1 | 23.98 | 253.41
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 2870.96 |  |  | 1 | 6.71 | 2812.56
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 363.29 |  |  | 1 | 23.98 | (1271,91)
|  |  | МР | [5 empty] | 3.25 |  |  | 1 | 13.29 | 6.31
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,85 | [5 empty] | 1235.51
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 50*0,8 | [5 empty] | 610.13
|  |  | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 9.28 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.35
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 4917.92 |  |  | 33684.38
6 | ФЕРа 03-21-01-010 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км |  |  |  | 1 т груза | 233.6 | 11.42 |  |  | 1 | 6.7 | 17873.67
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 17873.67 |  |  | 76.51
7 | ФЕР 01-01-016-01 |  | Работа на отвале, группа грунтов 1 |  |  |  | 1000 м3 грунта | 0.146 |  |  |  |  | ФЕР 01-01-016-01
|  |  | ЗП | [5 empty] | 23.32 |  |  | 1 | 23.98 | 81.65
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 265.54 |  |  | 1 | 8.01 | 310.54
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 44.01 |  |  | 1 | 23.98 | (154,08)
|  |  | МР | [5 empty] | 2.17 |  |  | 1 | 13.29 | 4.21
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,85 | [5 empty] | 190.94
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 50*0,8 | [5 empty] | 94.29
|  |  | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 2.99 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.44
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 681.63 |  |  | 4668.7
8 | ФЕР 01-01-036-01 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) |  |  |  | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 3.84 |  |  |  |  | ФЕР 01-01-036-01
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 22.6 |  |  | 1 | 8.73 | 757.62
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 4.41 |  |  | 1 | 23.98 | (406,09)
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,85 | [5 empty] | 328.93
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 50*0,8 | [5 empty] | 162.44
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 1248.99 |  |  | 325.26
9 | ФЕР 01-02-007-01 |  | Уплотнение грунта оснований |  |  |  | 100 м2 уплотненной площади основания | 38.4 |  |  |  |  | ФЕР 01-02-007-01
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 60.75 |  |  | 1 | 6.99 | 16306.27
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 9.4 |  |  | 1 | 23.98 | (8655,82)
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,85 | [5 empty] | 7011.21
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 50*0,8 | [5 empty] | 3462.33
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 26779.81 |  |  | 697.39
10 | ФЕР 01-01-046-01 |  | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 1 |  |  |  | 1000 м3 грунта | 0.845 |  |  |  |  | ФЕР 01-01-046-01
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 1069.82 |  |  | 1 | 8.07 | 7295.26
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 182.66 |  |  | 1 | 23.98 | (3701,26)
| 408-0122 |  | Песок природный для строительных работ средний |  |  |  | м3 | 997.1 | 55.26 |  |  | 1 | 28.371 | 1563234.89
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,85 | [5 empty] | 2998.02
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 50*0,8 | [5 empty] | 1480.5
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 1575008.67 |  |  | 1863915.59
11 | ФЕР 01-01-046-04 {К=13.00} |  | При перемещении на каждые последующие 130 м добавлять к расценке 01-01-046-01 до 150м |  |  |  | 1000 м3 грунта | 0.845 |  |  |  |  | ФЕР 01-01-046-04
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 434,89*13 |  |  | 1 | 8.07 | 38552.54
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 74,25*13 |  |  | 1 | 23.98 | (19558,96)
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,85 | [5 empty] | 15842.76
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 50*0,8 | [5 empty] | 7823.58
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 62218.88 |  |  | 73631.81
12 | ФЕР 01-02-003-01 |  | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см |  |  |  | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.845 |  |  |  |  | ФЕР 01-02-003-01
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 1083.55 |  |  | 1 | 8.28 | 7581.17
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 193.64 |  |  | 1 | 23.98 | (3923,75)
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,85 | [5 empty] | 3178.24
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 50*0,8 | [5 empty] | 1569.5
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 12328.91 |  |  | 14590.43
13 | ФЕР 01-02-003-07 {К=9.00} |  | +9 последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-01 |  |  |  | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.845 |  |  |  |  | ФЕР 01-02-003-07
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 83,31*9 |  |  | 1 | 10.8 | 6842.58
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 22,94*9 |  |  | 1 | 23.98 | (4183,52)
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,85 | [5 empty] | 3388.65
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 50*0,8 | [5 empty] | 1673.41
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 11904.64 |  |  | 14088.33
14 | ФЕР 01-02-006-01 |  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |  |  |  | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.845 |  |  |  |  | ФЕР 01-02-006-01
|  |  | ЗП | [5 empty] | 100.01 |  |  | 1 | 23.98 | 2026.51
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 1530.1 |  |  | 1 | 6.5 | 8404.07
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 161.36 |  |  | 1 | 23.98 | (3269,65)
|  |  | МР | [5 empty] | 244 |  |  | 1 | 7.94 | 1637.07
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,85 | [5 empty] | 4289.89
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 50*0,8 | [5 empty] | 2118.46
|  |  | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 13.91 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11.75
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 18476 |  |  | 21865.09
15 | ФЕР 27-04-007-03 |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных |  |  |  | 1000 м2 основания | 3.84 |  |  |  |  | ФЕР 27-04-007-03
|  |  | ЗП | [5 empty] | 259.4 |  |  | 1 | 23.98 | 23886.38
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 2619.6 |  |  | 1 | 6.38 | 64178.1
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 329.34 |  |  | 1 | 23.98 | (30326,68)
|  |  | МР | [5 empty] | 18684.2 |  |  | 1 | 19.99 | 1434229.09
| 408-0020 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм |  |  |  | м3 | -725.76 | 98.6 |  |  | 1 | 20.021 | -1432701.48
| 408-0011 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм |  |  |  | м3 | 362.88 | 118.6 |  |  | 1 | 14.544 | 625938.39
| 408-0012 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм |  |  |  | м3 | 362.88 | 155.94 |  |  | 1 | 14.409 | 815369.39
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 142*0,85 | [5 empty] | 65597.8
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,8 | [5 empty] | 41201.93
|  |  | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 31.75 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 121.92
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 1637699.6 |  |  | 426484.27
16 | ФЕР 27-04-007-04 {К=6.00} |  | +6 см до 21см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 |  |  |  | 1000 м2 основания | 3.84 |  |  |  |  | ФЕР 27-04-007-04
|  |  | ЗП | [5 empty] | 0*6 |  |  | 1 | 23.98 | 0
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 238,41*6 |  |  | 1 | 6.41 | 35209.91
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 30,15*6 |  |  | 1 | 23.98 | (16657,85)
|  |  | МР | [5 empty] | 1242,36*6 |  |  | 1 | 20.02 | 573051.97
| 408-0020 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм |  |  |  | м3 | -290.304 | 98.6 |  |  | 1 | 20.021 | -573080.59
| 408-0011 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм |  |  |  | м3 | 145.152 | 118.6 |  |  | 1 | 14.544 | 250375.36
| 408-0012 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм |  |  |  | м3 | 145.152 | 155.94 |  |  | 1 | 14.409 | 326147.76
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 142*0,85 | [5 empty] | 20156
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,8 | [5 empty] | 12659.97
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 644520.38 |  |  | 167843.85
17 | ФЕР 27-04-007-02 |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных |  |  |  | 1000 м2 основания | 3.84 |  |  |  |  | ФЕР 27-04-007-02
|  |  | ЗП | [5 empty] | 299.27 |  |  | 1 | 23.98 | 27557.74
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 4069.92 |  |  | 1 | 6.26 | 97834.36
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 493.63 |  |  | 1 | 23.98 | (45455,03)
|  |  | МР | [5 empty] | 20487.6 |  |  | 1 | 19.98 | 1571874.23
| 408-0020 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм |  |  |  | м3 | -725.76 | 98.6 |  |  | 1 | 20.021 | -1432701.48
| 408-0018 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм |  |  |  | м3 | -57.6 | 118.6 |  |  | 1 | 20.019 | -136757
| 408-0009 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм |  |  |  | м3 | 783.36 | 139.4 |  |  | 1 | 13.193 | 1440680.67
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 142*0,85 | [5 empty] | 88345.45
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,8 | [5 empty] | 55489.71
|  |  | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 36.63 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 140.66
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 1712323.68 |  |  | 445917.63
18 | ФЕР 27-04-007-04 {К=5.00} |  | -5 см до 10см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 |  |  |  | 1000 м2 основания | -3.84 |  |  |  |  | ФЕР 27-04-007-04
|  |  | ЗП | [5 empty] | 0*5 |  |  | 1 | 23.98 | 0
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 238,41*5 |  |  | 1 | 6.41 | -29341.6
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 30,15*5 |  |  | 1 | 23.98 | (-13881,54)
|  |  | МР | [5 empty] | 1242,36*5 |  |  | 1 | 20.02 | -477543.31
| 408-0020 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм |  |  |  | м3 | 241.92 | 98.6 |  |  | 1 | 20.021 | 477567.16
| 408-0009 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм |  |  |  | м3 | -241.92 | 139.4 |  |  | 1 | 13.193 | -444916.09
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 142*0,85 | [5 empty] | -16796.66
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,8 | [5 empty] | -10549.97
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | -501580.47 |  |  | 130619.91
19 | ФЕР 27-12-010-02 |  | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 |  |  |  | 100 м3 сборных железобетонных плит | 6.528 |  |  |  |  | ФЕР 27-12-010-02
|  |  | ЗП | [5 empty] | 1169.18 |  |  | 1 | 23.98 | 183025.12
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 3856.84 |  |  | 1 | 6.72 | 169192.47
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 463.92 |  |  | 1 | 23.98 | (72622,70)
|  |  | МР | [5 empty] | 65.21 |  |  | 1 | 28.37 | 12076.85
| 403-5603 |  | Плиты дорожные ПДП-10 /бетон В22,5, объем 0,89 м3, расход арматуры 27,1 кг/ |  |  |  | шт. | 732 | 2614.78 |  |  | 1 | 4.743 | 9078191.93
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 142*0,85 | [5 empty] | 309333.86
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,8 | [5 empty] | 194292.34
|  |  | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 139.52 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 910.79
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 9946112.57 |  |  | 1523607.93
20 | ФЕР 27-06-022-07 |  | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня |  |  |  | 1000 м2 покрытия | 3.84 |  |  |  |  | ФЕР 27-06-022-07
|  |  | ЗП | [5 empty] | 142.62 |  |  | 1 | 23.98 | 13132.91
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 690.28 |  |  | 1 | 6.66 | 17653.5
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 85.74 |  |  | 1 | 23.98 | (7895,21)
|  |  | МР | [5 empty] | 3999.91 |  |  | 1 | 9.72 | 149295.84
| 408-0009 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм |  |  |  | м3 | -51.072 | 139.4 |  |  | 1 | 13.193 | -93926.73
| 408-0005 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 5(3)-10 мм |  |  |  | м3 | 51.072 | 139.4 |  |  | 1 | 19.051 | 135632.39
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 142*0,85 | [5 empty] | 25444.03
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,8 | [5 empty] | 15981.37
|  |  | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 16.72 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 64.2
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 263213.31 |  |  | 68545.13
21 | ФЕР 27-04-001-04 |  | Устройство обочин из щебня |  |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 4.8 |  |  |  |  | ФЕР 27-04-001-04
|  |  | ЗП | [5 empty] | 195.7 |  |  | 1 | 23.98 | 22525.85
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 3338.85 |  |  | 1 | 5.5 | 88145.64
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 278.72 |  |  | 1 | 23.98 | (32081,79)
|  |  | МР | [5 empty] | 17.08 |  |  | 1 | 7.94 | 650.95
| 408-0011 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм |  |  |  | м3 | 604.8 | 118.6 |  |  | 1 | 14.544 | 1043230.65
|  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % | 142*0,85 | [5 empty] | 66075.24
|  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % | 95*0,8 | [5 empty] | 41501.81
|  |  | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 24.19 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 116.11
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 1262130.14 |  |  | 262943.78
|  |  | Итого по разделу | [10 empty] | 16924821.72
|  |  | Итого по всем разделам | [10 empty] | 16924821.72
|  |  | НДС, % |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 3046467.91
|  |  | Всего | [10 empty] | 19971289.63
Составил |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))