## Акт по форме КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - |  |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 26.09.2017 | 01.09.2017 | 30.09.2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2017 г.
Смета № , у3
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________62,456 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________36,965 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________25,491 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________0,820 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________88,5 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1.
1 | 1 | Смена: унитазов типа «Компакт» (МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | ТЕРр65-6-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | 100 приборов | 0.04 | 36988.98 | 1479.56
2 | 2 | Смена светильников: с лампами накаливания (МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | ТЕРр67-8-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | 100 шт. | 0.4 | 6964.79 | 2785.92
3 | 3 | Смена ламп: накаливания (МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | ТЕРр67-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | 100 шт. | 0.65 | 285.74 | 185.73
4 | 4 | Смена дверных приборов: замки врезные (МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | ТЕРр56-12-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | 100 шт. приборов | 0.13 | 8355.96 | 1086.27
5 | 5 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | 100 коробок | 0.02 | 1880.22 | 37.6
6 | 6 | Снятие дверных полотен (МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | 100 м2 дверных полотен | 0.04 | 331.27 | 13.25
7 | 7 | Снятие наличников (МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | ТЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | 100 м наличников | 0.2 | 38.44 | 7.69
8 | 8 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | 100 м2 проемов | 0.04 | 26434.1 | 1057.36
9 | 9 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | компл. | 2 | 94.69 | 189.38
10 | 12 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | ТССЦ-101-6978 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | шт. | 2 | 387.6 | 775.2
11 | 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | 1 т груза | 0.3372 | 42.98 | 14.49
12 | 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | 1 т груза | 0.3372 | 6.69 | 2.26
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | [6 empty] | 7634.71
Накладные расходы | [6 empty] | 743.36
Сметная прибыль | [6 empty] | 518.81
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 36964.65
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 25491.45
Итого | [6 empty] | 62456.1
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [6 empty] | 6727.28
Машины и механизмы | [6 empty] | 97.69
ФОТ | [6 empty] | 820.13
Накладные расходы | [6 empty] | 743.36
Сметная прибыль | [6 empty] | 518.81
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 62456.1