## Ресурсная смета 8 граф
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [5 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2014 г. | [5 empty] | "______ " _______________2014 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | канализация литер 30
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________63,933 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________15,496 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________90,65 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Канализация К1
1 | ГЭСН01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.07988 | 41574.9 | 3321
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 15.08 | 1.2 | 148.89 | 178.67
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 43.62 | 3.48
| 1. 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.83 | 816.15 | 677.4
| 2. 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.66 | 926.78 | 2465.23
| 3. 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0032 | 1185.24 | 3.79
2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0.044 | 27514.87 | 1210.65
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 184.8 | 8.13 | 148.89 | 1210.48
3 | ГЭСН01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.08209 | 6220.8 | 510.67
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 8.87 | 0.73
| 1. 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 8.87 | 0.73 | 701.33 | 511.97
4 | ГЭСН01-01-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-02 | 1000 м3 |  | 0.08209 | 3071.83 | 252.17
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 4.38 | 0.36
| 1. 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 4.38 | 0.36 | 701.33 | 252.48
5 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0.8209 | 2040.26 | 1674.85
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 12.53 | 10.29 | 162.83 | 1675.52
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.04 | 2.5
З | 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 2.5
З | 2. 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 10
6 | ГЭСН22-01-007-04 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 150 мм | км |  | 0.04 | 93834.68 | 3753.39
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 377.42 | 15.1 | 173.14 | 2614.41
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.87 | 0.15
| 1. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 2.24 | 0.09 | 1082.83 | 97.45
| 2. 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 12 | 0.48 | 102.61 | 49.25
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.01 | 866.05 | 8.66
| 4. 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 1.39 | 0.06 | 337.31 | 20.24
| 5. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 36 | 1.44 | 17.07 | 24.58
| 6. 01.7.19.02-0041 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 143 | 5.72 | 161.89 | 926.01
| 7. 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.0028 | 5568.81 | 15.59
7 |  | Труба ВЧШГ Ф150 | м |  | 40
8 |  | Манжета Ф150 | шт |  | 7
9 | ФЕР22-01-011-10 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм (футляр) | км |  | 0.005 | 368497.43 | 1842.49
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 745 | 3.73 | 197.57 | 736.94
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 222.62 | 1.11
| 1. 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 1.65 | 0.01 | 1000.01 | 10
| 2. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 35.06 | 0.18 | 1082.83 | 194.91
| 3. 91.10.06-001 | Установки для подогрева стыков | маш.-ч | 6.15 | 0.03 | 369.79 | 11.09
| 4. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.51 |  | 866.05
| 5. 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 46.06 | 0.23 | 337.31 | 77.58
| 6. 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 133.19 | 0.67 | 1020.7 | 683.87
| 7. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 252 | 1.26 | 17.07 | 21.51
| 8. 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.07 | 0.0004 | 64619.61 | 25.85
| 9. 01.7.11.06-0002 | Флюс: АН-47 | т | 0.09 | 0.0005 | 49937.02 | 24.97
| 10. 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.14 | 0.0007 | 91703.29 | 64.19
| 11. 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.24 | 0.0012 | 5568.81 | 6.68
10 |  | Труба стальная ф377х5 (футляр) | м |  | 5.02
11 | ГЭСН22-05-003-02 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм | 100 м |  | 0.05 | 21127.59 | 1056.38
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 89.7 | 4.49 | 183.64 | 824.54
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.19 | 0.01
| 1. 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 26.08 | 1.3 | 2.92 | 3.8
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.01 | 866.05 | 8.66
| 3. 01.3.01.06-0046 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0048 | 0.0002 | 37577.71 | 7.52
| 4. 01.7.19.07-0002 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 31 | 1.55 | 79.43 | 123.12
| 5. 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0641 | 0.0032 | 27639.38 | 88.45
12 | ГЭСН22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | футляр |  |  | 1543.99
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 2.89 |  | 171.23
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04
| 1. 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 1.15 |  | 173.96
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 |  | 866.05
| 3. 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем | маш.-ч | 0.47 |  | 101.17
| 4. 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.012 |  | 21535
| 5. 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0042 |  | 107755.88
| 6. 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0006 |  | 91703.29
| 7. 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т |  |  | 27639.38
| 8. 11.1.03.06-0075 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.00019 |  | 4677.13
13 | ФЕР23-03-001-04 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.078 | 78159.81 | 6096.47
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 158.68 | 12.38 | 173.14 | 2143.47
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 24.41 | 1.9
| 1. 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 19.61 | 1.53 | 917.33 | 1403.51
| 2. 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.76 | 0.06 | 173.96 | 10.44
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.8 | 0.37 | 866.05 | 320.44
| 4. 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.018 | 0.0014 | 43583.53 | 61.02
| 5. 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.072 | 0.0056 | 107755.88 | 603.43
| 6. 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.008 | 0.0006 | 4994.05 | 3
| 7. 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.25 | 0.0975 | 3086.95 | 300.98
| 8. 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 4.1 | 0.3198 | 3372.43 | 1078.5
| 9. 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.72 | 0.0562 | 2971.31 | 166.99
14 |  | Днище ПН-10 | шт |  | 1
15 |  | Кольцо стеновое КС 10.9 | шт |  | 2
16 |  | Плита перекрытия ПП10 | шт |  | 1
17 |  | Горловина КО6 | шт |  | 1
18 |  | Кирпич | шт
19 |  | Люк чугунный Ф700 тип Т | шт |  | 1
20 | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т |  | 0.0162 | 46768.23 | 757.65
21 | 01.2.03.03-0041 | Мастика битумно-герметизирующая | т |  | 0.0078 | 58206.22 | 454.01
22 | ФЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 |  | 0.0024 | 268096.71 | 643.43
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 547.56 | 1.31 | 171.23 | 224.31
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 210.11 | 0.5
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 57.66 | 0.14 | 836.39 | 117.09
| 2. 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 110.1 | 0.26 | 740.5 | 192.53
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 42.35 | 0.1 | 866.05 | 86.61
| 4. 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1.8 | 0.0043 | 3317.07 | 14.26
| 5. 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.07 | 0.0002 | 27639.38 | 5.53
23 |  | Кольцо стеновое КС 10.9 | шт |  | 1
24 | ГЭСН23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | шт |  | 2 | 3263.99 | 6527.98
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 17.01 | 34.02 | 173.14 | 5890.22
| 1. 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.001 | 0.002 | 107755.88 | 215.51
| 2. 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0.2 | 0.4
| 3. 03.2.01.02-0011 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.002 | 5147.57 | 10.3
| 4. 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.13 | 3117.71 | 405.3
| 5. 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.001 | 0.002 | 3317.07 | 6.63
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 28101.14
Накладные расходы | [6 empty] | 16057.48
Сметная прибыль | [6 empty] | 10021.63
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 63932.7
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 7997.64
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 2469.72
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 42667.8
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 1045.09
Итого | [6 empty] | 54180.25
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 5412.37
Машины и механизмы | [6 empty] | 7192.28
ФОТ | [6 empty] | 15496.49
Накладные расходы | [6 empty] | 16057.48
Сметная прибыль | [6 empty] | 10021.63
НДС 18% | [6 empty] | 9752.45
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 63932.7
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)