## Смета
"СОГЛАСОВАНО" | [10 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [10 empty] | Заказчик |  | ООО "ЖЭУ"ПодольскийДСК"
|  |  | / |  | / | [9 empty] | / | И.О.Астряб |  |  |  | /
"___"_____________2017 г. | [10 empty] | "___"_____________2017 г.
Наименование стройки:
Объект №
Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)
на
Наименование объекта: |  |  |  | Мос.обл.,г.Подольск,ул.
Основание:
[10 empty] | Сметная стоимость | [6 empty] | 1162.466 |  | тыс.руб.
[10 empty] | Нормативная трудоемкость | [6 empty] | 1002 |  | чел.час.
[10 empty] | Сметная заработная плата | [6 empty] | 201.73 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне цен на июнь 2017 г.
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. |  |  | Поправочные коэффициенты |  | Коэффициенты пересчета, номер |  | ВСЕГО затрат, руб. |  | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
Раздел.
1 | Р58-29-1 МДС35 пр.1 т.3 п.6 |  | Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков |  |  | 100 м2 покрытия |  | 9.642 | [5 empty] | п.449
|  |  | ЗП | [5 empty] | 341.91 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | 121005.23
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 26.13 |  |  | 1.5 |  | 5.06 |  | 1912.27
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 2.2 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | (778,60)
|  |  | МР | [5 empty] | 17702.08 |  |  | 1 |  | 4.9 |  | 836348.93
| 1014219 |  | Мастика "Ярославна БПХ-З" |  |  | т |  | -1.35 | 45295.14 |  |  | 1 |  | 4.69 |  | -286786.18
| 1014217 |  | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т |  | -0.096 | 43982.4 |  |  | 1 |  | 5.02 |  | -21196
| 1014215 |  | Мастика "Ярославна БПХ-1" |  |  | т |  | -2.507 | 19578.9 |  |  | 1 |  | 4.85 |  | -238058.87
| 1010073 |  | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 |  |  | т |  | 2.507 | 1383.11 |  |  | 1 |  | 12.72 |  | 44106.05
| 1010594 |  | Мастика битумная кровельная горячая |  |  | т |  | 2.507 | 3390 |  |  | 1 |  | 5.54 |  | 47082.96
| 1014957 |  | Материал рулонный на основе этилен-пропиленовых каучуков толщиной 1,1 мм, обычное исполнение |  |  | м2 |  | -1071.323 | 48.88 |  |  | 1 |  | 5.25 |  | -274922.91
| 1016732 |  | Филизол, марка Н |  |  | м2 |  | 1071.323 | 24.02 |  |  | 1 |  | 6.46 |  | 166236.33
| 1016733 |  | Филизол, марка В |  |  | м2 |  | 1071.323 | 26.14 |  |  | 1 |  | 6.24 |  | 174747.35
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 71 | [7 empty] | 86466.52
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 52 | [7 empty] | 63327.59
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 41.85 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 605.28
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 720269.27 |  | 74701.23
2 | Р58-3-1 МДС35 пр.1 т.3 п.6 |  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (полоса оцинкованнная) |  |  | 100 м труб и покрытий |  | 3.244 | [5 empty] | п.359
|  |  | ЗП | [5 empty] | 70.98 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | 8451.66
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 0.2 |  |  | 1.5 |  | 10.65 |  | 10.36
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | (0,00)
|  |  | МР | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 71 | [7 empty] | 6000.68
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 52 | [7 empty] | 4394.86
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 9.1 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 44.28
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 18857.56 |  | 5813.06
3 | Е12-01-010-01 МДС35 пр.1 т.3 п.6 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (вдоль всего периметра кровли) |  |  | 100 м2 покрытия |  | 1.536 | [5 empty] | п.4508
|  |  | ЗП | [5 empty] | 961.76 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | 54222.95
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 23.38 |  |  | 1.5 |  | 8.45 |  | 455.18
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 2.7 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | (152,22)
|  |  | МР | [5 empty] | 8890.59 |  |  | 1 |  | 4.27 |  | 58310.89
| 1011875 |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |  |  | т |  | -1.201 | 11200.01 |  |  | 1 |  | 4.18 |  | -56226.07
| 1011707 |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм |  |  | т |  | 1.201 | 10500 |  |  | 1 |  | 4.29 |  | 54099.05
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 92 | [7 empty] | 50025.16
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 44 | [7 empty] | 23925.07
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 112.75 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 259.78
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 184812.23 |  | 120320.46
4 | Е46-03-012-01 МДС35 пр.1 т.3 п.6 |  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 |  |  | 100 м борозд |  | 0.683 | [5 empty] | п.10767
|  |  | ЗП | [5 empty] | 263.76 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | 6612.34
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 362.72 |  |  | 1.5 |  | 12.74 |  | 4734.27
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 73.54 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | (1843,61)
|  |  | МР | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 84 | [7 empty] | 7103
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 48 | [7 empty] | 4058.86
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 28.06 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 28.75
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 22508.47 |  | 32955.3
5 | Е12-01-010-01 МДС35 пр.1 т.3 п.6 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (вент шахты, маш отделение H=400мм) |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0.273 | [5 empty] | п.4508
|  |  | ЗП | [5 empty] | 961.76 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | 9637.28
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 23.38 |  |  | 1.5 |  | 8.45 |  | 80.9
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 2.7 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | (27,06)
|  |  | МР | [5 empty] | 8890.59 |  |  | 1 |  | 4.27 |  | 10363.85
| 1011875 |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |  |  | т |  | -0.213 | 11200.01 |  |  | 1 |  | 4.18 |  | -9971.82
| 1011707 |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм |  |  | т |  | 0.213 | 10500 |  |  | 1 |  | 4.29 |  | 9594.59
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 92 | [7 empty] | 8891.19
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 44 | [7 empty] | 4252.31
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 112.75 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 46.17
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 32848.3 |  | 120323.44
6 | Е16-07-002-04 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4) МДС35 пр.1 т.3 п.6 |  | Демонтаж воронок сливных диаметром 150 мм |  |  | 1 воронка |  | 3 | [5 empty] | п.5825
|  |  | ЗП | [5 empty] | 3.62 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | 398.62
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 0.26 |  |  | 1.5 |  | 8.75 |  | 10.24
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | (0,00)
|  |  | МР | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  | 2.9 |  | 0
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 98 | [7 empty] | 390.65
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 56 | [7 empty] | 223.23
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 0.408 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 1.84
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 1022.74 |  | 340.91
7 | Е16-07-002-04 МДС35 пр.1 т.3 п.6 |  | Установка воронок сливных диаметром 150 мм |  |  | 1 воронка |  | 3 | [5 empty] | п.5825
|  |  | ЗП | [5 empty] | 12.05 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | 1326.89
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 0.87 |  |  | 1.5 |  | 8.75 |  | 34.26
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | (0,00)
|  |  | МР | [5 empty] | 81.92 |  |  | 1 |  | 2.9 |  | 712.7
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 98 | [7 empty] | 1300.35
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 56 | [7 empty] | 743.06
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 1.36 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 6.12
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 4117.26 |  | 1372.42
|  |  | Итого по разделу | [12 empty] | 984435.83
Раздел
8 | ФССЦпг 311-01-117-1 |  | Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) весом одного места до 80 кг. Погрузка |  |  | тонна |  | 9.642
|  |  | ЗП | [5 empty] | 3.87 |  |  | 1 |  | 1 |  | 37.31
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 9.9 |  |  | 1 |  | 1 |  | 95.46
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 1.11 |  |  | 1 |  | 1 |  | (10,70)
|  |  | МР | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 100 | [7 empty] | 48.01
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 | [7 empty] | 28.81
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 0.496 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4.78
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 209.59 |  | 21.74
9 | ФССЦпг 311-01-117-2 |  | Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) весом одного места до 80 кг. Разгрузка |  |  | тонна |  | 9.642
|  |  | ЗП | [5 empty] | 3.87 |  |  | 1 |  | 1 |  | 37.31
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 9.9 |  |  | 1 |  | 1 |  | 95.46
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 1.11 |  |  | 1 |  | 1 |  | (10,70)
|  |  | МР | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 100 | [7 empty] | 48.01
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 | [7 empty] | 28.81
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 0.496 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4.78
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 209.59 |  | 21.74
10 | ФССЦпг 03-02-01-020 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 20 км |  |  | 1 т груза |  | 9.642 | 28.07 |  |  | 1 |  | 1 |  | 270.65
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 270.65 |  | 28.07
11 | ФССЦпг 03-21-01-020 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км |  |  | 1 т груза |  | 1 | 15.35 |  |  | 1 |  | 1 |  | 15.35
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 15.35 |  | 15.35
|  |  | Итого по разделу | [12 empty] | 705.18
|  |  | Итого по всем разделам | [12 empty] | 985141.01
|  |  | Заработная плата | [12 empty] | 201729.59
|  |  | НДС, % |  |  |  |  | 18 | [7 empty] | 177325.38
|  |  | Всего | [12 empty] | 1162466.39
Составил |  | / |  |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  | / |  |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))