## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Смета по дымовой трубе
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1453,725 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________571,919 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4071,34 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Разборка трубы
1 | ФЕР45-08-001-03 | Разборка кладки из огнеупорных изделий: ошлаковавшейся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 30-19-6 Демонтаж ОЗП=9,3; ЭМ=2,15; ЗПМ=9,3 НР, (18738 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (20995 руб.) СП, (10707 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (20995 руб.) | 1 м3 кладки | 12.1 | 2520.56 | 975.85 | 1544.71 | 336.1 | 30499 | 11808 | 18691 | 4067 | 13.1 | 158.51 | 3.13 | 37.87
2 | ФЕР45-11-001-02 | Разборка стволов кирпичных труб высотой: до 60 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент на разборку ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 30-19-6 Демонтаж ОЗП=9,3; ЭМ=2,15; ЗПМ=9,3 НР, (466384 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (522559 руб.) СП, (266505 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (522559 руб.) | 1 м3 кладки | 234,6 246,7-12,1 | 1887.17 | 1165.18 | 721.99 | 519.09 | 442729 | 273351 | 169378 | 121778 | 13.024 | 3055.43 | 4.448 | 1043.5
3 | ФЕР45-11-003-05 | Разборка металлических деталей труб: светофорные площадки с ограждениями КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 30-19-6 Демонтаж ОЗП=9,3; ЭМ=2,15; ЗПМ=9,3 НР, (3884 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (4352 руб.) СП, (2220 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (4352 руб.) | 1 т деталей | 0,5 0,95-0,45 | 5617.3 | 4399.87 | 1217.43 | 2179.1 | 2809 | 2200 | 609 | 1090 | 48.424 | 24.21 | 10.776 | 5.39
Н | 1. 201-9006 | Конструкции металлические | т | 0
4 | ФЕР45-11-003-03 | Разборка металлических деталей труб: ходовые скобы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 30-19-6 Демонтаж ОЗП=9,3; ЭМ=2,15; ЗПМ=9,3 НР, (8239 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (9231 руб.) СП, (4708 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (9231 руб.) | 1 т деталей | 0.45 | 13565.03 | 11435.43 | 2129.6 | 4075.26 | 6104 | 5146 | 958 | 1834 | 125.856 | 56.64 | 19.408 | 8.73
Н | 1. 201-9006 | Конструкции металлические | т | 0
5 | ОССП-2001-1 табл. 1.1 стр.4 п.22 | Мусор строительный, погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на перевозку для Омской обл.( табл. 3.1) ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 30-19-5 Перевозка и погрузка ОЗП=9,3; ЭМ=2,15; ЗПМ=9,3 НР, (12566 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (14784 руб.) СП, (7096 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (14784 руб.) | тонна | 444,06 246,7*1,8 | 28.95 | 28.95 |  |  | 12856 | 12856 |  |  | 0.6358 | 282.33
6 | ОССП-2001-1 табл. 3.5 стр.94 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на перевозку для Омской обл.( табл. 3.1) ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗМ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 30-19-5 Перевозка и погрузка ОЗП=9,3; ЭМ=2,15; ЗПМ=9,3 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 1 тонна | 444,06 246,7*1,8 | 24.24 |  | 24.24 |  | 10765 |  | 10765
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 505762 | 305361 | 200401 | 128769 |  | 3577.12 |  | 1095.49
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 652681 | 401622 | 251059 | 170297 |  | 4071.34 |  | 1259.81
Накладные расходы | [8 empty] | 509809
Сметная прибыль | [8 empty] | 291235
Итоги по разделу 1 Разборка трубы :
Промышленные печи и трубы | [8 empty] | 1408514 |  |  |  |  | 3789.01 |  | 1259.81
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 34446 |  |  |  |  | 282.33
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 10765
Итого | [8 empty] | 1453725 |  |  |  |  | 4071.34 |  | 1259.81
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 251059
ФОТ | [8 empty] | 571919
Накладные расходы | [8 empty] | 509809
Сметная прибыль | [8 empty] | 291235
Итого по разделу 1 Разборка трубы | [8 empty] | 1453725 |  |  |  |  | 4071.34 |  | 1259.81
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 505762 | 305361 | 200401 | 128769 |  | 3577.12 |  | 1095.49
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 652681 | 401622 | 251059 | 170297 |  | 4071.34 |  | 1259.81
В том числе, справочно:
Районный к-т 15% (Поз. 1-5) | [8 empty] | 65119 | 45804 | 19315 | 19315
3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-4) | [8 empty] | 81800 | 50457 | 31343 | 22213 |  | 494.2185 |  | 164.3235
Накладные расходы | [8 empty] | 509809
В том числе, справочно:
100%*0,85 ФОТ (от 14784) (Поз. 5) | [8 empty] | 12566
105%*0,85 ФОТ (от 557135) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 497243
Сметная прибыль | [8 empty] | 291235
В том числе, справочно:
60%*0,8 ФОТ (от 14784) (Поз. 5) | [8 empty] | 7096
75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 557135) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 284139
Итоги по смете:
Промышленные печи и трубы | [8 empty] | 1408514 |  |  |  |  | 3789.01 |  | 1259.81
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 34446 |  |  |  |  | 282.33
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 10765
Итого | [8 empty] | 1453725 |  |  |  |  | 4071.34 |  | 1259.81
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 251059
ФОТ | [8 empty] | 571919
Накладные расходы | [8 empty] | 509809
Сметная прибыль | [8 empty] | 291235
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1453725 |  |  |  |  | 4071.34 |  | 1259.81
Составил
Проверил