## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | ремонт здания телятника(склада)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость_______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1304,948 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________204,771 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Вывоз строительного мусора со стройплощадки
1 | ФССЦпг-01-01-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т (погрузка полурам) | 1 т груза | 13.5 | 10.15 |  |  |  | 137.03
2 | ФССЦпг-03-21-03-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: III класс груза до 10 км (полурамы) НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 13.5 | 23.59 |  | 23.59 |  | 318.43 |  | 318.43
3 | ФССЦпг-01-01-02-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т (разгрузка полурам) | 1 т груза | 13.5 | 10.15 |  |  |  | 137.03
4 | ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т(погрузка прогонов) | 1 т груза | 16 | 10.71 |  |  |  | 171.36
5 | ФССЦпг-03-02-03-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 10 км | 1 т груза | 16 | 36.31 |  |  |  | 580.96
6 | ФССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т(разгрузка прогонов) | 1 т груза | 16 | 10.71 |  |  |  | 171.36
7 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 13.5 | 53.73 |  | 53.73 |  | 725.29 |  | 725.29
8 | ФССЦпг-03-02-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км (строительный мусор) | 1 т груза | 13.5 | 21.97 |  |  |  | 296.6
9 | ФССЦпг-01-01-02-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 13.5 | 42.98 |  |  |  | 580.23
Раздел 2. Частичная разборка и восстановление полов
10 | ФЕР46-04-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне НР (140,8 руб.): 110% от ФОТ (128 руб.) СП (76,16 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (128 руб.) | м3 | 2.1 | 157.43 | 60.95 | 96.48 |  | 330.61 | 128 | 202.61
11 | ФЕР46-04-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных НР (46,86 руб.): 110% от ФОТ (42,6 руб.) СП (25,35 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (42,6 руб.) | 100 м2 | 0.21 | 402.54 | 202.84 | 199.7 |  | 84.54 | 42.6 | 41.94
12 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 1.5 | 53.73 |  | 53.73 |  | 80.59 |  | 80.59
13 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 14.25 | 4.1 |  | 4.1 |  | 58.43 |  | 58.43
14 | ФССЦпг-03-02-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 15.75 | 14.64 |  |  |  | 230.58
15 | ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство подстилающих слоев: бетонных НР (91,11 руб.): 123% от ФОТ (74,07 руб.) СП (47,22 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (74,07 руб.) | м3 | 2.1 | 43.1 | 35.27 | 0.3 |  | 90.51 | 74.07 | 0.63
16 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 2.142 | 560 |  |  |  | 1199.52
17 | ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм НР (101,54 руб.): 123% от ФОТ (82,55 руб.) СП (52,63 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (82,55 руб.) | 100 м2 | 0.21 | 534.97 | 365.24 | 161.19 | 27.85 | 112.34 | 76.7 | 33.85 | 5.85
18 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 0.6426 | 665 |  |  |  | 427.33
Раздел 3. Земляные работы
19 | ФЕР01-02-056-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 , глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2(под фундаменты для К1) НР (7,18 руб.): 80% от ФОТ (8,98 руб.) СП (3,43 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (8,98 руб.) | 100 м3 | 0.004 | 2245.42 | 2245.42 |  |  | 8.98 | 8.98
20 | ФЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (под фундаменты Фм1) НР (10,63 руб.): 95% от ФОТ (11,19 руб.) СП (4,76 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (11,19 руб.) | 1000 м3 | 0.0082 | 6815.79 | 242.19 | 6569.26 | 1122.3 | 55.9 | 1.99 | 53.87 | 9.2
21 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (33,1 руб.): 80% от ФОТ (41,37 руб.) СП (15,82 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (41,37 руб.) | 100 м3 | 0.0542 | 763.31 | 763.31 |  |  | 41.37 | 41.37
22 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР (8,03 руб.): 95% от ФОТ (8,45 руб.) СП (3,59 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (8,45 руб.) | 100 м3 | 0.0542 | 424.89 | 122.91 | 301.98 | 32.95 | 23.03 | 6.66 | 16.37 | 1.79
Раздел 4. Фундамент Фм-1
23 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство бетонной подготовки НР (10,2 руб.): 105% от ФОТ (9,71 руб.) СП (5,36 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (9,71 руб.) | 100 м3 | 0.0064 | 4077.8 | 1210.95 | 1957.58 | 305.49 | 26.1 | 7.75 | 12.53 | 1.96
24 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0.6528 | 560 |  |  |  | 365.57
25 | ФЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 НР (208,62 руб.): 105% от ФОТ (198,69 руб.) СП (109,78 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (198,69 руб.) | 100 м3 | 0.0294 | 13902.72 | 6219.22 | 3535.45 | 538.83 | 408.74 | 182.85 | 103.94 | 15.84
26 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм (Кр-1, С-1) | т | 0.0615 | 8655.28 |  |  |  | 532.3
27 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 2.9841 | 665 |  |  |  | 1984.43
28 | ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР (38,38 руб.): 122% от ФОТ (31,46 руб.) СП (21,39 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (31,46 руб.) | 100 м2 | 0.134 | 406.28 | 231.85 | 89.55 | 2.9 | 54.44 | 31.07 | 12 | 0.39
29 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Мастика битумная | т | 0.03216 | 3316.55 |  |  |  | 106.66
Раздел 5. Восстановление каркаса
К1 (2шт) - установка колонн на существующие фундаменты
30 | ФЕРр69-59-1 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. Вступает в силу с 31.03.2021. | Пробивка отверстий в перекрытиях отбойным молотком, размер стороны отверстия: до 150 мм НР (26,8 руб.): 78% от ФОТ (34,36 руб.) СП (17,18 руб.): 50% от ФОТ (34,36 руб.) | 100 шт | 0.04 | 2870.2 | 615.01 | 2255.19 | 243.96 | 114.81 | 24.6 | 90.21 | 9.76
31 | ФЕР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Установка анкерных болтов: химических НР (4,44 руб.): 105% от ФОТ (4,23 руб.) СП (2,34 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (4,23 руб.) | 100 шт | 0.04 | 214.29 | 104.8 | 9.49 | 0.88 | 8.57 | 4.19 | 0.38 | 0.04
32 | цена HILTI (https://www.hilti.ru/) | Анкер химический Hilti HIT-RE 100M20 | шт | 4 | 3375.58 |  |  |  | 13502
33 | цена HILTI (https://www.hilti.ru/) | Анкерная шпилька HAS-U-5.8 М20 L=300мм | шт | 4 | 495.15 |  |  |  | 1981
34 | ФЕР09-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т НР (32,36 руб.): 90% от ФОТ (35,96 руб.) СП (25,98 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (35,96 руб.) | т | 0.2666 | 461.65 | 98.7 | 321.99 | 36.2 | 123.07 | 26.31 | 85.84 | 9.65
35 | ФССЦ-07.2.03.06-0056 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад, одноветвевые из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м, от 0,101 до 0,15 т (ДВУТАВР 20К1) | т | 0.208 | 8647.17 |  |  |  | 1798.61
36 | ФССЦ-07.2.07.12-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(ПОЗ.12-ПОЗ.16) | т | 0.05604 | 11255 |  |  |  | 630.73
37 | ФЕР09-05-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) 324,00 = 463,75 - 13 x 10,75 НР (4,37 руб.): 90% от ФОТ (4,86 руб.) СП (3,51 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (4,86 руб.) | 10 т | 0.02666 | 389.16 | 182.15 | 207.01 | 0.15 | 10.38 | 4.86 | 5.52
38 | ФССЦ-01.7.11.07-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 2.64 | 10.57 |  |  |  | 27.9
39 | ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами НР (17,93 руб.): 90% от ФОТ (19,92 руб.) СП (14,39 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (19,92 руб.) | 100 шт | 0.16 | 126.42 | 124.12 | 2.3 | 0.4 | 20.23 | 19.86 | 0.37 | 0.06
40 | ФССЦ-01.7.15.03-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм | т | 0.001363 | 18796.65 |  |  |  | 25.62
41 | ФССЦ-01.7.15.03-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 0.6496 | 24.97 |  |  |  | 16.22
42 | ФЕР46-01-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обетонирование: колонн НР (53,78 руб.): 110% от ФОТ (48,89 руб.) СП (29,09 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (48,89 руб.) | м3 | 0.2 | 674.32 | 240.36 | 28.32 | 4.08 | 134.86 | 48.07 | 5.66 | 0.82
43 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 0.204 | 665 |  |  |  | 135.66
К2 (2шт)- установка колонн на фундаменты Фм-1
44 | ФЕР06-03-004-03 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры 1 150,21 = 11 809,11 - 1 x 10 100,00 - 0,09 x 6 210,00 НР (26,53 руб.): 105% от ФОТ (25,27 руб.) СП (13,96 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (25,27 руб.) | т | 0.0204 | 1324.71 | 1230.8 | 69.83 | 7.78 | 27.02 | 25.11 | 1.42 | 0.16
45 | ФССЦ-01.7.15.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами | т | 0.0204 | 19803.65 |  |  |  | 403.99
46 | ФЕР09-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т НР (84,92 руб.): 90% от ФОТ (94,36 руб.) СП (68,18 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (94,36 руб.) | т | 0.69946 | 461.65 | 98.7 | 321.99 | 36.2 | 322.91 | 69.04 | 225.22 | 25.32
47 | ФССЦ-07.2.03.06-0056 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад, одноветвевые из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м, от 0,101 до 0,15 т(ДВУТАВР 25К1) | т | 0.5382 | 8647.17 |  |  |  | 4653.91
48 | ФССЦ-07.2.07.12-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(ПОЗ.8,9,10,21,22,23) | т | 0.13846 | 11255 |  |  |  | 1558.37
49 | ФССЦ-07.2.07.12-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(ПОЗ.25) | т | 0.008 | 11255 |  |  |  | 90.04
50 | ФЕР09-05-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) 324,00 = 463,75 - 13 x 10,75 НР (11,21 руб.): 90% от ФОТ (12,46 руб.) СП (9 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (12,46 руб.) | 10 т | 0.068346 | 389.16 | 182.15 | 207.01 | 0.15 | 26.6 | 12.45 | 14.15 | 0.01
51 | ФССЦ-01.7.11.07-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 6.76 | 10.57 |  |  |  | 71.45
52 | ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами НР (8,96 руб.): 90% от ФОТ (9,96 руб.) СП (7,2 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (9,96 руб.) | 100 шт | 0.08 | 126.42 | 124.12 | 2.3 | 0.4 | 10.11 | 9.93 | 0.18 | 0.03
53 | ФССЦ-01.7.15.03-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм | т | 0.000909 | 18796.65 |  |  |  | 17.09
54 | ФЕР46-01-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обетонирование: колонн НР (53,78 руб.): 110% от ФОТ (48,89 руб.) СП (29,09 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (48,89 руб.) | м3 | 0.2 | 674.32 | 240.36 | 28.32 | 4.08 | 134.86 | 48.07 | 5.66 | 0.82
55 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 0.204 | 665 |  |  |  | 135.66
Б1 (2шт)- установка балок
56 | ФЕРр54-8-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных(Б1+п.24 спецификации на отправочные элементы) 829,61 = 7 932,63 - 0,37 x 1 752,60 - 1,02 x 6 328,00 НР (153,29 руб.): 85% от ФОТ (180,34 руб.) СП (144,27 руб.): 80% от ФОТ (180,34 руб.) | т | 0.76666 | 829.61 | 232.53 | 19.71 | 2.7 | 636.03 | 178.27 | 15.11 | 2.07
57 | ФССЦ-08.3.01.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 26-40(ПОЗ.4 ДВУТАВР 30Б1) | т | 0.6972 | 5838.61 |  |  |  | 4070.68
58 | ФССЦ-07.2.07.12-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(ПОЗ.5,6) | т | 0.05786 | 11255 |  |  |  | 651.21
59 | ФССЦ-07.2.07.12-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(ПОЗ.24) | т | 0.00386 | 11255 |  |  |  | 43.44
60 | ФЕР09-05-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) 324,00 = 463,75 - 13 x 10,75 НР (12,51 руб.): 90% от ФОТ (13,9 руб.) СП (10,04 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (13,9 руб.) | 10 т | 0.07628 | 389.16 | 182.15 | 207.01 | 0.15 | 29.68 | 13.89 | 15.79 | 0.01
61 | ФССЦ-01.7.11.07-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 7.56 | 10.57 |  |  |  | 79.91
62 | ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами НР (8,96 руб.): 90% от ФОТ (9,96 руб.) СП (7,2 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (9,96 руб.) | 100 шт | 0.08 | 126.42 | 124.12 | 2.3 | 0.4 | 10.11 | 9.93 | 0.18 | 0.03
63 | ФССЦ-01.7.15.03-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм | т | 0.000909 | 18796.65 |  |  |  | 17.09
П-1 (32шт)-установка прогонов
64 | ФЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м НР (737,81 руб.): 90% от ФОТ (819,79 руб.) СП (592,3 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (819,79 руб.) | т | 4.7517 | 578.37 | 141.71 | 351.16 | 30.81 | 2748.21 | 673.38 | 1668.61 | 146.41
65 | ФССЦ-07.2.07.12-0020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т(ПОЗ.1-ТРУБА КВАДРАТНАЯ 160Х5,0) | т | 4.5504 | 7712 |  |  |  | 35092.68
66 | ФССЦ-07.2.07.12-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(ПОЗ.2,3) | т | 0.1536 | 11255 |  |  |  | 1728.77
67 | ФЕР09-05-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) 324,00 = 463,75 - 13 x 10,75 НР (77,96 руб.): 90% от ФОТ (86,62 руб.) СП (62,58 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (86,62 руб.) | 10 т | 0.47517 | 389.16 | 182.15 | 207.01 | 0.15 | 184.92 | 86.55 | 98.37 | 0.07
68 | ФССЦ-01.7.11.07-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 47.04 | 10.57 |  |  |  | 497.21
С-1
69 | ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м НР (27,66 руб.): 90% от ФОТ (30,73 руб.) СП (22,2 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (30,73 руб.) | т | 0.06608 | 1221.69 | 397.52 | 591.84 | 67.45 | 80.73 | 26.27 | 39.11 | 4.46
70 | ФССЦ-07.2.07.12-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(ПОЗ.17 -ТРУБА КВАДРАТНАЯ 160Х5,0) | т | 0.0437 | 8060 |  |  |  | 352.22
71 | ФССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(ПОЗ.18,19,20) | т | 0.02172 | 10045 |  |  |  | 218.18
72 | ФЕР09-05-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) 324,00 = 463,75 - 13 x 10,75 НР (1,08 руб.): 90% от ФОТ (1,2 руб.) СП (0,87 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1,2 руб.) | 10 т | 0.006608 | 389.16 | 182.15 | 207.01 | 0.15 | 2.57 | 1.2 | 1.37
73 | ФССЦ-01.7.11.07-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.66 | 10.57 |  |  |  | 6.98
Окраска металлоконструкций каркаса
74 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР (117,62 руб.): 90% от ФОТ (130,69 руб.) СП (77,76 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (130,69 руб.) | 100 м2 | 1.82 | 235.1 | 71.54 | 11.53 | 0.28 | 427.88 | 130.19 | 20.98 | 0.5
75 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 НР (80,96 руб.): 90% от ФОТ (89,96 руб.) СП (53,53 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (89,96 руб.) | 100 м2 | 1.82 | 340.22 | 48.88 | 15.03 | 0.55 | 619.21 | 88.96 | 27.35 | 1
Раздел 6. Восстановление стен
76 | ФЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен НР (31,58 руб.): 86% от ФОТ (36,72 руб.) СП (25,7 руб.): 70% от ФОТ (36,72 руб.) | 100 м3 | 0.007 | 20573.48 | 4717.94 | 3369.6 | 526.5 | 144.02 | 33.03 | 23.59 | 3.69
77 | ФССЦ-06.1.01.05-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 75 | 1000 шт | 0.2744 | 1536.1 |  |  |  | 421.51
78 | ФЕР07-01-034-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной: до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 25 м НР (254,54 руб.): 130% от ФОТ (195,8 руб.) СП (141,47 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (195,8 руб.) | 100 шт | 0.03 | 18152.48 | 5055.29 | 13097.19 | 1471.3 | 544.58 | 151.66 | 392.92 | 44.14
79 | ФЕР07-01-034-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной: до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 25 м 20 601,07 = 21 543,47 - 0,1 x 9 424,00 НР (318,16 руб.): 130% от ФОТ (244,74 руб.) СП (176,82 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (244,74 руб.) | 100 шт | 0.03 | 24699.6 | 6319.11 | 16371.49 | 1839.13 | 740.98 | 189.57 | 491.14 | 55.17
80 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.0015 | 6726.18 |  |  |  | 10.09
Раздел 7. Кровля
81 | ФЕР14-01-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытия из хризотилцементных плит НР (2433,07 руб.): 130% от ФОТ (1871,59 руб.) СП (1113,6 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1871,59 руб.) | 100 м2 | 2.6 | 3004.88 | 636.36 | 697.65 | 83.48 | 7812.7 | 1654.55 | 1813.89 | 217.04
82 | ФССЦ-01.1.01.05-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 6 мм | м2 | 260 | 19.09 |  |  |  | 4963.4
83 | ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) НР (384,7 руб.): 100% от ФОТ (384,7 руб.) СП (228,9 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (384,7 руб.) | 100 м2 | 2.6 | 996.25 | 144.34 | 20.54 | 3.63 | 2590.26 | 375.27 | 53.4 | 9.43
84 | ФССЦ-12.1.01.03-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пленка пароизоляционная | 10 м2 | 29.9 | 35.4 |  |  |  | 1058.46
85 | ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР (3146,22 руб.): 100% от ФОТ (3146,22 руб.) СП (1872 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (3146,22 руб.) | м3 | 26 | 163.62 | 113.03 | 50.59 | 7.98 | 4254.15 | 2938.87 | 1315.28 | 207.35
86 | ФССЦ-12.2.05.10-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные гидрофобизированные, для устройства кровель, на основе базальтового волокна, жесткие, толщина 40-200 мм | м3 | 26.52 | 863.06 |  |  |  | 22888.35
87 | ФЕРр58-12-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из хризотилцементных листов 221,35 = 1 316,03 - 0,54 x 1 287,00 - 0,48 x 832,70 НР (325,82 руб.): 83% от ФОТ (392,56 руб.) СП (255,16 руб.): 65% от ФОТ (392,56 руб.) | 100 м2 | 2.79 | 221.35 | 136.97 | 12.51 | 3.73 | 617.57 | 382.15 | 34.9 | 10.41
88 | ФССЦ-11.1.03.01-0075 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II | м3 | 3.2 | 1250 |  |  |  | 4000
89 | ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство ГИДРОизоляции: прокладочной в один слой (рубероид) НР (244,81 руб.): 120% от ФОТ (204,01 руб.) СП (112,72 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (204,01 руб.) | 100 м2 | 2.79 | 959.06 | 69.76 | 37.8 | 3.36 | 2675.78 | 194.63 | 105.46 | 9.38
90 | ФЕР12-01-007-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам 1 056,80 = 4 202,80 - 130 x 24,20 НР (1454,57 руб.): 120% от ФОТ (1212,14 руб.) СП (669,71 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1212,14 руб.) | 100 м2 | 2.79 | 1136.71 | 415.32 | 128.69 | 19.14 | 3171.42 | 1158.75 | 359.04 | 53.39
91 | ФССЦ-01.1.01.04-1066 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Листы хризотилцементные волнистые обыкновенного профиля 28/115, толщина 5,5 мм | м2 | 362.7 | 12.43 |  |  |  | 4508.36
ВСЕГО по смете
Строительные работы | [8 empty] | 1304948
Итого ФОТ (справочно) | [8 empty] | 204771
Итого накладные расходы (справочно) | [8 empty] | 221208
Итого сметная прибыль (справочно) | [8 empty] | 125627
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1304948
В том числе:
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | [8 empty] | 15483