	< 221 * 1 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.3.101227) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма КС-6а



	

	

	Стройка:
	1

	

	Объект:
	1

	ЖУРНАЛ

	учета выполненных работ № 

	на кровельные работы

	Составлен в текущих ценах


	№ поз.
	Шифр норматива,  

Наименование работ,  

Единица измерения,  

Исполнители
	По смете
	С нач.стр.
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Всего за год
	Остаток

	
	
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество

	
	
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость
	Стоимость


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Е58-3-1 

(Кзт=1,015 п.1.49 а) ТЧ ТЕРр) 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 

100 м труб и покрытий
	1.826
	0.913
	
	0.913
	
	
	
	
	0.913
	0.913

	
	
	
	1 242.06
	
	1 242.06
	
	
	
	
	1 242.06
	1 242.06

	

	2.
	Е58-17-3 

(Кзт=1,015 п.1.49 а) ТЧ ТЕРр) 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых листов 

100 м2 покрытия кровли
	7.126
	3.563
	
	3.563
	
	
	
	
	3.563
	3.563

	
	
	
	13 001.84
	
	13 001.84
	
	
	
	
	13 001.84
	13 001.84

	

	3.
	Е58-1-2 

(Кзт=1,015 п.1.49 а) ТЧ ТЕРр) 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок 

100 м2 кровли
	7.126
	3.563
	
	3.563
	
	
	
	
	3.563
	3.563

	
	
	
	13 903.15
	
	13 903.15
	
	
	
	
	13 903.15
	13 903.15

	

	4.
	Е311-01-133-1 

Погрузка. Сталь профилей мелких (остальные виды стали, не указанные выше) 

т
	7
	3.5
	
	3.5
	
	
	
	
	3.5
	3.5

	
	
	
	167.72
	
	167.72
	
	
	
	
	167.72
	167.72

	

	5.
	Е311-01-133-2 

Разгрузка. Сталь профилей мелких (остальные виды стали, не указанные выше) 

т
	7
	3.5
	
	3.5
	
	
	
	
	3.5
	3.5


	
	
	
	167.72
	
	167.72
	
	
	
	
	167.72
	167.72

	

	6.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км (класс груза 1) 

т
	7
	3.5
	
	3.5
	
	
	
	
	3.5
	3.5

	
	
	
	545.65
	
	545.65
	
	
	
	
	545.65
	545.65

	

	7.
	Е311-01-146-1 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную 

т
	18
	9
	
	9
	
	
	
	
	9
	9

	
	
	
	2 474.02
	
	2 474.02
	
	
	
	
	2 474.02
	2 474.02

	

	8.
	Е311-01-146-2 

Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную 

т
	18
	9
	
	9
	
	
	
	
	9
	9

	
	
	
	2 048.68
	
	2 048.68
	
	
	
	
	2 048.68
	2 048.68

	

	9.
	Х403-1-3 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 3 км (класс груза 1) 

т
	18
	9
	
	9
	
	
	
	
	9
	9

	
	
	
	459.63
	
	459.63
	
	
	
	
	459.63
	459.63

	

	

	
	Раздел 2.  УСТРОЙСТВО КРОВЛИ

	

	10.
	Е26-02-018-02 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 

100 м2 обрабатываемой поверхности
	21.48
	21.48
	
	21.48
	
	
	
	
	21.48
	

	
	
	
	62 066.82
	
	62 066.82
	
	
	
	
	62 066.82
	

	

	11.
	С113-8071 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС 3000> для древесины 

кг
	444.636
	444.636
	
	444.636
	
	
	
	
	444.636
	

	
	
	
	72 035.48
	
	72 035.48
	
	
	
	
	72 035.48
	

	

	12.
	Е10-01-010-01 

Установка элементов каркаса из брусьев (ходовые мостики) 

1 м3 древесины в конструкции
	0.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е10-01-002-01 

Установка стропил 

1 м3 древесины в конструкции
	28.58
	28.58
	
	28.58
	
	
	
	
	28.58
	

	
	
	
	450 219.60
	
	450 219.60
	
	
	
	
	450 219.60
	

	

	14.
	Е12-01-020-01 

(Кзт=1,015 п.1.12.1 ТЧ ТЕР) 

Устройство кровель различных типов из металлочерепицы 

100 м2 кровли
	7.2646
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.2646

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-4134:[ М-(1472.04=12.69*116) ];  С101-4136:[ М-(9797.76=77.76*126) ];  С101-4134:[  ];  С101-4136:[  ]

	

	15.
	С101-4134-1 

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАВЕК 135 

м2
	944.398
	
	
	
	
	
	
	
	
	944.398

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	С101-4136-1 

Металлочерепица тип <Монтеррей> (NORMAN) толщиной 0,5 мм 

м2
	944.398
	
	
	
	
	
	
	
	
	944.398

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	С1 Прайс. 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковаяпланка 


	80.85
	
	
	
	
	
	
	
	
	80.85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	С2 Прайс. 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: карнизнаяпланка 


	126
	
	
	
	
	
	
	
	
	126

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С20 Прайс. 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: ендова нижняя 


	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	С21 Прайс. 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: ендова декоративная 


	18.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	С22 Прайс. 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: примыкание к кровле 


	7.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С23 Прайс. 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: торцовая планка 


	9.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е10-01-008-05 

Устройство карнизов 

100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	1.0476
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0476

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е10-01-003-01 

Устройство слуховых окон 

1 слуховое окно
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	Е12-01-010-01 

(Кзт=1,015 п.1.12.1 ТЧ ТЕР) 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 

100 м2 покрытия
	0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(9190.06=11752.00*0.782) ];  С101-1875:[  ]

	

	26.
	С24 Прайс. 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: обрамление 


	25.83
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	Е12-01-011-01 

(Кзт=1,015 п.1.12.1 ТЧ ТЕР) 

Устройство колпаков над шахтами в два канала 

1 колпак
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(446.58=11752.00*0.038) ];  С101-1875:[  ]

	

	28.
	С7 Прайс. 

Антенный выход 32-76 мм 

шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	Е15-01-047-16 

Устройство подшивки карниза (прим) 

100 м2 поверхности облицовки
	1.0476
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0476

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С206-1336:[ М-(26229.00=24.98*1050) ];  С206-1337:[ М-(2072.00=20.72*100) ];  С206-1339:[ М-(262.50=3.75*70) ];  С206-1336:[  ];  С206-1337:[  ];  С206-1339:[  ]

	

	30.
	С101-9495-103 

Профилированный лист МП-20 х 1100 А с покрытием полиэстер толщиной 0,5 мм (NORMAN) 

м2
	140.553
	
	
	
	
	
	
	
	
	140.553

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	С101-2804 

Заклепки тяговые 4х10 

шт.
	1260
	
	
	
	
	
	
	
	
	1260

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е08-07-001-02 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 

100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	19.52
	
	
	
	
	
	
	
	
	19.52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	Раздел 3.  ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

	

	33.
	Е09-03-029-01 

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением 

1 т конструкций
	0.1116
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.1116

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	С3 Прайс. 

Лестница кровельная 1860 мм 

шт
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С31 Прайс. 

Кронштейн к крыше 

шт
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	С32 Прайс. 

Кронштейн под конек 

шт
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	Е09-03-030-01 

Монтаж площадок с настилом (переходные мостики) 

1 т конструкций
	0.465
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	С4 Прайс. 

Мостик переходной 1250 мм 

шт.
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	Е09-03-040-01 

Монтаж защитных ограждений кровли 

1 т конструкций
	2.1816
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.1816

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	С5 Прайс. 

Снегозадержатель 3000 мм 

шт
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	С6 Прайс. 

Ограждение кровельное 600х1860 

шт
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	Раздел 4.  ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

	

	42.
	Е12-01-009-02 

(Кзт=1,015 п.1.12.1 ТЧ ТЕР) 

Устройство желобов подвесных 

100 м желобов
	1.32
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(5311.90=11752.00*0.452) ];  С101-1875:[  ]

	

	43.
	С8 Прайс. 

Желоб водосточный D125-3000 


	132
	
	
	
	
	
	
	
	
	132

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	С15 Прайс. 

Соединитель желоба D125 

шт.
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	С9 Прайс. 

Держатель желоба D125 

шт.
	256
	
	
	
	
	
	
	
	
	256

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	Е58-10-1 

(Кзт=1,015 п.1.49 а) ТЧ ТЕРр) 

Монтаж водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц илиподмостей 

100 м
	1.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С201-1101:[ М-(6692.53=58.45*114.5) ];  С201-1101:[  ]

	

	47.
	С10 Прайс. 

Труба водосточная D100-3000 


	138
	
	
	
	
	
	
	
	
	138

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	С11 Прайс. 

Держатель трубы D100 

шт.
	138
	
	
	
	
	
	
	
	
	138

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	Е58-10-3 

(Кзт=1,015 п.1.49 а) ТЧ ТЕРр) 

Монтаж частей водосточных труб: колена с земли, лестниц илиподмостей 

100 шт.
	0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С201-1102:[ М-(3557.00=35.57*100) ];  С201-1102:[  ]

	

	50.
	С12 Прайс. 

Колено трубы D100 

шт.
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	С13 Прайс. 

Колено сливное D100 

шт.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	Е58-10-6 

(Кзт=1,015 п.1.49 а) ТЧ ТЕРр) 

Монтаж частей водосточных труб: воронки, углы, соединения, заглушки, пауки 

100 шт.
	0.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С301-1104:[ М-(6910.00=69.10*100) ];  С301-1104:[  ]

	

	53.
	С14 Прайс. 

Воронка выпускная D125/100 

шт.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	С16 Прайс. 

Угол желоба наружный D125 

шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	С17 Прайс. 

Заглушка желоба D125 

шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	С18 Прайс. 

Герметик кровельный 

шт.
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	Раздел 5.  МОЛНИЕЗАЩИТА

	

	57.
	Ц08-02-472-06 

Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям изполосовой стали сечением 100 мм2 

100 м
	3.68
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1627:[ М-(24.82=6206.20*0.004) ];  С101-1889:[ М-(538.80=6651.90*0.081) ];  С101-1627:[  ];  С101-1889:[  ]

	

	58.
	С101-1889 

Сталь полосовая 20х4 мм 

т
	0.23184
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.23184

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	Е12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (подкладки) из картона асбестового (прим) 

100 м2 покрытия
	0.1645
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.1645

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(9190.06=11752.00*0.782) ];  С101-1875:[  ]

	

	60.
	С509-0919 

Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 5мм 

т
	0.10281
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.10281

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 

100 отверстий
	1.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	Е09-05-003-02 

Постановка анкеров металлических 

100 шт. болтов
	1.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	С101-2877 

Болт анкерный диаметром 10 мм 

шт.
	114
	
	
	
	
	
	
	
	
	114

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	Е45-11-003-01 

Установка металлических деталей по вертикальным конструкциям: полоса молниезащиты 

100 м токоотводящего каната
	1.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	65.
	С101-1889 

Сталь полосовая 20х4 мм 

т
	0.06678
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.06678

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	Е09-05-002-03 

Электродуговая сварка при прокладке полосы молниезащиты по вертикальным конструкциям 

10 т конструкций
	0.00892
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00892

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	  ИТОГО ПО ПЛАНУ ПРОИЗВОДСТВА:

	
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ
	
	680 399.18
	
	680 399.18
	
	
	
	
	680 399.18
	

	
	HДС
	
	206 388.58
	
	206 388.58
	
	
	
	
	206 388.58
	

	
	Итого с учетом HДС
	
	1 352 991.78
	
	1 352 991.78
	
	
	
	
	1 352 991.78
	

	
	Итого к оплате
	
	680 399.18
	
	680 399.18
	
	
	
	
	680 399.18
	

	
	HДС
	
	122 471.85
	
	122 471.85
	
	
	
	
	122 471.85
	

	
	Всего к оплате с учетом HДС
	
	802 871.03
	
	802 871.03
	
	
	
	
	802 871.03
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


9

