## Смета по Лидер (2)
| ДОГ | 1 805 245,00 | Подпись | ДОХОДНОСТЬ | [32 empty] | 5469380039876800
| ВЫПЛАЧЕНО | 145000 |  | МАКСИМУМ |  | 546025 | [28 empty] | ПО ФОРМЕ |  |  | 8818.55
| ОСТ | 1763710 |  | МИНИМУМ |  | 296025
№№ п/п | Договор | [6 empty] | Выполнение |  |  | Выполнение |  |  | Итоги | [6 empty] | График
| №№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Размер | Ед.Изм. | Кол-во | Работы За Ед.Изм. | Работы СУММА | 25.05.2020 |  |  | 01.06.2020 |  |  | Выпонено всего | Сумма | К выполнению | Сумма | Выплачено | Итого по договору |  | 2020
[8 empty] | объем | цена | стоимость | объем | цена | стоимость | [7 empty] | ИЮНЬ
| 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |  | 19 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 21
1 |  | Секция 1
2 |  | 1 этаж
3
4 |  | Монтаж извещателей(тепловых, дымовых) |  | шт | 16 | 200 | 3200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3200 |  | 3200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 |  | Монтаж ИПР | 15 | шт | 9 | 200 | 1800 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1800 |  | 1800 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 |  | Подключение КДУ, ОЗК |  | шт | 11 | 300 | 3300 |  | 300 | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3300 |  | 3300 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
7 |  | Монтаж БРИЗ | 25 | шт | 4 | 200 | 800 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 800 |  | 800 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
8 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 3 | 200 | 600 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 600 |  | 600 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
9 |  | Монтаж панелей обратной связи МЕТА | 32 | шт | 1 | 400 | 400 |  | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
10 |  | 2-17 этажи | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
11 |  | Монтаж БРИЗ | 40 | шт | 35 | 200 | 7000 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7000 |  | 7000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
12 |  | Прокладка трубы гофрированной |  | м | 143 | 35 | 5005 |  | 35 | 0 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 143 | 5005 |  | 5005 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
13 |  | Затягивания кабеля в трубу | 50 | м | 143 | 25 | 3575 |  | 25 | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3575 |  | 3575 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
14 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 17 | 200 | 3400 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3400 |  | 3400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
15 |  | Монтаж панелей обратной связи МЕТА | 32 | шт | 1 | 400 | 400 |  | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
16 |  | Монтаж С2000АР2 |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
17 |  | Подключение КДУ, ОЗК | 15 | шт | 48 | 300 | 14400 |  | 300 | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14400 |  | 14400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
18 |  | Машинное помещение | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
19 |  | Монтаж извещателей (тепловых, дымовых) |  | шт | 2 | 200 | 400 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
20 |  | Монтаж ИПР |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
21 |  | Монтаж БРИЗ |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
23 |  | Проверка целостности кабельных линий, маркировка |  | шт | 17 | 2000 | 34000 |  | 2000 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34000 |  | 34000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 |  | Итого секция 1 |  |  |  |  | 79080 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 79080 |  | 79080 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
25 | bar: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
26 |  | Секция 2 | bar: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
27 |  | 1й этаж | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
28 |  | Монтаж извещателей(тепловых, дымовых) |  | шт | 16 | 200 | 3200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3200 |  | 3200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
29 |  | Монтаж ИПР | 15 | шт | 9 | 200 | 1800 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1800 |  | 1800 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
30 |  | Подключение КДУ |  | шт | 10 | 400 | 4000 |  | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4000 |  | 4000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
31 |  | Монтаж БРИЗ | 25 | шт | 4 | 200 | 800 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 800 |  | 800 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
32 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 3 | 200 | 600 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 600 |  | 600 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
33 |  | Монтаж панелей обратной связи МЕТА | 32 | шт | 1 | 400 | 400 |  | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
34 | доп | Прокладка трубы гофрированной(линии дплс интерфейса и оповещ от СС стояка в комнату консьержа 18 *12м |  | м | 150 | 35 | 5250 | 150 | 35 | 5250 |  | 35 | 0 | 150 | 5250 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
35 | доп | Затягивания кабеля в трубу | 50 | м | 204 | 25 | 5100 | 204 | 25 | 5100 |  | 25 | 0 | 204 | 5100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
36 |  | 2-17 этажи | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
37 |  | Монтаж БРИЗ | 40 | шт | 35 | 200 | 7000 | 32 | 200 | 6400 |  | 200 | 0 | 32 | 6400 | 3 | 600 |  | 600 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
38 |  | Прокладка трубы гофрированной |  | м | 143 | 35 | 5005 | 143 | 35 | 5005 |  | 35 | 0 | 143 | 5005 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
39 |  | Затягивания кабеля в трубу | 50 | м | 143 | 25 | 3575 | 143 | 25 | 3575 |  | 25 | 0 | 143 | 3575 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
40 | доп | Расключение АР2 |  | шт | 64 | 100 | 6400 | 60 | 100 | 6000 |  | 100 | 0 | 60 | 6000 | 4 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
41 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 17 | 200 | 3400 | 14 | 200 | 2800 |  | 200 | 0 | 14 | 2800 | 3 | 600 |  | 600 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
42 |  | Монтаж панелей обратной связи МЕТА | 32 | шт | 1 | 400 | 400 |  | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
43 |  | Монтаж ИПР |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
44 |  | Подключение КДУ, ОЗК | 15 | шт | 48 | 300 | 14400 |  | 300 | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14400 |  | 14400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
45 |  | Машинное помещение | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
46 |  | Монтаж извещателей (тепловых, дымовых) |  | шт | 2 | 200 | 400 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
47 |  | Монтаж ИПР |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
48 |  | Монтаж БРИЗ |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
49 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
50 |  | Проверка целостности кабельных линий, маркировка |  | шт | 17 | 2000 | 34000 |  | 2000 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34000 |  | 34000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
51 |  | Итого секция 2 |  |  |  |  | 96530 |  |  | 34130 |  |  |  |  | 34130 |  | 62400 |  | 62400
52
53 |  | Секция 3
54 |  | 1 этаж | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
55 |  | Монтаж извещателей(тепловых, дымовых) |  | шт | 16 | 200 | 3200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3200 |  | 3200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
56 |  | Монтаж ИПР | 15 | шт | 9 | 200 | 1800 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1800 |  | 1800 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
57 |  | Подключение КДУ |  | шт | 10 | 400 | 4000 |  | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4000 |  | 4000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
58 |  | Монтаж БРИЗ | 25 | шт | 4 | 200 | 800 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 800 |  | 800 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
59 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 3 | 200 | 600 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 600 |  | 600 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
60 |  | Монтаж панелей обратной связи МЕТА | 32 | шт | 1 | 400 | 400 |  | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
61 | доп | Прокладка трубы гофрированной(линии дплс интерфейса и оповещ от СС стояка в комнату консьержа 18 *12м |  | м | 150 | 35 | 5250 | 150 | 35 | 5250 |  | 35 | 0 | 150 | 5250 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
62 | доп | Затягивания кабеля в трубу | 50 | м | 204 | 25 | 5100 | 204 | 25 | 5100 |  | 25 | 0 | 204 | 5100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
63 |  | 2-17 этажи | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
64 |  | Монтаж БРИЗ | 40 | шт | 35 | 200 | 7000 | 31 | 200 | 6200 |  | 200 | 0 | 31 | 6200 | 4 | 800 |  | 800 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
65 |  | Прокладка трубы гофрированной |  | м | 143 | 35 | 5005 | 143 | 35 | 5005 |  | 35 | 0 | 143 | 5005 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
66 |  | Затягивания кабеля в трубу | 50 | м | 143 | 25 | 3575 | 143 | 25 | 3575 |  | 25 | 0 | 143 | 3575 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
67 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 17 | 200 | 3400 | 16 | 200 | 3200 |  | 200 | 0 | 16 | 3200 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
68 |  | Монтаж панелей обратной связи МЕТА | 32 | шт | 1 | 400 | 400 |  | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
69 |  | Монтаж ИПР |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
70 |  | Подключение КДУ, ОЗК | 15 | шт | 48 | 300 | 14400 |  | 300 | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14400 |  | 14400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
71 |  | Монтаж АР2 |  | шт | 4 | 200 | 800 | 4 | 200 | 800 |  | 200 | 0 | 4 | 800 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
72 |  | Подключение С2000АР2 |  | шт | 64 | 100 | 6400 | 60 | 100 | 6000 |  | 100 | 0 | 60 | 6000 | 4 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
73 |  | Машинное помещение | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
74 |  | Монтаж извещателей (тепловых, дымовых) |  | шт | 2 | 200 | 400 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
75 |  | Монтаж ИПР |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
76 |  | Монтаж БРИЗ |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
77 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
78 |  | Проверка целостности кабельных линий, маркировка |  | шт | 17 | 2000 | 34000 |  | 2000 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34000 |  | 34000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
79 |  | Итого секция 3 |  |  |  |  | 94130 |  |  | 35130 |  |  | 0 |  | 35130 |  | 62200 |  | 62200
80 | bar: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
81 | bar: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
82 | bar: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
83 |  | Секция 4 | bar: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
84 |  | 1 этаж | bar: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
85 |  | Монтаж извещателей(тепловых, дымовых) |  | шт | 16 | 200 | 3200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3200 |  | 3200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
86 |  | Монтаж ИПР | 15 | шт | 9 | 200 | 1800 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1800 |  | 1800 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
87 |  | Подключение КДУ |  | шт | 10 | 400 | 4000 |  | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4000 |  | 4000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
88 |  | Монтаж БРИЗ | 25 | шт | 4 | 200 | 800 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 800 |  | 800 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
89 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 3 | 200 | 600 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 600 |  | 600 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
90 |  | Монтаж панелей обратной связи МЕТА | 32 | шт | 1 | 400 | 400 |  | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
91 |  | 2-17 этажи | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
92 |  | Монтаж БРИЗ | 40 | шт | 35 | 200 | 7000 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7000 |  | 7000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
93 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
94 |  | Подключение КДУ, ОЗК | 15 | шт | 48 | 300 | 14400 |  | 300 | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14400 |  | 14400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
95 |  | Машинное помещение | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
96 |  | Монтаж извещателей (тепловых, дымовых) |  | шт | 2 | 200 | 400 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
97 |  | Монтаж ИПР |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
98 |  | Монтаж БРИЗ |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
99 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
100 |  | Проверка целостности кабельных линий, маркировка |  | шт | 17 | 2000 | 34000 |  | 2000 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34000 |  | 34000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
101 |  | Итого секция 4 |  |  |  |  | 67400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 67400 |  | 67400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
102 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
103 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
104 |  | Секция 5 | bar: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
105 |  | 1й этаж | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
106 |  | Монтаж извещателей(тепловых, дымовых) |  | шт | 16 | 200 | 3200 |  | 200 | 0 | 14 | 200 | 2800 | 14 | 2800 | 2 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
107 |  | Монтаж ИПР | 15 | шт | 9 | 200 | 1800 |  | 200 | 0 | 2 | 200 | 400 | 2 | 400 | 7 | 1400 |  | 1400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
108 |  | Подключение КДУ |  | шт | 10 | 400 | 4000 |  | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4000 |  | 4000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
109 |  | Монтаж БРИЗ | 25 | шт | 4 | 200 | 800 |  | 200 | 0 | 2 | 200 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
110 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 3 | 200 | 600 |  | 200 | 0 | 2 | 200 | 400 | 2 | 400 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
111 |  | Монтаж панелей обратной связи МЕТА | 32 | шт | 1 | 400 | 400 |  | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
112 | доп | Прокладка трубы гофрированной(линии дплс интерфейса и оповещ от СС стояка в комнату консьержа 19 *12м, |  | м | 165 | 35 | 5775 |  | 35 | 0 | 165 | 35 | 5775 | 165 | 5775 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
113 | доп | Прокладка кабель канала |  | м | 10 | 65 | 650 |  | 65 | 0 | 10 | 65 | 650 | 10 | 650 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
114 | доп | Затягивания кабеля в трубу,прокладка в канале(шлейфа по 1 этажу, интерфейс, кабель связи с лифтовой) | 50 | м | 358 | 25 | 8950 |  | 25 | 0 | 358 | 25 | 8950 | 358 | 8950 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
115 | доп | Пробивка отверстий 40мм в ж/б стене |  | шт | 2 | 350 | 700 |  |  |  | 2 | 350 | 700 | 2 | 700 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
116 |  | 2-17 этажи | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
117 |  | Монтаж БРИЗ | 40 | шт | 35 | 200 | 7000 |  | 200 | 0 | 35 | 200 | 7000 | 35 | 7000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
118 |  | Подключение КДУ, ОЗК | 15 | шт | 48 | 300 | 14400 |  | 300 | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14400 |  | 14400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
119 |  | Машинное помещение | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
120 |  | Монтаж извещателей (тепловых, дымовых) |  | шт | 2 | 200 | 400 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
121 |  | Монтаж ИПР |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
122 |  | Монтаж БРИЗ |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
123 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
124 |  | Проверка целостности кабельных линий, маркировка |  | шт | 17 | 2000 | 34000 |  | 2000 | 0 | 8 | 2000 | 16000 | 8 | 16000 | 9 | 18000 |  | 18000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
125 |  | Итого секция 5 |  |  |  |  | 83275 |  |  | 0 |  |  | 43075 |  | 43075 |  | 40200 |  | 40200
126 | bar: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
127 | bar: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
128 |  | Секция 6 | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
129 |  | 1й этаж | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
130 |  | Монтаж извещателей(тепловых, дымовых) |  | шт | 16 | 200 | 3200 |  | 200 | 0 | 8 | 200 | 1600 | 8 | 1600 | 8 | 1600 |  | 1600 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
131 |  | Монтаж ИПР | 15 | шт | 9 | 200 | 1800 |  | 200 | 0 | 4 | 200 | 800 | 4 | 800 | 5 | 1000 |  | 1000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
132 |  | Подключение КДУ, ОЗК |  | шт | 11 | 300 | 3300 |  | 300 | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3300 |  | 3300 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
133 |  | Монтаж БРИЗ | 25 | шт | 4 | 200 | 800 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 800 |  | 800 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
134 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 3 | 200 | 600 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 600 |  | 600 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
135 |  | Монтаж панелей обратной связи МЕТА | 32 | шт | 1 | 400 | 400 |  | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
136 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
137 | доп | Прокладка трубы гофрированной(линии дплс интерфейса и оповещ от СС стояка в комнату консьержа 18 *12м |  | м | 165 | 35 | 5775 |  | 35 | 0 | 165 | 35 | 5775 | 165 | 5775 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
138 | доп | Затягивания кабеля в трубу | 50 | м | 358 | 25 | 8950 |  | 25 | 0 | 358 | 25 | 8950 | 358 | 8950 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
139 |  | 2-17 этажи | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
140 |  | Монтаж БРИЗ | 40 | шт | 35 | 200 | 7000 |  | 200 | 0 | 35 | 200 | 7000 | 35 | 7000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
141 |  | Подключение КДУ, ОЗК | 15 | шт | 48 | 300 | 14400 |  | 300 | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14400 |  | 14400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
142 |  | Машинное помещение | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
143 |  | Монтаж извещателей (тепловых, дымовых) |  | шт | 2 | 200 | 400 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
144 |  | Монтаж ИПР |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
145 |  | Монтаж БРИЗ |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
146 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
147 |  | Проверка целостности кабельных линий, маркировка |  | шт | 17 | 2000 | 34000 |  | 2000 | 0 | 4 | 2000 | 8000 | 4 | 8000 | 13 | 26000 |  | 26000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
148 |  | Итого секция 6 |  |  |  |  | 81225 |  |  | 0 |  |  | 32125 |  | 32125 |  | 49100 |  | 49100
149 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
150 |  | Секция 7 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
151 |  | 1й этаж | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
152 |  | Монтаж извещателей(тепловых, дымовых) |  | шт | 16 | 200 | 3200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3200 |  | 3200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
153 |  | Монтаж ИПР | 15 | шт | 9 | 200 | 1800 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1800 |  | 1800 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
154 |  | Подключение КДУ |  | шт | 10 | 400 | 4000 |  | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4000 |  | 4000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
155 |  | Монтаж БРИЗ | 25 | шт | 4 | 200 | 800 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 800 |  | 800 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
156 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 3 | 200 | 600 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 600 |  | 600 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
157 |  | Монтаж панелей обратной связи МЕТА | 32 | шт | 1 | 400 | 400 |  | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
158 |  | 2-17 этажи | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
159 |  | Монтаж БРИЗ | 40 | шт | 35 | 200 | 7000 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7000 |  | 7000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
160 |  | Прокладка трубы гофрированной |  | м | 143 | 35 | 5005 |  | 35 | 0 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 143 | 5005 |  | 5005 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
161 |  | Монтаж кабель канала |  | м | 384 | 65 | 24960 |  | 65 | 0 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 384 | 24960 |  | 24960 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
162 |  | Затягивания кабеля в трубу, укладка в кабель канал | 50 | м | 2770 | 25 | 69250 |  | 25 | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 69250 |  | 69250 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
163 |  | Подключение КДУ, ОЗК | 15 | шт | 48 | 300 | 14400 |  | 300 | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14400 |  | 14400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
164 |  | Машинное помещение | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
165 |  | Монтаж извещателей (тепловых, дымовых) |  | шт | 2 | 200 | 400 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
166 |  | Монтаж ИПР |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
167 |  | Монтаж БРИЗ |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
168 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
169 |  | Итого секция 7 |  |  |  |  | 131415 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 132415 |  | 132415
170 | bar: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 to 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8; 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 to 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15; 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 to 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
171 |  | Секция 8 | bar: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 to 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8; 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 to 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15; 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 to 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
172 |  | 1й этаж | bar: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 to 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8; 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 to 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15; 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 to 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
173 |  | Монтаж извещателей(тепловых, дымовых) |  | шт | 16 | 200 | 3200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3200 |  | 3200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
174 |  | Монтаж ИПР | 15 | шт | 9 | 200 | 1800 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1800 |  | 1800 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
175 |  | Подключение КДУ |  | шт | 10 | 400 | 4000 |  | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4000 |  | 4000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
176 |  | Монтаж БРИЗ | 25 | шт | 4 | 200 | 800 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 800 |  | 800 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
177 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 3 | 200 | 600 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 600 |  | 600 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
178 |  | Монтаж панелей обратной связи МЕТА | 32 | шт | 1 | 400 | 400 |  | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
179 |  | Монтаж БРИЗ | 40 | шт | 35 | 200 | 7000 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7000 |  | 7000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
180 |  | Прокладка трубы гофрированной |  | м | 143 | 35 | 5005 |  | 35 | 0 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 143 | 5005 |  | 5005 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
181 |  | Монтаж кабель канала |  | м | 384 | 65 | 24960 |  | 65 | 0 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 384 | 24960 |  | 24960 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
182 |  | 2-17 этажи | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
183 |  | Затягивания кабеля в трубу, укладка в кабель канал | 50 | м | 2770 | 25 | 69250 |  | 25 | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 69250 |  | 69250 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
184 |  | Подключение КДУ, ОЗК | 15 | шт | 48 | 300 | 14400 |  | 300 | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14400 |  | 14400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
185 |  | Машинное помещение | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
186 |  | Монтаж извещателей (тепловых, дымовых) |  | шт | 2 | 200 | 400 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 |  | 400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
187 |  | Монтаж ИПР |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
188 |  | Монтаж БРИЗ |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
189 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 |  | 200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
190 |  | Итого секция 8 |  |  |  |  | 131415 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 132415 |  | 132415
191 | bar: 7 7 7 7 7 7 7 to 8 8 8 8 8 8 8; 14 14 14 14 14 14 14 to 15 15 15 15 15 15 15; 21 21 21 21 21 21 21 to 22 22 22 22 22 22 22
192 | bar: 7 7 7 7 7 7 7 to 8 8 8 8 8 8 8; 14 14 14 14 14 14 14 to 15 15 15 15 15 15 15; 21 21 21 21 21 21 21 to 22 22 22 22 22 22 22
193 |  | 1этажи арендная часть | bar: 7 7 7 7 7 7 7 to 8 8 8 8 8 8 8; 14 14 14 14 14 14 14 to 15 15 15 15 15 15 15; 21 21 21 21 21 21 21 to 22 22 22 22 22 22 22
194 |  | Монтаж извещателей(дымовых, тепловых) |  | шт | 71 | 200 | 14200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 71 | 14200 |  | 14200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
195 |  | Монтаж оконечных элементов |  | шт | 33 | 150 | 4950 |  | 150 | 0 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4950 |  | 4950 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
196 |  | Монтаж громкоговорителей |  | шт | 15 | 200 | 3000 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3000 |  | 3000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
197 |  | Монтаж РИП |  | шт | 11 | 1500 | 16500 |  | 1500 | 0 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16500 |  | 16500 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
198 |  | Монтаж С2000-КДЛ |  | шт | 11 | 1500 | 0 |  | 1500 | 0 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16500 |  | 16500 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
199 |  | Монтаж С2000-М |  | шт | 11 | 450 | 4950 |  | 450 | 0 |  | 450 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4950 |  | 4950 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
200 |  | Проверка целостности кабельных линий, маркировка |  | шт | 44 | 1000 | 44000 |  | 1000 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44000 |  | 44000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
201 |  | Итого 1 этажи арендная часть |  |  |  |  | 87600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 104100 |  | 104100
202 | bar: 7 7 7 to 8 8 8; 14 14 14 to 15 15 15; 21 21 21 to 22 22 22
203 | bar: 7 7 7 to 8 8 8; 14 14 14 to 15 15 15; 21 21 21 to 22 22 22
204 |  | Парковка | bar: 7 7 7 to 8 8 8; 14 14 14 to 15 15 15; 21 21 21 to 22 22 22
205 |  | Монтаж извещателей(тепловых, дымовых, магнитоконтактных) |  | шт | 127 | 200 | 25400 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 127 | 25400 |  | 25400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
206 |  | Монтаж ИПР |  | шт | 7 | 200 | 1400 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1400 |  | 1400 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
207 |  | Монтаж БРИЗ |  | шт | 16 | 200 | 3200 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3200 |  | 3200 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
208 |  | Подключение КДУ |  | шт | 75 | 300 | 22500 |  | 300 | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 75 | 22500 |  | 22500 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
209 |  | Перемонтаж гофротрубы после окраски |  | м | 1500 | 17.25 | 25875 |  | 17.25 | 0 |  | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 25875 |  | 25875 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
210 |  | Проверка целостности кабельных линий, маркировка |  | шт | 5 | 2000 | 10000 |  | 2000 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10000 |  | 10000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
211 |  | Итого парковка |  |  |  |  | 88375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 88375 |  | 88375 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
212 |  | Итого монтажные работы |  |  |  |  | 859220 |  |  | 69260 |  |  | 75200 |  | 144460 |  | 817685 |  | 817685 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
213 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
214 |  | ПНР |  | компл. | 9 | 110000 | 990000 |  | 105113.8889 | 0 |  | 105113.8889 | 0 | 0 | 0 | 9 | 946025 |  | 946025 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ФАКТИЧ КОЛ_ВО КОНТР.ЛИСТА
215 |  | Всего без НДС: |  |  |  |  | 1849220 | [8 empty] | СУММА К КОНТРОЛЬНОЙ ПО ВСЕГО | 1763710 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 4
216 |  | Итоги | [17 empty] | СУММЫ ПО ГРАФИКУ: МОНТАЖ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1: 213900; 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9: 343910; 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17: 259875 | ЗП ГРАФИК
217 |  | Сумма по КП |  |  |  |  | 1805245 | [13 empty] | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9: =; 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17: 817685 | 26737.5 | 42988.75 | 32484.375
218 |  | Переплата |  |  |  |  | 43975 | [12 empty] | СУММЫ ПО ГРАФИКУ: ПНР | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1: 94602.5; 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9: 425711.25; 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17: 425711.25 | КОЛ-ВО | 8 | 102210.625
219 |  | Сумма компенсации с ПНР |  | компл | 1 | -4886.1111 | -4886.1111 | [13 empty] | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9: =; 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17: 946025 | К= | 1 | 102210.625
220 |  | ПНР с учётом компенсации. |  | компл. | 9 | 105113.8889 | 946025 | [12 empty] | СУММЫ ПО ГРАФИКУ. ОБЩ. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1: 308502.5; 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9: 769621.25; 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17: 685586.25 | ФОТ В ПЕРИОД |  | 817685
221 |  | Всего по договору |  |  |  |  | 1805245 | [12 empty] | ВСЕГО | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9: =; 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17: 1763710 | ФОТ КОНТР |  | 817685 | МИН | ПОДПИСЬ
222 |  | Расчеты: | [18 empty] | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9: КОНТРОЛЬНАЯ СУММА; 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17: 0 |  |  | 0 | РЕЗЕРЕВ | ПОДПИСЬ
223 |  | Выплачено | [7 empty] | 70000 |  |  | 75000 |  | 145000 |  |  |  |  | ФОРМА | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1: 0.5%; 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17: 8818.55
224 |  | К оплате | [7 empty] | -740 |  |  | -540 |  | -540 |  |  |  |  | ДЕЛЬТА с Ф | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17: 1754891.45
225 | [11 empty] | ЗП | 15000 | [6 empty] | МОНТАЖ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1: 1; 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17: 817685 | ПНР
226 | [11 empty] | КОЛ-ВО | 4 | [6 empty] | ПНР | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1: 1; 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9: 300000; 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17: 300000 | 100000 | 400000 | 296025
227 | [11 empty] | СУММА | 60000 | [6 empty] | КС | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17: 1363710 | 546025 | резерв | 250000
228 | [11 empty] | ИТОГО | 15000 | [6 empty] | ДЕЛЬТА | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9: ПНР; 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17: 400000
229 | [12 empty] | 15000 | ПОДПИСЬ | [29 empty] | ИТОГО | МАКС | 546025
[12 empty] | ФАКТИЧ | 3 | [31 empty] | МИН | 296025
[12 empty] | ЗП | 20000
[12 empty] | ДНИ | 6 | [32 empty] | ПОДПИСЬ
[12 empty] | В ДЕНЬ | 3333.3333
БРИГАДА
ПОДПИСЬ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
ПОДПИСЬ
75000

## Лист1 (hidden)
Наименование системы/Располложение | 300х200 | 300х200-250х200 | 250х200 | 250х200-200х200 | 200х200 | 200х200-200х150 | 200х150 | 200х150-150х150 | 150х150 | 150х150-150х125 | 150х125 | врезка | отвод | заглушка | тройник | Итого | клапан пп | дз | решетка
В2.1 | 1.25 | 0.11 | 1.13 | 0.1 | 1 | 0.09 | 1.75 | 0.07 | 1.92 | 0.06 | 0.69 | 0.1 | 0.25 | 0.02 |  | 8.54 | 300х200 | 2
В9.1 | 1.25 | 0.11 | 1.13 | 0.1 | 1 | 0.09 | 1.75 | 0.07 | 1.89 | 0.06 | 0.69 | 0.1 | 1 | 0.02 |  | 9.26 | 300х200 | 2 | 6
П 2.2 | 2.5 | 0.11 | 1.13 | 0.1 | 1 | 0.09 | 1.75 | 0.07 | 0.75 | 0.06 | 3.15 | 0.1 |  | 0.04 |  | 10.85 |  | 2 | 10
П 2.1 | 2.5 | 0.11 | 1.13 | 0.1 | 1 | 0.09 | 1.75 | 0.07 | 0.75 | 0.06 | 3.15 | 0.2 |  | 0.04 |  | 10.95 |  | 2 | 10
П 9.2 |  |  | 1.13 | 0.1 | 2 | 0.09 | 2.64 | 0.14 | 1.5 | 0.12 | 2.6 | 0.37 | 0.38 | 0.05 |  | 11.12 |  | 1 | 12
П 9.1 |  |  | 1.13 | 0.1 | 2 | 0.09 | 2.64 | 0.14 | 1.5 | 0.12 | 2.55 | 0.75 | 0.38 | 0.04 |  | 11.44 |  | 2
В 9.2 |  |  |  |  | 1 | 0.09 | 1.75 | 0.07 | 4.5 | 0.12 | 2.24 | 0.24 | 0.44 | 0.04 |  | 10.49 |  | 2 | 6
В 2.2 |  |  |  |  | 1 | 0.09 | 1.75 | 0.07 | 4.5 | 0.12 | 2.42 | 0.35 | 0.44 | 0.04 |  | 10.78 |  | 2 | 6
В 3,2 |  |  |  |  | 1 | 0.09 | 1.75 | 0.07 | 1.5 | 0.18 | 7.24 | 0.84 | 0.84 | 0.08 | 0.2 | 13.79 |  | 3 | 6
В 3.1 |  |  |  |  | 1 | 0.09 | 1.75 | 0.07 | 1.5 | 0.06 | 6.65 | 0.42 | 0.84 | 0.08 |  | 12.46 |  | 3 | 4
П 3.2 |  |  | 2.26 | 0.1 | 1 | 0.09 | 1.75 | 0.07 | 3.13 | 0.12 | 6.29 | 0.54 | 1.04 | 0.1 |  | 16.49 |  | 5 | 14
П 8.1 |  |  |  |  | 1 | 0.09 | 1.75 | 0.07 | 1.5 | 0.06 | 6.22 | 0.65 |  |  |  | 11.34 |  | 5 | 11
В 8,1 |  |  |  |  | 1 | 0.09 | 0.88 | 0.07 | 1.5 | 0.06 | 7.33 | 0.41 | 2.3 | 0.08 |  | 12.84 |  | 1 | 6
В 8,2 |  |  |  |  | 1 | 0.09 | 1.75 | 0.07 | 1.5 | 0.06 | 7.63 | 0.63 | 1.15 | 0.06 |  | 13.94 |  | 3 | 6
П 8.2 |  |  |  |  | 2 | 0.09 | 0.88 | 0.07 | 1.5 | 0.06 | 6.15 | 0.57 |  | 0.06 |  | 10.5 |  | 2 | 11
174.79
2,3,4,5,

## Лист2 (hidden)
| СТОЯКИ | Кровля
|  | длина | площадь | кол-во | Общая пл-дь | ДК | Клапаны ПП
1 | 1200Х500 | 0.6 | 2.04 | 2 | 4.08
2 | отвод 1200х500 90 |  | 4.21 | 2 | 8.42
3 | 1350х400 | 0.6 | 2.1 | 2 | 4.2
4 | отвод 1350х400 90 |  | 4.75 | 2 | 9.5
5 | 1200х400 | 0.8 | 2.56 | 1 | 2.56
6 | 1200х400 | 0.69 | 2.21 | 1 | 2.21
7 | отвод 1200х400 |  | 3.96 | 2 | 7.92
8 | 1000х400 | 1.25 | 3.5 | 1 | 3.5
9 | 1000х400 | 0.45 | 1.26 | 1 | 1.26
10 | отвод 1000х400 |  | 3.03 | 2 | 6.06
11 | 1300х400 | 0.5 | 1.7 | 1 | 1.7
12 | 1300х400 | 0.55 | 1.87 | 1 | 1.87
13 | отвод 1300х400 |  | 4.48 | 2 | 8.96
14 | 1000х400 | 1.25 | 3.5 | 1 | 3.5
15 | 1000х400 | 0.86 | 2.41 | 1 | 2.41
16 | отвод 1000х400 |  | 3.03 | 2 | 6.06
17 | 1000х400 | 0.55 | 1.54 | 2 | 3.08
18 | отвод 1000х400 |  | 3.03 | 2 | 6.06
19 | 1000х500 | 0.9 | 2.7 | 1 | 2.7
20 | 1000х500 | 0.83 | 2.49 | 1 | 2.49
21 | отвод 1000х500 |  | 3.25 | 2 | 6.5
КР
10а
22 | Клапан 1200х450 | [5 empty] | 2
23 | 1200х450 | 1.25 | 4.13 | 2 | 8.26
24 | Переход1200х450-1200х500 | 0.3 | 1.34 | 2 | 2.68
25 | 1200х500 | 1.25 | 4.25 | 2 | 8.5
26 | Клапан 1300х400 | [5 empty] | 2
27 | 1300х400 | 1.25 | 4.25 | 2 | 8.5
28 | Переход1300х400-1350х400 | 0.3 | 1.38 | 2 | 2.76
29 | 1350х400 | 1.25 | 4.38 | 2 | 8.76
30 | Клапан1200х400 | [5 empty] | 2
31 | 1200х400 | 1.25 | 4 | 4 | 16
32 | 900х400 | 1.25 | 3.25 | 2 | 6.5
33 | Переход 900х400-1000х400 | 0.3 | 1.08 | 2 | 2.16
34 | 1000х400 | 1.25 | 3.5 | 2 | 7
35 | Клапан 1250х400 | [5 empty] | 2
36 | 1250х400 | 1.25 | 4.13 | 2 | 8.26
37 | 1300х400 | 1.25 | 4.25 | 2 | 8.5
38 | Переход 1250х400-1300х400 | 0.3 | 1.34 | 2 | 2.68
39 | 1000х400 | 1.25 | 3.5 | 2 | 7
40 | Клапан1000х400 |  |  | 2
41 | Клапан900х400 |  |  | 4
42 | 900х400 | 1.25 | 3.25 | 2 | 6.5
43 | Переход900х400-1000х400 | 0.3 | 1.08 | 2 | 2.16
44 | 1000х400 | 1.25 | 3.5 | 2 | 7
45 | 900х400 | 1.25 | 3.25 | 2 | 6.5
46 | Переход900х400-1000х400 | 0.3 | 1.08 | 2 | 2.16
47 | 1000х400 | 1.25 | 3.5 | 2 | 7
48 | 900х400 | 1.25 | 3.25 | 2 | 6.5
49 | 900х500 | 1.25 | 3.5 | 2 | 7
50 | Переход 900х500-1000х500 | 0.3 | 1.16 | 2 | 2.32
51 | 1000х500 | 1.25 | 3.75 | 2 | 7.5
52 | 400х250 | 1.25 | 1.63 | 3 | 4.89
53 | 200х300 | 1.25 | 1.25 | 3 | 3.75
54 | 900х500 | 1.25 | 3.5 | 1 | 3.5
55 | 900х500-1000х500 | 0.3 | 1.16 | 1 | 1.16
56 | 1000х500 | 1.25 | 3.75 | 1 | 3.75
57 | 500х300 | 1.25 | 2 | 3 | 6
9а
58 | Клапан 1200х400 |  |  | 2
59 | 1200х400 | 1.25 | 4 | 2 | 8
60 | 1200х450 | 1.25 | 4.13 | 2 | 8.26
61 | Переход1200х400-1200450 | 0.3 | 1.32 | 2 | 2.64
62 | 1300х350 | 1.25 | 4.13 | 2 | 8.26
63 | 1300х400 | 1.25 | 4.25 | 2 | 8.5
64 | Переход 1300х350-1300х400 | 0.3 | 1.34 | 2 | 2.68
65 | Клапан 1300х350 |  |  | 2
66 | Клапан 1200х350 |  |  | 2
67 | 1200х350 | 1.25 | 3.88 | 2 | 7.76
68 | 1200х400 | 1.25 | 4 | 2 | 8
69 | Переход1200х350-1200х400 | 0.3 | 1.26 | 2 | 2.52
70 | 800х400 | 1.25 | 3 | 2 | 6
71 | 900х400 | 1.25 | 3.25 | 2 | 6.5
72 | Переход800х400-900х400 | 0.3 | 1 | 2 | 2
73 | Клапан 800х400 |  |  | 2
74 | Клапан 1200х350 |  |  | 2
75 | 1200х350 | 1.25 | 3.88 | 2 | 7.76
76 | 1250х400 | 1.25 | 4.13 | 2 | 8.26
77 | Переход | 0.3 | 0.4 | 2 | 0.8
78 | 1000х350 | 1.25 | 3.38 | 2 | 6.76
79 | 1000х400 | 1.25 | 3.5 | 2 | 7
80 | Переход1000х350-1000х400 | 0.3 | 0.33 | 2 | 0.66
81 | Клапан 1000х350 |  |  | 2
82 | Клапан 900х350 |  |  | 4
83 | 900х350 | 1.25 | 3.13 | 4 | 12.52
84 | 900х400 | 1.25 | 3.25 | 4 | 13
85 | Переход900х350-900х400 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.2
86 | 900х450 | 1.25 | 3.38 | 1 | 3.38
87 | 900х500 | 1.25 | 3.5 | 2 | 7
88 | Переход900х450-900х500 | 0.3 | 0.32 | 1 | 0.32
89 | 400х250 | 1.25 | 1.63 | 3 | 4.89
90 | 200х300 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1.25
91 | 900х450 | 1.25 | 3.38 | 1 | 3.38
92 | Переход900х450-900х500 | 0.3 | 0.32 | 1 | 0.32
93 | 900х500 | 1.25 | 3.5 | 1 | 3.5
94 | 900х300 | 1.25 | 2 | 1 | 2
4а
95 | 600х350 с самодельной утко | 1.25 | 2.38 | 3 | 7.14
96 | Переход600х350-400х350 | 0.3 | 0.24 | 2 | 0.48
97 | клапан 600х350 |  |  | 2
98 | 400х350 | 1.25 | 1.88 | 1 | 1.88
99 | Клапан 400х350 |  |  | 1
100 | 600х300 | 1.25 | 2.75 | 2 | 5.5
101 | 500х250 | 1.25 | 1.88 | 2 | 3.76
102 |  |  |  |  | 0
103 | Переход 600х300-500х250 | 0.3 | 0.22 | 2 | 0.44
104 | 400х350 | 1.25 | 1.88 | 2 | 3.76
105 | переход400х350-300х300 | 0.3 | 0.19 | 2 | 0.38
106 | 300х300 | 1.25 | 1.75 | 2 | 3.5
107 | Клапан 400х350 |  |  | 2
108 | 600х300 | 1.25 | 2.25 | 2 | 4.5
109 | переход600х300-400х300 | 0.3 | 0.22 | 2 | 0.44
110 | 400х300 | 1.25 | 1.75 | 4 | 7
111 | Клапан 400х300 |  |  | 2
112 | 500х300 | 1.25 | 2 | 2 | 4
113 | переход 500х300-350х300 | 0.3 | 0.19 | 2 | 0.38
114 | 350х300 | 1.25 | 1.75 | 4 | 7
115 | Клапан 350х300 |  |  | 2
116 | 550х250 | 1.25 | 2 | 2 | 4
117 | переход 550х250-400х250 | 0.3 | 0.21 | 2 | 0.42
118 | 400х250 | 1.25 | 1.63 | 1 | 1.63
119 | Клапан 400х250 |  |  | 1
120 | 400х350 | 1.25 | 1.88 | 2 | 3.76
121 | переход 400х350-300х300 | 0.3 | 0.19 | 2 | 0.38
122 | 300х300 | 1.25 | 1.75 | 1 | 1.75
123 | Клапан 300х300 |  |  | 1
124 | 6400х300 | 1.25 | 2.25 | 2 | 4.5
125 | переход 600х300-400х300 | 0.3 | 0.19 | 2 | 0.38
126 | 400х300 | 0.75 | 124 | 1 | 124
127 | Клапан 300х300 |  |  | 1
128 | 600х300 | 1.25 | 2.25 | 2 | 4.5
129 | переход 600х300-400х300 | 0.3 | 0.22 | 1 | 0.22
130 | 400х300 | 0.75 | 1.05 | 1 | 1.05
131 | 400х250 | 1.25 | 1.63 | 2 | 3.26
132 | 200х300 | 1.25 | 1.25 | 2 | 2.5
133 | 600х300 | 1.25 | 2.25 | 2 | 4.5
134 | переход 600х300-400х300 | 0.3 | 0.22 | 2 | 0.44
135 | 400х750 | 1.25 | 2.88 | 1 | 2.88
136 | 600х350 | 1.25 | 2.38 | 2 | 4.76
137 | 400х350 | 1.25 | 1.88 | 2 | 3.76
138 | переход 600х350-400х350 | 0.3 | 0.24 | 2 | 0.48
139 | клапан400х350 |  |  | 2
3а
140 | 400х350 | 1.25 | 1.88 | 2 | 3.76
141 | 400х350 | 1.25 | 1.88 | 2 | 3.76
142 | 500х250 | 1.25 | 1.88 | 2 | 3.76
143 | 300х300 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3
144 | 400х300 | 1.25 | 1.75 | 2 | 3.5
145 | 350х300 | 1.25 | 1.63 | 2 | 3.26
146 | 400х250 | 1.25 | 1.63 | 1 | 1.63
147 | 300х300 | 1.25 | 1.5 | 1 | 1.5
148 | 400х300 | 1.25 | 1.75 | 1 | 1.75
149 | 400х250 | 1.25 | 1.65 | 1 | 1.65
150 | 200х300 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1.25
151 | 400х300 | 1.25 | 1.75 | 1 | 1.75
152 | 500х300 | 1.25 | 2 | 1 | 2
5а
153 | 600х300 | 1.25 | 2.25 | 2 | 4.5
154 | 750х350 | 1.25 | 2.75 | 2 | 5.5
155 | переход 600х300-750х350 | 0.3 | 0.28 | 2 | 0.56
156 | клапан600х350 |  |  | 2
157 | 600х350 | 1.25 | 2.38 | 2 | 4.76
158 | 750х350 | 1.25 | 2.75 | 2 | 5.5
159 | переход 600х350-750х350 | 0.3 | 0.26 | 2 | 0.52
160 | клапан600х350 |  |  | 2
161 | 600х300 | 1.25 | 2.25 | 2 | 4.5
162 | 800х300 | 1.25 | 2.75 | 2 | 5.5
163 | переход 600х300-800х300 | 0.3 | 0.26 | 2 | 0.52
164 | клапан400х350 |  |  | 2
165 | 400х350 | 1.25 | 1.88 | 2 | 3.76
166 | 500х400 | 1.25 | 2.25 | 2 | 4.5
167 | переход 600х300-750х350 | 0.3 | 0 | 2 | 0
168 | клапан600х350 |  |  | 2
169 | 600х300 | 1.25 | 2.25 | 2 | 4.5
170 | 800х300 | 1.25 | 2.75 | 2 | 5.5
171 | переход 600х300-800х300 | 0.3 | 0.26 | 2 | 0.52
172 | клапан500х350 |  |  | 2
173 | 500х300 | 1.25 | 2 | 2 | 4
174 | 650х300 | 1.25 | 2.38 | 2 | 4.76
175 | переход 500х300-650х300 | 0.3 | 0.22 | 2 | 0.44
176 | клапан500х300 |  |  | 2
177 | 550х250 | 1.25 | 2 | 1 | 2
178 | 750х250 | 1.25 | 2.5 | 1 | 2.5
179 | переход 550х250-750х250 | 0.3 | 0.23 | 177 | 40.71
180 | клапан550х250 |  |  | 2
181 | 185 | 1.25 | 2.25 | 1 | 2.25
182 | 800х300 | 1.25 | 2.75 | 0 | 0
183 | переход 600х300-800х300 | 0.3 | 0.26 | 0 | 0
184 | клапан400х350 |  |  | 1
185 | 600х350 | 1.25 | 2.38 | 1 | 2.38
186 | 800х350 | 1.25 | 2.88 | 1 | 2.88
187 | переход 600х350-800х350 | 0.3 | 0.28 | 1 | 0.28
188 | клапан500х350 |  |  | 0
189 | 400х250 | 1.25 | 1.63 | 2 | 3.26
190 | 200х300 | 1.25 | 1.25 | 2 | 2.5
191 | 600х300 | 1.25 | 2 | 1 | 2
192 | 800х300 | 1.25 | 2.73 | 1 | 2.73
193 | 500х300 | 1.25 | 2 | 2 | 4
194 | переход 600х300-800х300 | 0.3 | 0.26 | 1 | 0.26
6а
195 | клапан 750х350 |  |  | 4 | 0
196 | 750х350 | 1.25 | 2.75 | 4 | 11
197 | 950х350 | 1.25 | 3.25 | 4 | 13
198 | переход 750х350-950х350 | 0.3 | 0.31 | 4 | 1.24
199 | клапан800х300 |  | 2 |  | 0
200 | 800х300 | 1.25 | 2.75 | 2 | 5.5
201 | 1000х300 | 1.25 | 3.25 | 2 | 6.5
202 | переход 800х300-1000х300 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.6
203 | 500х400 | 1.25 | 2.25 | 2 | 4.5
204 | 600х400 | 1.25 | 2.5 | 2 | 5
205 | клапан500х400 |  | 2
206 | переход 600х300-800х300 | 0.3 | 0.26 | 2 | 0.52
207 | клапан 800х300 |  | 2 |  | 0
208 | 800х300 | 1.25 | 2.75 | 2 | 5.5
209 | 1000х300 | 1.25 | 3.25 | 2 | 6.5
210 | переход 650х300-800х300 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.6
211 | клапан 650х300 |  | 1 |  | 0
212 | 650х300 | 0.9 | 1.71 | 1 | 1.71
213 | 800х300 | 1.25 | 2.75 | 1 | 2.75
214 | переход 750х250-800х250 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5
215 | клапан650х300 |  | 1 |  | 0
216 | 650х300 | 1.25 | 2.75 | 1 | 2.75
217 | 800х300 | 1.25 | 3.25 | 1 | 3.25
218 | переход 650х300-800х300 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3
219 | клапан 750х250 |  | 1 |  | 0
220 | 750х250 | 1.25 | 2.75 | 1 | 2.75
221 | 800х250 | 1.25 | 2.88 | 1 | 2.88
222 | переход 800х300-1000х300 | 0.3 | 0.25 | 1 | 0.25
223 | клапан 600х300 |  | 1 |  | 0
224 | 600х300 | 1.25 | 2.25 | 1 | 2.25
225 | 750х300 | 1.25 | 2.63 | 1 | 2.63
226 | переход 600х300-750х300 | 0.3 | 0.24 | 1 | 0.24
227 | клапан650х300 |  | 0 |  | 0
228 | 800х350 | 1.25 | 2.88 | 1 | 2.88
229 | 800х400 | 1.25 | 3 | 1 | 3
230 | переход 800х350-800х400 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3
231 | 400х250 | 1.25 | 1.63 | 3 | 4.89
232 | 200х300 | 1.25 | 1.25 | 3 | 3.75
233 | 800х250 | 1.25 | 2.88 | 1 | 2.88
234 | переход 800х300-800х400 | 0.3 | 0.25 | 1 | 0.25
235 | 800х300 | 1.25 | 2.75 | 1 | 2.75
236 | 800х400 | 1.25 | 3 | 1 | 3
237 | 500х300 | 1.25 | 2 | 3 | 6
7а
238 | клапан950х350 |  | 4 |  | 0
239 | 950х350 | 1.25 | 3.25 | 4 | 13
240 | 1100х350 | 1.25 | 3.63 | 4 | 14.52
241 | переход 950х350-1100х350 | 0.3 | 1.1 | 4 | 4.4
242 | клапан 1000х300 |  | 2 |  | 0
243 | 1000х300 | 1.1 | 2.86 | 2 | 5.72
244 | 1200х300 | 1.25 | 3.75 | 2 | 7.5
245 | переход 1000х300-1200х300 | 0.3 | 1.13 | 2 | 2.26
246 | клапан600х400 |  | 2 |  | 0
247 | 600х400 | 1.25 | 2.5 | 2 | 5
248 | 700х400 | 1.25 | 2.75 | 2 | 5.5
249 | переход 600х400-700х400 | 0.3 | 0.84 | 2 | 1.68
250 | клапан 10002х300 |  | 2 |  | 0
251 | 1000х300 | 1.1 | 2.862 | 2 | 5.724
252 | 1200х300 | 1.25 | 3.7 | 2 | 7.4
253 | переход 1000х300-1200х300 | 0.3 | 1.3 | 2 | 2.6
254 | клапан 800х300 |  | 2 |  | 0
255 | 800х300 | 1.1 | 2.42 | 2 | 4.84
256 | 1000х300 | 1.25 | 3.25 | 2 | 6.5
257 | переход 800х300-1000х300 | 0.3 | 0.97 | 2 | 1.94
258 | клапан 900х250 |  | 0 | 1 | 0
259 | 900х250 | 1.15 | 2.88 | 1 | 2.88
260 | 900х300 | 1.25 | 3 | 1 | 3
261 | переход 900х250-900х300 | 0.3 | 0.97 | 1 | 0.97
262 | клапан 750х300 |  |  | 1 | 0
263 | 750х300 | 1.15 | 2.63 | 1 | 2.63
264 | 900х300 | 1.25 | 3 | 1 | 3
265 | переход 750х300-900х300 | 0.3 | 0.91 | 1 | 0.91
266 | утка 800х400 | 1.25 | 3 | 1 | 3 | 100% стоимости работ за изготовление
267 | 800х450 | 1.25 | 3.13 | 1 | 3.13
268 | 400х250 | 1.25 | 23012 | 2 | 46024
269 | переход 800х400-800х450 | 0.3 | 0.98 | 1 | 0.98
270 | 400х250 | 1.25 | 1.63 | 2 | 3.26
271 | 200х300 | 1.25 | 1.25 | 2 | 2.5
272 | утка 800х400 | 1.2 | 3 | 1 | 3 | 100% стоимости работ за изготовление
273 | переход 800х400-800х450 | 0.3 | 0.98 | 1 | 0.98
274 | 800х450 | 1.25 | 3.13 | 1 | 3.13
275 | 500х300 | 1.25 | 2 | 2 | 4
| 8а |  |  |  | 0
0

## КС2№1 (3) (hidden)
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
| Инвестор - | [5 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - АО "Автокомбинат №5" 105094, г.Москва, ул.Золотая д.11, стр.2 | [5 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью «БС-Строй»,125373,г.Москва, Походный проезд, д.4, корп.1, этаж мансардный, пом.7, оф.802/7 , Тел/факс 8(495) 961-49-79 | [5 empty] | по ОКПО
Стройка -г.Москва, ул. Золотая д.11
Объект -г.Москва, ул.Золотая д.11
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | номер | 06-05/АК
[7 empty] | дата | 06.05.2019
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
|  |  | АКТ | [5 empty] | с | по
|  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  | 1 | 30.07.2019 | 06.05.2019 | 30.07.2019
Основание Ведомость дефектов
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | 1159.5183 |  |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________-1,455
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________-153,2
Номер |  | Наименование изделия | Тип/марка | м2/ед.изд | Система | Ед.изм | Кол-во | м2 | Цена за ед./м2 | Стоимость
по порядку | позиции по смете
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | Врезка | 300х200 | 0.1 | (В2.1) | шт | 4 | 0.4 | 420 | 168
2 | 2 | Дроссель | 300х200 | 1 | (В2.1) | шт | 4 |  | 450 | 1800
3 | 3 | Воздуховод | 300х200 | 1.25 | (В2.1) | шт | 5 | 6.25 | 420 | 2625
4 | 4 | Переход | 300х200-250х200 | 0.38 | (В2.1) | шт | 4 | 1.52 | 420 | 638.4
5 | 5 | Воздуховод | 250х200 | 1.13 | (В2.1) | шт | 4 | 4.52 | 420 | 1898.4
6 | 6 | Переход | 250х200-200х200 | 0.34 | (В2.1) | шт | 4 | 1.36 | 420 | 571.2
7 | 7 | Воздуховод | 200х200 | 1 | (В2.1) | шт | 4 | 4 | 420 | 1680
8 | 8 | Переход | 200х200-200х150 | 0.3 | (В2.1) | шт | 4 | 1.2 | 420 | 504
9 | 9 | Воздуховод | 200х150 | 0.88 | (В2.1) | шт | 4 | 3.52 | 420 | 1478.4
10 | 10 | Переход | 200х150-150х150 | 0.26 | (В2.1) | шт | 4 | 1.04 | 420 | 436.8
11 | 11 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (В2.1) | шт | 8 | 6 | 420 | 2520
12 | 12 | Дроссель | 150х150 | 1 | (В2.1) | шт | 4 | 4 | 450 | 1800
13 | 13 | Переход | 150х150-125х150 | 0.18 | (В2.1) | шт | 4 | 0.72 | 420 | 302.4
14 | 14 | Дроссель | 125х150 | 1 | (В2.1) | шт | 4 | 4 | 450 | 1800
15 | 15 | Воздуховод | 125х150 | 0.69 | (В2.1) | шт | 8 | 5.52 | 420 | 2318.4
16 | 16 | Заглушка | 125х150 | 0.05 | (В2.1) | шт | 4 | 0.2 | 420 | 84
17 | 17 | Отвод 90 гр. | 500х1000 | 2.1 | (В2.1) | шт | 1 | 2.1 | 420 | 882
18 | 18 | Воздуховод | 1000х500 | 3.75 | (В2.1) | шт | 3 | 11.25 | 420 | 4725
19 | 19 | Переход | 1000х500-900х500 | 1.16 | (В2.1) | шт | 1 | 1.16 | 420 | 487.2
20 | 20 | Воздуховод | 900х500 | 3.5 | (В2.1) | шт | 3 | 10.5 | 420 | 4410
21 | 21 | Переход | 900х500-900х450 | 1.1 | (В2.1) | шт | 1 | 1.1 | 420 | 462
22 | 22 | Воздуховод | 900х450 | 3.38 | (В2.1) | шт | 3 | 10.14 | 420 | 4258.8
23 | 23 | Переход | 900х450-800х450 | 1.04 | (В2.1) | шт | 1 | 1.04 | 420 | 436.8
24 | 24 | Воздуховод | 800х450 | 3.13 | (В2.1) | шт | 3 | 9.39 | 420 | 3943.8
25 | 25 | Переход | 800х450-800х400 | 1.47 | (В2.1) | шт | 1 | 1.47 | 420 | 617.4
26 | 26 | Воздуховод | 800х400 | 3 | (В2.1) | шт | 2 | 6 | 420 | 2520
27 | 27 | Переход | 800х400-800х300 | 1.38 | (В2.1) | шт | 1 | 1.38 | 420 | 579.6
28 | 28 | Воздуховод | 800х300 | 2.75 | (В2.1) | шт | 2 | 5.5 | 420 | 2310
29 | 29 | Переход | 800х300-600х300 | 1.21 | (В2.1) | шт | 1 | 1.21 | 420 | 508.2
30 | 35 | Врезка | 300х200 | 0.1 | (В9.1) | шт | 4 | 0.4 | 420 | 168
31 | 36 | Дроссель | 300х200 | 1 | (В9.1) | шт | 4 |  | 450 | 1800
32 | 37 | Воздуховод | 300х200 | 1.25 | (В9.1) | шт | 4 | 5 | 420 | 2100
33 | 38 | Переход | 300х200-250х200 | 0.38 | (В9.1) | шт | 4 | 1.52 | 420 | 638.4
34 | 39 | Воздуховод | 250х200 | 1.13 | (В9.1) | шт | 4 | 4.52 | 420 | 1898.4
35 | 40 | Переход | 250х200-200х200 | 0.34 | (В9.1) | шт | 4 | 1.36 | 420 | 571.2
36 | 41 | Воздуховод | 200х200 | 1 | (В9.1) | шт | 4 | 4 | 420 | 1680
37 | 42 | Переход | 200х200-200х150 | 0.3 | (В9.1) | шт | 4 | 1.2 | 420 | 504
38 | 43 | Воздуховод | 200х150 | 0.88 | (В9.1) | шт | 4 | 3.52 | 420 | 1478.4
39 | 44 | Переход | 200х150-150х150 | 0.26 | (В9.1) | шт | 4 | 1.04 | 420 | 436.8
40 | 45 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (В9.1) | шт | 8 | 6 | 420 | 2520
41 | 46 | Дроссель | 150х150 | 1 | (В9.1) | шт | 4 |  | 450 | 1800
42 | 47 | Переход | 150х150-125х150 | 0.23 | (В9.1) | шт | 4 | 0.92 | 420 | 386.4
43 | 48 | Дроссель | 125х150 | 1 | (В9.1) | шт | 4 |  | 450 | 1800
44 | 49 | Воздуховод | 125х150 | 0.69 | (В9.1) | шт | 8 | 5.52 | 420 | 2318.4
45 | 50 | Заглушка | 125х150 | 0.05 | (В9.1) | шт | 4 | 0.2 | 420 | 84
46 | 51 | Отвод 90 гр. | 500х1000 | 2.07 | (В9.1) | шт | 1 | 2.07 | 420 | 869.4
47 | 52 | Воздуховод | 1000х500 | 3.75 | (В9.1) | шт | 3 | 11.25 | 420 | 4725
48 | 53 | Переход | 1000х500-900х500 | 1.16 | (В9.1) | шт | 1 | 1.16 | 420 | 487.2
49 | 54 | Воздуховод | 900х500 | 3.5 | (В9.1) | шт | 3 | 10.5 | 420 | 4410
50 | 55 | Переход | 900х500-900х450 | 1.1 | (В9.1) | шт | 1 | 1.1 | 420 | 462
51 | 56 | Воздуховод | 900х450 | 3.38 | (В9.1) | шт | 3 | 10.14 | 420 | 4258.8
52 | 57 | Переход | 900х450-800х450 | 1.04 | (В9.1) | шт | 1 | 1.04 | 420 | 436.8
53 | 58 | Воздуховод | 800х450 | 3.13 | (В9.1) | шт | 3 | 9.39 | 420 | 3943.8
54 | 59 | Переход | 800х450-800х400 | 0.98 | (В9.1) | шт | 1 | 0.98 | 420 | 411.6
55 | 68 | Отвод 90 гр. | 200х300 | 0.45 | (В9.1) | шт | 1 | 0.45 | 420 | 189
56 | 69 | Врезка | 200х200 | 0.08 | (В2.2) | шт | 4 | 0.32 | 420 | 134.4
57 | 70 | Дроссель | 200х200 | 1 | (В2.2) | шт | 4 |  | 450 | 1800
58 | 71 | Воздуховод | 200х200 | 1 | (В2.2) | шт | 4 | 4 | 420 | 1680
59 | 72 | Переход | 200х200-200х150 | 0.3 | (В2.2) | шт | 4 | 1.2 | 420 | 504
60 | 73 | Воздуховод | 200х150 | 0.88 | (В2.2) | шт | 8 | 7.04 | 420 | 2956.8
61 | 74 | Переход | 200х150-150х150 | 0.26 | (В2.2) | шт | 4 | 1.04 | 420 | 436.8
62 | 75 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (В2.2) | шт | 16 | 12 | 420 | 5040
63 | 76 | Переход | 150х150-125х150 | 0.23 | (В2.2) | шт | 8 | 1.84 | 420 | 772.8
64 | 77 | Воздуховод | 125х150 | 0.69 | (В2.2) | шт | 12 | 8.28 | 420 | 3477.6
65 | 78 | Заглушка | 125х150 | 0.05 | (В2.2) | шт | 8 | 0.4 | 420 | 168
66 | 79 | Врезка | 150х150 | 0.06 | (В2.2) | шт | 4 | 0.24 | 420 | 100.8
67 | 80 | Дроссель | 150х150 | 1 | (В2.2) | шт | 4 | 4 | 450 | 1800
68 | 81 | Отвод 90 гр. | 150х150 | 0.25 | (В2.2) | шт | 4 | 1 | 420 | 420
69 | 82 | Отвод 90 гр. | 400х1200 | 1.95 | (В2.2) | шт | 1 | 1.95 | 420 | 819
70 | 83 | Воздуховод | 1200х400 | 4 | (В2.2) | шт | 8 | 32 | 420 | 13440
71 | 84 | Переход | 1200х400-1200х350 | 1.26 | (В2.2) | шт | 1 | 1.26 | 420 | 529.2
72 | 85 | Воздуховод | 1200х350 | 3.88 | (В2.2) | шт | 5 | 19.4 | 420 | 8148
73 | 86 | Переход | 1200х350-1200х300 | 1.22 | (В2.2) | шт | 1 | 1.22 | 420 | 512.4
74 | 87 | Воздуховод | 1200х300 | 3.75 | (В2.2) | шт | 3 | 11.25 | 420 | 4725
75 | 88 | Переход | 1200х300-1000х300 | 1.13 | (В2.2) | шт | 1 | 1.13 | 420 | 474.6
76 | 89 | Клапан противопож. | UVS 60MH-1000-300 |  | (В2.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
77 | 90 | Переход | 1000х300-800х300 | 0.97 | (В2.2) | шт | 1 | 0.97 | 420 | 407.4
78 | 91 | Клапан противопож. | UVS 60MH-800-300 |  | (В2.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
79 | 94 | Клапан противопож. | UVS 60MH-600-300 |  | (В2.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
80 | 97 | Клапан противопож. | UVS 60MH-500-250 |  | (В2.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
81 | 101 | Заглушка | 250х250 | 0.1 | (В2.2) | шт | 1 | 0.1 | 420 | 42
82 | 102 | Врезка | 200х200 | 0.08 | (В9.2) | шт | 1 | 0.08 | 420 | 33.6
83 | 103 | Дроссель | 200х200 | 1 | (В9.2) | шт | 4 |  | 450 | 1800
84 | 104 | Воздуховод | 200х200 | 1 | (В9.2) | шт | 4 | 4 | 420 | 1680
85 | 105 | Переход | 200х200-200х150 | 0.3 | (В9.2) | шт | 4 | 1.2 | 420 | 504
86 | 106 | Воздуховод | 200х150 | 0.88 | (В9.2) | шт | 8 | 7.04 | 420 | 2956.8
87 | 107 | Переход | 200х150-150х150 | 0.26 | (В9.2) | шт | 4 | 1.04 | 420 | 436.8
88 | 108 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (В9.2) | шт | 8 | 6 | 420 | 2520
89 | 109 | Переход | 150х150-125х150 | 0.23 | (В9.2) | шт | 8 | 1.84 | 420 | 772.8
90 | 110 | Воздуховод | 125х150 | 0.69 | (В9.2) | шт | 8 | 5.52 | 420 | 2318.4
91 | 111 | Заглушка | 125х150 | 0.05 | (В9.2) | шт | 8 | 0.4 | 420 | 168
92 | 112 | Врезка | 150х150 | 0.06 | (В9.2) | шт | 4 | 0.24 | 420 | 100.8
93 | 113 | Дроссель | 150х150 | 1 | (В9.2) | шт | 4 |  | 450 | 1800
94 | 114 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (В9.2) | шт | 16 | 12 | 420 | 5040
95 | 115 | Воздуховод | 125х150 | 0.69 | (В9.2) | шт | 4 | 2.76 | 420 | 1159.2
96 | 116 | Отвод 90 гр. | 150х150 | 0.25 | (В9.2) | шт | 4 | 1 | 420 | 420
97 | 117 | Отвод 90 гр. | 400х1200 | 1.95 | (В9.2) | шт | 1 | 1.95 | 420 | 819
98 | 118 | Воздуховод | 1200х400 | 4 | (В9.2) | шт | 6 | 24 | 420 | 10080
99 | 119 | Переход | 1200х400-1200х350 | 1.26 | (В9.2) | шт | 1 | 1.26 | 420 | 529.2
100 | 120 | Воздуховод | 1200х350 | 3.88 | (В9.2) | шт | 3 | 11.64 | 420 | 4888.8
101 | 121 | Переход | 1200х350-1200х300 | 1.22 | (В9.2) | шт | 1 | 1.22 | 420 | 512.4
102 | 122 | Воздуховод | 1200х300 | 3.75 | (В9.2) | шт | 3 | 11.25 | 420 | 4725
103 | 123 | Переход | 1200х300-1000х300 | 1.13 | (В9.2) | шт | 1 | 1.13 | 420 | 474.6
104 | 124 | Воздуховод | 1000х300 | 3.25 | (В9.2) | шт | 2 | 6.5 | 420 | 2730
105 | 125 | Клапан противопож. | UVS 60MH-1000-300 |  | (В9.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200 | 4
106 | 126 | Переход | 1000х300-800х300 | 0.97 | (В9.2) | шт | 1 | 0.97 | 420 | 407.4
107 | 128 | Клапан противопож. | UVS 60MH-800-300 |  | (В9.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
108 | 131 | Клапан противопож. | UVS 60MH-600-300 |  | (В9.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
109 | 138 | Заглушка | 250х250 | 0.1 | (В9.2) | шт | 1 | 0.1 | 420 | 42
110 | 139 | Врезка | 300х200 | 0.1 | (П2.1) | шт | 4 | 0.4 | 420 | 168
111 | 140 | Воздуховод | 300х200 | 1.25 | (П2.1) | шт | 8 | 10 | 420 | 4200
112 | 141 | Переход | 300х200-250х200 | 0.38 | (П2.1) | шт | 4 | 1.52 | 420 | 638.4
113 | 142 | Дроссель | 250х200 | 1 | (П2.1) | шт | 4 |  | 450 | 1800
114 | 143 | Воздуховод | 250х200 | 1.13 | (П2.1) | шт | 4 | 4.52 | 420 | 1898.4
115 | 144 | Переход | 250х200-200х200 | 0.34 | (П2.1) | шт | 4 | 1.36 | 420 | 571.2
116 | 145 | Воздуховод | 200х200 | 1 | (П2.1) | шт | 8 | 8 | 420 | 3360
117 | 146 | Переход | 200х200-200х150 | 0.3 | (П2.1) | шт | 4 | 1.2 | 420 | 504
118 | 147 | Воздуховод | 200х150 | 0.88 | (П2.1) | шт | 8 | 7.04 | 420 | 2956.8
119 | 148 | Переход | 200х150-150х150 | 0.26 | (П2.1) | шт | 4 | 1.04 | 420 | 436.8
120 | 149 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (П2.1) | шт | 4 | 3 | 420 | 1260
121 | 150 | Переход | 150х150-125х150 | 0.23 | (П2.1) | шт | 4 | 0.92 | 420 | 386.4
122 | 151 | Воздуховод | 125х150 | 0.69 | (П2.1) | шт | 32 | 22.08 | 420 | 9273.6
123 | 152 | Заглушка | 125х150 | 0.05 | (П2.1) | шт | 12 | 0.6 | 420 | 252
124 | 153 | Врезка | 125х150 | 0.06 | (П2.1) | шт | 8 | 0.48 | 420 | 201.6
125 | 154 | Дроссель | 125х150 | 1 | (П2.1) | шт | 8 |  | 450 | 3600
126 | 155 | Отвод 90 гр. | 500х1200 | 2.34 | (П2.1) | шт | 1 | 2.34 | 420 | 982.8
127 | 156 | Воздуховод | 1200х500 | 4.25 | (П2.1) | шт | 3 | 12.75 | 420 | 5355
128 | 157 | Переход | 1200х500-1200х450 | 1.34 | (П2.1) | шт | 1 | 1.34 | 420 | 562.8
129 | 158 | Воздуховод | 1200х450 | 4.13 | (П2.1) | шт | 3 | 12.39 | 420 | 5203.8
130 | 159 | Переход | 1200х450-1200х400 | 1.3 | (П2.1) | шт | 1 | 1.3 | 420 | 546
131 | 160 | Воздуховод | 1200х400 | 4 | (П2.1) | шт | 3 | 12 | 420 | 5040
132 | 161 | Переход | 1200х400-1100х350 | 1.23 | (П2.1) | шт | 1 | 1.23 | 420 | 516.6
133 | 162 | Воздуховод | 1100х350 | 3.625 | (П2.1) | шт | 3 | 10.875 | 420 | 4567.5
134 | 163 | Переход | 1100х350-950х350 | 1.11 | (П2.1) | шт | 1 | 1.11 | 420 | 466.2
135 | 164 | Клапан противопож. | UVS 60MH-950-350 |  | (П2.1) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
136 | 167 | Клапан противопож. | UVS 60MH-800-350 |  | (П2.1) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
137 | 170 | Клапан противопож. | UVS 60MH-600-350 |  | (П2.1) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
138 | 178 | Врезка | 300х200 | 0.1 | (П9.1) | шт | 4 | 0.4 | 420 | 168
139 | 179 | Воздуховод | 300х200 | 1.25 | (П9.1) | шт | 8 | 10 | 420 | 4200
140 | 180 | Переход | 300х200-250х200 | 0.38 | (П9.1) | шт | 4 | 1.52 | 420 | 638.4
141 | 181 | Дроссель | 250х200 | 1 | (П9.1) | шт | 4 |  | 450 | 1800
142 | 182 | Воздуховод | 250х200 | 1.13 | (П9.1) | шт | 4 | 4.52 | 420 | 1898.4
143 | 183 | Переход | 250х200-200х200 | 0.34 | (П9.1) | шт | 4 | 1.36 | 420 | 571.2
144 | 184 | Воздуховод | 200х200 | 1 | (П9.1) | шт | 8 | 8 | 420 | 3360
145 | 185 | Переход | 200х200-200х150 | 0.3 | (П9.1) | шт | 4 | 1.2 | 420 | 504
146 | 186 | Воздуховод | 200х150 | 0.88 | (П9.1) | шт | 8 | 7.04 | 420 | 2956.8
147 | 187 | Переход | 200х150-150х150 | 0.26 | (П9.1) | шт | 4 | 1.04 | 420 | 436.8
148 | 188 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (П9.1) | шт | 4 | 3 | 420 | 1260
149 | 189 | Переход | 150х150-125х150 | 0.23 | (П9.1) | шт | 4 | 0.92 | 420 | 386.4
150 | 190 | Воздуховод | 125х150 | 0.69 | (П9.1) | шт | 32 | 22.08 | 420 | 9273.6
151 | 191 | Заглушка | 125х150 | 0.05 | (П9.1) | шт | 8 | 0.4 | 420 | 168
152 | 192 | Врезка | 125х150 | 0.06 | (П9.1) | шт | 8 | 0.48 | 420 | 201.6
153 | 193 | Дроссель | 125х150 | 1 | (П9.1) | шт | 8 |  | 450 | 3600
154 | 194 | Отвод 90 гр. | 500х1200 | 2.34 | (П9.1) | шт | 1 | 2.34 | 420 | 982.8
155 | 195 | Воздуховод | 1200х500 | 4.25 | (П9.1) | шт | 3 | 12.75 | 420 | 5355
156 | 196 | Переход | 1200х500-1200х450 | 1.34 | (П9.1) | шт | 1 | 1.34 | 420 | 562.8
157 | 197 | Воздуховод | 1200х450 | 4.13 | (П9.1) | шт | 3 | 12.39 | 420 | 5203.8
158 | 198 | Переход | 1200х450-1200х400 | 1.3 | (П9.1) | шт | 1 | 1.3 | 420 | 546
159 | 199 | Воздуховод | 1200х400 | 4 | (П9.1) | шт | 3 | 12 | 420 | 5040
160 | 200 | Переход | 1200х400-1100х350 | 1.23 | (П9.1) | шт | 1 | 1.23 | 420 | 516.6
161 | 201 | Воздуховод | 1100х350 | 3.625 | (П9.1) | шт | 3 | 10.875 | 420 | 4567.5
162 | 202 | Переход | 1100х350-950х350 | 1.11 | (П9.1) | шт | 1 | 1.11 | 420 | 466.2
163 | 203 | Клапан противопож. | UVS 60MH-950-350 |  | (П9.1) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
164 | 204 | Воздуховод | 950х350 | 3.25 | (П9.1) | шт | 2 | 6.5 | 420 | 2730
165 | 205 | Переход | 950х350-800х350 | 0.96 | (П9.1) | шт | 1 | 0.96 | 420 | 403.2
166 | 206 | Клапан противопож. | UVS 60MH-800-350 |  | (П9.1) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
167 | 207 | Воздуховод | 800х350 | 2.88 | (П9.1) | шт | 2 | 5.76 | 420 | 2419.2
168 | 208 | Переход | 800х350-600х350 | 0.85 | (П9.1) | шт | 1 | 0.85 | 420 | 357
169 | 209 | Клапан противопож. | UVS 60MH-600-350 |  | (П9.1) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
170 | 217 | Врезка | 250х200 | 0.09 | (П2.2) | шт | 4 | 0.36 | 420 | 151.2
171 | 218 | Дроссель | 250х200 | 1 | (П2.2) | шт | 4 |  | 450 | 1800
172 | 219 | Воздуховод | 250х200 | 1.13 | (П2.2) | шт | 4 | 4.52 | 420 | 1898.4
173 | 220 | Переход | 250х200-200х200 | 0.34 | (П2.2) | шт | 4 | 1.36 | 420 | 571.2
174 | 221 | Воздуховод | 200х200 | 1 | (П2.2) | шт | 8 | 8 | 420 | 3360
175 | 222 | Переход | 200х200-200х150 | 0.3 | (П2.2) | шт | 4 | 1.2 | 420 | 504
176 | 223 | Воздуховод | 200х150 | 0.88 | (П2.2) | шт | 12 | 10.56 | 420 | 4435.2
177 | 224 | Переход | 200х150-150х150 | 0.26 | (П2.2) | шт | 8 | 2.08 | 420 | 873.6
178 | 225 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (П2.2) | шт | 8 | 6 | 420 | 2520
179 | 226 | Переход | 150х150-125х150 | 0.23 | (П2.2) | шт | 8 | 1.84 | 420 | 772.8
180 | 227 | Воздуховод | 125х150 | 0.69 | (П2.2) | шт | 16 | 11.04 | 420 | 4636.8
181 | 228 | Заглушка | 125х150 | 0.05 | (П2.2) | шт | 9 | 0.45 | 420 | 189
182 | 229 | Врезка | 200х150 | 0.07 | (П2.2) | шт | 4 | 0.28 | 420 | 117.6
183 | 230 | Дроссель | 200х150 | 1 | (П2.2) | шт | 4 |  | 450 | 1800
184 | 231 | Отвод 90 гр. | 400х1350 | 2.14 | (П2.2) | шт | 1 | 2.14 | 420 | 898.8
185 | 232 | Воздуховод | 1350х400 | 4.375 | (П2.2) | шт | 3 | 13.125 | 420 | 5512.5
186 | 233 | Переход | 1350х400-1300х400 | 1.38 | (П2.2) | шт | 1 | 1.38 | 420 | 579.6
187 | 234 | Воздуховод | 1300х400 | 4.25 | (П2.2) | шт | 3 | 12.75 | 420 | 5355
188 | 235 | Переход | 1300х400-1300х350 | 1.34 | (П2.2) | шт | 1 | 1.34 | 420 | 562.8
189 | 236 | Воздуховод | 1300х350 | 4.125 | (П2.2) | шт | 3 | 12.375 | 420 | 5197.5
190 | 237 | Переход | 1300х350-1100х350 | 1.25 | (П2.2) | шт | 1 | 1.25 | 420 | 525
191 | 238 | Воздуховод | 1100х350 | 3.625 | (П2.2) | шт | 3 | 10.875 | 420 | 4567.5
192 | 239 | Переход | 1100х350-950х350 | 1.11 | (П2.2) | шт | 1 | 1.11 | 420 | 466.2
193 | 240 | Клапан противопож. | UVS 60MH-950-350 |  | (П2.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
194 | 243 | Клапан противопож. | UVS 60MH-750-350 |  | (П2.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
195 | 246 | Клапан противопож. | UVS 60MH-600-350 |  | (П2.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
196 | 254 | Заглушка | 300х250 | 0.1 | (П2.2) | шт | 1 | 0.1 | 420 | 42
197 | 255 | Врезка | 250х200 | 0.09 | (П9.2) | шт | 4 | 0.36 | 420 | 151.2
198 | 256 | Дроссель | 250х200 | 1 | (П9.2) | шт | 4 |  | 450 | 1800
199 | 257 | Воздуховод | 250х200 | 1.13 | (П9.2) | шт | 4 | 4.52 | 420 | 1898.4
200 | 258 | Переход | 250х200-200х200 | 0.34 | (П9.2) | шт | 4 | 1.36 | 420 | 571.2
201 | 259 | Воздуховод | 200х200 | 1 | (П9.2) | шт | 8 | 8 | 420 | 3360
202 | 260 | Переход | 200х200-200х150 | 0.3 | (П9.2) | шт | 4 | 1.2 | 420 | 504
203 | 261 | Воздуховод | 200х150 | 0.88 | (П9.2) | шт | 12 | 10.56 | 420 | 4435.2
204 | 262 | Переход | 200х150-150х150 | 0.26 | (П9.2) | шт | 8 | 2.08 | 420 | 873.6
205 | 263 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (П9.2) | шт | 8 | 6 | 420 | 2520
206 | 264 | Переход | 150х150-125х150 | 0.23 | (П9.2) | шт | 8 | 1.84 | 420 | 772.8
207 | 265 | Воздуховод | 125х150 | 0.69 | (П9.2) | шт | 16 | 11.04 | 420 | 4636.8
208 | 266 | Заглушка | 125х150 | 0.05 | (П9.2) | шт | 8 | 0.4 | 420 | 168
209 | 267 | Врезка | 200х150 | 0.07 | (П9.2) | шт | 4 | 0.28 | 420 | 117.6
210 | 268 | Дроссель | 200х150 | 1 | (П9.2) | шт | 4 |  | 450 | 1800
211 | 269 | Отвод 90 гр. | 400х1350 | 2.14 | (П9.2) | шт | 1 | 2.14 | 420 | 898.8
212 | 270 | Воздуховод | 1350х400 | 4.375 | (П9.2) | шт | 3 | 13.125 | 420 | 5512.5
213 | 271 | Переход | 1350х400-1300х400 | 1.38 | (П9.2) | шт | 1 | 1.38 | 420 | 579.6
214 | 272 | Воздуховод | 1300х400 | 4.25 | (П9.2) | шт | 3 | 12.75 | 420 | 5355
215 | 273 | Переход | 1300х400-1300х350 | 1.34 | (П9.2) | шт | 1 | 1.34 | 420 | 562.8
216 | 274 | Воздуховод | 1300х350 | 4.125 | (П9.2) | шт | 3 | 12.375 | 420 | 5197.5
217 | 275 | Переход | 1300х350-1100х350 | 1.25 | (П9.2) | шт | 1 | 1.25 | 420 | 525
218 | 276 | Воздуховод | 1100х350 | 3.625 | (П9.2) | шт | 3 | 10.875 | 420 | 4567.5
219 | 277 | Переход | 1100х350-950х350 | 1.11 | (П9.2) | шт | 1 | 1.11 | 420 | 466.2
220 | 278 | Клапан противопож. | UVS 60MH-950-350 |  | (П9.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
221 | 279 | Воздуховод | 950х350 | 3.25 | (П9.2) | шт | 2 | 6.5 | 420 | 2730
222 | 280 | Переход | 950х350-750х350 | 0.97 | (П9.2) | шт | 1 | 0.97 | 420 | 407.4
223 | 281 | Клапан противопож. | UVS 60MH-750-350 |  | (П9.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
224 | 282 | Воздуховод | 750х350 | 2.75 | (П9.2) | шт | 2 | 5.5 | 420 | 2310
225 | 283 | Переход | 750х350-600х350 | 0.83 | (П9.2) | шт | 1 | 0.83 | 420 | 348.6
226 | 284 | Клапан противопож. | UVS 60MH-600-350 |  | (П9.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
227 | 311 | Врезка | 125 | 0.05 | (В14) | шт | 5 | 0.25 | 420 | 105
228 | 312 | Дроссель | 125 | 1 | (В14) | шт | 5 |  | 450 | 2250
229 | 313 | Воздуховод | 125 | 0.39 | (В14) | шт | 7 | 2.73 | 420 | 1146.6
230 | 314 | Отвод 90 гр. | 125 | 0.18 | (В14) | шт | 14 | 2.52 | 420 | 1058.4
231 | 315 | Тройник | 125-125 | 0.28 | (В14) | шт | 15 | 4.2 | 420 | 1764
232 | 316 | Воздуховод | 350х300 | 1.63 | (В14) | шт | 1 | 1.63 | 420 | 684.6
233 | 317 | Переход | 350х300-350х250 | 0.5 | (В14) | шт | 1 | 0.5 | 420 | 210
234 | 318 | Воздуховод | 350х250 | 1.5 | (В14) | шт | 5 | 7.5 | 420 | 3150
235 | 319 | Переход | 350х250-300х250 | 0.5 | (В14) | шт | 1 | 0.5 | 420 | 210
236 | 320 | Воздуховод | 300х250 | 1.38 | (В14) | шт | 3 | 4.14 | 420 | 1738.8
237 | 321 | Клапан противопож. | UVS 60MH-125 |  | (В14) | шт | 6 |  | 1200 | 7200
238 | 322 | Переход | 300х250-300х200 | 0.44 | (В14) | шт | 1 | 0.44 | 420 | 184.8
239 | 323 | Воздуховод | 300х200 | 1.25 | (В14) | шт | 2 | 2.5 | 420 | 1050
240 | 324 | Переход | 300х200-250х200 | 0.38 | (В14) | шт | 1 | 0.38 | 420 | 159.6
241 | 325 | Воздуховод | 250х200 | 1.13 | (В14) | шт | 3 | 3.39 | 420 | 1423.8
242 | 326 | Переход | 250х200-200х200 | 0.34 | (В14) | шт | 1 | 0.34 | 420 | 142.8
243 | 327 | Воздуховод | 200х200 | 1 | (В14) | шт | 2 | 2 | 420 | 840
244 | 328 | Переход | 200х200-200х150 | 0.3 | (В14) | шт | 1 | 0.3 | 420 | 126
245 | 329 | Воздуховод | 200х150 | 0.88 | (В14) | шт | 3 | 2.64 | 420 | 1108.8
246 | 330 | Переход | 200х150-150х150 | 0.26 | (В14) | шт | 1 | 0.26 | 420 | 109.2
247 | 331 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (В14) | шт | 2 | 1.5 | 420 | 630
248 | 332 | Переход | 150х150-150х125 | 0.23 | (В14) | шт | 1 | 0.23 | 420 | 96.6
249 | 333 | Воздуховод | 150х125 | 0.69 | (В14) | шт | 2 | 1.38 | 420 | 579.6
250 | 334 | Заглушка | 125х150 | 0.05 | (В14) | шт | 1 | 0.05 | 420 | 21
251 | 335 | Врезка | 125 | 0.05 | (В16) | шт | 4 | 0.2 | 420 | 84
252 | 336 | Дроссель | 125 | 1 | (В16) | шт | 5 |  | 450 | 2250
253 | 337 | Воздуховод | 125 | 0.39 | (В16) | шт | 14 | 5.46 | 420 | 2293.2
254 | 338 | Отвод 90 гр. | 125 | 0.18 | (В16) | шт | 24 | 4.32 | 420 | 1814.4
255 | 339 | Тройник | 125-125 | 0.28 | (В16) | шт | 20 | 5.6 | 420 | 2352
256 | 340 | Переход | 125-200х100 | 0.12 | (В16) | шт | 5 | 0.6 | 420 | 252
257 | 341 | Воздуховод | 400х300 | 1.75 | (В16) | шт | 1 | 1.75 | 420 | 735
258 | 342 | Переход | 400х300-400х250 | 0.6 | (В16) | шт | 1 | 0.6 | 420 | 252
259 | 343 | Воздуховод | 400х250 | 1.63 | (В16) | шт | 1 | 1.63 | 420 | 684.6
260 | 344 | Переход | 400х250-350х250 | 0.5 | (В16) | шт | 1 | 0.5 | 420 | 210
261 | 345 | Воздуховод | 350х250 | 1.5 | (В16) | шт | 3 | 4.5 | 420 | 1890
262 | 346 | Переход | 350х250-300х250 | 0.46 | (В16) | шт | 1 | 0.46 | 420 | 193.2
263 | 347 | Воздуховод | 300х250 | 1.38 | (В16) | шт | 4 | 5.52 | 420 | 2318.4
264 | 348 | Клапан противопож. | UVS 60MH-125 |  | (В16) | шт | 6 |  | 1200 | 7200
265 | 349 | Переход | 300х250-300х200 | 0.3 | (В16) | шт | 1 | 0.3 | 420 | 126
266 | 350 | Воздуховод | 300х200 | 1.25 | (В16) | шт | 2 | 2.5 | 420 | 1050
267 | 351 | Переход | 300х200-250х200 | 0.3 | (В16) | шт | 1 | 0.3 | 420 | 126
268 | 352 | Воздуховод | 250х200 | 1.13 | (В16) | шт | 2 | 2.26 | 420 | 949.2
269 | 353 | Переход | 250х200-200х200 | 0.27 | (В16) | шт | 1 | 0.27 | 420 | 113.4
270 | 354 | Воздуховод | 200х200 | 1 | (В16) | шт | 2 | 2 | 420 | 840
271 | 355 | Переход | 200х200-150х150 | 0.24 | (В16) | шт | 1 | 0.24 | 420 | 100.8
272 | 356 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (В16) | шт | 2 | 1.5 | 420 | 630
273 | 357 | Переход | 150х150-125 | 0.18 | (В16) | шт | 1 | 0.18 | 420 | 75.6
274 | 358 | Врезка | 250х200 | 0.09 | (П3.1) | шт | 4 | 0.36 | 420 | 151.2
275 | 359 | Дроссель | 250х200 | 1 | (П3.1) | шт | 4 |  | 450 | 1800
276 | 360 | Воздуховод | 250х200 | 1.13 | (П3.1) | шт | 8 | 9.04 | 420 | 3796.8
277 | 361 | Переход | 250х200-200х200 | 0.34 | (П3.1) | шт | 4 | 1.36 | 420 | 571.2
278 | 362 | Воздуховод | 200х200 | 1 | (П3.1) | шт | 4 | 4 | 420 | 1680
279 | 363 | Переход | 200х200-200х150 | 0.3 | (П3.1) | шт | 4 | 1.2 | 420 | 504
280 | 364 | Воздуховод | 200х150 | 0.88 | (П3.1) | шт | 8 | 7.04 | 420 | 2956.8
281 | 365 | Переход | 200х150-150х150 | 0.26 | (П3.1) | шт | 4 | 1.04 | 420 | 436.8
282 | 366 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (П3.1) | шт | 12 | 9 | 420 | 3780
283 | 367 | Переход | 150х150-125х150 | 0.23 | (П3.1) | шт | 8 | 1.84 | 420 | 772.8
284 | 368 | Воздуховод | 125х150 | 0.69 | (П3.1) | шт | 40 | 27.6 | 420 | 11592
285 | 369 | Заглушка | 125х150 | 0.05 | (П3.1) | шт | 16 | 0.8 | 420 | 336
286 | 370 | Врезка | 150х150 | 0.06 | (П3.1) | шт | 4 | 0.24 | 420 | 100.8
287 | 371 | Дроссель | 150х150 | 1 | (П3.1) | шт | 4 |  | 450 | 1800
288 | 372 | Отвод 90 гр. | 150х150 | 0.25 | (П3.1) | шт | 4 | 1 | 420 | 420
289 | 373 | Отвод 90 гр. | 125х150 | 0.22 | (П3.1) | шт | 4 | 0.88 | 420 | 369.6
290 | 374 | Дроссель | 125х150 | 1 | (П3.1) | шт | 12 |  | 450 | 5400
291 | 375 | Врезка | 125х150 | 0.06 | (П3.1) | шт | 8 | 0.48 | 420 | 201.6
292 | 376 | Отвод 90 гр. | 400х1300 | 2.08 | (П3.1) | шт | 1 | 2.08 | 420 | 873.6
293 | 377 | Воздуховод | 1300х400 | 4.25 | (П3.1) | шт | 3 | 12.75 | 420 | 5355
294 | 378 | Переход | 1300х400-1250х400 | 1.34 | (П3.1) | шт | 1 | 1.34 | 420 | 562.8
295 | 379 | Воздуховод | 1250х400 | 4.13 | (П3.1) | шт | 3 | 12.39 | 420 | 5203.8
296 | 380 | Переход | 1250х400-1200х350 | 1.28 | (П3.1) | шт | 1 | 1.28 | 420 | 537.6
297 | 381 | Воздуховод | 1200х350 | 3.88 | (П3.1) | шт | 3 | 11.64 | 420 | 4888.8
298 | 382 | Переход | 1200х350-1200х300 | 1.22 | (П3.1) | шт | 1 | 1.22 | 420 | 512.4
299 | 383 | Воздуховод | 1200х300 | 3.75 | (П3.1) | шт | 3 | 11.25 | 420 | 4725
300 | 384 | Переход | 1200х300-1000х300 | 1.13 | (П3.1) | шт | 1 | 1.13 | 420 | 474.6
301 | 385 | Клапан противопож. | UVS 60MH-1000-300 |  | (П3.1) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
302 | 388 | Клапан противопож. | UVS 60MH-800-300 |  | (П3.1) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
303 | 391 | Клапан противопож. | UVS 60MH-600-300 |  | (П3.1) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
304 | 400 | Врезка | 200х200 | 0.08 | (П3.2) | шт | 4 | 0.32 | 420 | 134.4
305 | 401 | Дроссель | 200х200 | 1 | (П3.2) | шт | 4 |  | 450 | 1800
306 | 402 | Воздуховод | 200х200 | 1 | (П3.2) | шт | 16 | 16 | 420 | 6720
307 | 403 | Переход | 250х200-200х200 | 0.27 | (П3.2) | шт | 4 | 1.08 | 420 | 453.6
308 | 404 | Переход | 200х200-200х150 | 0.3 | (П3.2) | шт | 4 | 1.2 | 420 | 504
309 | 405 | Воздуховод | 200х150 | 0.88 | (П3.2) | шт | 8 | 7.04 | 420 | 2956.8
310 | 406 | Переход | 200х150-150х150 | 0.26 | (П3.2) | шт | 4 | 1.04 | 420 | 436.8
311 | 407 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (П3.2) | шт | 4 | 3 | 420 | 1260
312 | 408 | Переход | 150х150-125х150 | 0.23 | (П3.2) | шт | 8 | 1.84 | 420 | 772.8
313 | 409 | Воздуховод | 125х150 | 0.69 | (П3.2) | шт | 39 | 26.91 | 420 | 11302.2
314 | 410 | Заглушка | 125х150 | 0.05 | (П3.2) | шт | 12 | 0.6 | 420 | 252
315 | 411 | Врезка | 150х150 | 0.06 | (П3.2) | шт | 4 | 0.24 | 420 | 100.8
316 | 412 | Врезка | 125х150 | 0.06 | (П3.2) | шт | 4 | 0.24 | 420 | 100.8
317 | 413 | Дроссель | 125х150 | 1 | (П3.2) | шт | 8 |  | 450 | 3600
318 | 414 | Отвод 90 гр. | 400х1000 | 1.71 | (П3.2) | шт | 1 | 1.71 | 420 | 718.2
319 | 415 | Воздуховод | 1000х400 | 3.5 | (П3.2) | шт | 3 | 10.5 | 420 | 4410
320 | 416 | Переход | 1000х400-1000х350 | 1.1 | (П3.2) | шт | 1 | 1.1 | 420 | 462
321 | 417 | Воздуховод | 1000х350 | 3.38 | (П3.2) | шт | 3 | 10.14 | 420 | 4258.8
322 | 418 | Переход | 1000х350-1000х300 | 1.06 | (П3.2) | шт | 1 | 1.06 | 420 | 445.2
323 | 419 | Воздуховод | 1000х300 | 3.25 | (П3.2) | шт | 3 | 9.75 | 420 | 4095
324 | 420 | Переход | 1000х300-800х300 | 0.97 | (П3.2) | шт | 1 | 0.97 | 420 | 407.4
325 | 421 | Воздуховод | 800х300 | 2.75 | (П3.2) | шт | 2 | 5.5 | 420 | 2310
326 | 422 | Клапан противопож. | UVS 60MH-800-300 |  | (П3.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
327 | 423 | Переход | 800х300-650х300 | 0.83 | (П3.2) | шт | 1 | 0.83 | 420 | 348.6
328 | 424 | Воздуховод | 650х300 | 2.38 | (П3.2) | шт | 2 | 4.76 | 420 | 1999.2
329 | 425 | Клапан противопож. | UVS 60MH-650-300 |  | (П3.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
330 | 426 | Переход | 650х300-500х300 | 0.71 | (П3.2) | шт | 1 | 0.71 | 420 | 298.2
331 | 427 | Воздуховод | 500х300 | 2 | (П3.2) | шт | 2 | 4 | 420 | 1680
332 | 428 | Клапан противопож. | UVS 60MH-500-300 |  | (П3.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
333 | 429 | Переход | 500х300-350х300 | 0.59 | (П3.2) | шт | 1 | 0.59 | 420 | 247.8
334 | 435 | Врезка | 250х200 | 0.09 | (П8.1) | шт | 4 | 0.36 | 420 | 151.2
335 | 436 | Дроссель | 250х200 | 1 | (П8.1) | шт | 4 |  | 450 | 1800
336 | 437 | Воздуховод | 250х200 | 1.13 | (П8.1) | шт | 8 | 9.04 | 420 | 3796.8
337 | 438 | Переход | 250х200-200х200 | 0.34 | (П8.1) | шт | 4 | 1.36 | 420 | 571.2
338 | 439 | Воздуховод | 200х200 | 1 | (П8.1) | шт | 4 | 4 | 420 | 1680
339 | 440 | Переход | 200х200-200х150 | 0.3 | (П8.1) | шт | 4 | 1.2 | 420 | 504
340 | 441 | Воздуховод | 200х150 | 0.88 | (П8.1) | шт | 8 | 7.04 | 420 | 2956.8
341 | 442 | Переход | 200х150-150х150 | 0.21 | (П8.1) | шт | 4 | 0.84 | 420 | 352.8
342 | 443 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (П8.1) | шт | 12 | 9 | 420 | 3780
343 | 444 | Переход | 150х150-125х150 | 0.23 | (П8.1) | шт | 8 | 1.84 | 420 | 772.8
344 | 445 | Воздуховод | 125х150 | 0.69 | (П8.1) | шт | 40 | 27.6 | 420 | 11592
345 | 446 | Заглушка | 125х150 | 0.05 | (П8.1) | шт | 16 | 0.8 | 420 | 336
346 | 447 | Врезка | 150х150 | 0.06 | (П8.1) | шт | 4 | 0.24 | 420 | 100.8
347 | 448 | Дроссель | 150х150 | 1 | (П8.1) | шт | 4 |  | 450 | 1800
348 | 449 | Отвод 90 гр. | 150х150 | 0.25 | (П8.1) | шт | 4 | 1 | 420 | 420
349 | 450 | Отвод 90 гр. | 125х150 | 0.24 | (П8.1) | шт | 4 | 0.96 | 420 | 403.2
350 | 451 | Дроссель | 125х150 | 1 | (П8.1) | шт | 12 |  | 450 | 5400
351 | 452 | Врезка | 125х150 | 0.06 | (П8.1) | шт | 8 | 0.48 | 420 | 201.6
352 | 453 | Отвод 90 гр. | 400х1300 | 2.08 | (П8.1) | шт | 1 | 2.08 | 420 | 873.6
353 | 454 | Воздуховод | 1300х400 | 4.25 | (П8.1) | шт | 2 | 8.5 | 420 | 3570
354 | 455 | Переход | 1300х400-1250х400 | 1.34 | (П8.1) | шт | 1 | 1.34 | 420 | 562.8
355 | 456 | Воздуховод | 1250х400 | 4.13 | (П8.1) | шт | 2 | 8.26 | 420 | 3469.2
356 | 457 | Переход | 1250х400-1200х350 | 1.28 | (П8.1) | шт | 1 | 1.28 | 420 | 537.6
357 | 458 | Воздуховод | 1200х350 | 3.88 | (П8.1) | шт | 2 | 7.76 | 420 | 3259.2
358 | 459 | Переход | 1200х350-1200х300 | 1.22 | (П8.1) | шт | 1 | 1.22 | 420 | 512.4
359 | 460 | Воздуховод | 1200х300 | 3.75 | (П8.1) | шт | 2 | 7.5 | 420 | 3150
360 | 461 | Переход | 1200х300-1000х300 | 1.13 | (П8.1) | шт | 1 | 1.13 | 420 | 474.6
361 | 462 | Клапан противопож. | UVS 60MH-1000-300 |  | (П8.1) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
362 | 463 | Воздуховод | 1000х300 | 3.25 | (П8.1) | шт | 2 | 6.5 | 420 | 2730
363 | 464 | Переход | 1000х300-800х300 | 0.97 | (П8.1) | шт | 1 | 0.97 | 420 | 407.4
364 | 465 | Клапан противопож. | UVS 60MH-800-300 |  | (П8.1) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
365 | 466 | Воздуховод | 800х300 | 2.75 | (П8.1) | шт | 2 | 5.5 | 420 | 2310
366 | 467 | Переход | 800х300-600х300 | 0.81 | (П8.1) | шт | 1 | 0.81 | 420 | 340.2
367 | 468 | Клапан противопож. | UVS 60MH-600-300 |  | (П8.1) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
368 | 477 | Врезка | 200х200 | 0.08 | (П8.2) | шт | 4 | 0.32 | 420 | 134.4
369 | 478 | Дроссель | 200х200 | 1 | (П8.2) | шт | 4 |  | 450 | 1800
370 | 479 | Воздуховод | 200х200 | 1 | (П8.2) | шт | 16 | 16 | 420 | 6720
371 | 480 | Переход | 250х200-200х200 | 0.34 | (П8.2) | шт | 4 | 1.36 | 420 | 571.2
372 | 481 | Переход | 200х200-200х150 | 0.3 | (П8.2) | шт | 4 | 1.2 | 420 | 504
373 | 482 | Воздуховод | 200х150 | 0.88 | (П8.2) | шт | 8 | 7.04 | 420 | 2956.8
374 | 483 | Переход | 200х150-150х150 | 0.26 | (П8.2) | шт | 4 | 1.04 | 420 | 436.8
375 | 484 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (П8.2) | шт | 4 | 3 | 420 | 1260
376 | 485 | Переход | 150х150-125х150 | 0.23 | (П8.2) | шт | 8 | 1.84 | 420 | 772.8
377 | 486 | Воздуховод | 125х150 | 0.69 | (П8.2) | шт | 36 | 24.84 | 420 | 10432.8
378 | 487 | Заглушка | 125х150 | 0.05 | (П8.2) | шт | 12 | 0.6 | 420 | 252
379 | 488 | Врезка | 150х150 | 0.06 | (П8.2) | шт | 4 | 0.24 | 420 | 100.8
380 | 489 | Врезка | 125х150 | 0.06 | (П8.2) | шт | 4 | 0.24 | 420 | 100.8
381 | 490 | Дроссель | 125х150 | 1 | (П8.2) | шт | 8 |  | 450 | 3600
382 | 491 | Отвод 90 гр. | 400х1000 | 1.71 | (П8.2) | шт | 1 | 1.71 | 420 | 718.2
383 | 492 | Воздуховод | 1000х400 | 3.5 | (П8.2) | шт | 3 | 10.5 | 420 | 4410
384 | 493 | Переход | 1000х400-1000х350 | 1.1 | (П8.2) | шт | 1 | 1.1 | 420 | 462
385 | 494 | Воздуховод | 1000х350 | 3.38 | (П8.2) | шт | 3 | 10.14 | 420 | 4258.8
386 | 495 | Переход | 1000х350-1000х300 | 1.06 | (П8.2) | шт | 1 | 1.06 | 420 | 445.2
387 | 496 | Воздуховод | 1000х300 | 3.25 | (П8.2) | шт | 3 | 9.75 | 420 | 4095
388 | 497 | Переход | 1000х300-800х300 | 0.97 | (П8.2) | шт | 1 | 0.97 | 420 | 407.4
389 | 498 | Воздуховод | 800х300 | 2.75 | (П8.2) | шт | 2 | 5.5 | 420 | 2310
390 | 499 | Клапан противопож. | UVS 60MH-800-300 |  | (П8.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
391 | 500 | Переход | 800х300-650х300 | 0.83 | (П8.2) | шт | 1 | 0.83 | 420 | 348.6
392 | 501 | Воздуховод | 650х300 | 2.38 | (П8.2) | шт | 2 | 4.76 | 420 | 1999.2
393 | 502 | Клапан противопож. | UVS 60MH-650-300 |  | (П8.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
394 | 503 | Переход | 650х300-500х300 | 0.71 | (П8.2) | шт | 1 | 0.71 | 420 | 298.2
395 | 504 | Воздуховод | 500х300 | 2 | (П8.2) | шт | 2 | 4 | 420 | 1680
396 | 505 | Клапан противопож. | UVS 60MH-500-300 |  | (П8.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
397 | 506 | Переход | 500х300-350х300 | 0.58 | (П8.2) | шт | 1 | 0.58 | 420 | 243.6
398 | 512 | Врезка | 200х200 | 0.08 | (В3.1) | шт | 4 | 0.32 | 420 | 134.4
399 | 513 | Дроссель | 200х200 | 1 | (В3.1) | шт | 4 |  | 450 | 1800
400 | 514 | Воздуховод | 200х200 | 1 | (В3.1) | шт | 8 | 8 | 420 | 3360
401 | 515 | Переход | 200х200-200х150 | 0.3 | (В3.1) | шт | 4 | 1.2 | 420 | 504
402 | 516 | Воздуховод | 200х150 | 0.88 | (В3.1) | шт | 8 | 7.04 | 420 | 2956.8
403 | 517 | Переход | 200х150-150х150 | 0.26 | (В3.1) | шт | 4 | 1.04 | 420 | 436.8
404 | 518 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (В3.1) | шт | 8 | 6 | 420 | 2520
405 | 519 | Переход | 150х150-125х150 | 0.23 | (В3.1) | шт | 4 | 0.92 | 420 | 386.4
406 | 520 | Воздуховод | 125х150 | 0.69 | (В3.1) | шт | 32 | 22.08 | 420 | 9273.6
407 | 521 | Заглушка | 125х150 | 0.05 | (В3.1) | шт | 12 | 0.6 | 420 | 252
408 | 522 | Врезка | 125х150 | 0.06 | (В3.1) | шт | 4 | 0.24 | 420 | 100.8
409 | 523 | Дроссель | 125х150 | 1 | (В3.1) | шт | 4 |  | 450 | 1800
410 | 524 | Тройник | 125х150-125х150 | 0.22 | (В3.1) | шт | 4 | 0.88 | 420 | 369.6
411 | 525 | Отвод 90 гр. | 125х150 | 0.22 | (В3.1) | шт | 4 | 0.88 | 420 | 369.6
412 | 526 | Полуотвод 45 гр. | 150х125 | 0.14 | (В3.1) | шт | 16 | 2.24 | 420 | 940.8
413 | 527 | Отвод 90 гр. | 400х1000 | 1.4 | (В3.1) | шт | 1 | 1.4 | 420 | 588
414 | 528 | Воздуховод | 1000х400 | 3.5 | (В3.1) | шт | 1 | 3.5 | 420 | 1470
415 | 529 | Переход | 1000х400-900х400 | 1.08 | (В3.1) | шт | 1 | 1.08 | 420 | 453.6
416 | 530 | Воздуховод | 900х400 | 3.25 | (В3.1) | шт | 3 | 9.75 | 420 | 4095
417 | 531 | Переход | 900х400-800х400 | 1 | (В3.1) | шт | 1 | 1 | 420 | 420
418 | 532 | Воздуховод | 800х400 | 3 | (В3.1) | шт | 3 | 9 | 420 | 3780
419 | 533 | Переход | 800х400-700х400 | 0.92 | (В3.1) | шт | 1 | 0.92 | 420 | 386.4
420 | 534 | Воздуховод | 700х400 | 2.75 | (В3.1) | шт | 3 | 8.25 | 420 | 3465
421 | 535 | Переход | 700х400-600х400 | 0.84 | (В3.1) | шт | 1 | 0.84 | 420 | 352.8
422 | 536 | Клапан противопож. | UVS 60MH-600-400 |  | (В3.1) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
423 | 537 | Воздуховод | 600х400 | 2.5 | (В3.1) | шт | 2 | 5 | 420 | 2100
424 | 538 | Переход | 600х400-500х400 | 0.76 | (В3.1) | шт | 1 | 0.76 | 420 | 319.2
425 | 539 | Клапан противопож. | UVS 60MH-500-400 |  | (В3.1) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
426 | 540 | Воздуховод | 500х400 | 2.25 | (В3.1) | шт | 2 | 4.5 | 420 | 1890
427 | 542 | Клапан противопож. | UVS 60MH-350-400 |  | (В3.1) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
428 | 550 | Заглушка | 250х200 | 0.1 | (В3.1) | шт | 1 | 0.1 | 420 | 42
429 | 551 | Врезка | 200х200 | 0.08 | (В8.1) | шт | 4 | 0.32 | 420 | 134.4
430 | 552 | Дроссель | 200х200 | 1 | (В8.1) | шт | 4 |  | 450 | 1800
431 | 553 | Воздуховод | 200х200 | 1 | (В8.1) | шт | 8 | 8 | 420 | 3360
432 | 554 | Переход | 200х200-200х150 | 0.3 | (В8.1) | шт | 4 | 1.2 | 420 | 504
433 | 555 | Воздуховод | 200х150 | 0.88 | (В8.1) | шт | 8 | 7.04 | 420 | 2956.8
434 | 556 | Переход | 200х150-150х150 | 0.26 | (В8.1) | шт | 4 | 1.04 | 420 | 436.8
435 | 557 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (В8.1) | шт | 8 | 6 | 420 | 2520
436 | 558 | Переход | 150х150-125х150 | 0.23 | (В8.1) | шт | 4 | 0.92 | 420 | 386.4
437 | 559 | Воздуховод | 125х150 | 0.69 | (В8.1) | шт | 32 | 22.08 | 420 | 9273.6
438 | 560 | Заглушка | 125х150 | 0.05 | (В8.1) | шт | 12 | 0.6 | 420 | 252
439 | 561 | Врезка | 125х150 | 0.06 | (В8.1) | шт | 4 | 0.24 | 420 | 100.8
440 | 562 | Дроссель | 125х150 | 1 | (В8.1) | шт | 4 |  | 450 | 1800
441 | 563 | Тройник | 125х150-125х150 | 0.22 | (В8.1) | шт | 4 | 0.88 | 420 | 369.6
442 | 564 | Отвод 90 гр. | 125х150 | 0.22 | (В8.1) | шт | 4 | 0.88 | 420 | 369.6
443 | 565 | Полуотвод 45 гр. | 150х125 | 0.14 | (В8.1) | шт | 16 | 2.24 | 420 | 940.8
444 | 566 | Отвод 90 гр. | 400х1000 | 1.71 | (В8.1) | шт | 1 | 1.71 | 420 | 718.2
445 | 567 | Воздуховод | 1000х400 | 3.5 | (В8.1) | шт | 1 | 3.5 | 420 | 1470
446 | 568 | Переход | 1000х400-900х400 | 1.08 | (В8.1) | шт | 1 | 1.08 | 420 | 453.6
447 | 569 | Воздуховод | 900х400 | 3.25 | (В8.1) | шт | 3 | 9.75 | 420 | 4095
448 | 570 | Переход | 900х400-800х400 | 1 | (В8.1) | шт | 1 | 1 | 420 | 420
449 | 571 | Воздуховод | 800х400 | 3 | (В8.1) | шт | 3 | 9 | 420 | 3780
450 | 572 | Переход | 800х400-700х400 | 0.92 | (В8.1) | шт | 1 | 0.92 | 420 | 386.4
451 | 573 | Воздуховод | 700х400 | 2.75 | (В8.1) | шт | 3 | 8.25 | 420 | 3465
452 | 574 | Переход | 700х400-600х400 | 0.84 | (В8.1) | шт | 1 | 0.84 | 420 | 352.8
453 | 575 | Клапан противопож. | UVS 60MH-600-400 |  | (В8.1) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
454 | 576 | Воздуховод | 600х400 | 2.5 | (В8.1) | шт | 2 | 5 | 420 | 2100
455 | 578 | Клапан противопож. | UVS 60MH-500-400 |  | (В8.1) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
456 | 581 | Клапан противопож. | UVS 60MH-350-400 |  | (В8.1) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
457 | 589 | Заглушка | 250х200 | 0.1 | (В8.1) | шт | 1 | 0.1 | 420 | 42
458 | 590 | Врезка | 200х200 | 0.08 | (В3.2) | шт | 4 | 0.32 | 420 | 134.4
459 | 591 | Дроссель | 200х200 | 1 | (В3.2) | шт | 4 |  | 450 | 1800
460 | 592 | Воздуховод | 200х200 | 1 | (В3.2) | шт | 4 | 4 | 420 | 1680
461 | 593 | Переход | 200х200-200х150 | 0.3 | (В3.2) | шт | 4 | 1.2 | 420 | 504
462 | 594 | Воздуховод | 200х150 | 0.88 | (В3.2) | шт | 4 | 3.52 | 420 | 1478.4
463 | 595 | Переход | 200х150-150х150 | 0.26 | (В3.2) | шт | 4 | 1.04 | 420 | 436.8
464 | 596 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (В3.2) | шт | 4 | 3 | 420 | 1260
465 | 597 | Переход | 150х150-125х150 | 0.23 | (В3.2) | шт | 4 | 0.92 | 420 | 386.4
466 | 598 | Воздуховод | 125х150 | 0.69 | (В3.2) | шт | 30 | 20.7 | 420 | 8694
467 | 599 | Заглушка | 125х150 | 0.05 | (В3.2) | шт | 8 | 0.4 | 420 | 168
468 | 600 | Врезка | 125х150 | 0.06 | (В3.2) | шт | 4 | 0.24 | 420 | 100.8
469 | 601 | Дроссель | 125х150 | 1 | (В3.2) | шт | 4 |  | 450 | 1800
470 | 602 | Отвод 90 гр. | 150х125 | 0.24 | (В3.2) | шт | 4 | 0.96 | 420 | 403.2
471 | 603 | Отвод 90 гр. | 400х1000 | 1.71 | (В3.2) | шт | 1 | 1.71 | 420 | 718.2
472 | 604 | Воздуховод | 1000х400 | 3.5 | (В3.2) | шт | 1 | 3.5 | 420 | 1470
473 | 605 | Переход | 1000х400-900х400 | 1.08 | (В3.2) | шт | 1 | 1.08 | 420 | 453.6
474 | 606 | Воздуховод | 900х400 | 3.25 | (В3.2) | шт | 3 | 9.75 | 420 | 4095
475 | 607 | Переход | 900х400-900х350 | 1.02 | (В3.2) | шт | 1 | 1.02 | 420 | 428.4
476 | 608 | Воздуховод | 900х350 | 3.13 | (В3.2) | шт | 3 | 9.39 | 420 | 3943.8
477 | 609 | Переход | 900х350-900х300 | 0.98 | (В3.2) | шт | 1 | 0.98 | 420 | 411.6
478 | 610 | Воздуховод | 900х300 | 3 | (В3.2) | шт | 3 | 9 | 420 | 3780
479 | 611 | Переход | 900х300-900х250 | 0.94 | (В3.2) | шт | 1 | 0.94 | 420 | 394.8
480 | 612 | Клапан противопож. | UVS 60MH-900-250 |  | (В3.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
481 | 613 | Воздуховод | 900х250 | 3.25 | (В3.2) | шт | 2 | 6.5 | 420 | 2730
482 | 615 | Клапан противопож. | UVS 60MH-750-250 |  | (В3.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
483 | 618 | Клапан противопож. | UVS 60MH-550-250 |  | (В3.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
484 | 626 | Заглушка | 200х250 | 0.1 | (В3.2) | шт | 1 | 0.1 | 420 | 42
485 | 627 | Врезка | 200х200 | 0.08 | (В8.2) | шт | 4 | 0.32 | 420 | 134.4
486 | 628 | Дроссель | 200х200 | 1 | (В8.2) | шт | 4 |  | 450 | 1800
487 | 629 | Воздуховод | 200х200 | 1 | (В8.2) | шт | 4 | 4 | 420 | 1680
488 | 630 | Переход | 200х200-200х150 | 0.3 | (В8.2) | шт | 4 | 1.2 | 420 | 504
489 | 631 | Воздуховод | 200х150 | 0.88 | (В8.2) | шт | 4 | 3.52 | 420 | 1478.4
490 | 632 | Переход | 200х150-150х150 | 0.26 | (В8.2) | шт | 4 | 1.04 | 420 | 436.8
491 | 633 | Воздуховод | 150х150 | 0.75 | (В8.2) | шт | 2 | 1.5 | 420 | 630
492 | 634 | Переход | 150х150-125х150 | 0.23 | (В8.2) | шт | 4 | 0.92 | 420 | 386.4
493 | 635 | Воздуховод | 125х150 | 0.69 | (В8.2) | шт | 33 | 22.77 | 420 | 9563.4
494 | 636 | Заглушка | 125х150 | 0.05 | (В8.2) | шт | 8 | 0.4 | 420 | 168
495 | 637 | Дроссель | 125х150 | 1 | (В8.2) | шт | 4 |  | 450 | 1800
496 | 638 | Отвод 90 гр. | 150х125 | 0.23 | (В8.2) | шт | 4 | 0.92 | 420 | 386.4
497 | 639 | Врезка | 125х150 | 0.06 | (В8.2) | шт | 4 | 0.24 | 420 | 100.8
498 | 640 | Отвод 90 гр. | 400х1000 | 1.71 | (В8.2) | шт | 1 | 1.71 | 420 | 718.2
499 | 641 | Воздуховод | 1000х400 | 3.5 | (В8.2) | шт | 1 | 3.5 | 420 | 1470
500 | 642 | Переход | 1000х400-900х400 | 1.08 | (В8.2) | шт | 1 | 1.08 | 420 | 453.6
501 | 643 | Воздуховод | 900х400 | 3.25 | (В8.2) | шт | 3 | 9.75 | 420 | 4095
502 | 644 | Переход | 900х400-900х350 | 1.02 | (В8.2) | шт | 1 | 1.02 | 420 | 428.4
503 | 645 | Воздуховод | 900х350 | 3.13 | (В8.2) | шт | 3 | 9.39 | 420 | 3943.8
504 | 646 | Переход | 900х350-900х300 | 0.98 | (В8.2) | шт | 1 | 0.98 | 420 | 411.6
505 | 647 | Воздуховод | 900х300 | 3 | (В8.2) | шт | 3 | 9 | 420 | 3780
506 | 648 | Переход | 900х300-750х300 | 0.91 | (В8.2) | шт | 1 | 0.91 | 420 | 382.2
507 | 649 | Клапан противопож. | UVS 60MH-750-300 |  | (В8.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
508 | 652 | Клапан противопож. | UVS 60MH-600-300 |  | (В8.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
509 | 655 | Клапан противопож. | UVS 60MH-450-300 |  | (В8.2) | шт | 1 |  | 1200 | 1200
510 | 663 | Заглушка | 200х250 | 0.1 | (В8.2) | шт | 1 | 0.1 | 420 | 42
511 | 664 | Воздуховод | 500х300 | 2 | (В10) | шт | 12 | 24 | 420 | 10080
512 | 665 | Воздуховод | 400х250 | 1.63 | (В1) | шт | 12 | 19.56 | 420 | 8215.2
513 | 669 | Воздуховод | 125 | 0.39 | (ВЕ3) | шт | 4 | 1.56 | 420 | 655.2
514 | 670 | Нипель | 125 | 0.04 | (ВЕ3) | шт | 4 | 0.16 | 420 | 67.2
515 | 671 | Воздуховод | 125 | 0.39 | (ВЕ2) | шт | 4 | 1.56 | 420 | 655.2
516 | 672 | Нипель | 125 | 0.04 | (ВЕ2) | шт | 4 | 0.16 | 420 | 67.2
517 | 673 | Решетка регулируемая приточно- вытяжная SGO200х100 |  |  |  | шт. | 96 |  | 350 | 33600
518 | 674 | Решетка регулируемая приточно- вытяжная SGO300х100 |  |  |  | шт. | 188 |  | 350 | 65800
519 | 675 | Огнезащита Е130 |  |  |  | м2 |  | 810 | 480 | 388800
[7 empty] | Итого: | 1806.1 |  | 1391422
[7 empty] | В том числе НДС 20% |  |  | 231903.6667
[7 empty] | Итого без НДС |  |  | 1159518.3333
Сдал:
Генеральный директор ООО «БС-Строй» /Суханов К.В./
(должность, подпись, расшифровка)
м.п.
Принял:
| Генеральный директор АО "Автокомбинат №5" |  |  | /Самойлович М.А./
(должность, подпись, расшифровка)
м.п.