Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «ФИРМА ОРГРЭС»

«Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС»

ВЕДОМСТВЕННЫЕ УКРУПНЕННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ (ВУЕР) НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Выпуск 2

Оборудование подстанций напряжением 220-750 кВ

(ВУЕР-ТО-ПС-2000)

СО 153-34.20.927-2007

| Начальник Центра технико-экономических разработок в электроэнергетике филиала "Фирма ОРГРЭС" |  | Ф.Л. Гольберг |
| --- | --- | --- |

1. Общая часть

1.1. Настоящий сборник содержит ведомственные укрупненные единичные расценки на работы по техническому обслуживанию оборудования подстанций напряжением 220-750 кВ, выполняемые персоналом электросетевых эксплуатирующих и ремонтных предприятий в условиях рыночной экономики.

Расценки предназначаются для планирования работ и составления смет на техническое обслуживание оборудования подстанций напряжением 220-750 кВ и имеют рекомендательный характер. Информации сборника достаточно для формирования нормированных заданий бригадам.

1.2. Расценки разработаны на основе действующей нормативной базы расхода ресурсов по техническому обслуживанию оборудования подстанций, а также цен и тарифов по состоянию на 1 января 2000 г. в соответствии с Постановлением Госстроя России от 8 апреля 2002 г. № 16.

1.3. В сборнике приведен порядок расчета коэффициентов и индексов, применение которых к значениям расценок позволяет учесть конкретные условия проводимых работ и экономическую ситуацию рыночных отношений.

1.4. Настоящий сборник содержит нормативный расход ресурсов за время непосредственного выполнения единицы работ:

тарифная составляющая заработной платы производственных рабочих - электрослесарей и водителей автотранспортных средств и спецмеханизмов;

затраты на эксплуатацию автотранспортных средств и спецмеханизмов (без учета заработной платы водителей);

стоимость вспомогательных материалов с учетом транспортно-заготовительных расходов;

трудозатраты на непосредственное производство работ;

количество машино-часов эксплуатации по видам автотранспортных средств и спецмеханизмов;

номенклатура и расход вспомогательных материалов и изделий.

1.5. Включенная в состав расценок тарифная составляющая заработной платы исполнителей (электрослесарей и водителей автотранспортных средств и спецмеханизмов) рассчитана по действующим нормам времени на основе ставки рабочего 1-го разряда.

При расчете расценок приняты следующие часовые тарифные ставки для нормальных условий труда в ценах на 01.01.2000 г.:

| 1 разряд | - | 7,99 | руб. |  | 4 разряд | - | 10,70 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 разряд | - | 8,67 | руб. |  | 5 разряд | - | 12,32 | руб. |
| 3 разряд | - | 9,48 | руб. |  | 6 разряд | - | 14,36 | руб. |

| водитель автогидроподъемника высотой подъема до 12 м | - | 10,70 руб. |
| --- | --- | --- |
| водитель автогидроподъемника высотой подъема до 22 м | - | 12,32 руб. |

Расценками учтено время на выполнение организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности работ.

Средний разряд работ по настоящему сборнику - 4, чему соответствует среднемесячная тарифная составляющая заработной платы одного производственного рабочего 4 разряда – 1778,0 руб.

1.6. Включенные в расценки затраты на эксплуатацию автотранспортных средств и спецмеханизмов (без учета заработной платы водителей), рассчитаны с учетом эксплуатации их в условиях электрических сетей по ценам и тарифам по состоянию на 01.01.2000 г.

| Автогидроподъемник высотой подъема до 12 м на базе ГАЗ-53 | - | 121,18 руб./маш.-ч |
| --- | --- | --- |
| Автогидроподъемник высотой подъема до 22 м на базе ЗИЛ | - | 331,21 руб./маш.-ч |
| Передвижной компрессор давлением 8 АТ, производительностью 10 м3/мин. | - | 85,2 руб./маш.-ч |

1.7. Дополнительно к затратам труда на выполнение основных работ и операций учтено оформление наряда-допуска, допуск к работе и полное окончание работы из расчета по 0,35 чел.-ч на одного исполнителя на каждый допуск.

1.8. Стоимость вспомогательных материалов и изделий и стоимость их транспортировки к месту производства работ включена в расценки в ценах по состоянию на 01.01.2000 года.

1.9. Расценки разработаны применительно к выполнению работ в наиболее распространенных нормальных условиях: на месте установки, в летнее время, на работающем (для части работ - отключенном оборудовании) без применения экранирующих костюмов, при температуре воздуха на рабочем месте ниже 30 C, в отсутствие стесненных условий.

1.10. При производстве работ в условиях, отличных от перечисленных в п. 1.9, к расценкам (за исключением стоимости материалов), трудозатратам и машино-часам применяются поправочные коэффициенты Ку, значения которых приведены в табл. 1.

1.11. При выполнении работ в зимних условиях к расценкам (за исключением стоимости материалов), трудозатратам и машино-часам применяется коэффициент Кз в зависимости от расположения объекта в той или иной температурной зоне местностей и районов России в соответствии с приложением 3 общей части "Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (ЕНиР, М.: Стройиздат, 1987). Значения приведены в табл. 2. В случае если неизвестен месяц проведения работ, то для целей планирования используется соответствующее конкретной температурной зоне среднегодовое значение коэффициента.

Таблица 1

Значения коэффициента Ку при отклонении условий производства работ от нормальных

| № | Условия производства работ1 | Ку |
| --- | --- | --- |
|  | Работа в экранирующих костюмах при температуре воздуха до 25 C | 1,16 |
|  | То же при температуре воздуха свыше 25 до 30 C | 1,27 |
|  | То же при температуре воздуха свыше 30 C | 1,40 |
|  | Стесненные условия (непосредственно в ячейках ЗРУ) | 1,10 |
|  | Температура воздуха на рабочем месте свыше 30 C | 1,25 |
|  | Работа на объектах в зоне влияния электрических полей промышленной частоты без применения экранирующих костюмов | расчет* |

_______________

1 несовместима друг с другом любая пара условий из №№1-3 с №5 и №6, а также №4 и №6.

* расчет коэффициента при работах в зоне влияния электрических полей:

,

| где Тр | - трудозатраты бригады на непосредственное выполнение работы, приведенные в нормативной части ВУЕР, чел.-ч; |
| --- | --- |
| Тп | - трудозатраты бригады на регламентированные перерывы по условиям выполнения работ в зоне влияния электрических полей промышленной частоты при определенных значениях напряженности согласно положениям п. 3.4.2 СанПиН 2.2.4.1191-03. |

Таблица 2

Значения коэффициента Кз при производстве работ в зимних условиях

| Температурные зоны | Месяцы | Кз |
| --- | --- | --- |
| 1 | Январь и Февраль | 1,07 |
|  | Среднегодовое значение | 1,01 |
| 2 | Декабрь | 1,09 |
|  | Январь и Февраль | 1,11 |
|  | Март | 1,07 |
|  | Среднегодовое значение | 1,03 |
| 3 | Ноябрь | 1,09 |
|  | Декабрь и Март | 1,12 |
|  | Январь и Февраль | 1,20 |
|  | Среднегодовое значение | 1,06 |
| 4 | Ноябрь | 1,13 |
|  | Декабрь и Март | 1,15 |
|  | Январь и Февраль | 1,28 |
|  | Среднегодовое значение | 1,08 |
| 5 | Ноябрь | 1,15 |
|  | Декабрь и Март | 1,17 |
|  | Январь и Февраль | 1,30 |
|  | Среднегодовое значение | 1,09 |
| 6 | Октябрь и Апрель | 1,10 |
|  | Ноябрь и март | 1,30 |
|  | Декабрь, Январь и Февраль | 1,45 |
|  | Среднегодовое значение | 1,18 |

1.12. При производстве работ в стесненных условиях (непосредственно в ячейках ЗРУ) к расценкам применяется поправочный коэффициент для работ на выключателях: ВМГ-133, ВМГ-10, ВМГП-10, ВМП-10 с приводами ПЗ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67, МГГ-10 с приводом ПЗ-21.

1.13. Расценки включают затраты на тарифную составляющую заработной платы, машино-часы, стоимость эксплуатации автотранспортных средств и трудозатраты на непосредственное выполнение работ. В случае необходимости стоимость доставки бригады и перегона автотранспортных средств к месту производства работ от места базирования определяется в соответствии с непосредственными затратами времени на проезд.

Укрупненно учет затрат времени на доставку бригады и перегон автотранспортных средств может быть определен путем применения коэффициента Кд.

Коэффициент Кд рассчитывается по отношению установленной продолжительности рабочего дня ко времени непосредственного выполнения работ на объекте. Например, при продолжительности рабочего дня – 8 ч и среднем времени на проезд – 1,6 ч время непосредственного производства работ составит 6,4 ч, а коэффициент Кд определится как 8 : 6,4 = 1,25. При производстве работ местным персоналом подстанции, не требующим доставки бригады и перегона спецмеханизмов, Кд=1,0.

1.14. В расценках не учтены доплаты по премиальным системам, а также районные коэффициенты к заработной плате, надбавки работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, выплаты вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год.

2. Рекомендации по составлению смет на работы по техническому обслуживанию оборудования подстанций 220-750 кВ

2.1. При производстве работ в условиях, отличных от принятых, по каждой позиции работ применяются коэффициенты к составляющим расценок: тарифной составляющей заработной платы, затратам на эксплуатацию автотранспортных средств, трудозатратам и машино-часам - Ку (п. 1.10), Кз (п. 1.11) и Кд (п. 1.13).

При необходимости по условиям производства работ одновременного применения двух - трех значений коэффициентов Ку, составляющие расценок умножаются на их произведение, при этом не могут быть применены взаимоисключающие коэффициенты.

2.2. К итоговой сумме тарифной составляющей заработной платы по позициям работ сметы применяется индекс Jзп, определяемый отношением фактической или расчетной на планируемый период исполнения работ среднемесячной основной заработной платы одного производственного рабочего 4-го разряда (с учетом выплат по премиальным системам, районных коэффициентов, надбавок работающим в районах Крайнего Севера и выплат вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год) к величине тарифной составляющей, принятой для расчета расценок в ценах на 01.01.2000 г. – 1778,0 руб. (п. 1.5.).

2.3. К итоговой сумме затрат на эксплуатацию спецмеханизмов по позициям работ сметы применяется территориальный коэффициент (Кт), значения которого приведены в табл. 3, а также индекс роста затрат на эксплуатацию машин и спецмеханизмов по индексу роста цен производителей промышленной продукции Jпп.

Таблица 3

Значения территориального поправочного коэффициента (Кт) к затратам на эксплуатацию машин и спецмеханизмов 2 по энергообъединениям и административным районам

________________

2 Письмо Управления ценообразования и смет в строительстве от 01.12.89 № 9-1037

| Территориальный район | Энергообъединение, административный район | Значение поправочного коэффициента Кт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Брянскэнерго, Владимирэнерго, Вологдаэнерго, Нижновэнерго, Ивэнерго, Тверьэнерго, Янтарьэнерго, Калугаэнерго, Ленэнерго, Мосэнерго, Смоленскэнерго, Тулэнерго, Ярэнерго | 1,0 |
| 2 | Новгородэнерго, Псковэнерго |  |
| 4 | Карелэнерго |  |
| 7 | Белгородэнерго, Курскэнерго, Орелэнерго |  |
| 8 | Астраханьэнерго, Волгоградэнерго, Воронежэнерго, Липецкэнерго, Тамбовэнерго |  |
| 9 | Ростовэнерго, Кубаньэнерго, Ставропольэнерго, Каббалкэнерго |  |
| 10 | Дагэнерго, Калмэнерго, Севкавказэнерго, Нурэнерго, Ингушэнерго |  |
| 3 | Кировэнерго, Костромаэнерго, Рязаньэнерго, Мариэнерго, Чувашэнерго | 1,05 |
| 5 | Архэнерго (южнее полярного круга), Комиэнерго (южнее полярного круга) |  |
| 6 | Колэнерго |  |
| 11 | Самараэнерго, Саратовэнерго, Ульяновскэнерго, Пензаэнерго |  |
| 12 | Татэнерго |  |
| 13 | Курганэнерго, Оренбургэнерго, Башкирэнерго |  |
| 14 | Пермэнерго, Свердловэнерго, Челябэнерго, Удмуртэнерго | 1,05 |
| 22с | Комиэнерго (севернее полярного круга) |  |
| 15 | Тюменьэнерго (южнее 60-ой параллели) | 1,11 |
| 16 | Новосибирскэнерго, Омскэнерго, Алтайэнерго |  |
| 18 | Тываэнерго | 1,21 |
| 17 | Кузбассэнерго, Томскэнерго (южнее 60-ой параллели), Красноярскэнерго (южнее 60-ой параллели) | 1,22 |
| 19 | Иркутскэнерго (южнее 60-ой параллели), Читаэнерго, Бурятэнерго |  |
| 20 | Амурэнерго, Дальэнерго, Хабаровскэнерго (южнее 55-ой параллели) | 1,22 |
| 24с | Александровский и Каргасокский р-ны, г. Стрежевой Томской обл. (севернее 60-ой параллели), базисный пункт – г. Томск | 1,31 |
| 30с | Сахалинэнерго | 1,40 |
| 29с | Камчатскэнерго | 1,42 |
| 21с | Архэнерго (севернее полярного круга), Ненецкий Н.О., базисный пункт г. Архангельска | 1,44 |
| 25с2 | Красноярский край (севернее 60-ой параллели) базисный пункт – г. Норильск |  |
| 27с | Аяно-Майский и Охотский р-ны Хабаровскэнерго (севернее 55-ой параллели), базисный п. – г. Хабаровск |  |
| 23с | Тюменьэнерго (севернее 60-ой параллели) | 1,51 |
| 25с1 | Красноярский край (севернее 60-ой параллели) базисный пункт – г. Туруханск |  |
| 28с1 | Магаданэнерго | 1,62 |
| 28с2 | Чукотэнерго |  |
| 26с | Якутскэнерго | 1,68 |

2.4. К итоговой сумме затрат на вспомогательные материалы и изделия на техническое обслуживание оборудования подстанций применяется индекс Jпп (см. п. 2.3.).

2.5. Накладные расходы, включающие дополнительную заработную плату производственных рабочих, отчисления на социальные нужды, цеховые расходы и общезаводские расходы, могут быть учтены в размере, установленном для организации (предприятия) – исполнителя ремонта. Рекомендуемый предельный уровень накладных расходов по отношению к фонду оплаты труда основного персонала (исполнителей работ) с учетом выплат стимулирующего и компенсационного характера - 198 %. В составе накладных расходов учтена дополнительная заработная плата основного персонала в размере 12 %, а также единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате основного персонала – 26,2%.

2.6. Общая сметная стоимость определяется как сумма прямых затрат (основная заработная плата - п.2.2, затраты на эксплуатацию автотранспортных средств - п. 2.3, затраты на вспомогательные материалы и изделия - п. 2.4) и накладных расходов - п. 2.5.

2.7. В смете предусматриваются затраты на выполнение непредвиденных работ в размере не более 3 % сметной стоимости.

2.8. В стоимость производства работ может быть включена рентабельность, установленная для предприятия (организации). Рекомендуемый размер рентабельности – 60 % от заработной платы основного персонала с учетом выплат стимулирующего и компенсационного характера.

2.9. Возможно при определении сметной стоимости работ в текущих ценах вместо индексов потребительских цен и цен производителей промышленной продукции применение единого инфляционного индекса, публикуемого в средствах массовой информации. Прогнозируемое среднегодовое значение на 2006 г. по отношению к 01.01.2000 г.– 2,50.

2.10. Расценки в нормативной части имеют двухуровневые порядковые номера для составления смет в ручном режиме и девятизначные шифры, используемые при автоматизации составления смет на персональном компьютере.

3. Исходные данные для примера составления сметы на работы по техническому обслуживанию оборудования подстанций 220-750 кВ

3.1. Наименование и условия производства работ.

Температурная зона – 3, время производства работ - в течение года.

Территориальный район – 7 (Кт = 1,0).

3.1.1. Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений одной группы однофазных силовых трансформаторов 500 кВ.

Работы проводятся выездной бригадой исполнителей без экранирующих костюмов, в феврале, стесненных условий нет.

Ку = 1,0;

Кз = 1,2;

Кд = 1,25;

3.1.2. Протирка изоляции 10 разъединителей типа РНД-110.

Работы проводятся выездной бригадой исполнителей без экранирующих костюмов, в летнее время, стесненных условий нет, температура воздуха на рабочем месте ниже +30 C.

Ку = 1,0;

Кз = 1,0;

Кд = 1,25;

3.1.3. Регулировка уровня масла на шести выключателях типа У-220М.

Работы проводятся выездной бригадой исполнителей без экранирующих костюмов, в летнее время, стесненных условий нет, температура воздуха на рабочем месте выше +30 C.

Ку = 1,25;

Кз = 1,0;

Кд = 1,25;

3.3. Экономические условия производства работ

3.3.1. Среднемесячная основная заработная плата одного производственного рабочего 4 разряда с учетом всех видов выплат – 9370,0 руб.

Jзп = 9370,0 / 1778,0 = 5,27.

3.3.2. Среднегодовой индекс роста цен на промышленную продукцию в планируемом периоде (2006 г.) по отношению к 01.01.2000 г. – 2,5.

3.3.3. Накладные расходы, установленные для организации (предприятия) – исполнителя составляют 198 % к основной заработной плате производителей работ.

3.3.4. Рентабельность, установленная для организации (предприятия) – исполнителя, составляет 60 % к основной заработной плате производителей работ.

Примерная смета на техническое обслуживание оборудования подстанций напряжением 220-750 кВ приведена далее.

Утверждаю:

___________ руководитель предприятия

“______” _________________ 200____ г.

Смета на работы по техническому обслуживанию ВЛ 110-1150 кВ на 2006 год

_______________________________

(предприятие-исполнитель)

Сметная стоимость 15,3 тыс. руб.

| Шифр работы | Наименование работы, ед. измерения | Ед. измерения | Количество |  | Коэффициенты Ку, Кз, Кд | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | единицы |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | зарплата | машины | материалы |  |  | зарплата с Ку, Кз, Кд | машины с Ку, Кз, Кд | материалы | единицы | общие с Ку, Кз, Кд |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Дневной осмотр на автотранспорте ВЛ 500 кВ | 10 км | 3,5 |  | 1,00 | 3,9 | 7,7 |  |  |  | 18,2 | 35,7 |  | 0,4 | 1,7 |
|  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление знаков и плакатов на опорах ВЛ 750 кВ | 1 опора | 5 |  | 1,30 | 18,93 | 121,10 | 68,00 |  |  | 176,8 | 1130,7 | 340,0 | 1,4 | 13,1 |
|  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка расстояния провода от земли на ВЛ 330 кВ в открытой местности | 1 провод в пролете | 9 |  | 1,00 | 23,46 | 76,80 |  |  |  | 260,0 | 851,0 |  | 7,44 | 82,4 |
|  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,9 | 2017,4 | 340,0 |  | 97,3 |
|  | Итого с учетом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекса Jзп = | 5,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2397,6 |  |  |  |  |
|  | индекса Jпп = | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5043,4 | 850,0 |  |  |
|  | коэффициент Кт = | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от заработной платы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основных исполнителей, руб. |  |  |  |  | 215 % | от | 2397,6 |  |  | = | 5154,8 |  |  |  |
|  | Итого с накладными расходами, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2397,6 | + | 5043,4 |  | + | 850,0 | + |  | 5154,8 | = |  | 13445,8 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль, руб. | 60 % | от |  | 2397,6 | = | 1438,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого со сметной прибылью, руб. |  | 14884,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв на непредвиденные расходы, руб. |  |  |  | 3,0 % | - | 446,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, руб. |  | 15330,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил ___________________ |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, подпись) |  |  |

4. Аннотации к нормативной части

"Техническое обслуживание оборудования ПС 220-750 кВ"

| № | Наименование работы | Содержание работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы |  |
| 1.1. | Внешний осмотр |  |
|  | трансформатора | Проверка состояния изоляции вводов, герметичности элементов азотной защиты, бака РПН, расширителя, системы охлаждения и пожаротушения, температуры и уровня масла без подъема на трансформатор. |
|  | реактора | Проверка состояния изоляции вводов, бака реактора, системы охлаждения и пожаротушения, температуры и уровня масла без подъема на реактор. |
| 1.2. | Протирка изоляции вводов | Установка автогидроподъемника (кроме 110 кВ и ниже), очистка изоляции вводов от пыли и грязи. |
| 1.3. | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений | Работа проводится с помощью компрессора. Подготовка к работе передвижного компрессора. Продувка вентиляторов и охладителей сжатым воздухом и их очистка с последующей обтиркой ветошью. |
| 1.4. | Восстановление необходимого уровня (долив) масла | Сборка схемы долива. Контроль уровня масла или давления. Долив масла в трансформатор (реактор) по необходимости. Разборка схемы. |
| 1.5. | Регулировка уровня масла вводов | Сборка схемы долива. Контроль уровня масла или давления. Долив масла во ввод по необходимости. Разборка схемы. |
| 1.6. | Проверка состояния гравийной подсыпки приямка | Внешний осмотр, обновление или очистка верхнего слоя гравия в приямке. |
| 2. | Синхронные компенсаторы |  |
| 2.1. | Внешний осмотр | Осмотр на отсутствие течи воздуха и масла, проверка состояния заземления. |
| 2.2. | Проверка расхода масла в сторону водорода в уплотнениях СК по уровню масла в баке | Проверка уровня масла в патрубках сливных маслопроводов компрессора по сравнению с требуемым по условиями эксплуатации. Запись в журнал обхода. |
| 3. | Воздушные выключатели |  |
| 3.1. | Внешний осмотр | Осмотр ошиновки, опорных колонок, дугогасительных камер, заземляющих шин без подъема на выключатель. Проверка манометров давления воздуха, воздухоподающей системы. Проверка исправности замков на дверках агрегатного шкафа и шкафа управления. Проверка заземления. |
| 3.2. | Протирка изоляции | Установка автогидроподъемника (кроме 110 кВ и ниже), подъем на выключатель. Протирка изоляции дугогасительных камер, конденсаторов, опорных колонок, растяжек. |
| 4 | Масляные выключатели |  |
| 4.1. | Внешний осмотр | Осмотр ошиновки, опорных изоляторов, температуры и уровня масла в баке без подъема на выключатель, проверка заземления. |
| 4.2. | Регулировка уровня масла в баке | Сборка схемы долива. Контроль уровня масла или давления. Долив масла по необходимости. Разборка схемы. |
| 4.3. | Протирка изоляции вводов | Осмотр изоляции на наличие дефектов (сколы, трещины). Чистка изоляции вводов, проверка состояния армировочных швов, уплотнений, креплений. |
| 4.4 | Регулировка уровня масла вводов | Сборка схемы долива. Контроль уровня масла или давления. Долив масла во ввод по необходимости. Разборка схемы. |
| 5 | Вакуумные выключатели |  |
| 5.1. | Внешний осмотр | Оценка состояния изоляции на наличие повреждений, проверка состояния контактов в местах присоединения ошиновки. |
| 5.2. | Протирка изоляции | Чистка фарфоровой изоляции и изоляционных деталей. |
| 6 | Элегазовые выключатели |  |
| 6.1. | Внешний осмотр | Осмотр ошиновки, опорных колонок, дугогасительных устройств, без подъема на выключатель, заземляющих шин. Проверка сигнализаторов давления элегаза. Проверка исправности замков на дверках шкафов управления и контроля давления. |
| 6.2. | Протирка изоляции | Установка автогидроподъемника (кроме 110 кВ и ниже), подъем на выключатель (наружной установки). Протирка изоляции дугогасительных устройств, конденсаторов, опорных колонок. |
| 7 | Отделители и короткозамыкатели |  |
| 7.1. | Внешний осмотр | Выявление неисправностей, проверка заземления. |
| 7.2. | Протирка изоляции | Осмотр изоляции на наличие дефектов. Протирка изоляции. |
| 8 | Разъединители |  |
| 8.1. | Внешний осмотр | Выявление неисправностей, проверка заземления. |
| 8.2. | Протирка изоляции | Установка автогидроподъемника (кроме 220 кВ и ниже). Чистка изоляторов, проверка плавности вращения колонки, целости армировочных швов, крепления. |
| 9 | Трансформаторы тока |  |
| 9.1. | Внешний осмотр | Проверка состояния фарфоровой изоляции, маслоуказателя, влагоосушителя, уплотнений и заземляющего контура. |
| 9.2. | Протирка изоляции | Установка автогидроподъемника (кроме 330 кВ и ниже). Подъем на трансформатор тока. Протирка изоляции от пыли и грязи. |
| 9.3. | Регулировка уровня масла | Сборка схемы долива. Контроль уровня масла или давления. Долив масла по необходимости. Разборка схемы. |
| 10 | Электромагнитные трансформаторы напряжения (НКФ) |  |
| 10.1. | Внешний осмотр | Проверка состояния токоведущих частей, уплотнений, изоляции, заземляющего контура. |
| 10.2. | Протирка изоляции | Установка автогидроподъемника (кроме 220 кВ и ниже). Подъем на делительную колонку. Протирка изоляции от пыли и грязи. |
| 10.3. | Регулировка уровня масла | Сборка схемы долива. Контроль уровня масла или давления. Долив масла по необходимости. Разборка схемы. |
| 11 | Емкостные трансформаторы напряжения (НДЕ) |  |
| 11.1. | Внешний осмотр | Проверка состояния токоведущих частей, уплотнений, изоляции, заземляющего контура. |
| 11.2. | Протирка изоляции | Установка автогидроподъемника (кроме 220 кВ и ниже). Подъем на делительную колонку. Протирка изоляции от пыли и грязи. |
| 11.3. | Регулировка уровня масла | Сборка схемы долива. Контроль уровня масла или давления. Долив масла по необходимости. Разборка схемы. |
| 12 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) |  |
| 12.1. | Внешний осмотр | Проверка состояния изоляции, уплотнений, заземляющего контура, регистраторов срабатывания. |
| 12.2. | Протирка изоляции | Установка автогидроподъемника (кроме 220 кВ и ниже). Подъем на разрядник (ОПН), чистка и протирка фарфоровой изоляции. |
| 13 | Токоограничивающие сухие реакторы |  |
| 13.1 | Внешний осмотр | Проверка состояния изоляции обмотки и опорных изоляторов. |
| 14 | Конденсаторы |  |
| 14.1. | Конденсаторы связи (отбора мощности) |  |
| 14.1.1. | Внешний осмотр | Оценка состояния конденсаторов, заземления, креплений. |
| 14.1.2. | Протирка изоляции | Осмотр изоляции на наличие дефектов (сколы, трещины). Протирка фарфоровой изоляции. |
| 14.2. | Конденсаторы повышения коэффициента мощности (БСК) |  |
| 14.2.1. | Внешний осмотр, проверка состояния конденсаторов | Оценка состояния конденсаторов, заземления, креплений. |
| 14.3. | Конденсаторы (делители напряжения) |  |
| 14.3.1. | Внешний осмотр, проверка состояния конденсатора | Оценка состояния конденсаторов, заземления, креплений. |
| 15 | Высокочастотные заградители |  |
| 15.1. | Внешний осмотр | Установка автогидроподъемника. Проверка на отсутствие механических повреждений, степени загрязненности. |
| 16 | Проходные изоляторы |  |
| 16.1. | Протирка изоляции | Осмотр изоляции на наличие дефектов (сколы, трещины). Протирка фарфоровой изоляции. |
| 17 | Опорные изоляторы |  |
| 17.1 | Внешний осмотр и протирка изоляции | Осмотр изоляции на наличие дефектов (сколы, трещины). Протирка фарфоровой изоляции. |
| 18 | Открытые распределительные устройства |  |
| 18.1. | Проверка состояния блок - замков электромагнитной блокировки | Проверка состояния электромагнитной блокировки и ее работоспособности. |
| 18.2. | Осмотр состояния противопожарного инвентаря, пожарных насосов и систем пожаротушения | Осмотр состояния огнетушителей, пожарных насосов, рыхление и добавка песка. |
| 18.3. | Осмотр и чистка кабельных каналов | Снятие железобетонных плит вручную, осмотр, чистка канала от грязи, восстановление маркировки кабелей, укладка плит. |
| 18.4 | Сборные и соединительные шины |  |
| 18.4.1. | Внешний осмотр | Осмотр состояния изоляторов в поддерживающих гирляндах. |
| 18.4.2 | Чистка изолирующих подвесок | Протирка изоляции. |
| 18.5. | Контактные соединения проводов сборных и соединительных шин |  |
| 18.5.1. | Осмотр контактных соединений | Проверка креплений, поддерживающих, соединительных, ответвительных, аппаратных зажимов, сцепной арматуры. |
| 18.6 | Территория ОРУ |  |
| 18.6.1. | Опорожнение емкостей масляных стоков и слива конденсата | Опорожнение насосами емкостей стоков масла и конденсата. |
| 18.6.2. | Уборка территории | Уборка территории ОРУ. |
| 18.7 | Комплектные распределительные устройства |  |
| 18.7.1 | Техническое обслуживание | Выявление дефектов оборудования. Проверка состояния изоляторов, предохранителей, разрядников, разъединителей, выключателей и приводов к ним. Смазка и проверка работы разъединителей, выключателей нагрузки, приводов, блокирующих устройств. Проверка состояния шин, ошиновки, присоединений кабелей, заземляющих устройств. Проверка наличия плакатов и надписей, состояния помещения, освещенности и вентиляции. |
| 19 | Заземляющие устройства |  |
| 19.1. | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством. |
| 19.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящегося в земле | Выборочная проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта. |
| 20 | Силовые кабельные линии |  |
| 20.1. | Внешний осмотр (осмотр концевой разделки кабеля) | Осмотр концевой разделки кабеля на наличие наконечников, уплотнительных конусов, бандажа, заземления. |
| 20.2. | Определение целостности жил кабелей и фазировка кабельных линий | Прозвонка и маркировка бирками жил кабелей. |
| 21 | Воздухоприготовительное хозяйство |  |
| 21.1. | Проверка состояния воздухопроводной сети | Снятие бетонных плит, осмотр воздухопровода, выявление мест утечки воздуха. |
| 21.2. | Осмотр, ревизия фланцевых соединений, проверка обогрева воздухосборников | Осмотр, ревизия фланцевых соединений, проверка работы автоматики обогрева воздухосборников объемом 3 и 5 м3. |
| 21.3. | Промывка масляных и воздушных фильтров | Снятие, чистка, промывка, замена масла, установка на место. |
| 21.4. | Проверка клапанов на плотность прилегания, их притирка | Очистка клапанов и их притирка. Проверка плотности прилегания клапанов не допускающей утечки воздуха выше нормы. |
| 21.5 | Регенерация адсорберов блока осушки воздуха (300 кг) |  |
| 21.5.1. | Загрузка силикагеля в реактиватор | Загрузка отработанного силикагеля в реактиватор вручную. |
| 21.5.2. | Повышение температуры | Повышение температуры до 500 C. Наблюдение. |
| 21.5.3. | Отключение установки | Отключение установки, охлаждение силикагеля до 25 C |
| 21.5.4. | Выгрузка силикагеля из реактиватора | Выгрузка силикагеля из реактиватора, просев через сито. |
| 21.5.5. | Загрузка силикагеля в барабан | Загрузка силикагеля в герметически закрывающийся барабан. |
| 22 | Компрессоры |  |
| 22.1. | Осмотр клапанов, пружин компрессоров, чистка их от нагара. | Снятие, осмотр клапанов, пружин компрессоров, чистка их от нагара, установка на место. |
| 22.2. | Проверка состояния вентиляторов | Осмотр и очистка вентиляторов, регулирование натяжения ремней. |
| 22.3. | Замена масла в картере | Слив масла, очистка картера, заливка нового масла. |
| 23 | Электродвигатели |  |
| 23.1. | Смазка подшипников | Разболчивание, смазка подшипников двигателей техническим вазелином, заболчивание. |
| 24. | Маслохозяйство |  |
| 24.1. | Техническое обслуживание маслоочистительного оборудования | Внешний осмотр. Промывка или замена фильтров. |
| 24.2. | Обслуживание узла приема-выдачи масла из транспортных емкостей | Сборка схемы. Контроль состояния гибких шлангов. Ревизия сетчатого фильтра. Подключение к транспортной емкости. Контроль отсутствия протечек в узле. Разборка схемы. |
| 24.3. | Контроль состояния резервуаров хранения масла | Контроль уровня масла и состояния воздухоосушительных фильтров. Дренаж отстоя. Прием резервуара на чистоту перед заливом масла. При необходимости зачистка резервуара (вручную). Контроль отсутствия протечек и наличия масла в гидрозатворе линии перелива. |
| 24.4. | Техническое обслуживание маслонасосов | Внешний осмотр. Проверка технической готовности маслонасоса. |
| 24.5. | Обслуживание маслопроводов и запорной арматуры | Внешний осмотр на отсутствие протечек. Контроль наличия масла в неработающих трубопроводах. При необходимости промывка трубопроводов и ревизия запорной арматуры. |
| 25 | Оборудование собственных нужд |  |
| 25.1. | Осмотр и мелкий ремонт щитов переменного и постоянного тока | Проверка работы автоматики, осмотр и крепление контактов. Проверка наличия плакатов и надписей на панелях. Состояние освещенности и вентиляции помещений СН. |
| 25.2. | Осмотр и мелкий ремонт распределительных устройств собственных нужд 6-10 кВ | Выявление дефектов оборудования. Проверка состояния изоляторов, предохранителей, разрядников, разъединителей, выключателей и приводов к ним. Смазка и проверка работы разъединителей, выключателей нагрузки, приводов, блокирующих устройств. Проверка состояния шин, ошиновки, присоединений кабелей, заземляющих устройств. Проверка наличия плакатов и надписей, состояния помещения, освещенности и вентиляции. |
| 26 | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В |  |
| 26.1. | Проверка целостности плавкой вставки предохранителя | Проверка целостности плавкой вставки предохранителя. |
| 26.2. | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1. |
| 27 | Аккумуляторные батареи 220 В |  |
| 27.1. | Внешний осмотр | Осмотр уровня дистиллята в элементах, отсутствия течи, работы вытяжной вентиляции. |
| 27.2. | Измерение высоты осадка (шлама) в элементах батареи | Измерение мерной линейкой высоты осадка (шлама) в элементах АБ. |
| 27.3. | Откачка шлама, подготовка и доливка дистиллята в элементы АБ | Откачка придонного шлама насосом, доливка дистиллята в элементы АБ. |
| 27.4. | Отбор проб электролита на анализ из одного элемента | Выборочный отбор проб электролита на анализ из одного элемента АБ. |
| 27.5. | Восстановление заряда отстающих элементов | Проверка заряда элементов АБ и восстановление заряда отстающих элементов. |
| 28 | Селеновые выпрямители |  |
| 28.1. | Внешний осмотр | Осмотр, выявление неисправностей, состояние контактов. |
| 28.2. | Обдувка, чистка | Обдувка выпрямителя, чистка. |

Нормативная часть "Техническое обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ"

| Шифр работы | Наименование работы | Единица измерения | Тариф, руб. | Машины, механизмы, руб. | Материалы вспом., руб. | Трудозатраты, чел.-ч | Машины, механизмы, маш.-ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Автогидроподъемник |  | Компрессор |
|  |  |  |  |  |  |  | АГП-12 | АГП-22 |  |
| 1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-20 кВ | 1 трансформатор | 11,1 |  |  | 1,1 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 трансформатор | 13,1 |  |  | 1,3 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 трансформатор | 21,2 |  |  | 2,1 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 трансформатор | 31,1 |  |  | 2,7 |  |  |  |
|  | 330 кВ (трехфазный) | 1 трансформатор | 31,1 |  |  | 2,7 |  |  |  |
|  | 330 кВ (однофазный) | 1 трансформатор | 19,6 |  |  | 1,7 |  |  |  |
|  | 500 кВ (трехфазный) | 1 трансформатор | 46,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |
|  | 500 кВ (однофазный) | 1 трансформатор | 26,5 |  |  | 2,3 |  |  |  |
|  | 750 кВ | 1 трансформатор | 33,8 |  |  | 2,7 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 реактор | 14,1 |  |  | 1,4 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 реактор | 18,4 |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  | 750 кВ | 1 реактор | 21,3 |  |  | 1,7 |  |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 реактор | 33,8 |  |  | 2,7 |  |  |  |
| 1.2. | Протирка изоляции вводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-20 кВ | 1 трансформатор | 9,1 |  | 13,3 | 0,9 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 трансформатор | 10,1 |  | 23,6 | 1,0 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 трансформатор | 17,2 |  | 37,2 | 1,7 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 трансформатор | 77,0 | 293,9 | 66,6 | 7,3 | 2,4 |  |  |
|  | 330 кВ (трехфазный) | 1 трансформатор | 80,1 | 306,0 | 97,8 | 7,6 | 2,5 |  |  |
|  | 330 кВ (однофазный) | 1 трансформатор | 64,3 | 245,4 | 37,4 | 6,1 | 2,0 |  |  |
|  | 500 кВ (трехфазный) | 1 трансформатор | 111,9 | 427,2 | 232,2 | 10,6 | 3,5 |  |  |
|  | 500 кВ (однофазный) | 1 трансформатор | 89,7 | 342,4 | 78,5 | 8,5 | 2,8 |  |  |
|  | 750 кВ | 1 трансформатор | 111,9 | 427,2 | 131,0 | 10,6 | 3,5 |  |  |
|  | 110 кВ | 1 реактор | 19,2 |  | 13,3 | 1,9 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 реактор | 104,6 | 378,8 | 30,9 | 9,4 | 3,1 |  |  |
|  | 750 кВ | 1 реактор | 129,8 | 469,7 | 39,4 | 11,6 | 3,9 |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 реактор | 164,9 | 596,9 | 53,8 | 14,8 | 4,9 |  |  |
| 1.3. | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 трансформатор | 98,5 | 817,0 | 49,1 | 9,9 |  |  | 2,5 |
|  | 220 кВ | 1 трансформатор | 129,0 | 1037,8 | 87,1 | 12,5 |  |  | 3,1 |
|  | 330 кВ (трехфазный) | 1 трансформатор | 140,4 | 1037,8 | 97,7 | 12,5 |  |  | 3,1 |
|  | 330 кВ (однофазный) | 1 трансформатор | 95,6 | 706,6 | 73,9 | 8,5 |  |  | 2,1 |
|  | 500 кВ (трехфазный) | 1 трансформатор | 155,4 | 1148,2 | 130,4 | 13,9 |  |  | 3,5 |
|  | 500 кВ (однофазный) | 1 трансформатор | 110,6 | 817,0 | 102,0 | 9,9 |  |  | 2,5 |
|  | 750 кВ | 1 трансформатор | 110,6 | 817,0 | 133,7 | 9,9 |  |  | 2,5 |
|  | 110 кВ | 1 реактор | 67,8 | 736,9 | 6,2 | 6,7 |  |  | 2,2 |
|  | 500 кВ | 1 реактор | 79,0 | 836,3 | 89,2 | 7,6 |  |  | 2,5 |
|  | 750 кВ | 1 реактор | 86,2 | 836,3 | 97,3 | 7,6 |  |  | 2,5 |
|  | 1150 кВ | 1 реактор | 145,9 | 1415,9 | 106,8 | 12,8 |  |  | 4,3 |
| 1.4. | Восстановление необходимого уровня (долив) масла |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-20 кВ | 1 трансформатор | 14,2 |  | 395,7 | 1,5 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 трансформатор | 16,1 |  | 1181,7 | 1,7 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 трансформатор | 42,7 |  | 3277,7 | 4,5 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 трансформатор | 54,0 |  | 7862,7 | 5,7 |  |  |  |
|  | 330 кВ (трехфазный) | 1 трансформатор | 64,2 |  | 13104,1 | 6,0 |  |  |  |
|  | 330 кВ (однофазный) | 1 трансформатор | 50,3 |  | 5897,7 | 4,7 |  |  |  |
|  | 500 кВ (трехфазный) | 1 трансформатор | 68,5 |  | 13105,4 | 6,4 |  |  |  |
|  | 500 кВ (однофазный) | 1 трансформатор | 53,5 |  | 8648,7 | 5,0 |  |  |  |
|  | 750 кВ | 1 трансформатор | 53,5 |  | 15198,7 | 5,3 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 реактор | 37,0 |  | 1312,7 | 3,9 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 реактор | 63,6 |  | 2557,2 | 6,3 |  |  |  |
|  | 750 кВ | 1 реактор | 67,6 |  | 4273,3 | 6,7 |  |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 реактор | 87,8 |  | 5871,5 | 8,7 |  |  |  |
| 1.5. | Регулировка уровня масла вводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 ввод | 13,6 |  |  | 1,4 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 ввод | 16,8 |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 ввод | 19,9 |  |  | 1,9 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 ввод | 24,0 |  |  | 2,2 |  |  |  |
|  | 750 кВ | 1 ввод | 29,4 |  |  | 2,7 |  |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 ввод | 43,9 |  |  | 4,1 |  |  |  |
| 1.6. | Проверка состояния гравийной подсыпки приямка | 1 приямок | 17,2 |  |  | 1,7 |  |  |  |
| 2 | Синхронные компенсаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 Мвар | 1 компенсатор | 18,4 |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  | 75-100 Мвар | 1 компенсатор | 28,8 |  |  | 2,5 |  |  |  |
|  | 160 Мвар | 1 компенсатор | 39,1 |  |  | 3,4 |  |  |  |
| 2.2. | Проверка расхода масла в сторону водорода в уплотнениях СК по уровню масла в баке |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 Мвар | 1 компенсатор | 25,2 |  |  | 2,4 |  |  |  |
|  | 75-100 Мвар | 1 компенсатор | 28,3 |  |  | 2,7 |  |  |  |
|  | 160 Мвар | 1 компенсатор | 28,3 |  |  | 2,7 |  |  |  |
| 3 | Воздушные выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 выключатель | 12,1 |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 выключатель | 15,1 |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 выключатель | 19,6 |  |  | 1,7 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 выключатель | 25,3 |  |  | 1,9 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 выключатель | 26,7 |  |  | 2,0 |  |  |  |
|  | 750 кВ | 1 выключатель | 27,6 |  |  | 2,2 |  |  |  |
|  | ВВН |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 выключатель | 12,1 |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 выключатель | 12,1 |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 выключатель | 17,3 |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 выключатель | 21,3 |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 выключатель | 25,3 |  |  | 1,9 |  |  |  |
|  | ВНВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 выключатель | 18,4 |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 выключатель | 25,3 |  |  | 1,9 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 выключатель | 26,7 |  |  | 2,0 |  |  |  |
|  | 750 кВ | 1 выключатель | 25,3 |  |  | 2,2 |  |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 выключатель | 46,4 |  |  | 3,7 |  |  |  |
| 3.2. | Протирка изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 выключатель | 18,2 |  | 18,7 | 1,8 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 выключатель | 26,2 |  | 44,1 | 2,6 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 выключатель | 88,8 | 348,5 | 73,0 | 8,6 | 2,9 |  |  |
|  | 330 кВ | 1 выключатель | 129,3 | 493,9 | 100,9 | 12,2 | 4,1 |  |  |
|  | 500 кВ | 1 выключатель | 188,0 | 718,1 | 144,5 | 17,8 | 5,9 |  |  |
|  | 750 кВ | 1 выключатель | 1159,2 | 4426,8 | 213,2 | 109,6 | 36,5 |  |  |
|  | ВВН |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 выключатель | 27,2 |  | 23,6 | 2,7 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 выключатель | 54,8 | 215,1 | 69,0 | 5,3 | 1,8 |  |  |
|  | 220 кВ | 1 выключатель | 105,5 | 403,0 | 115,0 | 10,0 | 3,3 |  |  |
|  | 330 кВ | 1 выключатель | 167,4 | 639,3 | 156,8 | 15,8 | 5,3 |  |  |
|  | 500 кВ | 1 выключатель | 188,0 | 718,1 | 226,8 | 17,8 | 5,9 |  |  |
|  | ВНВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 выключатель | 115,0 | 439,4 | 61,5 | 10,9 | 3,6 |  |  |
|  | 330 кВ | 1 выключатель | 283,2 | 1081,7 | 89,7 | 26,8 | 8,9 |  |  |
|  | 500 кВ | 1 выключатель | 326,1 | 1245,3 | 131,3 | 30,8 | 10,3 |  |  |
|  | 750 кВ | 1 выключатель | 702,2 | 2681,6 | 194,9 | 66,4 | 22,1 |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 выключатель | 793,0 | 7874,3 | 295,9 | 71,3 |  | 23,8 |  |
| 4 | Масляные выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-10 кВ | 1 выключатель | 9,7 |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 выключатель | 10,7 |  |  | 1,1 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 выключатель | 25,1 |  |  | 2,3 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 выключатель | 40,3 |  |  | 3,7 |  |  |  |
| 4.2. | Регулировка уровня масла в баке |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-10 кВ | 1 выключатель | 9,1 |  | 27,6 | 1,0 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 выключатель | 11,8 |  | 36,7 | 1,3 |  |  |  |
|  | Баковые 110 кВ | 1 выключатель | 12,7 |  | 2622,7 | 1,4 |  |  |  |
|  | Маломасляные 110 кВ | 1 выключатель | 12,7 |  | 315,8 | 1,4 |  |  |  |
|  | Баковые 220 кВ | 1 выключатель | 17,2 |  | 5242,7 | 1,9 |  |  |  |
|  | Маломасляные 220 кВ | 1 выключатель | 17,2 |  | 446,8 | 1,9 |  |  |  |
| 4.3. | Протирка изоляции вводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-10 кВ | 1 выключатель | 9,7 |  | 5,8 | 1,0 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 выключатель | 10,7 |  | 8,8 | 1,1 |  |  |  |
|  | Баковые 110 кВ | 1 выключатель | 19,6 |  | 22,4 | 1,8 |  |  |  |
|  | Маломасляные 110 кВ | 1 выключатель | 19,6 |  | 12,7 | 1,8 |  |  |  |
|  | Баковые 220 кВ | 1 выключатель | 23,9 |  | 29,9 | 2,1 |  |  |  |
|  | Маломасляные 220 кВ | 1 выключатель | 23,9 |  | 17,7 | 2,1 |  |  |  |
| 4.4. | Регулировка уровня масла вводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 ввод | 13,6 |  | 28,9 | 1,4 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 ввод | 16,8 |  | 55,1 | 1,6 |  |  |  |
| 5 | Вакуумные выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-10 кВ | 1 выключатель | 9,7 |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 выключатель | 10,7 |  |  | 1,1 |  |  |  |
| 5.2. | Протирка изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-10 кВ | 1 выключатель | 9,1 |  | 6,6 | 1,0 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 выключатель | 10,0 |  | 9,3 | 1,1 |  |  |  |
| 6 | Элегазовые выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 выключатель | 12,1 |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 выключатель | 15,1 |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 выключатель | 19,6 |  |  | 1,7 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 выключатель | 25,3 |  |  | 1,9 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 выключатель | 26,7 |  |  | 2,0 |  |  |  |
|  | 750 кВ | 1 выключатель | 27,6 |  |  | 2,2 |  |  |  |
| 6.2. | Протирка изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 выключатель | 29,3 |  | 25,2 | 2,9 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 выключатель | 35,3 |  | 47,4 | 3,5 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 выключатель | 115,0 | 439,4 | 72,9 | 10,9 | 3,6 |  |  |
|  | 330 кВ | 1 выключатель | 283,2 | 1081,7 | 107,5 | 26,8 | 8,9 |  |  |
|  | 500 кВ | 1 выключатель | 326,1 | 1245,3 | 158,9 | 30,8 | 10,3 |  |  |
|  | 750 кВ | 1 выключатель | 702,2 | 2681,6 | 238,8 | 66,4 | 22,1 |  |  |
| 7 | Отделители и короткозамыкатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Отделители |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 отделитель | 8,2 |  |  | 0,9 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 отделитель | 11,6 |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 отделитель | 14,2 |  |  | 1,3 |  |  |  |
| 7.1.2. | Короткозамыкатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 короткозамыкатель | 8,7 |  |  | 0,9 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 короткозамыкатель | 8,7 |  |  | 0,9 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 короткозамыкатель | 9,4 |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 7.2. | Протирка изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Отделители |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 отделитель | 10,9 |  | 25,2 | 1,2 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 отделитель | 14,5 |  | 47,4 | 1,5 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 отделитель | 18,2 |  | 72,9 | 1,6 |  |  |  |
| 7.2.2. | Короткозамыкатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 короткозамыкатель | 4,8 |  | 25,2 | 0,6 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 короткозамыкатель | 4,8 |  | 47,4 | 0,6 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 короткозамыкатель | 6,1 |  | 72,9 | 0,7 |  |  |  |
| 8 | Разъединители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-10 кВ | 1 разъединитель | 8,2 |  |  | 0,9 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 разъединитель | 9,1 |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 разъединитель | 12,1 |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 разъединитель | 14,2 |  |  | 1,3 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 разъединитель | 16,7 |  |  | 1,4 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 разъединитель | 17,9 |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  | 750 кВ | 1 разъединитель | 23,8 |  |  | 1,9 |  |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 разъединитель | 34,5 |  |  | 3,0 |  |  |  |
| 8.2. | Протирка изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-10 кВ | 1 разъединитель | 9,1 |  | 7,7 | 1,0 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 разъединитель | 10,9 |  | 25,2 | 1,2 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 разъединитель | 16,1 |  | 47,4 | 1,6 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 разъединитель | 24,2 |  | 72,9 | 2,3 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 разъединитель | 52,6 | 178,8 | 107,5 | 4,4 | 1,5 |  |  |
|  | 500 кВ | 1 разъединитель | 90,1 | 306,0 | 158,9 | 7,6 | 2,5 |  |  |
|  | 750 кВ | 1 разъединитель | 188,0 | 718,1 | 238,8 | 17,8 | 5,9 |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 разъединитель | 201,0 | 1995,5 | 307,0 | 18,1 |  | 6,0 |  |
| 9 | Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 10 кВ | 1 трансформатор | 7,7 |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 трансформатор | 7,7 |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 трансформатор | 8,7 |  |  | 0,9 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 трансформатор | 9,4 |  |  | 0,9 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 трансформатор | 9,4 |  |  | 0,9 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 трансформатор | 12,0 |  |  | 1,1 |  |  |  |
|  | 750 кВ | 1 трансформатор | 20,3 |  |  | 1,7 |  |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 трансформатор | 18,5 |  |  | 1,7 |  |  |  |
| 9.2. | Протирка изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 трансформатор | 13,6 |  | 15,5 | 1,4 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 трансформатор | 16,5 |  | 20,9 | 1,7 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 трансформатор | 25,3 |  | 33,4 | 2,3 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 трансформатор | 31,9 |  | 50,0 | 2,9 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 трансформатор | 77,9 | 281,8 | 75,7 | 7,0 | 2,3 |  |  |
|  | 750 кВ | 1 трансформатор | 242,0 | 924,2 | 109,6 | 22,9 | 7,6 |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 трансформатор | 271,2 | 2558,5 | 174,0 | 23,2 |  | 7,7 |  |
| 9.3. | Регулировка уровня масла |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 трансформатор | 9,7 |  | 11,2 | 1,0 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 трансформатор | 9,7 |  | 42,0 | 1,0 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 трансформатор | 13,6 |  | 28,9 | 1,3 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 трансформатор | 19,9 |  | 42,0 | 1,9 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 трансформатор | 25,1 |  | 42,0 | 2,3 |  |  |  |
|  | 750 кВ | 1 трансформатор | 56,7 |  | 61,7 | 5,2 |  |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 трансформатор | 106,6 | 299,0 | 91,8 | 9,9 | 2,5 |  |  |
| 10 | Электромагнитные трансформаторы напряжения (НКФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-10 кВ | 1 трансформатор | 7,7 |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 трансформатор | 7,7 |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 трансформатор | 7,7 |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 трансформатор | 9,4 |  |  | 0,9 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 трансформатор | 11,5 |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 трансформатор | 12,7 |  |  | 1,1 |  |  |  |
| 10.2. | Протирка изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-10 кВ | 1 трансформатор | 7,7 |  | 11,0 | 0,8 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 трансформатор | 7,7 |  | 19,4 | 0,8 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 трансформатор | 10,7 |  | 30,8 | 1,1 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 трансформатор | 16,5 |  | 44,7 | 1,5 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 трансформатор | 35,8 | 124,2 | 71,6 | 3,1 | 1,0 |  |  |
|  | 500 кВ | 1 трансформатор | 39,2 | 136,4 | 85,2 | 3,4 | 1,1 |  |  |
| 10.3. | Регулировка уровня масла |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 трансформатор | 8,7 |  | 11,2 | 0,9 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 трансформатор | 9,7 |  | 27,6 | 1,0 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 трансформатор | 14,7 |  | 55,1 | 1,4 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 трансформатор | 31,2 | 112,1 | 42,0 | 2,8 | 0,9 |  |  |
|  | 500 кВ | 1 трансформатор | 34,6 | 124,2 | 42,0 | 3,1 | 1,0 |  |  |
| 11 | Емкостные трансформаторы напряжения (НДЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 трансформатор | 7,7 |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 трансформатор | 9,4 |  |  | 0,9 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 трансформатор | 11,5 |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 трансформатор | 12,7 |  |  | 1,1 |  |  |  |
|  | 750 кВ | 1 трансформатор | 20,3 |  |  | 1,7 |  |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 трансформатор | 27,4 |  |  | 2,3 |  |  |  |
| 11.2. | Протирка изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 трансформатор | 10,7 |  | 37,2 | 1,1 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 трансформатор | 16,5 |  | 64,9 | 1,5 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 трансформатор | 40,5 | 154,5 | 84,7 | 3,8 | 1,3 |  |  |
|  | 500 кВ | 1 трансформатор | 45,2 | 172,7 | 107,6 | 4,3 | 1,4 |  |  |
|  | 750 кВ | 1 трансформатор | 334,0 | 1275,6 | 137,6 | 31,6 | 10,5 |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 трансформатор | 392,7 | 3485,9 | 176,2 | 31,6 |  | 10,5 |  |
| 11.3. | Регулировка уровня масла |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 трансформатор | 9,7 |  | 27,6 | 1,0 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 трансформатор | 14,7 |  | 55,1 | 1,4 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 трансформатор | 13,1 |  | 42,0 | 1,3 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 трансформатор | 14,1 |  | 42,0 | 1,4 |  |  |  |
|  | 750 кВ | 1 трансформатор | 40,3 |  | 63,0 | 3,7 |  |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 трансформатор | 40,3 |  | 82,7 | 3,7 |  |  |  |
| 12 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 10 кВ | 1 разрядник, ОПН | 9,7 |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 разрядник, ОПН | 11,6 |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 разрядник, ОПН | 13,6 |  |  | 1,4 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 разрядник, ОПН | 21,8 |  |  | 2,2 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 разрядник, ОПН | 23,9 |  |  | 2,4 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 разрядник, ОПН | 26,2 |  |  | 2,2 |  |  |  |
|  | 750 кВ | 1 разрядник, ОПН | 22,6 |  |  | 1,9 |  |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 разрядник, ОПН | 31,6 |  |  | 2,9 |  |  |  |
| 12.2. | Протирка изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 10 кВ | 1 разрядник, ОПН | 12,6 |  | 11,0 | 1,3 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 разрядник, ОПН | 12,6 |  | 19,4 | 1,3 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 разрядник, ОПН | 30,0 |  | 30,8 | 3,1 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 разрядник, ОПН | 104,0 | 299,0 | 44,7 | 9,9 | 2,5 |  |  |
|  | 330 кВ | 1 разрядник, ОПН | 112,4 | 323,2 | 71,6 | 10,7 | 2,7 |  |  |
|  | 500 кВ | 1 разрядник, ОПН | 168,6 | 452,5 | 85,2 | 14,9 | 3,7 |  |  |
|  | 750 кВ | 1 разрядник, ОПН | 492,7 | 1881,6 | 110,3 | 46,6 | 15,5 |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 разрядник, ОПН | 369,5 | 3485,9 | 135,5 | 31,6 |  | 10,5 |  |
| 13 | Токоограничивающие сухие реакторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Внешний осмотр | 1 реактор | 9,1 |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 14 | Конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Конденсаторы связи (отбора мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1. | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 конденсатор | 7,3 |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 конденсатор | 8,2 |  |  | 0,9 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 конденсатор | 10,1 |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 конденсатор | 11,1 |  |  | 1,1 |  |  |  |
|  | 750 кВ | 1 конденсатор | 13,1 |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 конденсатор | 14,2 |  |  | 1,3 |  |  |  |
| 14.1.2. | Протирка изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 конденсатор | 9,1 |  | 8,7 | 1,0 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 конденсатор | 11,8 |  | 11,2 | 1,3 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 конденсатор | 16,8 |  | 20,3 | 1,6 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 конденсатор | 17,9 |  | 27,5 | 1,7 |  |  |  |
|  | 750 кВ | 1 конденсатор | 39,3 | 142,4 | 36,1 | 3,5 | 1,2 |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 конденсатор | 46,0 | 166,7 | 43,6 | 4,1 | 1,4 |  |  |
| 14.2. | Конденсаторы повышения коэффициента мощности (БСК) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1. | Внешний осмотр, проверка состояния конденсаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-10 кВ | 10 конденсаторов | 21,5 |  |  | 1,8 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 10 конденсаторов | 21,5 |  |  | 1,8 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 10 конденсаторов | 21,5 |  |  | 1,8 |  |  |  |
| 14.3. | Конденсаторы (делители напряжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.1. | Внешний осмотр, проверка состояния конденсатора | 1 конденсатор | 11,1 |  |  | 1,1 |  |  |  |
| 15 | Высокочастотные заградители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1. | ВЗ-2000-1,2 | 1 заградитель | 23,6 | 87,9 |  | 2,2 | 0,7 |  |  |
| 15.1.2. | ВЗ-1000-0,6 | 1 заградитель | 21,9 | 81,8 |  | 2,0 | 0,7 |  |  |
| 15.1.3. | ВЗ-600-0,5 | 1 заградитель | 21,9 | 81,8 |  | 2,0 | 0,7 |  |  |
| 16 | Проходные изоляторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Протирка изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-20 кВ | 1 проходной изолятор | 7,7 |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 проходной изолятор | 8,7 |  |  | 0,9 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 проходной изолятор | 10,9 |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 проходной изолятор | 12,0 |  |  | 1,1 |  |  |  |
| 17 | Опорные изоляторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Внешний осмотр и протирка изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 10 кВ | 1 шинная опора | 7,3 |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 шинная опора | 9,1 |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 шинная опора | 11,1 |  | 42,2 | 1,1 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 шинная опора | 12,1 |  | 42,2 | 1,2 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 шинная опора | 25,5 | 100,0 | 42,2 | 2,5 | 0,8 |  |  |
|  | 500 кВ | 1 шинная опора | 33,2 | 130,3 | 42,2 | 3,2 | 1,1 |  |  |
|  | 750 кВ | 1 шинная опора | 82,1 | 836,3 | 42,2 | 7,6 |  | 2,5 |  |
|  | 1150 кВ | 1 шинная опора | 120,3 | 1167,5 | 42,2 | 10,6 |  | 3,5 |  |
| 18 | Открытые распределительные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Проверка состояния блок-замков электромагнитной блокировки | 1 блок-замок | 12,7 |  |  | 1,4 |  |  |  |
| 18.2. | Осмотр состояния противопожарного инвентаря, пожарных насосов и систем пожаротушения | 1 ОРУ | 24,5 |  |  | 2,7 |  |  |  |
| 18.3. | Осмотр и чистка кабельных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОРУ 35 кВ | 10 пог.м. | 24,5 |  | 42,2 | 2,7 |  |  |  |
|  | ОРУ 110 кВ | 10 пог.м. | 27,2 |  | 42,2 | 3,0 |  |  |  |
|  | ОРУ 220 кВ | 10 пог.м. | 30,9 |  | 42,2 | 3,4 |  |  |  |
|  | ОРУ 330 кВ | 10 пог.м. | 33,6 |  | 42,2 | 3,7 |  |  |  |
|  | ОРУ 500 кВ | 10 пог.м. | 38,1 |  | 42,2 | 4,2 |  |  |  |
|  | ОРУ 750 кВ | 10 пог.м. | 47,4 |  | 42,2 | 4,7 |  |  |  |
|  | ОРУ 1150 кВ | 10 пог.м. | 52,5 |  | 42,2 | 5,2 |  |  |  |
| 18.4. | Сборные и соединительные шины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4.1. | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 кВ | 100 м | 9,1 |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 100 м | 9,7 |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 100 м | 10,7 |  |  | 1,1 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 100 м | 11,5 |  |  | 1,1 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 100 м | 13,1 |  |  | 1,1 |  |  |  |
|  | 750 кВ | 100 м | 16,3 |  |  | 1,3 |  |  |  |
|  | 1150 кВ | 100 м | 18,8 |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 18.4.2. | Чистка изолирующих подвесок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 подвеска | 20,9 | 87,9 |  | 2,2 | 0,7 |  |  |
|  | 110 кВ | 1 подвеска | 24,8 | 100,0 |  | 2,5 | 0,8 |  |  |
|  | 220 кВ | 1 подвеска | 32,3 | 130,3 |  | 3,2 | 1,1 |  |  |
|  | 330 кВ | 1 подвеска | 41,8 | 405,7 |  | 3,7 |  | 1,2 |  |
|  | 500 кВ | 1 подвеска | 58,8 | 538,2 |  | 4,9 |  | 1,6 |  |
|  | 750 кВ | 1 подвеска | 76,8 | 703,8 |  | 6,4 |  | 2,1 |  |
|  | 1150 кВ | 1 подвеска | 94,9 | 869,4 |  | 7,9 |  | 2,6 |  |
| 18.5. | Контактные соединения проводов сборных и соединительных шин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5.1. | Осмотр контактных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 контактное соединение | 7,6 |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 контактное соединение | 8,1 |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | 220 кВ | 1 контактное соединение | 8,1 |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | 330 кВ | 1 контактное соединение | 8,1 |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | 500 кВ | 1 контактное соединение | 8,1 |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | 750 кВ | 1 контактное соединение | 8,1 |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | 1150 кВ | 1 контактное соединение | 8,1 |  |  | 0,8 |  |  |  |
| 18.6. | Территория ОРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6.1. | Опорожнение емкостей масляных стоков и слива конденсата | 1 емкость | 10,9 |  |  | 1,2 |  |  |  |
| 18.6.2. | Уборка территории | 1 м2 | 7,1 |  |  | 0,8 |  |  |  |
| 18.7. | Комплектные распределительные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.7.1. | Техническое обслуживание | 1 ячейка | 9,7 |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 19 | Заземляющие устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством | 1 заземляющее устройство | 12,1 |  |  | 1,2 |  |  |  |
| 19.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящегося в земле | 1заземляющее устройство | 20,7 |  | 7,0 | 2,1 |  |  |  |
| 20 | Силовые кабельные линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Внешний осмотр (осмотр концевой разделки кабеля) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 1 кВ вкл. | 1 кабель | 24,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |
|  | 6-20 кВ | 1 кабель | 26,5 |  |  | 2,2 |  |  |  |
|  | 35-110 кВ | 1 кабель | 28,9 |  |  | 2,4 |  |  |  |
| 20.2. | Определение целостности жил кабелей и фазировка кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 1 кВ вкл. | 1 кабель | 25,2 |  |  | 2,1 |  |  |  |
|  | 6, 10 кВ | 1 кабель | 26,5 |  |  | 2,2 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 кабель | 33,8 |  |  | 2,8 |  |  |  |
|  | 110 кВ | 1 кабель | 33,8 |  |  | 2,8 |  |  |  |
| 21 | Воздухоприготовительное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Проверка состояния воздухопроводной сети | 10 м | 26,3 |  |  | 2,9 |  |  |  |
| 21.2. | Осмотр, ревизия фланцевых соединений, проверка обогрева воздухосборников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемом 3 м3 | 1 воздухосборник | 16,1 |  |  | 1,7 |  |  |  |
|  | объемом 5 м3 | 1 воздухосборник | 25,6 |  |  | 2,7 |  |  |  |
| 21.3. | Промывка масляных и воздушных фильтров | 1 установка | 14,7 |  | 17,3 | 1,6 |  |  |  |
| 21.4. | Проверка клапанов на плотность прилегания, их притирка | 1 установка | 24,2 |  | 2,9 | 2,6 |  |  |  |
| 21.5. | Регенерация адсорберов блока осушки воздуха (300 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.5.1. | Загрузка силикагеля в реактиватор | 1 установка | 18,2 |  |  | 2,1 |  |  |  |
| 21.5.2. | Повышение температуры | 1 установка | 32,9 |  |  | 3,8 |  |  |  |
| 21.5.3. | Отключение установки | 1 установка | 25,1 |  |  | 2,9 |  |  |  |
| 21.5.4. | Выгрузка силикагеля из реактиватора | 1 установка | 29,5 |  |  | 3,4 |  |  |  |
| 21.5.5. | Загрузка силикагеля в барабан | 1 установка | 15,6 |  |  | 1,8 |  |  |  |
| 22 | Компрессоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Осмотр клапанов, пружин компрессоров, чистка их от нагара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 м3 | 1 компрессор | 24,2 |  | 15,2 | 2,6 |  |  |  |
|  | 100 м3, 230 м3 | 1 компрессор | 24,2 |  | 26,1 | 2,6 |  |  |  |
| 22.2. | Проверка состояния вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 м3 | 1 компрессор | 12,8 |  | 29,2 | 1,4 |  |  |  |
|  | 100 м3, 230 м3 | 1 компрессор | 13,7 |  | 51,4 | 1,5 |  |  |  |
| 22.3. | Замена масла в картере |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 м3 | 1 компрессор | 5,1 |  | 198,5 | 0,5 |  |  |  |
|  | 100 м3, 230 м3 | 1 компрессор | 5,2 |  | 521,1 | 0,6 |  |  |  |
| 23 | Электродвигатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Смазка подшипников | 1 двигатель | 27,2 |  | 4,7 | 2,7 |  |  |  |
| 24 | Маслохозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. | Техническое обслуживание маслоочистительного оборудования | 1 установка | 52,5 |  | 82,9 | 5,2 |  |  |  |
| 24.2. | Обслуживание узла приема-выдачи масла из транспортных емкостей | 1 узел | 168,5 |  | 164,2 | 16,7 |  |  |  |
| 24.3. | Контроль состояния резервуаров хранения масла | 1 резервуар | 329,9 |  | 164.2 | 32,7 |  |  |  |
| 24.4. | Техническое обслуживание маслонасосов | 1 насос | 10,1 |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 24.5. | Обслуживание маслопроводов и запорной арматуры | 1 схема | 249,2 |  | 82,9 | 24,7 |  |  |  |
| 25 | Оборудование собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. | Осмотр и мелкиий ремонт щитов переменного и постоянного тока | 1 щит | 21,3 |  | 82,9 | 2,3 |  |  |  |
| 25.2. | Осмотр и мелкиий ремонт распределительных устройств собственных нужд 6-10 кВ | 1 РУ СН | 47,5 |  | 164,2 | 4,9 |  |  |  |
| 26 | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1. | Проверка целостности плавкой вставки предохранителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 20 кВ | 1 предохранитель | 16,4 |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  | 35 кВ | 1 предохранитель | 18,5 |  |  | 1,7 |  |  |  |
| 26.2. | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 | 1 предохранитель | 11,8 |  | 5,6 | 1,3 |  |  |  |
| 27 | Аккумуляторные батареи 220 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. | Внешний осмотр | 1 батарея | 21,2 |  |  | 2,1 |  |  |  |
| 27.2. | Измерение высоты осадка (шлама) в элементах батареи | 1 элемент | 7,1 |  |  | 0,8 |  |  |  |
| 27.3. | Откачка шлама, подготовка и доливка дистиллята в элементы АБ | 1 элемент | 14,7 |  | 205,5 | 1,4 |  |  |  |
| 27.4. | Отбор проб электролита на анализ из одного элемента | 1 элемент | 8,2 |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 27.5. | Восстановление заряда отстающих элементов | 1 элемент | 20,7 |  |  | 1,9 |  |  |  |
| 28 | Селеновые выпрямители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1. | Внешний осмотр | 1 выпрямитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВУ-110/24Б | 1 | 6,8 |  |  | 0,6 |  |  |  |
|  | ВУ-42/70Б | 1 | 6,8 |  |  | 0,6 |  |  |  |
|  | ВУ-24/06А | 1 | 5,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 28.2. | Обдувка, чистка | 1 выпрямитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВУ-110/24Б | 1 | 19,1 |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  | ВУ-42/70Б | 1 | 17,9 |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  | ВУ-24/06А | 1 | 10,5 |  |  | 0,9 |  |  |  |

Содержание

1 Общая часть

2 Рекомендации по составлению смет на работы по техническому обслуживанию оборудования подстанций 220-750 кВ

3 Исходные данные для примера по составлению сметы на работы по техническому обслуживанию оборудования подстанций 220-750 кВ

Пример по составлению сметы на работы по техническому обслуживанию оборудования подстанций 220-750 кВ

4 Аннотации к нормативной части "Техническое обслуживание оборудования ПС 220-750 кВ"

Нормативная часть "Техническое обслуживание оборудования подстанций напряжением 220-750 кВ"

1 Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы

2 Синхронные компенсаторы

3 Воздушные выключатели

4 Масляные выключатели

5 Вакуумные выключатели

6 Элегазовые выключатели

7 Отделители и короткозамыкатели

8 Разъединители

9 Трансформаторы тока

10 Электромагнитные трансформаторы напряжения (НКФ)

11 Емкостные трансформаторы напряжения (НДЕ)

12 Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения

13 Токоограничивающие сухие реакторы

14 Конденсаторы

15 Высокочастотные заградители

16 Проходные изоляторы

17 Опорные изоляторы

18 Открытые распределительные устройства

19 Заземляющие устройства

20 Силовые кабельные линии

21 Воздухоприготовительное хозяйство

22 Компрессоры

23 Электродвигатели

24 Маслохозяйство

25 Оборудование собственных нужд

26 Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В

27 Аккумуляторные батареи 220 В

28 Селеновые выпрямители