## Акт 8 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 0322005
| Инвестор - |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - |  |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 2 | 13.11.2017 | 01.11.2017 | 30.11.2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2017 г.
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________60,054 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________22,743 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________14,866 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________22,444 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________16,923 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________87,03 |  | чел.час
Номера |  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб.
по по- рядку | пози- ции по смете
[6 empty] | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | 1.1 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 НР (671,76 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (829,33 руб.) СП (431,25 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (829,33 руб.) | 100 м кабеля | 0.5 | 2203.47 | 1101.74
2 | 1.2 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 НР (56,42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (69,66 руб.) СП (36,22 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (69,66 руб.) | 100 м кабеля | 0.07 | 1221.18 | 85.48
3 | 1.3 | ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 НР (60,35 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (88,75 руб.) СП (42,6 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (88,75 руб.) | 1 шт. | 1 | 95.3 | 95.3
4 | 1.4 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 НР (827,01 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1021 руб.) СП (530,92 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1021 руб.) | 1 шт. | 4 | 366.57 | 1466.28
5 | 1.5 | ТЕРм10-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 НР (657,63 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ (843,12 руб.) СП (438,42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (843,12 руб.) | 1 шт. | 6 | 209.24 | 1255.44
6 | 1.6 | ТЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 НР (228,45 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (335,95 руб.) СП (161,26 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (335,95 руб.) | 100 м | 0.19 | 1841.43 | 349.87
7 | 1.7 | ТЕРм11-06-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубные проводки в щитах и пультах: из пластмассовых труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 НР (64,47 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (94,81 руб.) СП (45,51 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (94,81 руб.) | 100 м | 0.02 | 6252 | 125.04
8 | 1.8 | ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 НР (120,7 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (177,5 руб.) СП (85,2 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (177,5 руб.) | 1 шт. | 2 | 95.3 | 190.6
9 | 1.9 | ТЕРм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 НР (840,51 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1037,67 руб.) СП (539,59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1037,67 руб.) | 1 шт. | 3 | 527.69 | 1583.07
10 | 1.10 | ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 НР (371,56 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (458,72 руб.) СП (238,53 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (458,72 руб.) | 1 шт. | 1 | 734.67 | 734.67
11 | 1.11 | ТЕРм11-04-028-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 52 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 НР (3058,77 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ (3921,5 руб.) СП (2039,18 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3921,5 руб.) | 1 разъем | 50 | 78.98 | 3949
12 | 1.12 | ТЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Зажим наборный без кожуха ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 НР (63,2 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (78,03 руб.) СП (40,58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (78,03 руб.) | 100 шт. | 0.01 | 10378.31 | 103.78
13 | 1.13 | ТЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 НР (14,3 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (17,66 руб.) СП (9,18 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (17,66 руб.) | 100 м | 0.01 | 2941.66 | 29.42
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 857.65
Накладные расходы | [6 empty] | 481.25
Сметная прибыль | [6 empty] | 337.1
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы | [6 empty] | 1676
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 11069.69
Накладные расходы | [6 empty] | 7035.15
Сметная прибыль | [6 empty] | 4638.44
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы | [6 empty] | 22743.28
Раздел 2. Пусконаладочные работы
14 | 2.1 | ТЕРп01-08-023-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Инвертор тока или напряжения автономный, ток: до 15 А (ОП п.1.1.61 Для однофазной мостовой схемы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8; Прил.1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 НР (1282,11 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (2331,1 руб.) СП (745,95 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (2331,1 руб.) | 1 устройство | 1 | 2331.1 | 2331.1
15 | 2.2 | ТЕРп01-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (ОП п.1.1.25 При невыполнении проверки срабатывания расцепителей ОЗП=0,5; ТЗ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 НР (241,8 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (439,64 руб.) СП (140,68 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (439,64 руб.) | 1 шт. | 4 | 109.91 | 439.64
16 | 2.3 | ТЕРп01-11-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 НР (496,65 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (903 руб.) СП (288,96 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (903 руб.) | 1 фазировка | 5 | 180.6 | 903
17 | 2.4 | ТЕРп02-01-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 (Прил.2.6 п.1 Подготовительные работы, проверка ПТС (ПС): в т.ч. подготовительные работы ОЗП=0,1; ТЗ=0,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 НР (2351,81 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (4276,02 руб.) СП (1368,33 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (4276,02 руб.) | 1 система | 1 | 4276.02 | 4276.02
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 462.2
Накладные расходы | [6 empty] | 300.43
Сметная прибыль | [6 empty] | 184.88
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 947.51
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 7949.76
Накладные расходы | [6 empty] | 4372.37
Сметная прибыль | [6 empty] | 2543.92
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 14866.05
Раздел 3. Оборудование и материалы неучтенные ценником
18 | 3.1 О | Прайс | Автоматический выключатель S201-C6NA (2CDS251103R0064), характеристика "С" ПЗ=823,07/1,18/6,06*1,1*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 | 1 шт. | 2 | 129,14 823,07/1,18/6,06*1,1*1,02 | 258.28
19 | 3.2 О | Прайс | Реверсивный рубильник SQ5-100/4 ~400V In63A ПЗ=7552,00/1,18/6,06*1,1*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 | 1 шт. | 2 | 1184,95 7552,00/1,18/6,06*1,1*1,02 | 2369.9
20 | 3.3 О | Прайс | Проходной клеммник ST2.5-TWIN на 10 клемм ПЗ=500,00/1,18/6,06*1,1*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 | 1 шт | 1 | 78,45 500,00/1,18/6,06*1,1*1,02 | 78.45
21 | 3.4 О | Прайс | Концевая крышка D-ST 2,5-TWIN ПЗ=30,00/1,18/6,06*1,1*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 | 1 шт | 2 | 4,71 30,00/1,18/6,06*1,1*1,02 | 9.42
22 | 3.5 О | Прайс | Кабель-канал перфорированный 2000*40*40 (CKM50-040-040-1-K03) ПЗ=200,06/1,18/6,06*1,1*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 | 1 м. | 2 | 31,39 200,06/1,18/6,06*1,1*1,02 | 62.78
23 | 3.6 О | Прайс | Провод ПВ-3 1*2.5кв. мм ПЗ=10,10/1,18/6,06*1,1*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 | 1 м. | 15 | 1,58 10,10/1,18/6,06*1,1*1,02 | 23.7
24 | 3.7 О | Прайс | Провод ПВ-3 1х4кв.мм ПЗ=23,00/1,18/6,06*1,1*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 | 1 м. | 4 | 3,61 23,00/1,18/6,06*1,1*1,02 | 14.44
25 | 3.8 О | Прайс | Инвертор Штиль PS220/700c-p-2 1U, 2000 ВА ПЗ=99942,00/1,18/6,06*1,1*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 | 1 шт | 1 | 15681,45 99942,00/1,18/6,06*1,1*1,02 | 15681.45
26 | 3.9 О | Прайс | Стяжка нейлоновая 4х150мм ПЗ=575,4/1,18/6,06*1,1*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 | 100 шт | 1 | 90,28 575,4/1,18/6,06*1,1*1,02 | 90.28
27 | 3.10 О | Прайс | Бирка кабельная У-134 (43Б25У134Н) ПЗ=3,45/1,18/6,06*1,1*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 | 1 шт. | 10 | 0,54 3,45/1,18/6,06*1,1*1,02 | 5.4
28 | 3.11 О | Прайс | Кабель силовой ВВГнГ 2*2.5 ПЗ=45,48/1,18/6,06*1,1*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 | 1 м. | 45 | 7,14 45,48/1,18/6,06*1,1*1,02 | 321.3
29 | 3.12 О | Прайс | Din-рейка 1000мм (adr-1.0) ПЗ=145,9/1,18/6,06*1,1*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 | 1 м. | 2 | 22,89 145,9/1,18/6,06*1,1*1,02 | 45.78
30 | 3.13 О | Прайс | Автоматический выключатель EATON PL7-C3/2-DC ПЗ=3483,00/1,18/6,06*1,1*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 | 1 шт. | 2 | 546,5 3483,00/1,18/6,06*1,1*1,02 | 1093
31 | 3.14 О | Прайс | Пакетный переключатель ПП2-25/Н2, исполнение 1 ПЗ=240,11/1,18/6,06*1,1*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 | 1 шт. | 3 | 37,67 240,11/1,18/6,06*1,1*1,02 | 113.01
32 | 3.15 О | Прайс | Шкаф настенный 19-дюймовый Hyperline TWB-0666-GP-RAL9004 ПЗ=11550,00/1,18/6,06*1,1*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 | 1 шт. | 1 | 1812,26 11550,00/1,18/6,06*1,1*1,02 | 1812.26
33 | 3.16 О | Прайс | Панель с Din-рейкой ZPAS WZ-PS3U-00-00-011 ПЗ=2962,00/1,18/6,06*1,1*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 В текущие цены 2-го квартала 2017 ОЗП=17,2; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,2; МАТ=6,06 | 1 шт. | 1 | 464,75 2962,00/1,18/6,06*1,1*1,02 | 464.75
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 22444.2
Итого по разделу 3 Оборудование и материалы неучтенные ценником | [6 empty] | 22444.2
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 22444.2
Итого по разделу 3 Оборудование и материалы неучтенные ценником | [6 empty] | 22444.2
ИТОГИ ПО АКТУ:
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [6 empty] | 23764.05
Накладные расходы | [6 empty] | 781.68
Сметная прибыль | [6 empty] | 521.98
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 25067.71
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [6 empty] | 41463.65
Накладные расходы | [6 empty] | 11407.52
Сметная прибыль | [6 empty] | 7182.36
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 60053.53
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)