## Лист1
№ пп | Наименование работ и затрат | Стоимость в базовый ценах (без НДС)
Всего
|  | ССР новый | ССР старый | разница
1 | 01-01 Подготовительные работы | 123.61 | 109.06 | 14.55
| 01-01-01 Рекультивация. Подготовительные работы | 12.666 | 5.46 | 7.206 | Изменение цены в большую сторону вызванно дополнительными обемами земляных масс, а также пересадкой деревьев, которые были пропущенны в первоночальном сметном расчете поготовительных работ
| 01-01-02 Подготовка территории | 53.9594 | 50.57 | 3.3894
| 01-01-03 Валка и пересадка деревьев (газ) | 56.978 | 53.03 | 3.948
2 | 02-01 Многоквартиный жилой дом | 33858.42 | 36315.25 | -2456.83
| 02-01-01 Общестроительные работы. Многоквартиный жилой дом | 22809.2 | 24793.1 | -1983.9 | Изменение цены в меньшую сторону вызванно задвоением объемов кирпичной кладки, отделочных работ
| 02-01-02 Система водоснабжения. Многоквартирный жилой дом | 2559.49 | 2272.76 | 286.73 | Изменение цены в большую сторону вызванно ошибкой в подсчете водопроводных труб
| 02-01-03 Система водоотведения. Многоквартирный жилой дом | 894.6 | 1205.11 | -310.51 | Изменение цены в меньшую сторону вызванно ошибкой в подсчете канализационных труб
| 02-01-04 Отопление и вентиляция. Многоквартирный жилой дом | 3520.24 | 3939.22 | -418.98 | Изменение цены в меньшую сторону вызванно пересчетом позиций оборудования по прайсовым ценам
| 02-01-05 Электромонтажные работы. Многоквартирный жилой дом | 1239.5 | 1199.07 | 40.43 | Изменение цены в большую сторону вызванно пересчетом объемом согласно проектных данных пройденой в экспертизе
| 02-01-06 Охранно-пожарная сигнализация. Многоквартирный жилой дом | 369.77 | 355.54 | 14.23
| 02-01-07 Сети связи. Многоквартирный жилой дом | 151.72 | 156.61 | -4.89 | Изменение цены в меньшую сторону вызванно пересчетом позиций оборудования согластно коэфиценту пересчета
| 02-01-08 Котельная. Многоквартирный жилой дом | 1319.58 | 1412.41 | -92.83
| 02-01-09 Лифты. Многоквартирный жилой дом | 965.75 | 954.42 | 11.33 | Изменение цены в меньшую сторону вызванно пересчетом позиций оборудования согластно коэфиценту пересчета
| 02-01-10 Светоограждение по кровле | 28.57 | 27.01 | 1.56
3 | 05-01-01 Внутриплощадочные сети связи | 56.58 | 69.56 | -12.98 | Изменение цены в меньшую сторону вызванно пересчетом позиций кабелей согласно прайс листов
4 | 04-01-01 Внутриплощадочные сети электроснабжения | 346.75 | 351.97 | -5.22 | Изменение цены в меньшую сторону вызванно пересчетом позиций кабелей согласно прайс листов
5 | 06-01-01 Внутриплощадочные сети водопровода | 55.298 | 54.78 | 0.518 | Изменение цены в большую сторону вызванно пересчетом объемом согласно проектных данных пройденой в экспертизе, а также пересчет использованья установки ГНБ
6 | 06-01-02 Внутриплощадочные сети канализации | 346.38 | 340.06 | 6.32
7 | 06-02-01 Система газоснабжения | 370.47 | 332.53 | 37.94
9 | 07-01 Благоустройство территории | 597.59 | 613.75 | -16.16
| 07-01-01 Вертикальная планировка | 34.27 | 30.53 | 3.74 | Изменение цены в большую сторону вызванно пересчетом объемом согласно проектных данных пройденой в экспертизе
| 07-01-02 Устройство покрытий и тротуаров | 468.39 | 475.72 | -7.33 | Изменение цены в большую сторону вызванно пересчетом объемом согласно проектных данных пройденой в экспертизе
| 07-01-03 Озеленение | 33.82 | 44.72 | -10.9
| 07-01-04 Малые архитектурные формы | 61.11 | 63.03 | -1.92
10 | Временные здания и сооружения - 1,1% | 330.34 | 351.02 | -20.68
11 | Пусконаладочные работы | 0 | 107.051 | -107.051
12 | Производство работ в зимнее время - 0,9х0,7%х1,7=1,071% | 325.17 | 345.53 | -20.36
13 | Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения | 1313.47 | 1358.57 | -45.1
14 | Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения | 798.63 | 826.05 | -27.42
15 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | 0.83 | 0.86 | -0.03
16 | Технологическая инвентаризация | 0 | 29.4 | -29.4
| Проектная документация | 984.11 | 287.18 | 696.93
| Рабочая документация | 1476.17 | 430.77 | 1045.4
| Эскизный проект | 0 | 79.52 | -79.52
| Государственная экспертиза проекта | 154.31 | 0 | 154.31
| Инженерно-геодезические изыскания | 9.7062 | 20.12 | -10.4138
| Инженерно-геологические изыскания | 169.9289 | 201.24 | -31.3111
| Авторский надзор - 0,2% | 77.05 | 82.41 | -5.36
| Непредвиденные затраты 2% | 827.9 | 825.76 | 2.14
| Итого в базисных ценах | 42222.71 | 43132.441 | -909.731
| Итого в текущих ценах с учетом НДС 18% | 279521.16 | 278072.03 | 1449.13