## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [11 empty] | "______ " _______________2017 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | 2-1 общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1453,409 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________216,621 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________17972,35 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР01-01-022-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 с погрузкой на а/с | 1000 м3 грунта | 0,836 836/1000 | 5031.04 |  | 5031.04 | 790.05 |  | 4205.95 |  | 4205.95 | 660.48
2 | ТЕР01-02-056-09 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Добор грунта вручную, группа грунтов 3 (3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта | 0,26 26/100 | 5393.28 | 5393.28 |  |  |  | 1402.25 | 1402.25 |  |  | 508.8 | 132.29
3 | ТЕР01-01-022-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузка после ручной разработки экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,026 26/1000 | 5031.04 |  | 5031.04 | 790.05 |  | 130.81 |  | 130.81 | 20.54
4 | ТЕР01-01-022-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузка для обратной засыпки экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,691 691/1000 | 5031.04 |  | 5031.04 | 790.05 |  | 3476.45 |  | 3476.45 | 545.92
335 | ТССЦпг03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 1340,54 691*1,94 | 2.95 |  | 2.95 |  |  | 3954.59 |  | 3954.59
6 | ТЕР01-01-033-06 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,621 621/1000 | 566.82 |  | 566.82 | 83.06 |  | 352 |  | 352 | 51.58
7 | ТЕР01-02-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,621 621/1000 | 2088.32 |  | 2088.32 | 299.11 |  | 1296.85 |  | 1296.85 | 185.75
8 | ТЕР01-02-001-07 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,621 621/1000 | 1075.95 |  | 1075.95 | 123.3 |  | 668.16 |  | 668.16 | 76.57
9 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,7 70/100 | 921.46 | 921.46 |  |  |  | 645.02 | 645.02 |  |  | 97.2 | 68.04
Раздел 2. Фундаменты
Фундаментные блоки
10 | ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство основания под фундаменты: ПГС 51,93 = 244,46 - 1,2 x 160,44 | 1 м3 основания | 21 | 51.93 | 23.76 | 27.54 | 3.67 |  | 1090.53 | 498.96 | 578.34 | 77.07 | 2.3 | 48.3
12 | ТЕР07-05-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 1,97 (35+147+6+9)/100 | 3297.87 | 583.88 | 2187.12 | 286.26 |  | 6496.8 | 1150.24 | 4308.63 | 563.93 | 52.84 | 104.09
13 | ТЕР07-05-001-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,61 (7+12+21+6+8+7)/100 | 4615.19 | 819.36 | 3071.38 | 396.82 |  | 2815.27 | 499.81 | 1873.54 | 242.06 | 74.15 | 45.23
14 | ТЕР07-05-001-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 1,05 105/100 | 7348.69 | 1179.47 | 4873.99 | 606.66 |  | 7716.12 | 1238.44 | 5117.69 | 636.99 | 104.01 | 109.21
15 | ТЕР07-05-001-04 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,88 (39+49)/100 | 10653.63 | 1471.93 | 7350.82 | 821.73 |  | 9375.19 | 1295.3 | 6468.72 | 723.12 | 129.8 | 114.22
30 | ТЕР06-01-001-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство монолитных участков фундаментов | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,037 (6-2,3)/100 | 17361.37 | 5772.69 | 4309.94 | 464.1 |  | 642.37 | 213.59 | 159.47 | 17.17 | 535.5 | 19.81
32 | ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Армирование кладки стен и других конструкций 701,25 = 8 436,56 - 1 x 7 735,31 | 1 т металлических изделий | 0.341 | 701.25 | 639.85 | 61.4 | 3.76 |  | 239.13 | 218.19 | 20.94 | 1.28 | 63.73 | 21.73
36 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Ст1) | 1 т конструкций | 0,148 ОКР(2*73,92/1000; 3) | 575.16 | 74.73 | 320.17 | 36.16 |  | 85.12 | 11.06 | 47.39 | 5.35 | 6.59 | 0.98
39 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-1189 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,038 3,8/100 | 1043.91 | 106.31 | 12.91 | 0.26 |  | 39.67 | 4.04 | 0.49 | 0.01 | 9.2686 | 0.35
40 | ТЕР46-03-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0,08 8/100 | 2036.75 | 210.37 | 588.76 | 229.93 |  | 162.94 | 16.83 | 47.1 | 18.39 | 17.3 | 1.38
41 | ТЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Постановка болтов: высокопрочных | 100 шт. болтов | 0,08 8/100 | 471.29 | 195.78 | 18.03 |  |  | 37.7 | 15.66 | 1.44 |  | 16.1 | 1.29
Покрытие пола на отм. 0,000
43 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,06 6/100 | 7127.07 | 1774.8 | 2728.93 | 293.94 |  | 427.62 | 106.49 | 163.74 | 17.64 | 180 | 10.8
45 | ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,053 5,3 / 100 | 7483.77 | 2378.71 | 4204.25 | 444.88 |  | 396.64 | 126.07 | 222.83 | 23.58 | 220.66 | 11.69
Изоляционные работы
50 | ТЕР08-01-003-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя 3 052,82 = 4 223,22 - 220 x 5,32 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,844 84,4/100 | 3052.82 | 216.68 | 147.11 |  |  | 2576.58 | 182.88 | 124.16 |  | 20.1 | 16.96
52 | ТЕР08-01-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная 1 607,36 = 1 738,41 - 0,05 x 2 620,90 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,844 84,4/100 | 1607.36 | 411.8 | 35.1 |  |  | 1356.61 | 347.56 | 29.62 |  | 38.2 | 32.24
53 | ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 7,628 762,8/100 | 1389.48 | 255.04 | 66.55 |  |  | 10598.95 | 1945.45 | 507.64 |  | 21.2 | 161.71
Раздел 3. Стены
Наружные стены
54 | ТЕР08-03-002-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 148 | 190.21 | 53.42 | 69.46 | 6.86 |  | 28151.08 | 7906.16 | 10280.08 | 1015.28 | 4.77 | 705.96
57 | ТЕР08-03-002-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 35.5 | 171.88 | 49.95 | 54.6 | 5.23 |  | 6101.74 | 1773.23 | 1938.3 | 185.67 | 4.46 | 158.33
Внутренние стены
60 | ТЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 75.4 | 710.58 | 48.38 | 65.42 | 7.19 |  | 53577.73 | 3647.85 | 4932.67 | 542.13 | 4.43 | 334.02
62 | ТЕР08-03-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 39.4 | 695.12 | 46.3 | 52.04 | 5.72 |  | 27387.73 | 1824.22 | 2050.38 | 225.37 | 4.24 | 167.06
63 | ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Армирование кладки стен и других конструкций (под опорными подушками прим. п.4) 701,25 = 8 436,56 - 1 x 7 735,31 | 1 т металлических изделий | 0,0067 6,7/1000 | 701.25 | 639.85 | 61.4 | 3.76 |  | 4.7 | 4.29 | 0.41 | 0.03 | 63.73 | 0.43
Перегородки
65 | ТЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,128 12,8/100 | 3204.85 | 1552.21 | 611.07 | 67.12 |  | 410.22 | 198.68 | 78.22 | 8.59 | 143.99 | 18.43
66 | ТЕР08-02-002-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,014 1,4/100 | 2839.3 | 1186.66 | 611.07 | 67.12 |  | 39.75 | 16.61 | 8.55 | 0.94 | 110.08 | 1.54
Конструктивные элементы кладочного плана на отм. 0,000
68 | ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,59 59/100 | 1654.37 | 194.59 | 1350.01 | 148.28 |  | 976.08 | 114.81 | 796.51 | 87.49 | 17.61 | 10.39
78 | ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка опорных плит | 100 шт. сборных конструкций | 0.05 | 3323.12 | 1405.88 | 468.34 | 51.44 |  | 166.16 | 70.29 | 23.42 | 2.57 | 122.57 | 6.13
80 | ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг для ОП5.4 | 1 т | 0,04 ОКР((7,61*1+6*0,08)*5/1000; 3) | 11155.33 | 2475.46 | 35.67 | 2.45 |  | 446.21 | 99.02 | 1.43 | 0.1 | 215.82 | 8.63
81 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Монтаж металлических перемычек | 1 т конструкций | 0,605 0,584+0,021 | 882.93 | 235.61 | 502.51 | 47.39 |  | 534.17 | 142.54 | 304.02 | 28.67 | 18.25 | 11.04
84 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-1189 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,158 15,8/100 | 1043.91 | 106.31 | 12.91 | 0.26 |  | 164.94 | 16.8 | 2.04 | 0.04 | 9.2686 | 1.46
Конструктивные элементы кладочного плана чердака
85 | ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 3/100 | 1654.37 | 194.59 | 1350.01 | 148.28 |  | 49.63 | 5.84 | 40.5 | 4.45 | 17.61 | 0.53
87 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Монтаж металлических перемычек | 1 т конструкций | 0,023 ОКР(23,34/1000; 3) | 882.93 | 235.61 | 502.51 | 47.39 |  | 20.31 | 5.42 | 11.56 | 1.09 | 18.25 | 0.42
90 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-1189 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,006 0,6/100 | 1043.91 | 106.31 | 12.91 | 0.26 |  | 6.26 | 0.64 | 0.08 |  | 9.2686 | 0.06
91 | ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка опорных плит | 100 шт. сборных конструкций | 0.02 | 3323.12 | 1405.88 | 468.34 | 51.44 |  | 66.46 | 28.12 | 9.37 | 1.03 | 122.57 | 2.45
93 | ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг для ОП5.4 | 1 т | 0,016 ОКР((7,61*1+6*0,08)*2/1000; 3) | 11155.33 | 2475.46 | 35.67 | 2.45 |  | 178.49 | 39.61 | 0.57 | 0.04 | 215.82 | 3.45
94 | ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка элементов каркаса: из брусьев (балки, прогоны, лаги, брус) | 1 м3 древесины в конструкции | 14,85 3,33+0,21+2,41+3,6+0,53+4,77 | 3590.28 | 238.5 | 33.98 |  |  | 53315.66 | 3541.73 | 504.6 |  | 22.5 | 334.13
95 | ТЕР09-03-039-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж подвесов для крепления прогонов | 1 т конструкций | 1,1628 (78*9,48+42*10,08)/1000 | 1692.52 | 1234.81 | 84.56 | 1.96 |  | 1968.06 | 1435.84 | 98.33 | 2.28 | 108.89 | 126.62
97 | ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 32,48 3248 / 100 | 1253.25 | 40.28 | 12.71 | 1.31 |  | 40705.56 | 1308.29 | 412.82 | 42.55 | 3.8 | 123.42
98 | ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом Финакс | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 13,467 1346,7/100 | 269.47 | 155.31 | 107.29 | 1.96 |  | 3628.95 | 2091.56 | 1444.87 | 26.4 | 12.91 | 173.86
100 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Монтаж балок Б1-Б3 | 1 т конструкций | 1,253 ОКР((592,2*1+465,2*1+97,77*2)/1000; 3) | 882.93 | 235.61 | 502.51 | 47.39 |  | 1106.31 | 295.22 | 629.65 | 59.38 | 18.25 | 22.87
102 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-1189 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34 34/100 | 1043.91 | 106.31 | 12.91 | 0.26 |  | 354.93 | 36.15 | 4.39 | 0.09 | 9.2686 | 3.15
Раздел 4. Перекрытия
103 | ТЕР07-05-011-05 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 (1+1)/100 | 9724.84 | 2430.88 | 4098.31 | 426.38 |  | 194.5 | 48.62 | 81.97 | 8.53 | 207.06 | 4.14
104 | ТЕР07-05-011-06 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до: 10 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,06 (4+2)/100 | 15956.27 | 3775.98 | 7217.14 | 741.55 |  | 957.38 | 226.56 | 433.03 | 44.49 | 313.88 | 18.83
Деталь №1
109 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,446 44,6 / 100 | 1441.46 | 396.68 | 48 | 20.74 |  | 642.89 | 176.92 | 21.41 | 9.25 | 39.51 | 17.62
Деталь №2
110 | ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых 413,51 = 2 423,04 - 4,12 x 487,75 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,26 26 / 100 | 413.51 | 321.83 | 91.68 | 2.94 |  | 107.51 | 83.68 | 23.83 | 0.76 | 28.38 | 7.38
112 | ТЕР11-01-004-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой 1 876,54 = 3 970,34 - 116 x 18,05 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,26 26/100 | 1876.54 | 417.98 | 56.39 | 3.76 |  | 487.9 | 108.67 | 14.66 | 0.98 | 32.86 | 8.54
114 | ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (60 мм) | 100 м2 стяжки | 0,26 26 / 100 | 1340.28 | 400.81 | 44.24 | 20.74 |  | 348.47 | 104.21 | 11.5 | 5.39 | 40.65 | 10.57
115 | ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) | 100 м2 стяжки | 0,26 26 / 100 | 1869.6 | 39.44 | 69.12 | 27.44 |  | 486.1 | 10.25 | 17.97 | 7.13 | 4 | 1.04
116 | ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Армирование кладки стен и других конструкций 701,25 = 8 436,56 - 1 x 7 735,31 | 1 т металлических изделий | 0,05 ОКР(1,91*26/1000; 3) | 701.25 | 639.85 | 61.4 | 3.76 |  | 35.06 | 31.99 | 3.07 | 0.19 | 63.73 | 3.19
Деталь №4
118 | ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых 413,51 = 2 423,04 - 4,12 x 487,75 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,168 16,8 / 100 | 413.51 | 321.83 | 91.68 | 2.94 |  | 69.47 | 54.07 | 15.4 | 0.49 | 28.38 | 4.77
120 | ТЕР11-01-004-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой 1 876,54 = 3 970,34 - 116 x 18,05 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,168 16,8/100 | 1876.54 | 417.98 | 56.39 | 3.76 |  | 315.26 | 70.22 | 9.47 | 0.63 | 32.86 | 5.52
122 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (затирка) | 100 м2 стяжки | 0,168 16,8 / 100 | 1441.46 | 396.68 | 48 | 20.74 |  | 242.17 | 66.64 | 8.06 | 3.48 | 39.51 | 6.64
сеч. 1-1, 3-3
123 | ТЕР26-01-055-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой Технониколь | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 13,813 1381,3/100 | 4362.95 | 1060.14 | 21.94 |  |  | 60265.43 | 14643.71 | 303.06 |  | 95.94 | 1325.22
124 | ТЕР26-01-037-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу 958,25 = 2 052,36 - 0,99 x 1 105,16 | 1 м3 изоляции | 69,1 ОКР(1381,3*0,05; 1) | 958.25 | 307.24 | 95.17 |  |  | 66215.08 | 21230.28 | 6576.25 |  | 25.84 | 1785.54
Раздел 5. Кровля
Фермы Фд1=15 шт
126 | ТЕР10-01-010-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка элементов каркаса: из бревен и пластин | 1 м3 древесины в конструкции | 12.9 | 1173.07 | 213.06 | 35.48 |  |  | 15132.6 | 2748.47 | 457.69 |  | 20.1 | 259.29
127 | ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.48 | 3590.28 | 238.5 | 33.98 |  |  | 1723.33 | 114.48 | 16.31 |  | 22.5 | 10.8
128 | ТЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (швеллер, уголок, круг) | 1 т конструкций | 0.714 | 621.96 | 174.48 | 328.48 | 27.19 |  | 444.08 | 124.58 | 234.53 | 19.41 | 15.79 | 11.27
130 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-1189 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 19/100 | 1043.91 | 106.31 | 12.91 | 0.26 |  | 198.34 | 20.2 | 2.45 | 0.05 | 9.2686 | 1.76
131 | ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом Финакс | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.05 | 269.47 | 155.31 | 107.29 | 1.96 |  | 821.88 | 473.7 | 327.23 | 5.98 | 12.91 | 39.38
Фд2=5шт
133 | ТЕР10-01-010-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка элементов каркаса: из бревен и пластин | 1 м3 древесины в конструкции | 1.46 | 1173.07 | 213.06 | 35.48 |  |  | 1712.68 | 311.07 | 51.8 |  | 20.1 | 29.35
134 | ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.13 | 3590.28 | 238.5 | 33.98 |  |  | 466.74 | 31.01 | 4.42 |  | 22.5 | 2.93
135 | ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом Финакс | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.363 | 269.47 | 155.31 | 107.29 | 1.96 |  | 97.82 | 56.38 | 38.95 | 0.71 | 12.91 | 4.69
137 | ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка элементов стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 16.601 | 2778.52 | 253.19 | 38.6 | 2.45 |  | 46126.21 | 4203.21 | 640.8 | 40.67 | 24.09 | 399.92
138 | ТЕР10-01-010-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка элементов каркаса: из бревен и пластин (стропила) | 1 м3 древесины в конструкции | 10.46 | 1173.07 | 213.06 | 35.48 |  |  | 12270.31 | 2228.61 | 371.12 |  | 20.1 | 210.25
139 | ТЕР10-01-010-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка элементов каркаса: из бревен и пластин (стойки, подкосы, прогоны) | 1 м3 древесины в конструкции | 3.32 | 1173.07 | 213.06 | 35.48 |  |  | 3894.59 | 707.36 | 117.79 |  | 20.1 | 66.73
140 | ТЕР10-01-083-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм разреженного | 100 м2 покрытия | 5,01 501/100 | 6170.62 | 286.64 | 155.86 | 14.53 |  | 30914.81 | 1436.07 | 780.86 | 72.8 | 25.94 | 129.96
141 | ТЕР10-01-083-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм разреженного 1 412,44 = 6 170,62 - 4,2 x 1 132,90 | 100 м2 покрытия | 4,43 443/100 | 1412.44 | 286.64 | 155.86 | 14.53 |  | 6257.11 | 1269.82 | 690.46 | 64.37 | 25.94 | 114.91
143 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж диагональных ног из уголков, балок, прогонов | 1 т конструкций | 1,181 ОКР((12,8*15,46+20*0,67+20*2,98+910)/1000; 3) | 1660.4 | 699.24 | 584.52 | 62.61 |  | 1960.93 | 825.8 | 690.32 | 73.94 | 63.28 | 74.73
145 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-1189 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 32/100 | 1043.91 | 106.31 | 12.91 | 0.26 |  | 334.05 | 34.02 | 4.13 | 0.08 | 9.2686 | 2.97
146 | ТЕР26-01-055-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой Технониколь | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 9,32 932/100 | 4362.95 | 1060.14 | 21.94 |  |  | 40662.69 | 9880.5 | 204.48 |  | 95.94 | 894.16
147 | ТЕР12-01-007-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство кровель из оцинкованной стали по деревянной разреженной обрешетке: без настенных желобов 4 001,13 = 15 594,69 - 0,87 x 13 325,93 | 100 м2 кровли | 9,32 932/100 | 4001.13 | 1042.05 | 83.05 | 8.17 |  | 37290.53 | 9711.91 | 774.03 | 76.14 | 90.85 | 846.72
149 | ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом Финакс | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 15,47 1547/100 | 269.47 | 155.31 | 107.29 | 1.96 |  | 4168.7 | 2402.65 | 1659.78 | 30.32 | 12.91 | 199.72
Устройство фронтонов с облицовкой профлистом
151 | ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство: фронтонов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 1,983 198,3 / 100 | 8128.97 | 733.04 | 92.79 |  |  | 16119.75 | 1453.62 | 184 |  | 68 | 134.84
152 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Облицовка фронтонов профлистом 1 432,53 = 11 853,41 - 0,782 x 13 325,93 | 100 м2 покрытия | 1,983 198,3 / 100 | 1432.53 | 1215.45 | 35.88 | 3.27 |  | 2840.71 | 2410.24 | 71.15 | 6.48 | 112.75 | 223.58
Слуховые окна ОС1 - 2 шт
154 | ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 | 415.01 | 71.47 | 22.46 | 1.8 |  | 830.02 | 142.94 | 44.92 | 3.6 | 6.63 | 13.26
157 | ТЕР15-05-001-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,029 2,9/100 | 2190.95 | 261.95 | 48.7 | 2.94 |  | 63.54 | 7.6 | 1.41 | 0.09 | 24.3 | 0.7
158 | ТЕР15-04-025-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,078 7,8/100 | 2306 | 1589.74 | 8.21 | 0.16 |  | 179.87 | 124 | 0.64 | 0.01 | 138.6 | 10.81
Раздел 6. Проемы
Окна
159 | ТЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, пово-ротно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ОК1, ОК3 | 100 м2 проемов | 0,319 (23,3+8,6)/100 | 11217.83 | 1610.21 | 389.48 | 10.78 |  | 3578.49 | 513.66 | 124.24 | 3.44 | 145.72 | 46.48
160 | ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,00262 (26,2/100) / 100 | 11536.04 | 1648.22 | 392.75 | 10.78 |  | 30.22 | 4.32 | 1.03 | 0.03 | 149.16 | 0.39
165 | ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,25 25/100 | 4569.72 | 228.43 | 14.43 | 0.65 |  | 1142.43 | 57.11 | 3.61 | 0.16 | 21.19 | 5.3
Двери
наружные
167 | ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 18 192,64 = 183 952,64 - 100 x 1 657,60 | 100 м2 проемов | 0,0443 (1,8+2.63)/100 | 18192.64 | 2251.2 | 439.26 | 17.15 |  | 805.93 | 99.73 | 19.46 | 0.76 | 201 | 8.9
169 | ТЕР10-01-047-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 10 644,00 = 176 404,00 - 100 x 1 657,60 | 100 м2 проемов | 0,122 12,2/100 | 10644 | 1380.26 | 373.94 | 8.49 |  | 1298.57 | 168.39 | 45.62 | 1.04 | 124.91 | 15.24
172 | ТЕР09-04-013-01 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 6.2 | 112.59 | 26.72 | 10.51 |  |  | 698.06 | 165.66 | 65.16 |  | 2.07 | 12.83
внутренние
174 | ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка блоков из ПХВ в наружных дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 18 192,64 = 183 952,64 - 100 x 1 657,60 | 100 м2 проемов | 0,279 27,9/100 | 18192.64 | 2251.2 | 439.26 | 17.15 |  | 5075.75 | 628.08 | 122.55 | 4.78 | 201 | 56.08
176 | ТЕР09-04-013-01 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 1.8 | 112.59 | 26.72 | 10.51 |  |  | 202.66 | 48.1 | 18.92 |  | 2.07 | 3.73
177 | ТЕР09-04-013-02 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | 1 м2 проема | 2.7 | 112.89 | 35.36 | 11.6 |  |  | 304.8 | 95.47 | 31.32 |  | 2.78 | 7.51
Витражи
180 | ТЕР09-04-010-03 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17 | Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 100 м2 | 0,34 34/100 | 4923.73 | 4047.03 | 855.11 | 316.8 |  | 1674.07 | 1375.99 | 290.74 | 107.71 | 322.73 | 109.73
Раздел 7. Полы
Тип 1 - керамогранитная плитка по ТД 388 серии 2.244-1.6 (S=86,28м2)
182 | ТЕР11-01-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,8628 86,28 / 100 | 1138.38 | 81.62 | 67.66 | 11.18 |  | 982.19 | 70.42 | 58.38 | 9.65 | 7.7 | 6.64
183 | ТЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 6,9024 86,28*0,08 | 459.76 | 38.8 | 0.41 |  |  | 3173.45 | 267.81 | 2.83 |  | 3.66 | 25.26
184 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (55мм) | 100 м2 стяжки | 0,8628 86,28 / 100 | 1441.46 | 396.68 | 48 | 20.74 |  | 1243.69 | 342.26 | 41.41 | 17.89 | 39.51 | 34.09
185 | ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)) | 100 м2 стяжки | 0,8628 86,28 / 100 | 1814.26 | 35.14 | 60.48 | 24.01 |  | 1565.34 | 30.32 | 52.18 | 20.72 | 3.5 | 3.02
186 | ТЕР11-01-047-01 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см 3 559,97 = 21 052,85 - 1200 x 4,00 - 102 x 124,44 | 100 м2 покрытия | 0,8628 86,28/100 | 3559.97 | 3430.14 | 35.24 | 21.02 |  | 3071.54 | 2959.52 | 30.41 | 18.14 | 310.42 | 267.83
190 | ТЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.93 | 2559.47 | 283.91 | 5.26 |  |  | 2380.31 | 264.04 | 4.89 |  | 23.6 | 21.95
Тип 2 - керамическая плитка по ТД 406 серии 2.244-1.6 (S=54,57м2)
191 | ТЕР11-01-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,5457 54,57 / 100 | 1138.38 | 81.62 | 67.66 | 11.18 |  | 621.21 | 44.54 | 36.92 | 6.1 | 7.7 | 4.2
192 | ТЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 4,3656 54,57*0,08 | 459.76 | 38.8 | 0.41 |  |  | 2007.13 | 169.39 | 1.79 |  | 3.66 | 15.98
193 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,5457 54,57 / 100 | 1441.46 | 396.68 | 48 | 20.74 |  | 786.6 | 216.47 | 26.19 | 11.32 | 39.51 | 21.56
194 | ТЕР11-01-004-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5457 54,57/100 | 3970.34 | 417.98 | 56.39 | 3.76 |  | 2166.61 | 228.09 | 30.77 | 2.05 | 32.86 | 17.93
195 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (55мм) | 100 м2 стяжки | 0,5457 54,57 / 100 | 1441.46 | 396.68 | 48 | 20.74 |  | 786.6 | 216.47 | 26.19 | 11.32 | 39.51 | 21.56
196 | ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)) | 100 м2 стяжки | 0,5457 54,57 / 100 | 1814.26 | 35.14 | 60.48 | 24.01 |  | 990.04 | 19.18 | 33 | 13.1 | 3.5 | 1.91
197 | ТЕР11-01-027-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,5457 54,57 / 100 | 9195.46 | 1323.57 | 131.75 | 41.95 |  | 5017.96 | 722.27 | 71.9 | 22.89 | 119.78 | 65.36
198 | ТЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.59 | 2559.47 | 283.91 | 5.26 |  |  | 1510.09 | 167.51 | 3.1 |  | 23.6 | 13.92
Тип 3 - покрытие из доски ДП-35 по ТД 115 серии 2.244-1.6 (S=322,04 м2)
199 | ТЕР11-01-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 3,2204 322,04 / 100 | 1138.38 | 81.62 | 67.66 | 11.18 |  | 3666.04 | 262.85 | 217.89 | 36 | 7.7 | 24.8
200 | ТЕР11-01-002-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство подстилающих слоев: гравийных | 1 м3 подстилающего слоя | 25,7632 322,04*0,08 | 233.08 | 37.42 | 38.7 | 6.69 |  | 6004.89 | 964.06 | 997.04 | 172.36 | 3.56 | 91.72
201 | ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка опорных плит ОП5, ОП4 | 100 шт. сборных конструкций | 2 (102+98) / 100 | 3323.12 | 1405.88 | 468.34 | 51.44 |  | 6646.24 | 2811.76 | 936.68 | 102.88 | 122.57 | 245.14
204 | ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка элементов каркаса: из брусьев (балок пола) | 1 м3 древесины в конструкции | 3.32 | 3590.28 | 238.5 | 33.98 |  |  | 11919.73 | 791.82 | 112.81 |  | 22.5 | 74.7
205 | ТЕР11-01-012-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка лаг: по кирпичным столбикам 1 140,45 = 4 008,66 - 1,18 x 1 840,30 - 0,51 x 1 366,00 | 100 м2 пола | 3,2204 322,04 / 100 | 1140.45 | 481.87 | 55.93 | 1.7 |  | 3672.71 | 1551.81 | 180.12 | 5.47 | 44.7 | 143.95
208 | ТЕР11-01-033-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 3,2204 322,04 / 100 | 13942.53 | 719.13 | 129.28 | 12.41 |  | 44900.52 | 2315.89 | 416.33 | 39.97 | 66.71 | 214.83
209 | ТЕР26-02-016-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком Фенакс 1 753,66 = 5 123,88 - 52,8 x 63,83 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3,2204 322,04/100 | 1753.66 | 1499.72 | 16.67 |  |  | 5647.49 | 4829.7 | 53.68 |  | 132.25 | 425.9
211 | ТЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 3.45 | 886.59 | 82.47 | 7.02 |  |  | 3058.74 | 284.52 | 24.22 |  | 7.65 | 26.39
Тип 4 - бетонное покрытие класса В22,5 по ТД 741 серии 2.244-1.6 (S=35,11 м2)
212 | ТЕР11-01-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,3511 35,11 / 100 | 1138.38 | 81.62 | 67.66 | 11.18 |  | 399.69 | 28.66 | 23.76 | 3.93 | 7.7 | 2.7
213 | ТЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 2,8088 35,11*0,08 | 459.76 | 38.8 | 0.41 |  |  | 1291.37 | 108.98 | 1.15 |  | 3.66 | 10.28
214 | ТЕР11-01-015-01 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17 | Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм (25 мм) | 100 м2 покрытия | 0,3511 35,11/100 | 1966.81 | 405.92 | 197.31 | 38 |  | 690.55 | 142.52 | 69.28 | 13.34 | 40.43 | 14.19
215 | ТЕР11-01-015-02 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17 | Устройство покрытий бетонных: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины | 100 м2 покрытия | -0,3511 -35,11/100 | 243.47 | 11.95 | 6.71 | 3.1 |  | -85.48 | -4.2 | -2.36 | -1.09 | 1.19 | -0.42
Тип 4 - линолеум по ТД 543 серии 2.244-1.6 (S=71,88 м2)
216 | ТЕР11-01-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,7188 71,88 / 100 | 1138.38 | 81.62 | 67.66 | 11.18 |  | 818.27 | 58.67 | 48.63 | 8.04 | 7.7 | 5.53
217 | ТЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 5,7504 71,88*0,08 | 459.76 | 38.8 | 0.41 |  |  | 2643.8 | 223.12 | 2.36 |  | 3.66 | 21.05
218 | ТЕР11-01-011-05 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,7188 71,88/100 | 1823.27 | 509.33 | 48.31 | 20.74 |  | 1310.57 | 366.11 | 34.73 | 14.91 | 50.23 | 36.11
219 | ТЕР11-01-011-06 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 (30мм) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 стяжки | -0,7188 -71,88/100 | 652.88 | 10.14 | 17.28 | 6.86 |  | -469.29 | -7.29 | -12.42 | -4.93 | 1 | -0.72
220 | ТЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,7188 71,88/100 | 6577.41 | 445.62 | 54.95 | 5.72 |  | 4727.84 | 320.31 | 39.5 | 4.11 | 42.4 | 30.48
221 | ТЕР11-01-040-01 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.77 | 1503.96 | 110.94 | 2.63 |  |  | 1158.05 | 85.42 | 2.03 |  | 8.99 | 6.92
Раздел 8. Внутренняя отделка
Потолки
222 | ТЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Подшивка потолков: досками обшивки | 100 м2 потолка | 5,4981 (495,24+54,57) / 100 | 7050.62 | 626.04 | 62.12 | 3.27 |  | 38765.01 | 3442.03 | 341.54 | 17.98 | 57.33 | 315.21
223 | ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом Финакс | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5,4981 (495,24+54,57) / 100 | 269.47 | 155.31 | 107.29 | 1.96 |  | 1481.57 | 853.91 | 589.89 | 10.78 | 12.91 | 70.98
225 | ТЕР15-04-005-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 906,22 = 1 882,29 - 0,069 x 14 146,00 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,9524 495,24 / 100 | 906.22 | 679.5 | 12.92 | 0.33 |  | 4487.96 | 3365.16 | 63.99 | 1.63 | 55.88 | 276.74
227 | ТЕР15-04-026-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5457 54,57 / 100 | 2477.43 | 1308.17 | 12.04 | 0.33 |  | 1351.93 | 713.87 | 6.57 | 0.18 | 107.58 | 58.71
228 | ТЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,2007 20,07 / 100 | 6579.19 | 1112.59 | 7.7 |  |  | 1320.44 | 223.3 | 1.55 |  | 97 | 19.47
229 | ТЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2007 20,07 / 100 | 141.51 | 69.28 | 2.95 | 0.16 |  | 28.4 | 13.9 | 0.59 | 0.03 | 6.27 | 1.26
Стены
230 | ТЕР15-02-016-05 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 22,0965 (1980,96+95,92+132,77)/100 | 3207.91 | 1701.93 | 147.53 | 82.43 |  | 70883.58 | 37606.7 | 3259.9 | 1821.41 | 135.72 | 2998.94
231 | ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,7368 73,68 / 100 | 1798.36 | 864.84 | 135.82 | 68.89 |  | 1325.03 | 637.21 | 100.07 | 50.76 | 75.4 | 55.55
232 | ТЕР15-04-005-07 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен 1 236,57 = 2 127,77 - 0,063 x 14 146,00 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 20,7688 (1980,96+95,92)/100 | 1236.57 | 836 | 18.5 | 0.49 |  | 25682.08 | 17362.72 | 384.22 | 10.18 | 68.75 | 1427.86
234 | ТЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7368 73,68 / 100 | 141.51 | 69.28 | 2.95 | 0.16 |  | 104.26 | 51.05 | 2.17 | 0.12 | 6.27 | 4.62
235 | ТЕР15-01-019-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,3277 132,77 / 100 | 9632.17 | 2647.08 | 30.41 | 13.84 |  | 12788.63 | 3514.53 | 40.38 | 18.38 | 228 | 302.72
Раздел 9. Входы
Крыльцо №1
236 | ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство основания под фундаменты: ПГС 51,93 = 244,46 - 1,2 x 160,44 | 1 м3 основания | 1.1 | 51.93 | 23.76 | 27.54 | 3.67 |  | 57.12 | 26.14 | 30.29 | 4.04 | 2.3 | 2.53
238 | ТЕР07-05-001-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 2/100 | 4615.19 | 819.36 | 3071.38 | 396.82 |  | 92.3 | 16.39 | 61.43 | 7.94 | 74.15 | 1.48
239 | ТЕР07-05-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 1/100 | 3297.87 | 583.88 | 2187.12 | 286.26 |  | 32.98 | 5.84 | 21.87 | 2.86 | 52.84 | 0.53
242 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0035 0,35/100 | 7127.07 | 1774.8 | 2728.93 | 293.94 |  | 24.94 | 6.21 | 9.55 | 1.03 | 180 | 0.63
244 | ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,006 0,6 / 100 | 7483.77 | 2378.71 | 4204.25 | 444.88 |  | 44.9 | 14.27 | 25.23 | 2.67 | 220.66 | 1.32
248 | ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство кирпичных стенок 118,82 = 218,22 - 0,24 x 414,16 | 1 м3 кладки | 0.43 | 118.82 | 56.75 | 59.47 | 6.53 |  | 51.09 | 24.4 | 25.57 | 2.81 | 5.4 | 2.32
Крыльцо №2
251 | ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство основания под фундаменты: ПГС 51,93 = 244,46 - 1,2 x 160,44 | 1 м3 основания | 2.5 | 51.93 | 23.76 | 27.54 | 3.67 |  | 129.83 | 59.4 | 68.85 | 9.18 | 2.3 | 5.75
253 | ТЕР07-05-001-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 2/100 | 4615.19 | 819.36 | 3071.38 | 396.82 |  | 92.3 | 16.39 | 61.43 | 7.94 | 74.15 | 1.48
254 | ТЕР07-05-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 (2+2)/100 | 3297.87 | 583.88 | 2187.12 | 286.26 |  | 131.91 | 23.36 | 87.48 | 11.45 | 52.84 | 2.11
258 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0084 0,84/100 | 7127.07 | 1774.8 | 2728.93 | 293.94 |  | 59.87 | 14.91 | 22.92 | 2.47 | 180 | 1.51
260 | ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0133 1,33 / 100 | 7483.77 | 2378.71 | 4204.25 | 444.88 |  | 99.53 | 31.64 | 55.92 | 5.92 | 220.66 | 2.93
264 | ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство кирпичных стенок 118,82 = 218,22 - 0,24 x 414,16 | 1 м3 кладки | 0.68 | 118.82 | 56.75 | 59.47 | 6.53 |  | 80.8 | 38.59 | 40.44 | 4.44 | 5.4 | 3.67
Крыльцо №3
267 | ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство основания под фундаменты: ПГС 51,93 = 244,46 - 1,2 x 160,44 | 1 м3 основания | 1.6 | 51.93 | 23.76 | 27.54 | 3.67 |  | 83.09 | 38.02 | 44.06 | 5.87 | 2.3 | 3.68
269 | ТЕР07-05-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 (2+2)/100 | 3297.87 | 583.88 | 2187.12 | 286.26 |  | 131.91 | 23.36 | 87.48 | 11.45 | 52.84 | 2.11
272 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0055 0,55/100 | 7127.07 | 1774.8 | 2728.93 | 293.94 |  | 39.2 | 9.76 | 15.01 | 1.62 | 180 | 0.99
274 | ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0093 0,93 / 100 | 7483.77 | 2378.71 | 4204.25 | 444.88 |  | 69.6 | 22.12 | 39.1 | 4.14 | 220.66 | 2.05
278 | ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство кирпичных стенок 118,82 = 218,22 - 0,24 x 414,16 | 1 м3 кладки | 0.32 | 118.82 | 56.75 | 59.47 | 6.53 |  | 38.02 | 18.16 | 19.03 | 2.09 | 5.4 | 1.73
Лестница №1
281 | ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство основания под фундаменты: ПГС 51,93 = 244,46 - 1,2 x 160,44 | 1 м3 основания | 0.144 | 51.93 | 23.76 | 27.54 | 3.67 |  | 7.48 | 3.42 | 3.97 | 0.53 | 2.3 | 0.33
283 | ТЕР07-05-001-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 4/100 | 4615.19 | 819.36 | 3071.38 | 396.82 |  | 184.61 | 32.77 | 122.86 | 15.87 | 74.15 | 2.97
286 | ТЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0031 0,31 / 100 | 20645.32 | 8471.79 | 4777.09 | 509.88 |  | 64 | 26.26 | 14.81 | 1.58 | 785.88 | 2.44
289 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | 1 т конструкций | 0,068 68/1000 | 575.16 | 74.73 | 320.17 | 36.16 |  | 39.11 | 5.08 | 21.77 | 2.46 | 6.59 | 0.45
291 | ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,493 493/1000 | 1215.05 | 384.88 | 719.5 | 92.27 |  | 599.02 | 189.75 | 354.71 | 45.49 | 32.37 | 15.96
293 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 | 1043.91 | 106.31 | 12.91 | 0.26 |  | 146.15 | 14.88 | 1.81 | 0.04 | 9.2686 | 1.3
Лестница №1
294 | ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство основания под фундаменты: ПГС 51,93 = 244,46 - 1,2 x 160,44 | 1 м3 основания | 0.144 | 51.93 | 23.76 | 27.54 | 3.67 |  | 7.48 | 3.42 | 3.97 | 0.53 | 2.3 | 0.33
296 | ТЕР07-05-001-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 4/100 | 4615.19 | 819.36 | 3071.38 | 396.82 |  | 184.61 | 32.77 | 122.86 | 15.87 | 74.15 | 2.97
299 | ТЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0031 0,31 / 100 | 20645.32 | 8471.79 | 4777.09 | 509.88 |  | 64 | 26.26 | 14.81 | 1.58 | 785.88 | 2.44
302 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | 1 т конструкций | 0,068 68/1000 | 575.16 | 74.73 | 320.17 | 36.16 |  | 39.11 | 5.08 | 21.77 | 2.46 | 6.59 | 0.45
304 | ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,44 440/1000 | 1215.05 | 384.88 | 719.5 | 92.27 |  | 534.62 | 169.35 | 316.58 | 40.6 | 32.37 | 14.24
306 | ТЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,053 ОКР(4,6*11,5/1000; 3) | 1215.77 | 454.3 | 650.8 | 77.31 |  | 64.44 | 24.08 | 34.49 | 4.1 | 39.13 | 2.07
308 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 | 1043.91 | 106.31 | 12.91 | 0.26 |  | 146.15 | 14.88 | 1.81 | 0.04 | 9.2686 | 1.3
Лестница №2
309 | ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство основания под фундаменты: ПГС 51,93 = 244,46 - 1,2 x 160,44 | 1 м3 основания | 0.324 | 51.93 | 23.76 | 27.54 | 3.67 |  | 16.83 | 7.7 | 8.92 | 1.19 | 2.3 | 0.75
311 | ТЕР07-05-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,0006 (6/100) / 100 | 3297.87 | 583.88 | 2187.12 | 286.26 |  | 1.98 | 0.35 | 1.31 | 0.17 | 52.84 | 0.03
313 | ТЕР06-01-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0065 0,65 / 100 | 17361.37 | 5772.69 | 4309.94 | 464.1 |  | 112.85 | 37.52 | 28.01 | 3.02 | 535.5 | 3.48
315 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | 1 т конструкций | 0,082 82/1000 | 575.16 | 74.73 | 320.17 | 36.16 |  | 47.16 | 6.13 | 26.25 | 2.97 | 6.59 | 0.54
317 | ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,326 326/1000 | 1215.05 | 384.88 | 719.5 | 92.27 |  | 396.11 | 125.47 | 234.56 | 30.08 | 32.37 | 10.55
319 | ТЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,059 ОКР(5,1*11,5/1000; 3) | 1215.77 | 454.3 | 650.8 | 77.31 |  | 71.73 | 26.8 | 38.4 | 4.56 | 39.13 | 2.31
321 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.115 | 1043.91 | 106.31 | 12.91 | 0.26 |  | 120.05 | 12.23 | 1.48 | 0.03 | 9.2686 | 1.07
Лестница №3
322 | ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство основания под фундаменты: ПГС 51,93 = 244,46 - 1,2 x 160,44 | 1 м3 основания | 0.324 | 51.93 | 23.76 | 27.54 | 3.67 |  | 16.83 | 7.7 | 8.92 | 1.19 | 2.3 | 0.75
324 | ТЕР07-05-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,0006 (6/100) / 100 | 3297.87 | 583.88 | 2187.12 | 286.26 |  | 1.98 | 0.35 | 1.31 | 0.17 | 52.84 | 0.03
326 | ТЕР06-01-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0065 0,65 / 100 | 17361.37 | 5772.69 | 4309.94 | 464.1 |  | 112.85 | 37.52 | 28.01 | 3.02 | 535.5 | 3.48
328 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | 1 т конструкций | 0,082 82/1000 | 575.16 | 74.73 | 320.17 | 36.16 |  | 47.16 | 6.13 | 26.25 | 2.97 | 6.59 | 0.54
330 | ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,369 369/1000 | 1215.05 | 384.88 | 719.5 | 92.27 |  | 448.35 | 142.02 | 265.5 | 34.05 | 32.37 | 11.94
332 | ТЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,072 ОКР(6,3*11,5/1000; 3) | 1215.77 | 454.3 | 650.8 | 77.31 |  | 87.54 | 32.71 | 46.86 | 5.57 | 39.13 | 2.82
334 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.13 | 1043.91 | 106.31 | 12.91 | 0.26 |  | 135.71 | 13.82 | 1.68 | 0.03 | 9.2686 | 1.2
Раздел 10. Прочие работы (дополнительно)
Слуховые окна ОС1 - 4 шт
336 | ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 4 2*2 | 415.01 | 71.47 | 22.46 | 1.8 |  | 1660.04 | 285.88 | 89.84 | 7.2 | 6.63 | 26.52
339 | ТЕР15-05-001-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,058 2,9*2/100 | 2190.95 | 261.95 | 48.7 | 2.94 |  | 127.08 | 15.19 | 2.82 | 0.17 | 24.3 | 1.41
340 | ТЕР15-04-025-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,156 7,8*2/100 | 2306 | 1589.74 | 8.21 | 0.16 |  | 359.74 | 248 | 1.28 | 0.02 | 138.6 | 21.62
Крыльцо №2
340.1 | ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство основания под фундаменты: ПГС 51,93 = 244,46 - 1,2 x 160,44 | 1 м3 основания | 2.5 | 51.93 | 23.76 | 27.54 | 3.67 |  | 129.83 | 59.4 | 68.85 | 9.18 | 2.3 | 5.75
340.3 | ТЕР07-05-001-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 2/100 | 4615.19 | 819.36 | 3071.38 | 396.82 |  | 92.3 | 16.39 | 61.43 | 7.94 | 74.15 | 1.48
340.4 | ТЕР07-05-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 (2+2)/100 | 3297.87 | 583.88 | 2187.12 | 286.26 |  | 131.91 | 23.36 | 87.48 | 11.45 | 52.84 | 2.11
340.8 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0084 0,84/100 | 7127.07 | 1774.8 | 2728.93 | 293.94 |  | 59.87 | 14.91 | 22.92 | 2.47 | 180 | 1.51
340.10 | ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0133 1,33 / 100 | 7483.77 | 2378.71 | 4204.25 | 444.88 |  | 99.53 | 31.64 | 55.92 | 5.92 | 220.66 | 2.93
340.14 | ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство кирпичных стенок 118,82 = 218,22 - 0,24 x 414,16 | 1 м3 кладки | 0.68 | 118.82 | 56.75 | 59.47 | 6.53 |  | 80.8 | 38.59 | 40.44 | 4.44 | 5.4 | 3.67
Покрытие крылец
341 | ТЕР11-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (типа«Брекчия») | 100 м2 покрытия | 0,64 64/100 | 28625.26 | 1636.36 | 376.83 | 71.54 |  | 18320.17 | 1047.27 | 241.17 | 45.79 | 144.3 | 92.35
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 957781.89 | 207062.75 | 84438.67 | 9557.8 |  | 17972.35
Накладные расходы | [9 empty] | 239566.12
Сметная прибыль | [9 empty] | 145230.89
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [9 empty] | 12364.44
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [9 empty] | 4606.36 |  |  |  |  | 200.33
Перевозка грузов автотранспортом | [9 empty] | 3954.59
Конструкции из кирпича и блоков | [9 empty] | 174735.57 |  |  |  |  | 1701.16
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [9 empty] | 62527.63 |  |  |  |  | 677.66
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [9 empty] | 4560.48 |  |  |  |  | 80.09
Строительные металлические конструкции | [9 empty] | 21421.52 |  |  |  |  | 444.89
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [9 empty] | 1915.16 |  |  |  |  | 14.62
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [9 empty] | 226.33 |  |  |  |  | 1.38
Деревянные конструкции | [9 empty] | 342072.37 |  |  |  |  | 2398.08
Теплоизоляционные работы | [9 empty] | 279101.8 |  |  |  |  | 4919.45
Полы | [9 empty] | 150099.83 |  |  |  |  | 1303.45
Кровли | [9 empty] | 62710.06 |  |  |  |  | 1070.3
Отделочные работы | [9 empty] | 222282.76 |  |  |  |  | 5160.94
Итого | [9 empty] | 1342578.9 |  |  |  |  | 17972.35
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 666280.44
Машины и механизмы | [9 empty] | 84438.67
ФОТ | [9 empty] | 216620.55
Накладные расходы | [9 empty] | 239566.12
Сметная прибыль | [9 empty] | 145230.89
Временные здания и сооружения 3,1% от 1342578,9 | [9 empty] | 41619.95
Итого | [9 empty] | 1384198.85
Перевозка рабочих свыше 3 км 2,5% от 1384198,85 | [9 empty] | 34604.97
Снегоборьба 0,3% от 1384198,85 | [9 empty] | 4152.6
Производство работ в зимнее время 2,2% от 1384198,85 | [9 empty] | 30452.37
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1453408.79 |  |  |  |  | 17972.35
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 29068.1758
Всего по Смете в ценах 2001 года | [9 empty] | 1482476.9658
Индекс перевода в текущие цены
СМР | [9 empty] | 5.64
Прочие работы | [9 empty] | 9.63
Всего по смете в текущих ценах | [9 empty] | 8637317.7477