Суточные ставки возмещения Персонала Исполнителя

Таблица 1. Суточная ставка возмещения Персонала Исполнителя:

| № п/п | Наименование статей | Ед. измерения | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фонд оплаты труда |  |  |
| 1. | Основная заработная плата | Руб. | 2 054,55 |
| 2. | Страховые взносы | Руб. | 616,36 |
| 3. | Страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний | Руб. | 24,65 |
|  | Материальные затраты |  |  |
| 2. | Вспомогательные и расходные материалы | Руб. | 90,91 |
| 3. | Услуги связи | Руб. | 50,00 |
| 4. | Межвахтовый проезд | Руб. | 340,91 |
| 5. | Питание | Руб. | 350,00 |
| 6. | Проживание | Руб. | 333,33 |
| 7. | Транспортные расходы | Руб. | 250,00 |
| 8. | Амортизация Оборудования Исполнителя | Руб. | 208,33 |
|  | ИТОГО прямые затраты | Руб. | 4 319,05 |
| 9. | Накладные расходы (20 %) | Руб. | 863,81 |
| 10. | Прибыль (норма рентабельности: 10 %) | Руб. | 431,90 |
|  | ИТОГО стоимость услуг одного специалиста в день* (без НДС) | Руб. | 5 614,76 |
| 11. | НДС (18%) | Руб. | 1010,66 |
|  | ИТОГО стоимость услуг одного специалиста в день* (с НДС) | Руб. | 6 625,42 |

| * | Продолжительность рабочей смены в день | Час. | 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| Средняя суточная ставка, руб. с НДС | Количество человек*суток | Итого стоимость оказания услуг, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| 6 625,42 | 1365 | 9 043 698,81 |

Календарный график оказания услуг.

| № | Объект | Специализация персонала СК* | Объем оказания услуг (человек*сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | Всего |
| 1 |  | ГЕО | 21 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
|  |  | ПГС | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 399 |
|  |  | ЭЛМ | 21 | 21 | 21 | 21 | 42 | 42 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 42 | 42 | 567 |
|  |  | СОК | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 273 |
|  |  | ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 42 | 84 |
|  | Итого: |  | 105 | 105 | 84 | 84 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 126 | 126 | 1365 |

*  Специализация:

ГЕО – Геодезист (макшейдер) (контрольная геодезическая съемка)

ПГС – Специалист ПГС (контроль за общестроительными работами)

ЭЛМ – Специалист - электромонтажник (контроль за электромонтажными работами)

ПНР – Специалист ПНР (контроль за пуско - наладочными работами)

СОК - Специалист общей квалификации (проверка готовности, контролепригодность ППР, ППР к исполнительной документации)