## Акт по форме КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - |  |  | по ОКПО
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 3 | 13.07.17 | 09.06.17 | 13.07.17
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1.
1 | 1 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4кв.2016г. СМР=6,56 | ФЕР05-01-003-02 | 1 м3 свай | 6.08 | 573.22 | 3485
2 | 2 | Сваи С 40.35-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4кв.2016г. СМР=6,56 | прайс | шт | 7 | 854.05 | 5978
3 | 3 | Сваи С 60.35-6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4кв.2016г. СМР=6,56 | прайс | шт | 1 | 1281.07 | 1281
4 | 4 | Наблюдения за забивкой сваи длиной до 8м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 4кв.2016г. Изыскательские работы СМР=45,12 | СБЦИ3-50-1-1 | 1 наблюдение | 8 | 7.4 | 59
5 | 5 | Добивка сваи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 4кв.2016г. Изыскательские работы СМР=45,12 | СБЦИ3-49-1 | 1 испытание | 8 | 133 | 1064
6 | 6 | Испытание грунтов динамическими нагрузками на сваю длиной 6м: количество ударов молота, затраченных на погружение сваи до 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 4кв.2016г. Изыскательские работы СМР=45,12 | СБЦИ3-48-1-1 | 1 испытание | 8 | 180 | 1440
7 | 7 | Стимость эксплуатации сваебойного агрегата копры гусеничные для свай во время нахождения на площадке в период "отдыха " свай в течении 6 дней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4кв.2016г. СМР=6,56 | прайс | маш.-ч | 40.92 | 193.78 | 7929
8 | 8 | Дизель-молоты: 1,8 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4кв.2016г. СМР=6,56 | ФСЭМ-140503 | маш.-ч | 40.92 | 56.77 | 2323
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [6 empty] | 23559
Накладные расходы | [6 empty] | 619
Сметная прибыль | [6 empty] | 381
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 144294
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 115643
Итого | [6 empty] | 259937
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [6 empty] | 15272
Машины и механизмы | [6 empty] | 5477
ФОТ | [6 empty] | 476
Накладные расходы | [6 empty] | 619
Сметная прибыль | [6 empty] | 381
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат | [6 empty] | 144294
Временные здания и сооружения 1,8% | [6 empty] | 2597
Итого | [6 empty] | 146891
Производство работ в зимнее время 1,5х1,1= 1,65% | [6 empty] | 2424
Итого | [6 empty] | 149315
Итого с прочими затратами (115 643) | [6 empty] | 264958
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 5299
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 270257
НДС 18% | [6 empty] | 48646.26
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 318903.26