ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР № 53-Д, СТРОЙБАНКА
СССР № 227 ОТ 14.08.1986 О ПОРЯДКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СОСТАВЕ
НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
(по состоянию на 7 октября 2006 года)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
№ 53-Д
СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК СССР
№ 227
ПИСЬМО
от 14 августа 1986 года
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
В СОСТАВЕ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В соответствии с Инструкцией о порядке составления периодической и годовой статистической отчетности по капитальному строительству, утвержденной ЦСУ СССР 27.08.85 № 6-24/46 (пункт 7.4.3), в справки по форме № 3 подлежат включению выполненные работы по незаконченным конструктивным элементам и видам строительных работ.
В целях упорядочения определения в составе незавершенного производства стоимости объемов выполненных строительно-монтажных работ по незаконченным конструктивным элементам и видам строительных работ или их частям Госстрой СССР и Стройбанк СССР устанавливают.
При определении выполненных объемов строительно-монтажных работ в составе незавершенного производства в ежемесячные справки по форме № 3, подписанные заказчиком и подрядчиком, кроме стоимости завершенных конструктивных элементов и видов работ, подлежит включению также стоимость незаконченных конструктивных элементов и видов строительных работ или их частей, сметная стоимость которых определяется с учетом процентов их готовности, приведенных в Приложении к настоящему письму.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А. ЧЕРНЫШЕВ
Заместитель Председателя
Правления Стройбанка СССР
Я. ДУБЕНЕЦКИЙ
Приложение
к письму Госстроя СССР
и Стройбанка СССР
от 14 августа 1986 г. № 53-Д/227
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕЗАКОНЧЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
И ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ В СОСТАВЕ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В СООТВЕТСТВИИ
С ПУНКТОМ 7.4.3 "ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ И ГОДОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ЦСУ СССР 27 АВГУСТА 1985 Г. № 6-24/46
	№ п/п
	Наименование сборников
	№ сборников
ЕПЕР-84
	Незаконченные конструктивные элементы и виды строительных работ или их частей
	Процент готовности работ в составе незавершенного производства сметной стоимости конструктивного элемента
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Земляные работы
	1
	I. Земляные работы
	 
	

	
	
	
	а) рытье траншей под трубопроводы
	90
	

	
	
	
	б) засыпка траншей
	10
	

	
	
	
	II. Устройство дренажей в мелиоративном и водохозяйственном строительстве
	 
	

	
	
	
	а) завоз дренажных труб в осенне-зимний период
	50
	

	
	
	
	б) укладка и прочие работы
	50
	

	2
	Буровзрывные работы
	3
	Буровзрывные работы
	 
	

	
	
	
	а) проходка подготовительных выработок (шурфов, штолен, камер и рассечек)
	30
	

	
	
	
	б) выполнение прочих работ
	70
	

	3
	Свайные работы.
Закрепление грунтов. Опускные колодцы
	5
	I. Устройство деревянных свай
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	а) изготовление деревянных свай
	50
	

	
	
	
	б) выполнение прочих работ
	50
	

	
	
	
	II. Крепление шпунтового ограждения котлованов
	 
	

	
	
	
	а) установка крепления
	80
	

	
	
	
	б) разборка крепления 
	20
	

	
	
	
	III. Устройство и разборка подмостей под копер
	 
	

	
	
	
	а) устройство подмостей
	70
	

	
	
	
	б) разборка подмостей
	30
	

	4
	Бетонные и железобетонные конструкции монолитные
	6
	I. Бетонные конструкции монолитные
	 
	

	
	
	
	а) установка опалубки
	25
	

	
	
	
	б) укладка бетона
	60
	

	
	
	
	в) прочие работы
	15
	

	
	
	
	II. Железобетонные конструкции монолитные
	 
	

	
	
	
	а) установка опалубки
	25
	

	
	
	
	б) установка арматуры
	25
	

	
	
	
	в) укладка бетона
	45
	

	
	
	
	г) прочие работы
	5
	

	5
	Бетонные и железобетонные конструкции сборные
	7
	I. Плиты перекрытий и покрытий
	 
	

	
	
	
	а) укладка
	90
	

	
	
	
	б) заделка швов
	10
	

	
	
	
	II. Колонны, балки, ригеля
	 
	

	
	
	
	а) установка
	90
	

	
	
	
	б) заделка стыков
	10
	

	6
	Конструкции из кирпича и блоков
	8
	I. Из бутового камня
	 
	

	
	
	
	а) кладка
	95
	

	
	
	
	б) устройство горизонтальной изоляции
	5
	

	
	
	
	II. Мусоропроводы
	 
	

	
	
	
	а) установка ствола
	50
	

	
	
	
	б) монтаж приемных клапанов и установка деталей
	50
	

	7
	Металлические конструкции
	9
	I. Одноэтажные производственные здания (поэлементный монтаж)
	 
	

	
	
	
	а) подготовительные работы
	10
	

	
	
	
	б) укрупнительная сборка
	25
	

	
	
	
	в) монтаж
	55
	

	
	
	
	д) сдача работ
	10
	

	
	
	
	II. Одноэтажные производственные здания при монтаже объемными блоками, укрупняемыми на конвейере и стендах-кондукторах
	 
	

	
	
	
	а) подготовительные работы
	10
	

	
	
	
	б) укрупнительная сборка
	65
	

	
	
	
	в) монтаж
	20
	

	
	
	
	г) сдача работ
	5
	

	
	
	
	III. Здание из легких конструкций
	 
	

	
	
	
	а) подготовительные работы
	10
	

	
	
	
	б) укрупнительная сборка
	50
	

	
	
	
	в) монтаж
	30
	

	
	
	
	г) сдача работ
	10
	

	
	
	
	IV. Здания с применением арочных и рамных конструкций
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	а) подготовительные работы
	10
	

	
	
	
	б) укрупнительная сборка
	20
	

	
	
	
	в) монтаж
	60
	

	
	
	
	г) сдача работ
	10
	

	
	
	
	V. Гражданские и производственные многоэтажные здания
	 
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	а) подготовительные работы
	15
	

	
	
	
	б) укрупненная сборка
	15
	

	
	
	
	в) монтаж
	60
	

	
	
	
	г) сдача работ
	10
	

	
	
	
	VI. Резервуары, газгольдеры, печи, трубы
	 
	

	
	
	
	а) подготовительные работы
	10
	

	
	
	
	б) укрупнительная сборка
	5
	

	
	
	
	в) монтаж
	75
	

	
	
	
	г) сдача работ
	10
	

	
	
	
	VII. Канатные дороги
	 
	

	
	
	
	а) подготовительные работы
	10
	

	
	
	
	б) укрупнительная сборка
	40
	

	
	
	
	в) монтаж
	40
	

	
	
	
	г) сдача работ
	10
	

	
	
	
	VIII. Галереи, эстакады, бункеры, силосы, декомпозеры, электролизеры, комплексы доменных цехов, градирни, телебашни, радиомачты, каркасы вытяжных труб
	 
	

	
	
	
	а) подготовительные работы
	5
	

	
	
	
	б) укрупнительная сборка
	35
	

	
	
	
	в) монтаж
	50
	

	
	
	
	г) сдача работ
	10
	

	
	
	
	IX. Другие сооружения
	 
	

	
	
	
	а) подготовительные работы
	10
	

	
	
	
	б) укрупнительная сборка
	15
	

	
	
	
	в) монтаж
	65
	

	
	
	
	г) сдача работ
	10
	

	
	
	
	X. Стальные оконные блоки и переплеты
	 
	

	
	
	
	а) установка блоков и переплетов
	85
	

	
	
	
	б) установка резиновых уплотнителей
	15
	

	8
	Деревянные конструкции
	10
	I. Заполнение оконных и дверных проемов
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	а) при заполнении без прирезки приборов (от стоимости, исчисленной без стоимости приборов)
	90
	

	
	
	
	прирезка приборов
	10
	

	
	
	
	б) при заполнении дверных проемов без установки наличников
	85
	

	
	
	
	установка наличника
	15
	

	
	
	
	в) при заполнении без конопатки коробок
	90
	

	
	
	
	конопатка коробок
	10
	

	
	
	
	II. Перекрытие
	 
	

	
	
	
	а) укладка балок
	40
	

	
	
	
	б) устройство наката
	40
	

	
	
	
	в) смазка и утепление
	20
	

	
	
	
	III. Деревянные конструкции
	 
	

	
	
	
	а) установка
	90
	

	
	
	
	б) антисептирование
	10
	

	9
	Полы
	11
	Покрытия дощатые и паркетные
	 
	

	
	
	
	а) настилка покрытий
	90
	

	
	
	
	б) прочие работы
	10
	

	10
	Кровля
	12
	I. Наклейка нижнего слоя рулонных покрытий при производстве работ в зимних условиях
	 
	

	
	
	
	а) при 2-слойном покрытии
	40
	

	
	
	
	б) при 3-слойном покрытии
	30
	

	
	
	
	в) при 4-слойном покрытии
	20
	

	
	
	
	г) при 5-слойном покрытии
	10
	

	
	
	
	II. Устройство кровли по обрешетке
	 
	

	
	
	
	а) устройство обрешетки
	30
	

	
	
	
	б) устройство покрытия
	60
	

	
	
	
	в) обделка коньков, ребер, разжелобков, дымовых труб и примыканий к стенам и слуховым окнам
	10
	

	11
	Отделочные работы
	15
	I. Облицовка природным камнем
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	а) облицовка природным камнем без разделки швов, очистки и промывки
	95
	

	
	
	
	б) прочие работы
	5
	

	
	
	
	II. Облицовка искусственным мрамором
	 
	

	
	
	
	а) облицовка искусственным (мрамором без полировки и лощения
	90
	

	
	
	
	б) прочие работы
	10
	

	
	
	
	III. Штукатурные работы
	 
	

	
	
	
	а) внутренняя штукатурка без обмазки раствором коробок, наличников и плинтусов
	95
	

	
	
	
	б) прочие работы
	5
	

	12
	Трубопроводы - внутренние устройства
	16
	I. Краны пожарные и поливочные
	 
	

	
	
	
	а) установка шкафчиков для (пожарных рукавов, включая их стоимость
	70
	

	
	
	
	б) прочие работы
	30
	

	
	
	
	II. Трубопроводы из чугунных напорных, из чугунных и пластмассовых канализационных труб
	 
	

	
	
	
	а) прокладка трубопроводов
	90
	

	
	
	
	б) гидравлическое испытание
	10
	

	13
	Отопление - внутренние устройства
	18
	Котлы отопительные
	 
	

	
	
	
	а) установка котлов
	90
	

	
	
	
	б) гидравлическое испытание
	10
	

	14
	Электроосвещение жилых и общественных зданий
	21
	Квартирная электропроводка
	 
	

	
	
	
	а) прокладка проводов
	70
	

	
	
	
	б) прочие работы
	30
	

	15
	Водопровод - наружные сети
	22
	I. Асбестоцементные, чугунные, железобетонные и пластмассовые трубы
	 
	

	
	
	
	а) прокладка трубопроводов
	90
	

	
	
	
	б) гидравлическое испытание и прочие работы
	10
	

	
	
	
	II. Стальные трубопроводы
	 
	

	
	
	
	а) сварка труб в секции на сварочных пунктах
	35
	

	
	
	
	б) развозка секций труб по трассе и сварка в плети
	25
	

	
	
	
	в) укладка плетей трубопроводов в траншеи и сварка  стыков
	20
	

	
	
	
	г) испытание и прочие работы
	10
	

	16
	Канализация - наружные сети
	23
	Канализационные колодцы
	 
	

	
	
	
	а) устройство колодцев
	85
	

	
	
	
	б) устройство бетонных лотков
	15
	

	17
	Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов
	25
	Магистральные и промысловые трубопроводы
	 
	

	
	
	
	а) сварка труб в секции на сварочных пунктах
	35
	

	
	
	
	б) развозка секций труб по трассе и сварка в плети
	45
	

	
	
	
	в) сварка захлестов
	10
	

	
	
	
	г) испытание и прочие работы
	10
	

	18
	Автомобильные дороги
	27
	I. Устройство однослойных и двухслойных гравийных оснований и покрытий
	 
	

	
	
	
	а) устройство оснований без укатки и ухода за основанием
	85
	

	
	
	
	б) прочие работы
	15
	

	
	
	
	II. Устройство однослойных и двухслойных щебеночных оснований
	 
	

	
	
	
	а) устройство оснований без расклинцовки и укатки
	80
	

	
	
	
	б) прочие работы
	20
	

	
	
	
	III. Основание под автомобильные дороги, взлетно-посадочные полосы аэродромов, площадки для хранения сельхозпродукции и стоянки техники
	 
	

	
	
	
	а) завоз строительных материалов (щебень, гравий, песчано-гравийная смесь, песок) в осенне-зимний период
	60
	

	
	
	
	б) укладка завезенных материалов в основание
	40
	

	
	
	
	IV. Дорожное покрытие из сборных железобетонных плит
	 
	

	
	
	
	а) завоз плит в осенне-зимний период
	60
	

	
	
	
	б) укладка завезенных плит
	40
	

	19
	Железные дороги
	28
	а) укладка пути с неполным количеством скреплений
	95
	

	
	
	
	б) установка скреплений до полного количества
	5
	

	20
	Мосты и трубы
	30
	I. Железобетонные работы
	 
	

	
	
	
	а) опалубочные работы
	25
	

	
	
	
	б) арматурные работы
	25
	

	
	
	
	в) бетонные работы
	45
	

	
	
	
	г) прочие работы
	5
	

	
	
	
	II. Бетонные работы
	 
	

	
	
	
	а) опалубочные работы
	25
	

	
	
	
	б) бетонные работы
	65
	

	
	
	
	в) прочие работы
	10
	

	
	
	
	III. Основания и фундаменты искусственных сооружений в открытых котлованах и свайные ростверки
	 
	

	
	
	
	а) изготовление деревянных ящиков
	75
	

	
	
	
	б) установка ящиков по осям
	25
	

	
	
	
	IV. Сборка железобетонных конструкций больших мостов (в т.ч. путепроводов, виадуков, эстакад и т.п.)
	 
	

	
	
	
	а) изготовление в построечных условиях или получение от завода-изготовителя сборных бетонных или железобетонных конструкций мостов (путепроводов, виадуков, эстакад и т.п.)
	по расчету
	

	
	
	
	б) доставка конструкций к месту сборки или установки
	-"-
	

	
	
	
	V. Сборка стальных пролетных (строений навесным и полунавесным способами
	 
	

	
	
	
	1. При пролете до 80 м
	 
	

	
	
	
	а) сборка пролетных строений
	45
	

	
	
	
	б) клепка или установка высокопрочных болтов пролетных  строений
	50
	

	
	
	
	в) установка пролетных строений на опоры
	5
	

	
	
	
	2. При пролете более 80 м
	 
	

	
	
	
	а) сборка пролетных строений
	55
	

	
	
	
	б) клепка или установка высокопрочных болтов пролетных строений
	40
	

	
	
	
	в) установка пролетных строений на опоры
	5
	

	
	
	
	VI. Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений по готовому основанию
	 
	

	
	
	
	а) передвижка
	80
	

	
	
	
	б) опускание пролетных строений на опорные части
	20
	

	
	
	
	VII. Установка на опоры баночных пролетных строений на плаву
	 
	

	
	
	
	а) сборка плашкоутов
	77
	

	
	
	
	разборка плашкоутов
	23
	

	
	
	
	б) сборка плавучих опор из (неинвентарных металлических элементов
	90
	

	
	
	
	разборка плавучих опор из неинвентарных металлических элементов
	10
	

	
	
	
	VIII. Устройство подмостей для окраски пролетных строений мостов
	 
	

	
	
	
	а) устройство подмостей 
	45
	

	
	
	
	б) разборка подмостей
	55
	

	
	
	
	IХ. Деревянные подмости и пирсы
	 
	

	
	
	
	а) устройство деревянных подмостей и пирсов
	88
	

	
	
	
	б) разборка подмостей и пирсов
	12
	

	
	
	
	Х. Подвесные пакеты
	 
	

	
	
	
	а) изготовление и установка подвесных пакетов
	80
	

	
	
	
	б) разборка пакетов
	20
	

	
	
	
	XI. Трубы водопропускные железобетонные круглые под насыпями железных и автомобильных дорог
	 
	

	
	
	
	а) укладка звеньев труб
	90
	

	
	
	
	б) конопатка, заливка и затирка швов
	10
	

	21
	Берегоукрепительные работы
	42
	Крепление откосов каналов и плотин
	 
	

	
	
	
	а) завоз материалов для крепления (скальная порода, камень, бетонные и железобетонные изделия) в осенне-зимний период
	50
	

	
	
	
	б) укладка материалов в дело и прочие работы
	50
	

	22
	Промышленные печи и трубы
	45
	Кладка коксовых и газосланцевых печей
	 
	

	
	
	
	а) кладка печей
	95
	

	
	
	
	б) чистка каналов и отверстий, продувка каналов, расшивка каналов
	5
	

	23
	Работы при реконструкции
	46
	I. Усиление конструктивных (элементов зданий монолитными (железобетонными обоймами
	 
	

	
	
	
	а) установка опалубки и креплений
	30
	

	
	
	
	б) установка арматуры
	15
	

	
	
	
	в) укладка бетона
	45
	

	
	
	
	г) прочие работы
	10
	

	
	
	
	II. Замена перекрытий
	 
	

	
	
	
	а) разборка существующих конструкций
	10
	

	
	
	
	б) установка опалубки и креплений
	20
	

	
	
	
	в) установка арматуры
	15
	

	
	
	
	г) укладка бетона
	45
	

	
	
	
	д) прочие работы
	10
	

	
	
	
	III. Временные защитные ограждения
	 
	

	
	
	
	а) устройство временных ограждений
	85
	

	
	
	
	б) разборка ограждений
	15
	

	24
	Озеленение, защитные лесонасаждения многолетние плодовые насаждения
	48
	Подготовка почвы для устройства газонов и цветников
	 
	

	
	
	
	а) завоз растительной земли в зимнее время
	75
	

	
	
	
	б) прочие работы
	25
	


Примечание. По конструктивным элементам и видам строительных работ, отсутствующим в настоящем Перечне, процент готовности устанавливается расчетом, исходя из соотношений трудоемкости и сметной стоимости соответствующих работ.
Начальник Отдела сметных норм
и ценообразования в строительстве
Госстроя СССР
Ю.И. МАЛИМАНОВ
Начальник Технического управления
Стройбанка СССР
Д.Л. ЧЕТЫРКИН

