ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР № 53-Д, СТРОЙБАНКА
СССР № 227 ОТ 14.08.1986 О ПОРЯДКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СОСТАВЕ
НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

(по состоянию на 7 октября 2006 года)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
№ 53-Д

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК СССР

№ 227

ПИСЬМО
от 14 августа 1986 года

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
В СОСТАВЕ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В соответствии с Инструкцией о порядке составления периодической и годовой статистической отчетности по капитальному строительству, утвержденной ЦСУ СССР 27.08.85 № 6-24/46 (пункт 7.4.3), в справки по форме № 3 подлежат включению выполненные работы по незаконченным конструктивным элементам и видам строительных работ.

В целях упорядочения определения в составе незавершенного производства стоимости объемов выполненных строительно-монтажных работ по незаконченным конструктивным элементам и видам строительных работ или их частям Госстрой СССР и Стройбанк СССР устанавливают.

При определении выполненных объемов строительно-монтажных работ в составе незавершенного производства в ежемесячные справки по форме № 3, подписанные заказчиком и подрядчиком, кроме стоимости завершенных конструктивных элементов и видов работ, подлежит включению также стоимость незаконченных конструктивных элементов и видов строительных работ или их частей, сметная стоимость которых определяется с учетом процентов их готовности, приведенных в Приложении к настоящему письму.

Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А. ЧЕРНЫШЕВ

Заместитель Председателя
Правления Стройбанка СССР
Я. ДУБЕНЕЦКИЙ

Приложение
к письму Госстроя СССР
и Стройбанка СССР
от 14 августа 1986 г. № 53-Д/227

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕЗАКОНЧЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
И ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ В СОСТАВЕ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В СООТВЕТСТВИИ
С ПУНКТОМ 7.4.3 "ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ И ГОДОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ЦСУ СССР 27 АВГУСТА 1985 Г. № 6-24/46

| № п/п | Наименование сборников | № сборников ЕПЕР-84 | Незаконченные конструктивные элементы и виды строительных работ или их частей | Процент готовности работ в составе незавершенного производства сметной стоимости конструктивного элемента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Земляные работы | 1 | I. Земляные работы |  |  |
|  |  |  | а) рытье траншей под трубопроводы | 90 |  |
|  |  |  | б) засыпка траншей | 10 |  |
|  |  |  | II. Устройство дренажей в мелиоративном и водохозяйственном строительстве |  |  |
|  |  |  | а) завоз дренажных труб в осенне-зимний период | 50 |  |
|  |  |  | б) укладка и прочие работы | 50 |  |
| 2 | Буровзрывные работы | 3 | Буровзрывные работы |  |  |
|  |  |  | а) проходка подготовительных выработок (шурфов, штолен, камер и рассечек) | 30 |  |
|  |  |  | б) выполнение прочих работ | 70 |  |
| 3 | Свайные работы. Закрепление грунтов. Опускные колодцы | 5 | I. Устройство деревянных свай |  |  |
|  |  |  | а) изготовление деревянных свай | 50 |  |
|  |  |  | б) выполнение прочих работ | 50 |  |
|  |  |  | II. Крепление шпунтового ограждения котлованов |  |  |
|  |  |  | а) установка крепления | 80 |  |
|  |  |  | б) разборка крепления | 20 |  |
|  |  |  | III. Устройство и разборка подмостей под копер |  |  |
|  |  |  | а) устройство подмостей | 70 |  |
|  |  |  | б) разборка подмостей | 30 |  |
| 4 | Бетонные и железобетонные конструкции монолитные | 6 | I. Бетонные конструкции монолитные |  |  |
|  |  |  | а) установка опалубки | 25 |  |
|  |  |  | б) укладка бетона | 60 |  |
|  |  |  | в) прочие работы | 15 |  |
|  |  |  | II. Железобетонные конструкции монолитные |  |  |
|  |  |  | а) установка опалубки | 25 |  |
|  |  |  | б) установка арматуры | 25 |  |
|  |  |  | в) укладка бетона | 45 |  |
|  |  |  | г) прочие работы | 5 |  |
| 5 | Бетонные и железобетонные конструкции сборные | 7 | I. Плиты перекрытий и покрытий |  |  |
|  |  |  | а) укладка | 90 |  |
|  |  |  | б) заделка швов | 10 |  |
|  |  |  | II. Колонны, балки, ригеля |  |  |
|  |  |  | а) установка | 90 |  |
|  |  |  | б) заделка стыков | 10 |  |
| 6 | Конструкции из кирпича и блоков | 8 | I. Из бутового камня |  |  |
|  |  |  | а) кладка | 95 |  |
|  |  |  | б) устройство горизонтальной изоляции | 5 |  |
|  |  |  | II. Мусоропроводы |  |  |
|  |  |  | а) установка ствола | 50 |  |
|  |  |  | б) монтаж приемных клапанов и установка деталей | 50 |  |
| 7 | Металлические конструкции | 9 | I. Одноэтажные производственные здания (поэлементный монтаж) |  |  |
|  |  |  | а) подготовительные работы | 10 |  |
|  |  |  | б) укрупнительная сборка | 25 |  |
|  |  |  | в) монтаж | 55 |  |
|  |  |  | д) сдача работ | 10 |  |
|  |  |  | II. Одноэтажные производственные здания при монтаже объемными блоками, укрупняемыми на конвейере и стендах-кондукторах |  |  |
|  |  |  | а) подготовительные работы | 10 |  |
|  |  |  | б) укрупнительная сборка | 65 |  |
|  |  |  | в) монтаж | 20 |  |
|  |  |  | г) сдача работ | 5 |  |
|  |  |  | III. Здание из легких конструкций |  |  |
|  |  |  | а) подготовительные работы | 10 |  |
|  |  |  | б) укрупнительная сборка | 50 |  |
|  |  |  | в) монтаж | 30 |  |
|  |  |  | г) сдача работ | 10 |  |
|  |  |  | IV. Здания с применением арочных и рамных конструкций |  |  |
|  |  |  | а) подготовительные работы | 10 |  |
|  |  |  | б) укрупнительная сборка | 20 |  |
|  |  |  | в) монтаж | 60 |  |
|  |  |  | г) сдача работ | 10 |  |
|  |  |  | V. Гражданские и производственные многоэтажные здания |  |  |
|  |  |  | а) подготовительные работы | 15 |  |
|  |  |  | б) укрупненная сборка | 15 |  |
|  |  |  | в) монтаж | 60 |  |
|  |  |  | г) сдача работ | 10 |  |
|  |  |  | VI. Резервуары, газгольдеры, печи, трубы |  |  |
|  |  |  | а) подготовительные работы | 10 |  |
|  |  |  | б) укрупнительная сборка | 5 |  |
|  |  |  | в) монтаж | 75 |  |
|  |  |  | г) сдача работ | 10 |  |
|  |  |  | VII. Канатные дороги |  |  |
|  |  |  | а) подготовительные работы | 10 |  |
|  |  |  | б) укрупнительная сборка | 40 |  |
|  |  |  | в) монтаж | 40 |  |
|  |  |  | г) сдача работ | 10 |  |
|  |  |  | VIII. Галереи, эстакады, бункеры, силосы, декомпозеры, электролизеры, комплексы доменных цехов, градирни, телебашни, радиомачты, каркасы вытяжных труб |  |  |
|  |  |  | а) подготовительные работы | 5 |  |
|  |  |  | б) укрупнительная сборка | 35 |  |
|  |  |  | в) монтаж | 50 |  |
|  |  |  | г) сдача работ | 10 |  |
|  |  |  | IX. Другие сооружения |  |  |
|  |  |  | а) подготовительные работы | 10 |  |
|  |  |  | б) укрупнительная сборка | 15 |  |
|  |  |  | в) монтаж | 65 |  |
|  |  |  | г) сдача работ | 10 |  |
|  |  |  | X. Стальные оконные блоки и переплеты |  |  |
|  |  |  | а) установка блоков и переплетов | 85 |  |
|  |  |  | б) установка резиновых уплотнителей | 15 |  |
| 8 | Деревянные конструкции | 10 | I. Заполнение оконных и дверных проемов |  |  |
|  |  |  | а) при заполнении без прирезки приборов (от стоимости, исчисленной без стоимости приборов) | 90 |  |
|  |  |  | прирезка приборов | 10 |  |
|  |  |  | б) при заполнении дверных проемов без установки наличников | 85 |  |
|  |  |  | установка наличника | 15 |  |
|  |  |  | в) при заполнении без конопатки коробок | 90 |  |
|  |  |  | конопатка коробок | 10 |  |
|  |  |  | II. Перекрытие |  |  |
|  |  |  | а) укладка балок | 40 |  |
|  |  |  | б) устройство наката | 40 |  |
|  |  |  | в) смазка и утепление | 20 |  |
|  |  |  | III. Деревянные конструкции |  |  |
|  |  |  | а) установка | 90 |  |
|  |  |  | б) антисептирование | 10 |  |
| 9 | Полы | 11 | Покрытия дощатые и паркетные |  |  |
|  |  |  | а) настилка покрытий | 90 |  |
|  |  |  | б) прочие работы | 10 |  |
| 10 | Кровля | 12 | I. Наклейка нижнего слоя рулонных покрытий при производстве работ в зимних условиях |  |  |
|  |  |  | а) при 2-слойном покрытии | 40 |  |
|  |  |  | б) при 3-слойном покрытии | 30 |  |
|  |  |  | в) при 4-слойном покрытии | 20 |  |
|  |  |  | г) при 5-слойном покрытии | 10 |  |
|  |  |  | II. Устройство кровли по обрешетке |  |  |
|  |  |  | а) устройство обрешетки | 30 |  |
|  |  |  | б) устройство покрытия | 60 |  |
|  |  |  | в) обделка коньков, ребер, разжелобков, дымовых труб и примыканий к стенам и слуховым окнам | 10 |  |
| 11 | Отделочные работы | 15 | I. Облицовка природным камнем |  |  |
|  |  |  | а) облицовка природным камнем без разделки швов, очистки и промывки | 95 |  |
|  |  |  | б) прочие работы | 5 |  |
|  |  |  | II. Облицовка искусственным мрамором |  |  |
|  |  |  | а) облицовка искусственным (мрамором без полировки и лощения | 90 |  |
|  |  |  | б) прочие работы | 10 |  |
|  |  |  | III. Штукатурные работы |  |  |
|  |  |  | а) внутренняя штукатурка без обмазки раствором коробок, наличников и плинтусов | 95 |  |
|  |  |  | б) прочие работы | 5 |  |
| 12 | Трубопроводы - внутренние устройства | 16 | I. Краны пожарные и поливочные |  |  |
|  |  |  | а) установка шкафчиков для (пожарных рукавов, включая их стоимость | 70 |  |
|  |  |  | б) прочие работы | 30 |  |
|  |  |  | II. Трубопроводы из чугунных напорных, из чугунных и пластмассовых канализационных труб |  |  |
|  |  |  | а) прокладка трубопроводов | 90 |  |
|  |  |  | б) гидравлическое испытание | 10 |  |
| 13 | Отопление - внутренние устройства | 18 | Котлы отопительные |  |  |
|  |  |  | а) установка котлов | 90 |  |
|  |  |  | б) гидравлическое испытание | 10 |  |
| 14 | Электроосвещение жилых и общественных зданий | 21 | Квартирная электропроводка |  |  |
|  |  |  | а) прокладка проводов | 70 |  |
|  |  |  | б) прочие работы | 30 |  |
| 15 | Водопровод - наружные сети | 22 | I. Асбестоцементные, чугунные, железобетонные и пластмассовые трубы |  |  |
|  |  |  | а) прокладка трубопроводов | 90 |  |
|  |  |  | б) гидравлическое испытание и прочие работы | 10 |  |
|  |  |  | II. Стальные трубопроводы |  |  |
|  |  |  | а) сварка труб в секции на сварочных пунктах | 35 |  |
|  |  |  | б) развозка секций труб по трассе и сварка в плети | 25 |  |
|  |  |  | в) укладка плетей трубопроводов в траншеи и сварка стыков | 20 |  |
|  |  |  | г) испытание и прочие работы | 10 |  |
| 16 | Канализация - наружные сети | 23 | Канализационные колодцы |  |  |
|  |  |  | а) устройство колодцев | 85 |  |
|  |  |  | б) устройство бетонных лотков | 15 |  |
| 17 | Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов | 25 | Магистральные и промысловые трубопроводы |  |  |
|  |  |  | а) сварка труб в секции на сварочных пунктах | 35 |  |
|  |  |  | б) развозка секций труб по трассе и сварка в плети | 45 |  |
|  |  |  | в) сварка захлестов | 10 |  |
|  |  |  | г) испытание и прочие работы | 10 |  |
| 18 | Автомобильные дороги | 27 | I. Устройство однослойных и двухслойных гравийных оснований и покрытий |  |  |
|  |  |  | а) устройство оснований без укатки и ухода за основанием | 85 |  |
|  |  |  | б) прочие работы | 15 |  |
|  |  |  | II. Устройство однослойных и двухслойных щебеночных оснований |  |  |
|  |  |  | а) устройство оснований без расклинцовки и укатки | 80 |  |
|  |  |  | б) прочие работы | 20 |  |
|  |  |  | III. Основание под автомобильные дороги, взлетно-посадочные полосы аэродромов, площадки для хранения сельхозпродукции и стоянки техники |  |  |
|  |  |  | а) завоз строительных материалов (щебень, гравий, песчано-гравийная смесь, песок) в осенне-зимний период | 60 |  |
|  |  |  | б) укладка завезенных материалов в основание | 40 |  |
|  |  |  | IV. Дорожное покрытие из сборных железобетонных плит |  |  |
|  |  |  | а) завоз плит в осенне-зимний период | 60 |  |
|  |  |  | б) укладка завезенных плит | 40 |  |
| 19 | Железные дороги | 28 | а) укладка пути с неполным количеством скреплений | 95 |  |
|  |  |  | б) установка скреплений до полного количества | 5 |  |
| 20 | Мосты и трубы | 30 | I. Железобетонные работы |  |  |
|  |  |  | а) опалубочные работы | 25 |  |
|  |  |  | б) арматурные работы | 25 |  |
|  |  |  | в) бетонные работы | 45 |  |
|  |  |  | г) прочие работы | 5 |  |
|  |  |  | II. Бетонные работы |  |  |
|  |  |  | а) опалубочные работы | 25 |  |
|  |  |  | б) бетонные работы | 65 |  |
|  |  |  | в) прочие работы | 10 |  |
|  |  |  | III. Основания и фундаменты искусственных сооружений в открытых котлованах и свайные ростверки |  |  |
|  |  |  | а) изготовление деревянных ящиков | 75 |  |
|  |  |  | б) установка ящиков по осям | 25 |  |
|  |  |  | IV. Сборка железобетонных конструкций больших мостов (в т.ч. путепроводов, виадуков, эстакад и т.п.) |  |  |
|  |  |  | а) изготовление в построечных условиях или получение от завода-изготовителя сборных бетонных или железобетонных конструкций мостов (путепроводов, виадуков, эстакад и т.п.) | по расчету |  |
|  |  |  | б) доставка конструкций к месту сборки или установки | -"- |  |
|  |  |  | V. Сборка стальных пролетных (строений навесным и полунавесным способами |  |  |
|  |  |  | 1. При пролете до 80 м |  |  |
|  |  |  | а) сборка пролетных строений | 45 |  |
|  |  |  | б) клепка или установка высокопрочных болтов пролетных строений | 50 |  |
|  |  |  | в) установка пролетных строений на опоры | 5 |  |
|  |  |  | 2. При пролете более 80 м |  |  |
|  |  |  | а) сборка пролетных строений | 55 |  |
|  |  |  | б) клепка или установка высокопрочных болтов пролетных строений | 40 |  |
|  |  |  | в) установка пролетных строений на опоры | 5 |  |
|  |  |  | VI. Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений по готовому основанию |  |  |
|  |  |  | а) передвижка | 80 |  |
|  |  |  | б) опускание пролетных строений на опорные части | 20 |  |
|  |  |  | VII. Установка на опоры баночных пролетных строений на плаву |  |  |
|  |  |  | а) сборка плашкоутов | 77 |  |
|  |  |  | разборка плашкоутов | 23 |  |
|  |  |  | б) сборка плавучих опор из (неинвентарных металлических элементов | 90 |  |
|  |  |  | разборка плавучих опор из неинвентарных металлических элементов | 10 |  |
|  |  |  | VIII. Устройство подмостей для окраски пролетных строений мостов |  |  |
|  |  |  | а) устройство подмостей | 45 |  |
|  |  |  | б) разборка подмостей | 55 |  |
|  |  |  | IХ. Деревянные подмости и пирсы |  |  |
|  |  |  | а) устройство деревянных подмостей и пирсов | 88 |  |
|  |  |  | б) разборка подмостей и пирсов | 12 |  |
|  |  |  | Х. Подвесные пакеты |  |  |
|  |  |  | а) изготовление и установка подвесных пакетов | 80 |  |
|  |  |  | б) разборка пакетов | 20 |  |
|  |  |  | XI. Трубы водопропускные железобетонные круглые под насыпями железных и автомобильных дорог |  |  |
|  |  |  | а) укладка звеньев труб | 90 |  |
|  |  |  | б) конопатка, заливка и затирка швов | 10 |  |
| 21 | Берегоукрепительные работы | 42 | Крепление откосов каналов и плотин |  |  |
|  |  |  | а) завоз материалов для крепления (скальная порода, камень, бетонные и железобетонные изделия) в осенне-зимний период | 50 |  |
|  |  |  | б) укладка материалов в дело и прочие работы | 50 |  |
| 22 | Промышленные печи и трубы | 45 | Кладка коксовых и газосланцевых печей |  |  |
|  |  |  | а) кладка печей | 95 |  |
|  |  |  | б) чистка каналов и отверстий, продувка каналов, расшивка каналов | 5 |  |
| 23 | Работы при реконструкции | 46 | I. Усиление конструктивных (элементов зданий монолитными (железобетонными обоймами |  |  |
|  |  |  | а) установка опалубки и креплений | 30 |  |
|  |  |  | б) установка арматуры | 15 |  |
|  |  |  | в) укладка бетона | 45 |  |
|  |  |  | г) прочие работы | 10 |  |
|  |  |  | II. Замена перекрытий |  |  |
|  |  |  | а) разборка существующих конструкций | 10 |  |
|  |  |  | б) установка опалубки и креплений | 20 |  |
|  |  |  | в) установка арматуры | 15 |  |
|  |  |  | г) укладка бетона | 45 |  |
|  |  |  | д) прочие работы | 10 |  |
|  |  |  | III. Временные защитные ограждения |  |  |
|  |  |  | а) устройство временных ограждений | 85 |  |
|  |  |  | б) разборка ограждений | 15 |  |
| 24 | Озеленение, защитные лесонасаждения многолетние плодовые насаждения | 48 | Подготовка почвы для устройства газонов и цветников |  |  |
|  |  |  | а) завоз растительной земли в зимнее время | 75 |  |
|  |  |  | б) прочие работы | 25 |  |

Примечание. По конструктивным элементам и видам строительных работ, отсутствующим в настоящем Перечне, процент готовности устанавливается расчетом, исходя из соотношений трудоемкости и сметной стоимости соответствующих работ.

Начальник Отдела сметных норм
и ценообразования в строительстве
Госстроя СССР

Ю.И. МАЛИМАНОВ

Начальник Технического управления
Стройбанка СССР

Д.Л. ЧЕТЫРКИН