## Акт по форме КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - |  |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 4 | 24.09.2018 | 24.09.2018 | 30.09.2018
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2018 г.
Смета № , КС2 21.09.18 (факт)
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | ___________________________15,433 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________8,757 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________136,96 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ
П1
1 | 1 | Установка камер приточных типовых | ФЕР20-06-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | 1 камера | 1 | 1031.36 | 1031
2 | 4 | Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм | ФЕР20-02-004-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | 1 клапан | 1 | 212.7 | 213
П2
3 | 7 | Установка камер приточных типовых | ФЕР20-06-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | 1 камера | 1 | 1031.36 | 1031
П4
4 | 26 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - "КРАТ" с пределом огнестойкости: 1,0 час (При производстве работ на высоте свыше 10 м до 15 м ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; МАТ=0 к расх.) | ФЕР26-02-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.01 | 5419.33 | 54
П5
5 | 33 | Установка заслонок воздушных | ФЕР20-02-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | 1 шт. | 2 | 27.39 | 55
П7, П9, П10, П11.
6 | 54 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм | ФЕР20-02-014-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | 1 шт. | 4 | 28.44 | 114
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [6 empty] | 2498
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Иркутская обл. Январь 2018г. ОЗП=6,9228; ЭМ=14,583; ЗПМ=6,9228) | [6 empty] | 15433
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 15433
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 14753
Теплоизоляционные работы | [6 empty] | 680
Итого | [6 empty] | 15433
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 839
Машины и механизмы | [6 empty] | 5920
ФОТ | [6 empty] | 8757
НДС 18% | [6 empty] | 2778
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 15433
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)