## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Заказчик - ООО СЗ "Жильё Плюс" | [9 empty] | по ОКПО
| Генподрядчик - ООО "Жильё Стерлитамак" | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик - ООО ДомоСтроительная Компания "ГАРАНТ" | [9 empty] | по ОКПО
Объект - "Многоквартирный жилой дом № 3. РБ, г. Стерлитамак, в границах улиц
| Тукаева, Химиков, Социалистическая, Цементников" | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
| Блок-секция 1. Наземная часть. Общестроительные работы. | [8 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 2-19
[11 empty] | дата | 15.02.2019 г.
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[8 empty] | 7 |  | 31.07.2019 |  | 01.07.2019 |  | 31.07.2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2019 г.
Смета № 2-2
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________317,170 |  | тыс. руб.
Объём кирпичной кладки - 224,66 м3
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Стены
перемычки 2-9 этажи
1 | 26 | ТССЦ-403-0452 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 2,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | -4 | 63.51 |  |  |  | -254
2 | 28 | ТССЦ-403-0447 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 4 | 27.43 |  |  |  | 110
3 | 38 | ТССЦ-201-0623 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 0.00648 | 9672.2 |  |  |  | 63
4 | 43 | ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м(6-9 этажи, чердак) 230,15 = 218,22 + 0,24 x (463,89 - 414,16) | 1 м3 кладки | 97.75 | 230.15 | 56.75 | 59.47 | 6.53 | 22497 | 5547 | 5813 | 638 | 5,4 527,85 | 0,4 39,1
5 | 44 | ТССЦ-404-0162 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 38.51 | 946.95 |  |  |  | 36467
6 | 49 | ТЕР08-02-001-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м(6-9 этажи, чердак) 225,38 = 218,20 + 0,234 x (463,89 - 433,20) | 1 м3 кладки | 126.91 | 225.38 | 54.76 | 59.47 | 6.53 | 28603 | 6950 | 7547 | 829 | 5,21 661,2 | 0,4 50,76
7 | 50 | ТССЦ-404-0162 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 50.13 | 946.95 |  |  |  | 47471
8 | 54 | ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Армирование кладки стен и других конструкций 701,25 = 8 436,56 - 1 x 7 735,31 | 1 т металлических изделий | 0.0349 | 701.25 | 639.85 | 61.4 | 3.76 | 24 | 22 | 2 |  | 63,73 2,22 | 0,23 0,01
9 | 55 | ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.0349 | 9155.9 |  |  |  | 320
10 | 56 | ТССЦ-204-0036 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | т | 0.012 | 2365 |  |  |  | 28
11 | 62 | ТЕР07-05-038-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: кирпичных и крупноблочных на весь дом 797,90 = 1 326,15 - 107 x 3,87 - 0,26 x 439,06 | 100 м шва | 0.8 | 797.9 | 602.56 | 7.9 |  | 638 | 482 | 6 |  | 53,8 43,04
12 | 63 | ТССЦ-101-1975 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм | 100 м | 0.8 | 2258.51 |  |  |  | 1807
13 | 64 | прайс лист Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | минвата УРСА ЛАЙТ цена=853/1,18/6,8*1,05 МАТ=853/1,18/6,8*1,05 | м3 | 1.97 | 111,62 853/1,18/6,8*1,05 |  |  |  | 220
14 | 65 | ТССЦ-104-0326 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: П-20-У30-1250-600-50 | м3 | 0.274 | 360.99 |  |  |  | 99
ниши этажных щитков л. КР-11
15 | 67 | ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0.003 | 8436.56 | 639.85 | 61.4 | 3.76 | 25 | 2 |  |  | 63,73 0,19 | 0,23
16 | 68 | ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 0.003 | 8010.4 |  |  |  | 24
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. | [9 empty] | 138142 | 13003 | 13368 | 1467 | 1234.5 | 89.87
Накладные расходы | [9 empty] | 17812
Сметная прибыль | [9 empty] | 11672
Итого по разделу 1 Стены | [9 empty] | 167626 |  |  |  | 1234.5 | 89.87
Раздел 2. Перекрытие
перекрытие 2-8 этажи
17 | 151 | ТССЦ-204-0059 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0.0765 | 15621 |  |  |  | 1195
МУ-7
18 | 176 | ТЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 0.2779 | 621.96 | 174.48 | 328.48 | 27.19 | 173 | 48 | 91 | 8 | 15,79 4,39 | 1,56 0,43
19 | 177 | ТССЦ-201-0623 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 0.2862 | 9672.2 |  |  |  | 2768
20 | 178 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1388 | 470.11 | 43.93 | 5.87 | 0.12 | 65 | 6 | 1 |  | 3,83 0,53 | 0,01
перекрытие 9 этажа
21 | 183 | ТЕР07-05-011-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 10 м2 14 498,56 = 15 956,27 - 0,106 x 13 752,00 | 100 шт. сборных конструкций | 0.2 | 14498.56 | 3775.98 | 7217.14 | 741.55 | 2900 | 755 | 1443 | 148 | 313,88 62,78 | 45,41 9,08
22 | 184 | ТЕР07-05-011-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 8 817,21 = 9 724,84 - 0,066 x 13 752,00 | 100 шт. сборных конструкций | 0.14 | 8817.21 | 2430.88 | 4098.31 | 426.38 | 1234 | 340 | 574 | 60 | 207,06 28,99 | 26,11 3,66
23 | 185 | ТССЦ-403-0744 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) | шт. | 6 | 1096.69 |  |  |  | 6580
24 | 186 | ТССЦ-403-2302 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 45-12-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,66 м3, расход арматуры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт. | 2 | 1080.72 |  |  |  | 2161
25 | 187 | ТССЦ-403-0746 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) | шт. | 2 | 909.84 |  |  |  | 1820
26 | 188 | прайс лист | Плиты ПБ 30-15-8 цена=6727,7/6,8*1,05 МАТ=6727,7/6,8*1,05 (к=2,86/2,98 ПЗ=0,9597 (ОЗП=0,9597; ЭМ=0,9597 к расх.; ЗПМ=0,9597; МАТ=0,9597 к расх.; ТЗ=0,9597; ТЗМ=0,9597)) | шт | 2 | 996,97 6727,7/6,8*1,05 |  |  |  | 1994
27 | 189 | ТССЦ-403-2207 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 58.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м3, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 1 | 1591.48 |  |  |  | 1591
28 | 190 | ТССЦ-403-0724 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 58.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) (к=5,8/5,7=1,0175 ПЗ=1,0175 (ОЗП=1,0175; ЭМ=1,0175 к расх.; ЗПМ=1,0175; МАТ=1,0175 к расх.; ТЗ=1,0175; ТЗМ=1,0175)) | шт. | 2 | 1270.68 |  |  |  | 2541
29 | 191 | ТССЦ-403-0743 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) | шт. | 1 | 1019.4 |  |  |  | 1019
30 | 192 | ТССЦ-403-2215 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 1 | 1189.64 |  |  |  | 1190
31 | 193 | ТССЦ-403-0709 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: П 68.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) (к=6,8/6,3=1,0794 МАТ=1,0794 к расх.) | шт. | 2 | 1907.24 |  |  |  | 3814
32 | 194 | ТССЦ-403-0733 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт. | 2 | 1398.06 |  |  |  | 2796
33 | 195 | ТССЦ-403-0709 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 66.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) (к=6,6/6,3 МАТ=1,0476 к расх.) | шт. | 2 | 1851.05 |  |  |  | 3702
34 | 196 | ТССЦ-403-0746 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 20-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) (к=2/3=0,6667 МАТ=0,6667 к расх.) | шт. | 3 | 606.59 |  |  |  | 1820
35 | 197 | ТССЦ-403-0748 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60) | шт. | 2 | 817.89 |  |  |  | 1636
36 | 198 | ТССЦ-403-0754 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60) | шт. | 1 | 724.94 |  |  |  | 725
37 | 199 | ТССЦ-403-0748 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60) | шт. | 1 | 817.89 |  |  |  | 818
38 | 200 | прайс лист | Плиты ПБ 57-15-8 цена=13338,71/6,8*1,05 МАТ=13338,71/6,8*1,05 (к=5,7/5,68 ПЗ=1,004 (ОЗП=1,004; ЭМ=1,004 к расх.; ЗПМ=1,004; МАТ=1,004 к расх.; ТЗ=1,004; ТЗМ=1,004)) | шт | 1 | 2067,89 13338,71/6,8*1,05 |  |  |  | 2068
39 | 201 | ТССЦ-403-8430 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плита перекрытия: П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 2 | 295.44 |  |  |  | 591
40 | 202 | СЦМ-448-1001 т.ч., т.1 | Плиты ИП-1 с проемом Цена=((1248,6+19*3+39)х0,9+92,69х8)х1,2=2342 | шт | 1 | 2342 |  |  |  | 2342
41 | 203 | ТССЦ-204-0059 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0.0334 | 15621 |  |  |  | 522
42 | 204 | ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка ригелей массой: Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.09 | 1654.37 | 194.59 | 1350.01 | 148.28 | 149 | 18 | 122 | 13 | 17,61 1,58 | 9,08 0,82
43 | 205 | ТССЦ-403-2402 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 1 | 81.4 |  |  |  | 81
44 | 206 | ТССЦ-403-0459 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход арматуры 1,73 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 2 | 76.22 |  |  |  | 152
45 | 207 | ТССЦ-403-0461 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход арматуры 3,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 2 | 110.35 |  |  |  | 221
46 | 208 | ТССЦ-403-2405 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход арматуры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 4 | 127.7 |  |  |  | 511
47 | 209 | ТЕР07-05-007-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка ригелей массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.03 | 8662.46 | 2417.46 | 5653.18 | 614.01 | 260 | 73 | 170 | 18 | 192,78 5,78 | 37,6 1,13
48 | 210 | ТССЦ-403-7956 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Прогоны марки: ПРГ 36. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12) | шт. | 3 | 445.32 |  |  |  | 1336
49 | 211 | ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка плит парапета массой: Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.02 | 3323.12 | 1405.88 | 468.34 | 51.44 | 66 | 28 | 9 | 1 | 122,57 2,45 | 3,15 0,06
50 | 212 | ТССЦ-403-6035 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты опорные ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11) | шт. | 2 | 38.32 |  |  |  | 77
Монолитные участки МУ1-МУ5, МУ8-МУ9
51 | 213 | ТЕР06-01-041-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 100 м3 в деле | 0.0115 | 28729.43 | 10579.08 | 7079.82 | 659.17 | 330 | 122 | 81 | 8 | 968,78 11,14 | 40,44 0,47
52 | 214 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.17 | 440.81 |  |  |  | 516
53 | 215 | ТССЦ-204-0011 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 10 мм | т | 0.018 | 7902.6 |  |  |  | 142
54 | 216 | ТССЦ-204-0035 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм | т | 0.018 | 2365 |  |  |  | 43
55 | 217 | ТССЦ-204-0001 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.016 | 8010 |  |  |  | 128
56 | 218 | ТССЦ-204-0034 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.016 | 2365 |  |  |  | 38
57 | 219 | ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.0935 | 9155.9 |  |  |  | 856
58 | 220 | ТССЦ-204-0036 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | т | 0.0935 | 2365 |  |  |  | 221
МУ-7, МУ10
59 | 221 | ТЕР06-01-041-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 100 м3 в деле | 0.0057 | 28729.43 | 10579.08 | 7079.82 | 659.17 | 164 | 60 | 40 | 4 | 968,78 5,52 | 40,44 0,23
60 | 222 | ТССЦ-401-0067 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0.58 | 456.11 |  |  |  | 265
61 | 223 | ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм | т | 0.0953 | 8442.6 |  |  |  | 805
62 | 224 | ТССЦ-204-0037 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 0.0953 | 2143 |  |  |  | 204
63 | 225 | ТЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 0.254 | 621.96 | 174.48 | 328.48 | 27.19 | 158 | 44 | 83 | 7 | 15,79 4,01 | 1,56 0,4
64 | 226 | ТССЦ-201-0623 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 0.26162 | 9672.2 |  |  |  | 2530
разрез а-а, б-б
65 | 228 | ТЕР26-01-041-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных 409,43 = 1 559,43 - 0,0039 x 9 914,10 - 2 x 12,68 - 0,05 x 2 083,30 - 0,98 x 1 001,84 (МАТ=0 к расх.) | 1 м3 изоляции | 0.073 | 266.78 | 224.22 | 42.56 |  | 19 | 16 | 3 |  | 18,17 1,33
66 | 229 | ТССЦ-104-0312 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты теплоизоляционные: из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 0.073 | 1309.95 |  |  |  | 96
67 | 230 | ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (МАТ=0 к расх.) | 1 м3 заделки | 0.18 | 586.13 | 564.29 | 21.84 |  | 106 | 102 | 4 |  | 55,16 9,93
68 | 231 | ТССЦ-101-2415 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт. | 7 | 58 |  |  |  | 406
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. | [9 empty] | 57945 | 1612 | 2621 | 267 | 138.43 | 16.28
Накладные расходы | [9 empty] | 2687
Сметная прибыль | [9 empty] | 1757
Итого по разделу 2 Перекрытие | [9 empty] | 62389 |  |  |  | 138.43 | 16.28
Раздел 3. Покрытие
69 | 232 | ТЕР07-05-011-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 10 м2 14 498,56 = 15 956,27 - 0,106 x 13 752,00 | 100 шт. сборных конструкций | 0.21 | 14498.56 | 3775.98 | 7217.14 | 741.55 | 3045 | 793 | 1516 | 156 | 313,88 65,91 | 45,41 9,54
70 | 233 | ТЕР07-05-011-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 8 817,21 = 9 724,84 - 0,066 x 13 752,00 | 100 шт. сборных конструкций | 0.15 | 8817.21 | 2430.88 | 4098.31 | 426.38 | 1323 | 365 | 615 | 64 | 207,06 31,06 | 26,11 3,92
71 | 234 | ТССЦ-403-0744 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) | шт. | 5 | 1096.69 |  |  |  | 5483
72 | 235 | ТССЦ-403-2302 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 45-12-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,66 м3, расход арматуры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт. | 2 | 1080.72 |  |  |  | 2161
73 | 236 | ТССЦ-403-0746 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) | шт. | 3 | 909.84 |  |  |  | 2730
74 | 237 | ТССЦ-403-2207 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 58.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м3, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 1 | 1591.48 |  |  |  | 1591
75 | 238 | ТССЦ-403-0724 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 58.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) (к=5,8/5,7=1,0175 ПЗ=1,0175 (ОЗП=1,0175; ЭМ=1,0175 к расх.; ЗПМ=1,0175; МАТ=1,0175 к расх.; ТЗ=1,0175; ТЗМ=1,0175)) | шт. | 2 | 1270.68 |  |  |  | 2541
76 | 239 | ТССЦ-403-0743 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) | шт. | 1 | 1019.4 |  |  |  | 1019
77 | 240 | ТССЦ-403-2215 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 1 | 1189.64 |  |  |  | 1190
78 | 241 | ТССЦ-403-0709 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: П 68.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) (к=6,8/6,3=1,0794 МАТ=1,0794 к расх.) | шт. | 2 | 1907.24 |  |  |  | 3814
79 | 242 | ТССЦ-403-0733 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт. | 2 | 1398.06 |  |  |  | 2796
80 | 243 | ТССЦ-403-0712 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 66.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) (к=6,6/6,3 МАТ=1,0476 к расх.) | шт. | 3 | 1469.96 |  |  |  | 4410
81 | 244 | ТССЦ-403-0747 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 20-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) (к=2/3=0,6667 МАТ=0,6667 к расх.) | шт. | 4 | 487.23 |  |  |  | 1949
82 | 245 | ТССЦ-403-0748 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60) | шт. | 1 | 817.89 |  |  |  | 818
83 | 246 | ТССЦ-403-0754 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60) | шт. | 1 | 724.94 |  |  |  | 725
84 | 247 | ТССЦ-403-0748 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60) | шт. | 1 | 817.89 |  |  |  | 818
85 | 248 | прайс лист | Плиты ПБ 57-15-8 цена=13338,71/6,8*1,05 МАТ=13338,71/6,8*1,05 (к=5,7/5,68 ПЗ=1,004 (ОЗП=1,004; ЭМ=1,004 к расх.; ЗПМ=1,004; МАТ=1,004 к расх.; ТЗ=1,004; ТЗМ=1,004)) | шт | 1 | 2067,89 13338,71/6,8*1,05 |  |  |  | 2068
86 | 249 | ТССЦ-403-8430 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плита перекрытия: П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 4 | 295.44 |  |  |  | 1182
87 | 251 | ТССЦ-403-0757 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60) | шт. | 1 | 581.12 |  |  |  | 581
88 | 253 | СЦМ-448-1001 т.ч., т.1 | Плиты ИП-2 Цена=((1248,6+19*3+39)х1,3+127,14х8)х1,2=3594,63 | шт | 1 | 3594.63 |  |  |  | 3595
89 | 254 | ТССЦ-204-0059 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0.046 | 15621 |  |  |  | 719
90 | 255 | ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка ригелей массой: Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.05 | 1654.37 | 194.59 | 1350.01 | 148.28 | 83 | 10 | 68 | 7 | 17,61 0,88 | 9,08 0,45
91 | 256 | ТССЦ-403-2402 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 1 | 81.4 |  |  |  | 81
92 | 257 | ТССЦ-403-0461 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход арматуры 3,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 2 | 110.35 |  |  |  | 221
93 | 258 | ТССЦ-403-0448 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 3 | 33.69 |  |  |  | 101
94 | 259 | ТЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 0.137 | 621.96 | 174.48 | 328.48 | 27.19 | 85 | 24 | 45 | 4 | 15,79 2,16 | 1,56 0,21
95 | 260 | ТССЦ-201-0623 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 0.14111 | 9672.2 |  |  |  | 1365
Монолитные участки МУ1-МУ5, МУ11, МУ13
96 | 263 | ТЕР06-01-041-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 100 м3 в деле | 0.0145 | 28729.43 | 10579.08 | 7079.82 | 659.17 | 417 | 153 | 103 | 10 | 968,78 14,05 | 40,44 0,59
97 | 264 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.47 | 440.81 |  |  |  | 648
98 | 265 | ТССЦ-204-0011 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 10 мм | т | 0.0232 | 7902.6 |  |  |  | 183
99 | 266 | ТССЦ-204-0035 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм | т | 0.0232 | 2365 |  |  |  | 55
100 | 267 | ТССЦ-204-0001 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.0163 | 8010 |  |  |  | 131
101 | 268 | ТССЦ-204-0034 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.0163 | 2365 |  |  |  | 39
102 | 269 | ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.0791 | 9155.9 |  |  |  | 724
103 | 270 | ТССЦ-204-0036 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | т | 0.0791 | 2365 |  |  |  | 187
МУ-7, МУ10, МУ-12
104 | 271 | ТЕР06-01-041-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 100 м3 в деле | 0.0203 | 28729.43 | 10579.08 | 7079.82 | 659.17 | 583 | 215 | 144 | 13 | 968,78 19,67 | 40,44 0,82
105 | 272 | ТССЦ-401-0067 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 2.06 | 456.11 |  |  |  | 940
106 | 273 | ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм | т | 0.325 | 8442.6 |  |  |  | 2744
107 | 274 | ТССЦ-204-0037 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 0.325 | 2143 |  |  |  | 696
108 | 275 | ТЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 0.755 | 621.96 | 174.48 | 328.48 | 27.19 | 470 | 132 | 248 | 21 | 15,79 11,92 | 1,56 1,18
109 | 276 | ТССЦ-201-0623 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 0.77765 | 9672.2 |  |  |  | 7522
разрез а-а, б-б
110 | 278 | ТЕР26-01-041-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных 409,43 = 1 559,43 - 0,0039 x 9 914,10 - 2 x 12,68 - 0,05 x 2 083,30 - 0,98 x 1 001,84 (МАТ=0 к расх.) | 1 м3 изоляции | 0.033 | 266.78 | 224.22 | 42.56 |  | 9 | 8 | 1 |  | 18,17 0,6
111 | 279 | ТССЦ-104-0312 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты теплоизоляционные: из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 0.033 | 1309.95 |  |  |  | 43
112 | 280 | ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (МАТ=0 к расх.) | 1 м3 заделки | 0.06 | 586.13 | 564.29 | 21.84 |  | 35 | 34 | 1 |  | 55,16 3,31
113 | 281 | ТССЦ-101-2415 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт. | 2 | 58 |  |  |  | 116
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. | [9 empty] | 62036 | 1734 | 2741 | 275 | 149.56 | 16.71
Накладные расходы | [9 empty] | 2781
Сметная прибыль | [9 empty] | 1833
Итого по разделу 3 Покрытие | [9 empty] | 66650 |  |  |  | 149.56 | 16.71
Раздел 8. Лестницы
ЛМ-1 л. КР-63
114 | 450 | ТЕР07-05-014-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка маршей: без сварки массой более 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.05 | 13143.71 | 3002.85 | 9873.03 | 1079.09 | 657 | 150 | 494 | 54 | 261,8 13,09 | 66,08 3,3
115 | 451 | ТССЦ-403-2004 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1) | шт. | 5 | 978.07 |  |  |  | 4890
116 | 452 | ТЕР07-05-014-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка площадок массой: более 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.05 | 13997.54 | 3311.03 | 10246.53 | 1106.85 | 700 | 166 | 512 | 55 | 282,03 14,1 | 67,78 3,39
117 | 453 | ТССЦ-403-2033 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Лестничная площадка: 2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м3, расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4) | шт. | 5 | 727.52 |  |  |  | 3638
118 | 454 | ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка плит парапета массой: Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.03 | 3323.12 | 1405.88 | 468.34 | 51.44 | 100 | 42 | 14 | 2 | 122,57 3,68 | 3,15 0,09
119 | 455 | ТССЦ-403-6035 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плиты опорные ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11) | шт. | 3 | 38.32 |  |  |  | 115
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. | [9 empty] | 10100 | 358 | 1020 | 111 | 30.87 | 6.78
Накладные расходы | [9 empty] | 727
Сметная прибыль | [9 empty] | 469
Итого по разделу 8 Лестницы | [9 empty] | 11296 |  |  |  | 30.87 | 6.78
Раздел 9. Элементы чердака
перемычки чердака и машинного отделения
120 | 462 | ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка ригелей массой: Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.73 | 1654.37 | 194.59 | 1350.01 | 148.28 | 1208 | 142 | 986 | 108 | 17,61 12,86 | 9,08 6,63
121 | 463 | ТССЦ-403-0457 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 13 | 66.52 |  |  |  | 865
122 | 464 | ТССЦ-403-0452 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 2,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 7 | 63.51 |  |  |  | 445
123 | 465 | ТССЦ-403-2402 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 3 | 81.4 |  |  |  | 244
124 | 466 | ТССЦ-403-0444 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м3, расход арматуры 0,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 7 | 12.03 |  |  |  | 84
125 | 467 | ТССЦ-403-0463 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м3, расход арматуры 6,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 2 | 178.45 |  |  |  | 357
126 | 468 | ТССЦ-403-0447 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 18 | 27.43 |  |  |  | 494
127 | 469 | ТССЦ-403-0448 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 13 | 33.69 |  |  |  | 438
128 | 470 | ТССЦ-403-0450 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 2 | 46.27 |  |  |  | 93
129 | 471 | ТССЦ-403-0456 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 6 | 57.1 |  |  |  | 343
130 | 472 | ТССЦ-403-0451 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 2 | 53.39 |  |  |  | 107
131 | 473 | ТЕР07-01-021-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.01 | 6488.21 | 1069.09 | 5328.69 | 585.27 | 65 | 11 | 53 | 6 | 96,75 0,97 | 35,84 0,36
132 | 474 | ТССЦ-403-0467 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Перемычка брусковая: 5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 20,92 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 1 | 335.17 |  |  |  | 335
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. | [9 empty] | 5078 | 153 | 1039 | 114 | 13.83 | 6.99
Накладные расходы | [9 empty] | 410
Сметная прибыль | [9 empty] | 264
Итого по разделу 9 Элементы чердака | [9 empty] | 5752 |  |  |  | 13.83 | 6.99
Раздел 10. Элементы машинного отделения и шахты лифта
Закладные детали шахты лифта КР-72
133 | 491 | ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.062 | 11155.33 | 2475.46 | 35.67 | 2.45 | 692 | 153 | 2 |  | 215,82 13,38 | 0,15 0,01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. | [9 empty] | 692 | 153 | 2 |  | 13.38 | 0.01
Накладные расходы | [9 empty] | 161
Сметная прибыль | [9 empty] | 99
Итого по разделу 10 Элементы машинного отделения и шахты лифта | [9 empty] | 952 |  |  |  | 13.38 | 0.01
Раздел 11. Кровля
Ограждение кровли
134 | 510 | ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.06 | 11155.33 | 2475.46 | 35.67 | 2.45 | 669 | 149 | 2 |  | 215,82 12,95 | 0,15 0,01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. | [9 empty] | 669 | 149 | 2 |  | 12.95 | 0.01
Накладные расходы | [9 empty] | 156
Сметная прибыль | [9 empty] | 97
Итого по разделу 11 Кровля | [9 empty] | 922 |  |  |  | 12.95 | 0.01
Раздел 12. Лоджии
ОГЛ-1, ОГЛ-4
135 | 602 | ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.082 | 11155.33 | 2475.46 | 35.67 | 2.45 | 915 | 203 | 3 |  | 215,82 17,7 | 0,15 0,01
ОГЛ-2
136 | 610 | ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.021 | 11155.33 | 2475.46 | 35.67 | 2.45 | 234 | 52 | 1 |  | 215,82 4,53 | 0,15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. | [9 empty] | 1149 | 255 | 4 |  | 22.23 | 0.01
Накладные расходы | [9 empty] | 268
Сметная прибыль | [9 empty] | 166
Итого по разделу 12 Лоджии | [9 empty] | 1583 |  |  |  | 22.23 | 0.01
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001 г. | [9 empty] | 275811 | 17417 | 20797 | 2234 | 1615.75 | 136.66
Накладные расходы | [9 empty] | 25002
Сметная прибыль | [9 empty] | 16357
Итоги по акту:
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [9 empty] | 120682 |  |  |  | 286.2 | 42.07
Строительные металлические конструкции | [9 empty] | 15638 |  |  |  | 22.48 | 2.22
Конструкции из кирпича и блоков | [9 empty] | 163714 |  |  |  | 1191.46 | 89.87
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [9 empty] | 74 |  |  |  | 0.53
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [9 empty] | 15510 |  |  |  | 98.94 | 2.14
Теплоизоляционные работы | [9 empty] | 69 |  |  |  | 1.93
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [9 empty] | 1047 |  |  |  | 13.24
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [9 empty] | 436 |  |  |  | 0.97 | 0.36
Итого | [9 empty] | 317170 |  |  |  | 1615.75 | 136.66
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 237597
Машины и механизмы | [9 empty] | 20797
ФОТ | [9 empty] | 19651
Накладные расходы | [9 empty] | 25002
Сметная прибыль | [9 empty] | 16357
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 317170 |  |  |  | 1615.75 | 136.66
Заказчик - инженер технадзора ООО СЗ "Жильё Плюс" ___________________Ланин А.С.
Генподрядчик - зам. директора по производству ООО "Жильё Стерлитамак" _______________Дужников А.Н.
Подрядчик - директор ООО ДомоСтроительная Компания "ГАРАНТ" ___________________Насырова З.М.