Методика ценообразования на ОАО «Архангельский ЦБК»

При составлении сметных расчетов для АО «Архангельский ЦБК» (АЦБК) руководствоваться следующей методикой:

Сметная документация составляется ресурсным методом (ГЭСН в редакции 2014года, за исключением ГЭСНм-08 в редакции 2009г. (на работы, отсутствующие в редакции 2009г., применять расценки из редакции 2014года) и ЭСН на новые технологии под редакцией Горячкина).

- Тарифная ставка на 2019 год составляет 160 руб./чел час без НДС (не зависимо от разряда рабочего) по ежегодному распоряжению АЦБК.

Укрупненный норматив накладных расходов на объектах ТЭС составляет 110% от фонда оплаты труда основных рабочих (без ЗП машиниста), на остальных объектах - 90% от фонда оплаты труда основных рабочих (без ЗП машиниста), в том числе пусконаладочные работы. Накладные расходы 240% от ФОТ для работ, выполняемых на базах подрядных организаций. Процент накладных расходов для работ на базе учитывает стоимость эксплуатации машин и механизмов.

- Укрупненный норматив сметной прибыли на объектах ТЭС составляет 25% от фонда оплаты труда основных рабочих (без ЗП машиниста), на остальных объектах 15% от фонда оплаты труда основных рабочих (без ЗП машиниста), в том числе пусконаладочные работы.

- Коэффициенты на условия производства работ по объектам тех. перевооружения по МДС 81-35.2004 и приложения № 1 к письму от 23.06.2004 № АП-3230/06. На работы текущего и капитального ремонта по группам цехов приложения №2 (по ежегодному распоряжению АЦБК.)

- Стоимость ресурсов по Ценнику АЦБК, Сборнику средних сметных цен (ССЦ) г.С-Петербурга с привязкой к Арх. области. (текущий уровень цен, обновляется ежемесячно) или АрхСтройЦене (текущий уровень цен, обновляется ежеквартально). Приоритетным является Ценник АЦБК, затем ССЦ, менее приоритетный АрхСтройЦена. Уровень цен один на весь объект.

- Стоимость материалов и оборудования отсутствующих в ценниках определять по прайс-листам заводов (поставщиков) с приложением прайс-листов к сметному расчету. Величины заготовительно-складских расходов и затрат на транспортные расходы по доставке материалов и оборудования по прайс листам принимаются в указанных ниже значениях:

- заготовительно-складские расходы: металлоконструкций – 0.75%, материалов -2%, оборудования- 1,2%;

- затраты на транспортные расходы – 6% (для стоимости материалов и оборудования без учета доставки).

- В сметных расчетах обнулить стоимость материалов/оборудования/запчастей, закупаемых заказчиком. (согласно разделительной ведомости на материалы и оборудование предоставленной заказчиком).

- Объектный и сводный сметные расчеты составляются   по установленным правилам.

- Сметные расчеты предоставлять в печатном и электронном виде в сметной программе (Гранд-Смета).

Коэффициенты к нормам времени и затратам на эксплуатацию машин для учета в сметах влияния условий производства работ:

| № п.п | Условия производства работ | Коэффициенты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эстакады наружные, автодороги, золоотвал | 1,05 |  |
| 2 | Работы снаружи | 1,05 |  |
| 3 | Работы внутри зданий (согласно распределения цехов по группам): |  |  |
| 3.1 | 1-я группа цехов | 1,1 |  |
| 3.2 | 2-я группа цехов | 1,15 |  |
| 3.3 | 3-я группа цехов | 1,2 |  |
| 4 | Работы в закрытых ёмкостях: бассейнах, варочных котлах, котлах ТЭС-1, ТЭС-2, ТЭС-3 и другом аналогичном оборудовании | 1,1* |  |
| 5 | Работы в известерегенерационных печах, печах серы и скрубберах системы сжигания серы, внутри камер электрофильтров содорегенерационных и корьевых котлов. Кроме работ, которые расцениваются по ГЭСН-13-2001 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии». | 1,38 | включает в себя коэффициент условий работ по группе цехов |
| 6 | Работы в известерегенерационных печах (по ТНВиР, прейскуранту 26-05-46) | 1,24 |  |
| 7 | Наружные инженерные коммуникации | 1,05 |  |
| 8 | Работы в кабельных тоннелях ТЭС-1 | 1,35 | включает в себя коэффициент условий работ по группе цехов и работу вблизи действующих кабелей. |

*коэффициент применяется в случае, если данные условия работы не предусмотрены в технической части сборника. Может применяться вместе с другими коэффициентами, при одновременном применении коэффициенты перемножаются.

Распределение цехов по группам.

1 группа:

Производство картона:

Цех картона и бумаги.

уПЦ блока цехов.

Производство бумаги:

Блок цехов производства бумаги.

Цех производства химикатов.

Цех производства бум изделий.

ТЭС-1

Химический цех.

Электроцех.

Цех водоподготовки.

Участок компрессорной станции.

Древесно-биржевое производство (ДБП).

Автотранспортное производство.

ПРЦ.

2 группа:

Производство картона.

Блок цехов, кроме уПЦ.

ТЭС-2.

Производство целлюлозы.

Цех целлюлозы.

ЦКРИ.

ТЭС-3.

ТЭС-1.

ТТЦ.

Турбинный участок котлотурбинного цеха.

Котел №8

Производство биологической очистки (ПБО).

3 группа:

Производство целлюлозы

Цех хлора и хлоропродуктов (в т.ч. тупик отстоя хлора).

ТЭС-1.

Котельный участок котлотурбинного цеха, кроме котла №8

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Директор по развитию производства АО «Архангельский ЦБК» | Генеральный директор АО «Эн-Системс» |
| ________________ П.С. Смирнов | _______________ А.А. Осыка |