## Акт № 1
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД | [17 empty] | 0322005
Инвестор: | [15 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик): | [15 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик): | [15 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка:
Объект:
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [16 empty] | номер
дата
Вид операции
Отчетный период
[7 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  |  |  | с |  |  | по
[7 empty] | 1 |  |  | 30.04.2018 |  |  |  |  | 01.04.2018 |  |  | 30.04.2018
АКТ о приемке выполненных работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) | [11 empty] | 59544.69 |  | руб.
Номер |  | Наименование работ | [5 empty] | Номер единичной расценки |  |  | Единица измерения |  | Выполнено работ
по пор. | поз. по см. | [11 empty] | Количество |  | цена за единицу, руб. |  |  | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8
Гидроизоляция стен канала сеч. 2100х770мм боковая обмазочная битумная в 2 слоя
1 | 1 | Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции битумной мастикой толщиной 2 мм | [5 empty] | 3.11-4-5 о.п. прил.2.4 |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.885 |  | 30531.12 |  |  | 27020.04
2 | 2 | Добавляется на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 3.11-4-5 | [5 empty] | 3.11-4-6 о.п. прил.2.4 |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.885 |  | 11696.16 |  |  | 10351.1
|  | Итого по разделу | [12 empty] | X |  |  | 37371.14
Гидроизоляция стен канала сеч. 2730х770мм боковая обмазочная битумная в 2 слоя
3 | 3 | Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции битумной мастикой толщиной 2 мм | [5 empty] | 3.11-4-5 о.п. прил.2.4 |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.31 |  | 30531.13 |  |  | 9464.65
4 | 4 | Добавляется на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 3.11-4-5 | [5 empty] | 3.11-4-6 о.п. прил.2.4 |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.31 |  | 11696.16 |  |  | 3625.81
|  | Итого по разделу | [12 empty] | X |  |  | 13090.46
|  | Итого по всем разделам | [12 empty] | X |  |  | 50461.6
|  | НДС, % | [10 empty] | 18 |  | X |  |  | 9083.09
|  | Всего | [12 empty] | X |  |  | 59544.69
Сдал: | [5 empty] | _____________________
|  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Принял: | [5 empty] | _____________________
|  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## Смета
"СОГЛАСОВАНО" | [30 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [30 empty] | Заказчик
[5 empty] | / |  |  |  |  | / | [22 empty] | / |  |  | /
"___"_____________2021 г. | [30 empty] | "___"_____________2021 г.
Наименование редакции сметных нормативов | [10 empty] | ФСНБ-2001, редакция 2020 г.
Наименование программного продукта | [10 empty] | Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.5.11.7423)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
(наименование конструктивного решения)
Составлен |  |  |  | базисно-индексным | [8 empty] | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | [11 empty] | I квартал 2021 г. |  |  |  | (январь 2000 г.)
Сметная стоимость | [5 empty] | 3,34 |  |  | (0,46) |  |  |  | тыс.руб.
|  | в том числе: | [14 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 0,91 |  |  | (0,13) |  |  |  | тыс.руб.
|  | строительных работ | [5 empty] | 3,34 |  | (0,46) |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | 13 |  |  | чел.-ч
|  | монтажных работ |  |  |  |  | 0,00 |  | (0,00) |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | 0 |  |  | чел.-ч
|  | оборудования |  |  |  |  | 0,00 |  | (0,00) |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | Расчетный измеритель
|  | прочих затрат |  |  |  |  | 0,00 |  | (0,00) |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | конструктивного решения | [6 empty] | 0
№ п/п | Обоснование | [5 empty] | Наименование работ и затрат | [11 empty] | Единица измерения |  | Количество | [7 empty] | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб |  |  |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[21 empty] | на единицу | коэффициенты |  |  |  | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу | коэффициенты |  | всего
1 | 2 | [5 empty] | 3 | [11 empty] | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12
Раздел 1.
1 | ФЕР 16-04-004-01 | [5 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | [11 empty] | 100 м |  | 0.11 | 1 |  |  |  | 0.11
| 1 | [5 empty] | ОТ | [21 empty] | 563.25 | 1 |  | 61.96
| 2 | [5 empty] | ЭМ | [21 empty] | 8.98 | 1 |  | 0.99
| 3 | [5 empty] | в т.ч. ОТм | [21 empty] | 1.27 | 1 |  | 0.14
| 4 | [5 empty] | М | [21 empty] | 27.16 | 1 |  | 2.99
[7 empty] | ЗТ | [11 empty] | чел.-ч |  | 59.92 | 1 |  |  |  | 6.59
[7 empty] | ЗТм | [11 empty] | чел.-ч |  | 0.1 | 1 |  |  |  | 0.01
[7 empty] | Итого по расценке | [21 empty] | 599.39 |  |  | 65.94
[7 empty] | ФОТ | [24 empty] | 62.1
| 16 | [5 empty] | НР | [11 empty] | % |  | 128 | 1 |  |  |  | 128 | [5 empty] | 79.49
| 16 | [5 empty] | СП | [11 empty] | % |  | 83 | 1 |  |  |  | 83 | [5 empty] | 51.54
[7 empty] | Всего по позиции | [24 empty] | 196.97
[7 empty] | Итого прямые затраты по разделу | [24 empty] | 65.94
в том числе:
[7 empty] | оплата труда | [24 empty] | 61.96
[7 empty] | эксплуатация машин и механизмов | [24 empty] | 0.99
[7 empty] | материальные ресурсы | [24 empty] | 2.99
[7 empty] | перевозка | [24 empty] | 0
[7 empty] | Итого ФОТ (справочно) | [24 empty] | 62.1
[7 empty] | Итого накладные расходы | [24 empty] | 79.49
[7 empty] | Итого сметная прибыль | [24 empty] | 51.54
[7 empty] | Итого оборудование | [24 empty] | 0
[7 empty] | Итого прочие затраты | [24 empty] | 0
[7 empty] | Итого по разделу | [24 empty] | 196.97
в том числе:
[7 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [24 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | оборудование, отсутствующее в СНБ | [24 empty] | 0 |  |  | 0
Раздел
2 | ФЕР 16-04-005-01 | [5 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | [11 empty] | 100 м |  | 0.5 | 1 |  |  |  | 0.5
| 1 | [5 empty] | ОТ | [21 empty] | 128.87 | 1 |  | 64.44
| 2 | [5 empty] | ЭМ | [21 empty] | 38.99 | 1 |  | 19.5
| 3 | [5 empty] | в т.ч. ОТм | [21 empty] | 0.23 | 1 |  | 0.12
| 4 | [5 empty] | М | [21 empty] | 89.83 | 1 |  | 44.92
[7 empty] | ЗТ | [11 empty] | чел.-ч |  | 13.71 | 1 |  |  |  | 6.86
[7 empty] | ЗТм | [11 empty] | чел.-ч |  | 0.02 | 1 |  |  |  | 0.01
[7 empty] | Итого по расценке | [21 empty] | 257.69 |  |  | 128.86
[7 empty] | ФОТ | [24 empty] | 64.56
| 16 | [5 empty] | НР | [11 empty] | % |  | 128 | 1 |  |  |  | 128 | [5 empty] | 82.64
| 16 | [5 empty] | СП | [11 empty] | % |  | 83 | 1 |  |  |  | 83 | [5 empty] | 53.58
[7 empty] | Всего по позиции | [24 empty] | 265.08
[7 empty] | Итого прямые затраты по разделу | [24 empty] | 128.86
в том числе:
[7 empty] | оплата труда | [24 empty] | 64.44
[7 empty] | эксплуатация машин и механизмов | [24 empty] | 19.5
[7 empty] | материальные ресурсы | [24 empty] | 44.92
[7 empty] | перевозка | [24 empty] | 0
[7 empty] | Итого ФОТ (справочно) | [24 empty] | 64.56
[7 empty] | Итого накладные расходы | [24 empty] | 82.64
[7 empty] | Итого сметная прибыль | [24 empty] | 53.58
[7 empty] | Итого оборудование | [24 empty] | 0
[7 empty] | Итого прочие затраты | [24 empty] | 0
[7 empty] | Итого по разделу | [24 empty] | 265.08
в том числе:
[7 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [24 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | оборудование, отсутствующее в СНБ | [24 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Всего СМР (без учета перевозки) по смете | [24 empty] | 462.05 |  | 7.22 | 3336
[7 empty] | Всего перевозка по смете | [24 empty] | 0 |  | 1 | 0
[7 empty] | Всего оборудование по смете | [24 empty] | 0 |  | 1 | 0
[7 empty] | Всего прочие затраты по смете | [24 empty] | 0 |  | 1 | 0
[7 empty] | Всего по смете | [24 empty] | 462.05 |  |  | 3336
в том числе:
[7 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [24 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | оборудование, отсутствующее в СНБ | [24 empty] | 0 |  |  | 0
Составил |  |  | / | [11 empty] | /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил |  |  | / | [11 empty] | /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]