## Пересчет сметной ст-ти
Определение сметной стоимости работ, предусмотренных проектной документацией по объекту строительства, используемой при определении начальной (максимальной) цены контракта, для расчета коэффициента корректировки цены контракта, необходимость которой вызвана существенным возрастанием стоимости строительных ресурсов
(наименование объекта)
| Уровень цен по утвержденной проектной документации, используемой при определении НМЦК |  |  |  |  | 3 кв 2020г
| Уровень цен выполнения Расчета |  |  |  |  | 1 кв 2022г
№ п/п | Вид работ/затрат | Сметная стоимость работ по утвержденной проектной документации (ПД), используемой при определении НМЦК, тыс.руб. |  |  | Индекс-дефлятор от даты определения Цнмцк до даты Расчета (Идеф) | Сметная стоимость работ по утвержденной ПД, приведенная индексом-дефлятором к уровню цен выполнения Расчета, тыс.руб. (Цнмцк х Идеф) | Индекс Минстроя России, действующий на дату выполнения Расчета* (для позиций по п. 1.1, п. 2.1 и п. 3) Индекс-дефлятор 2 (для позиций по п. 1.2, п. 2.2 и п. 3) |  | Пересчитанная сметная стоимость работ в уровне цен выполнения Расчета, тыс.руб. (Цнов) | Пересчитанная сметная стоимость работ в уровне цен выполнения Расчета, тыс.руб. (Цнов)
|  | в базисном уровне цен на 01.01.2000 | в текущем уровне цен по утвержденной ПД 1 кв. 2019 (Цнмцк) | в текущем уровне цен по утвержденной ПД 3 кв. 2020 на дату первого опубликованного индекса по виду объекта "Автомобильные дороги" (Цнмцк)**
[7 empty] | СМР | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 =5 х 6 | 8 |  | 9 | 10 | 10
1 | Строительно-монтажные работы | 46758.78 | 353963.9057 | 365186.05 |  | 381984.61 |  |  |  | 454956.5667
в том числе
1.1 | Строительно-монтажные работы без учета материалов, включенных в сметную документацию с обоснованием "прайс-лист" | 46754.91 | 353934.6057 | 365155.83 | 1.046 | 381953 |  |  |  | 454925.2743
| глава 1 (ЛС 01-02 ЛС01-03) | 7.9 | 59.8 | 61.7 | 1.046 | 64.54 | 9.73 |  |  | 76.867 |  | #REF! | #REF!
| глава 2 | 44937.61 | 340177.6477 | 350962.73 | 1.046 | 367107.02 | 9.73 |  |  | 437242.9453 |  | #REF! | #REF!
| глава 8 | 1474.34 | 11160.7538 | 11514.58 | 1.046 | 12044.25 | 9.73 |  |  | 14345.3282 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| глава 9 | 335.06 | 2536.4042 | 2616.82 | 1.046 | 2737.19 | 9.73 |  |  | 3260.1338 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Материалы, включенные в сметную документацию с обоснованием "прайс-лист" и для которых не требуется проведение конъюнктурного анализа | 3.87 | 29.3 | 30.22 |  | 31.61 |  |  |  | 31.2924
| глава 1 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 |  |  | 1.068 | 0
| глава 2 | 3.87 | 29.3 | 30.22 | 1.046 | 31.61 |  |  | 1.068 | 31.2924
1.3 | Материалы, включенные в сметную документацию с обоснованием "прайс-лист" и для которых требуется проведение конъюнктурного анализа | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 |  |  |  | 0
2 | Оборудование | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
в том числе
2.1 | Оборудование без учета оборудования, включенного в сметную документацию с обоснованием "прайс-лист" | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 |  |  |  | 0
2.2 | Оборудование, включенное в сметную документацию с обоснованием "прайс-лист" и для которого не требуется проведение конъюнктурного анализа | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Оборудование, включенное в сметную документацию с обоснованием "прайс-лист" и для которого требуется проведение конъюнктурного анализа | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 |  |  |  | 0
3 | Прочие работы и затраты | 4659.08 | 19947.9502 | 21756.2509 |  | 22757.05 |  |  |  | 23776.4919
в том числе
3.1 | Восстановление и закрепление трассы (ЛС 01-01) | 139.57 | 582.01 | 628.07 | 1.046 | 656.96 |  | 4.89 |  | 682.4973
3.2 | Авторский надзор | 93.8 | 976.458 | 1262.548 | 1.046 | 1320.63 |  | 15.1 |  | 1416.38
3.3 | Проектная документация | 1288.09 | 5268.2881 | 5693.3578 | 1.046 | 5955.25 |  | 4.83 |  | 6221.4747
3.4 | Рабочая документация | 2005.87 | 8204.0083 | 8865.9454 | 1.046 | 9273.78 |  | 4.83 |  | 9688.3521
3.5 | Изыскательские работы | 935.92 | 3902.7864 | 4211.64 | 1.046 | 4405.38 |  | 4.89 |  | 4576.6488
3.6 | Проведение экспертизы проектной документации | 192.74 | 998.3932 | 1077.4166 | 1.046 | 1126.98 |  |  | 1.068 | 1066.2839
3.7 | Проведение экспертизы на достоверность определения сметной стоимости строительства | 3.09 | 16.0062 | 17.2731 | 1.046 | 18.07 |  |  | 1.068 | 17.0946
3.8 | Проведение повторной проверки достоверности определения сметной стоимости | [8 empty] | 107.7605 | [6 empty] | 2717.7018
| ИТОГО | 51417.86 | 373911.8559 | 386942.3009 |  | 404741.66 |  |  |  | 478733.0586
| Непредвиденные работы и затраты - 3% | 1542.4431 | 11216.8755 | 11607.7508 |  | 12142.2498 |  |  |  | 14361.9918
| ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ | 52960.2931 | 385128.7314 | 398550.0517 |  | 416883.9098 |  |  |  | 493095.0504
| НДС 18% (для ранее оплаченных работ) |  | 1885.42
| НДС20% |  | 74930.83 | 79710.0103 |  | 83376.782 |  |  |  | 98619.0101
| ВСЕГО С НДС: |  | 461944.9814 | 478260.0621 |  | 500260.6918 |  |  |  | 591714.0605
*пересчет выполнен с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных письмами Минстроя России от 07.02.2022 №4153-ИФ/09, от 22.03.2022 №11596-ИФ/09 и от 29.04.2022 №19372-ИФ/09
**расчет Цнмцк выполнен на дату первого опубликованного индекса по виду объекта "Автомобильные дороги" в уровне цен 3 квартала 2020г с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных письмами Минстроя России от 18.08.2020 №32427-ИФ/09, от 02.11.2020 №44016-ИФ/09, от 12.11.2020 №45484-ИФ/09
|  |  | Справочно Ккор = |  |  | 1.1828
Составил