## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-15-01
(локальная смета)
|  | на | Средства технического регулирования путепровода на транспортной развязке на пк
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 163.18-365 СМ 9.3.3
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5452,446 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3480,225 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________573,523 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________11,893 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1126,03 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000, в редакции ФЕР-2020
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Устройство временных средств технического регулирования на мосту, пропуск транспортных средств по специально устроенному объезду
1 | ФЕР27-09-002-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж металлических барьерных ограждений типа 11ДД высотой 1,1 м механизированным способом, шаг стоек: 1 м (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (2550 руб.): 142% от ФОТ (1796 руб.) СП (1706 руб.): 95% от ФОТ (1796 руб.) | 100 м | 2,65 265 / 100 | 1452.65 | 653.97 | 798.68 | 23.79 | 3850 | 1733 | 2117 | 63 | 75.691 | 200.58 | 2.051 | 5.44
2 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 5.75 | 42.98 |  | 42.98 |  | 247 |  | 247
3 | ФССЦпг-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 40 км (база ООО "АВ-Техно") ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 5.75 | 23.23 |  | 23.23 |  | 134 |  | 134
4 | ФЕР27-09-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство средств технического регулирования ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (1130 руб.): 142% от ФОТ (796 руб.) СП (756 руб.): 95% от ФОТ (796 руб.) | 100 м | 4,5 450 / 100 | 354.96 | 155.75 | 141.01 | 21.12 | 1597 | 701 | 635 | 95 | 18.41 | 82.85 | 1.73 | 7.79
5 | ФССЦ-05.1.02.07-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Столбик сигнальный железобетонный СС-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | м3 | -0,0324 | 1194 |  |  |  | -39
6 | ФССЦ-05.2.02.01-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объем менее 0,3 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | м3 | -0,36 | 620 |  |  |  | -223
7 | ФССЦ-05.1.07.15-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ограждения парапетного типа для автомобильных дорог БП1И, массой до 3,0 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | м3 | 168 | 1170 |  |  |  | 196560
8 | Прайс-лист | Фонарь сигнальный МАТ=550/1,2/8,13/1,00499/1,1153 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | шт | 171 | 50,3 550/1,2/8,13/1,00499/1,1153 |  |  |  | 8601
9 | Прайс-лист | Мачта световая на солнечных батареях МАТ=100000/1,2/8,13/1,00499/1,1153 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | шт | 2 | 9144,81 100000/1,2/8,13/1,00499/1,1153 |  |  |  | 18290
10 | ФЕРм08-03-543-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Светофор 2-х секционный: на колонке, опоре с крепежным кронштейном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (109 руб.): 95% от ФОТ (115 руб.) СП (75 руб.): 65% от ФОТ (115 руб.) | шт | 4 | 113.98 | 22.07 | 54.75 | 6.77 | 456 | 88 | 219 | 27 | 2.46 | 9.84 | 0.67 | 2.68
11 | Прайс-лист | Светофор Т 7 на солнечных батареях МАТ=40000/1,2/8,13/1,00499/1,1153 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | шт | 4 | 3657,92 40000/1,2/8,13/1,00499/1,1153 |  |  |  | 14632
12 | ФЕРм08-03-543-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Светофор 2-х секционный: на колонке, опоре с крепежным кронштейном (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (77 руб.): 95% от ФОТ (81 руб.) СП (53 руб.): 65% от ФОТ (81 руб.) | шт | 4 | 53.77 | 15.45 | 38.32 | 4.74 | 215 | 62 | 153 | 19 | 1.722 | 6.89 | 0.469 | 1.88
13 | ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (перестановка 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (3848 руб.): 142% от ФОТ (2710 руб.) СП (2575 руб.): 95% от ФОТ (2710 руб.) | 100 шт | 0,49 (20+12+17) / 100 | 13240.38 | 5081.5 | 4743.94 | 449.8 | 6488 | 2490 | 2325 | 220 | 595.72 | 291.9 | 29.06 | 14.24
14 | ФССЦ-01.5.03.05-0058 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 4.55/1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | шт | 12 | 741.99 |  |  |  | 8904
15 | Прайс-лист | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 2.40 МАТ=1800/1,2/8,13/1,00499/1,1153 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | шт | 20 | 164,61 1800/1,2/8,13/1,00499/1,1153 |  |  |  | 3292
16 | Прайс-лист | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 6.65 МАТ=10010/1,2/8,13/1,00499/1,1153 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | шт | 17 | 915,4 10010/1,2/8,13/1,00499/1,1153 |  |  |  | 15562
17 | ФССЦ-01.5.03.03-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 (8.2.1, 8.1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | шт | 14 4+4+4+2 | 104 |  |  |  | 1456
18 | ФССЦ-01.5.03.03-0046 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающий, диаметр круга 700 мм, тип 4.1.1-4.7 (4.2.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | шт | 1 | 183.59 |  |  |  | 184
19 | ФССЦ-01.5.03.03-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 1700x500 мм, тип 8.22.1-8.22.3 (8.22.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | шт | 1 | 404.83 |  |  |  | 405
20 | ФССЦ-01.5.03.03-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700x700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (5.15.6, 5.15.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | шт | 6 4+2 | 183.59 |  |  |  | 1102
21 | ФССЦ-01.5.03.03-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающий, диаметр круга 700 мм, тип 3.1-3.33 (3.24, 3.2, 3.31) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | шт | 16 4+4+4+1+1+2 | 183.59 |  |  |  | 2937
22 | Прайс-лист | Знак дорожный тип 1.25, 1.20.1 МАТ=4285/1,2/8,13/1,00499/1,1153 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | шт | 12 4+4+4 | 391,86 4285/1,2/8,13/1,00499/1,1153 |  |  |  | 4702
23 | Прайс-лист | Знак дорожный тип 8.23 МАТ=1674/1,2/8,13/1,00499/1,1153 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | шт | 4 | 153,08 1674/1,2/8,13/1,00499/1,1153 |  |  |  | 612
24 | Прайс-лист | Знак дорожный тип 6.19.1, 6.19.2 МАТ=12074/1,2/8,13/1,00499/1,1153 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | шт | 6 4+2 | 1104,14 12074/1,2/8,13/1,00499/1,1153 |  |  |  | 6625
25 | Прайс-лист | Передвижной заградительный знак с мигающей стрелкой МАТ=33000/1,2/8,13/1,00499/1,1153 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | шт | 3 | 3017,79 33000/1,2/8,13/1,00499/1,1153 |  |  |  | 9053
26 | ФЕР27-09-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж дорожных знаков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (196 руб.): 142% от ФОТ (138 руб.) СП (131 руб.): 95% от ФОТ (138 руб.) | 100 шт | 0,49 (20+12+17) / 100 | 1023.47 | 174.99 | 848.48 | 105.24 | 502 | 86 | 416 | 52 | 21.63 | 10.6 | 10.4 | 5.1
27 | ФЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (200 руб.): 142% от ФОТ (141 руб.) СП (134 руб.): 95% от ФОТ (141 руб.) | 100 шт | 0,24 (73-49) / 100 | 876.04 | 588.57 |  |  | 210 | 141 |  |  | 69 | 16.56
28 | ФЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | * Демонтаж/ При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (141 руб.): 142% от ФОТ (99 руб.) СП (94 руб.): 95% от ФОТ (99 руб.) | 100 шт | 0,24 (73-49) / 100 | 412 | 412 |  |  | 99 | 99 |  |  | 48.3 | 11.59
29 | ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках/ направляющие пластины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (3181 руб.): 142% от ФОТ (2240 руб.) СП (2128 руб.): 95% от ФОТ (2240 руб.) | 100 шт | 0,81 81 / 100 | 6620.19 | 2540.75 | 2371.97 | 224.9 | 5362 | 2058 | 1921 | 182 | 297.86 | 241.27 | 14.53 | 11.77
30 | Прайс-лист | Направляющая пластина со световозвращающей пленкой на резиновых подставках МАТ=2890/1,2/8,13/1,00499/1,1153 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | шт | 81 | 264,29 2890/1,2/8,13/1,00499/1,1153 |  |  |  | 21407
31 | ФЕР27-09-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж дорожных знаков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (322 руб.): 142% от ФОТ (227 руб.) СП (216 руб.): 95% от ФОТ (227 руб.) | 100 шт | 0,81 81 / 100 | 1023.47 | 174.99 | 848.48 | 105.24 | 829 | 142 | 687 | 85 | 21.63 | 17.52 | 10.4 | 8.42
32 | ФЕРм10-10-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Монтаж радиолокационной системы охраны периметра: с лестниц ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (45 руб.): 80% от ФОТ (56 руб.) СП (34 руб.): 60% от ФОТ (56 руб.) | шт | 2 | 28.35 | 27.79 |  |  | 57 | 56 |  |  | 2.54 | 5.08
33 | Прайс-лист | Модуль имитатора радара МАТ=35000/1,2/8,13/1,00499/1,1153 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | шт | 2 | 3200,68 35000/1,2/8,13/1,00499/1,1153 |  |  |  | 6401
34 | ФЕРм10-10-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж радиолокационной системы охраны периметра: с лестниц (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (31 руб.): 80% от ФОТ (39 руб.) СП (23 руб.): 60% от ФОТ (39 руб.) | шт | 2 | 19.45 | 19.45 |  |  | 39 | 39 |  |  | 1.778 | 3.56
35 | ФССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 304,109 0,296+0,484+1,613+0,405+0,081+1,23+300 | 2.91 |  | 2.91 |  | 885 |  | 885
Временная разметка проезжей части краской
36 | ФЕР27-09-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 тип 1.5, тип 1.11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (459 руб.): 142% от ФОТ (323 руб.) СП (307 руб.): 95% от ФОТ (323 руб.) | км | 6 2,48*2+0,52*2 | 500.19 | 28.11 | 177.58 | 25.59 | 3001 | 169 | 1065 | 154 | 3.66 | 21.96 | 2.04 | 12.24
37 | ФССЦ-14.4.04.08-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Эмаль ПФ-133, темно-серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | т | -0,063 | 24950 |  |  |  | -1572
38 | ФЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м тип 1.2.1, тип 1.11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (1233 руб.): 142% от ФОТ (868 руб.) СП (825 руб.): 95% от ФОТ (868 руб.) | км | 16,162 7,561*2+0,52*2 | 1286.11 | 28.11 | 177.58 | 25.59 | 20786 | 454 | 2870 | 414 | 3.66 | 59.15 | 2.04 | 32.97
39 | ФССЦ-14.4.04.08-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Эмаль ПФ-133, темно-серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | т | -0,678804 | 24950 |  |  |  | -16936
40 | ФЕР27-09-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (398 руб.): 142% от ФОТ (280 руб.) СП (266 руб.): 95% от ФОТ (280 руб.) | 100 м2 | 0,391 39,1 / 100 | 8185.11 | 254.35 | 4364.96 | 463.01 | 3200 | 99 | 1707 | 181 | 26.44 | 10.34 | 38.52 | 15.06
41 | ФССЦ-14.3.02.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска двухкомпонентная на основе акриловой смолы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | т | -0,062169 | 22130 |  |  |  | -1376
42 | ФССЦ-01.5.01.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска разметочная дорожная: ТЕХНОКОЛОР, желтая, оранжевая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | т | 0,804 0,063+0,679+0,062 | 18230 |  |  |  | 14657
43 | ФЕР27-09-031-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (шумовые полосы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (109 руб.): 142% от ФОТ (77 руб.) СП (73 руб.): 95% от ФОТ (77 руб.) | 10 м2 | 1,44 14,4 / 10 | 314.16 | 53.6 |  |  | 452 | 77 |  |  | 5.25 | 7.56
44 | ФССЦ-01.5.01.02-0063 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пластик холодный для дорожной разметки, цветной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | кг | 79.99 | 43.88 |  |  |  | 3510
демаркировка дорожной разметки
45 | ФЕР27-09-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | * Демаркировка / Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,2 м (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (1353 руб.): 142% от ФОТ (953 руб.) СП (905 руб.): 95% от ФОТ (953 руб.) | км | 22,198 6+16,162+0,036 | 164.55 | 22.49 | 142.06 | 20.47 | 3653 | 499 | 3154 | 454 | 2.928 | 65 | 1.632 | 36.23
Раздел 2. Разборка покрытия
46 | ФЕРр68-12-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (131 руб.): 104% от ФОТ (126 руб.) СП (76 руб.): 60% от ФОТ (126 руб.) | 1000 м2 | 0,28 280 / 1000 | 6517.74 | 80.89 | 6436.85 | 368.23 | 1825 | 23 | 1802 | 103 | 10.37 | 2.9 | 26.63 | 7.46
47 | ФССЦпг-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 40 км (база ООО "АВ-Техно") ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 83.16 | 23.23 |  | 23.23 |  | 1932 |  | 1932
48 | ФЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (69 руб.): 95% от ФОТ (73 руб.) СП (37 руб.): 50% от ФОТ (73 руб.) | 1000 м3 | 0,196 (280*0,7) / 1000 | 2529.96 | 62.4 | 2464.31 | 313.2 | 496 | 12 | 483 | 61 | 8 | 1.57 | 23.2 | 4.55
49 | ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 25,48 19,6*1,3 | 6.69 |  | 6.69 |  | 170 |  | 170
Раздел 3. Восстановление дорожной одежды
50 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (219 руб.): 142% от ФОТ (154 руб.) СП (146 руб.): 95% от ФОТ (154 руб.) | 100 м3 | 0,526 (202,3*0,26) / 100 | 2271.41 | 115.49 | 2143.72 | 177.59 | 1195 | 61 | 1128 | 93 | 14.4 | 7.57 | 13.88 | 7.3
51 | ** прайс лист "Челюскинское" Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | **п.1.26 Песок природный для строительных: работ средний МАТ=700/1,2/8,13*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | м3 | 57,86 52,6*1,1 | 73,19 700/1,2/8,13*1,02 |  |  |  | 4235
52 | ГЭСН27-06-049-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр Применительно | Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной при толщине слоя основания 20 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ | 1000 м2 | 0,2023 202,3 / 1000 | [8 empty] | 62.74 | 12.69 | 9.01 | 1.82
53 | ФССЦ-01.7.12.09-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 20 кН/м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | м2 | 212.82 | 18.9 |  |  |  | 4022
54 | * прайс лист "ГТН" Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | **п.1.22 Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2/ аналог 45-63мм МАТ=3260/1,2/8,13*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | м3 | 83.64 | 340,84 3260/1,2/8,13*1,02 |  |  |  | 28508
55 | * прайс лист "ГТН" Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | **п.1.23 Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 МАТ=3300/1,2/8,13*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | м3 | 3.03 | 345,02 3300/1,2/8,13*1,02 |  |  |  | 1045
56 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ | т |  | 39.1 |  | 39.1 | 7.15 | [6 empty] | 0.66
57 | ФЕР27-06-018-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (до 10 см ПЗ=1,67 (ОЗП=1,67; ЭМ=1,67 к расх.; ЗПМ=1,67; МАТ=1,67 к расх.; ТЗ=1,67; ТЗМ=1,67)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (268 руб.): 142% от ФОТ (189 руб.) СП (180 руб.): 95% от ФОТ (189 руб.) | 1000 м2 | 0,2023 202,3 / 1000 | 7556.47 | 582.56 | 6524.41 | 352.97 | 1529 | 118 | 1320 | 71 | 63.46 | 12.84 | 23.8309 | 4.82
58 | ФССЦ-02.2.05.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | т | 3.72 | 354.6 |  |  |  | 1319
59 | КП | Щебень черный горячий, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | т | 39.53 | 330 |  |  |  | 13045
60 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб.) | т | 0,16184 0,0008*202,3 | 39.1 |  | 39.1 | 7.15 | 6 |  | 6 | 1 |  |  | 0.66 | 0.11
61 | ФССЦ-01.2.01.01-1022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | т | 0.167 | 1690 |  |  |  | 282
62 | ФЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (182 руб.): 142% от ФОТ (128 руб.) СП (122 руб.): 95% от ФОТ (128 руб.) | 1000 м2 | 0,2023 202,3 / 1000 | 2786.11 | 368.45 | 2380.04 | 262.26 | 564 | 75 | 481 | 53 | 38.3 | 7.75 | 19.06 | 3.86
63 | ФЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (182 руб.): 142% от ФОТ (128 руб.) СП (122 руб.): 95% от ФОТ (128 руб.) | 1000 м2 | 0,2023 202,3 / 1000 | 2786.11 | 368.45 | 2380.04 | 262.26 | 564 | 75 | 481 | 53 | 38.3 | 7.75 | 19.06 | 3.86
64 | ФССЦ-04.2.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, горячие пористые щебеночные и гравийные, марка I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | т | 37,42 18,71*2 | 459.91 |  |  |  | 17210
65 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ | т | 0,06069 0,0003*202,3 | 39.1 |  | 39.1 | 7.15 | 2 |  | 2 |  |  |  | 0.66 | 0.04
66 | ФССЦ-01.2.01.01-1022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | т | 0.063 | 1690 |  |  |  | 106
67 | ФЕР27-06-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (37 руб.): 142% от ФОТ (26 руб.) СП (25 руб.): 95% от ФОТ (26 руб.) | 1000 м2 | 0,2023 202,3 / 1000 | 2201.83 | 127.98 | 14.65 | 2.11 | 445 | 26 | 3 |  | 14.11 | 2.85 | 0.17 | 0.03
68 | ФССЦ-01.7.12.11-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Геосетка для армирования асфальтобетона (СТО 80193846-1-2012): из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 50/50-25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | м2 | 202.3 | 29.04 |  |  |  | 5875
69 | ФЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (182 руб.): 142% от ФОТ (128 руб.) СП (122 руб.): 95% от ФОТ (128 руб.) | 1000 м2 | 0,2023 202,3 / 1000 | 2786.11 | 368.45 | 2380.04 | 262.26 | 564 | 75 | 481 | 53 | 38.3 | 7.75 | 19.06 | 3.86
70 | ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (до 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб.) | 1000 м2 | 0,2023 202,3 / 1000 | 22.74 | 5.22 | 17.52 |  | 5 | 1 | 4 |  | 0.54 | 0.11
71 | ФССЦ-04.2.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, горячие пористые щебеночные и гравийные, марка I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 3 квартала 2021 г."Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-ИФ/09 прил.3 СМР=8,13 | т | 32,79 18,71+14,08 | 459.91 |  |  |  | 15080
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 470832 | 9459 | 26828 | 2434 |  | 1126.03 |  | 191.53
Накладные расходы | [8 empty] | 16654
Сметная прибыль | [8 empty] | 11130
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 3480225 |  |  |  |  | 1100.66 |  | 186.97
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 573523 |  |  |  |  | 25.37 |  | 4.56
Итого | [8 empty] | 4053748 |  |  |  |  | 1126.03 |  | 191.53
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 434545
Машины и механизмы | [8 empty] | 26828
ФОТ | [8 empty] | 11893
Накладные расходы | [8 empty] | 16654
Сметная прибыль | [8 empty] | 11130
Индекс фактической инфляции 0,00499 * 4053748 | [8 empty] | 20228
Итого | [8 empty] | 4073976
Индекс прогнозной инфляции 0,1153 * 4073976 | [8 empty] | 469729
Итого с учетом доп. работ и затрат | [8 empty] | 4543705
НДС 20% от 4543705 | [8 empty] | 908741
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 5452446 |  |  |  |  | 1126.03 |  | 191.53