## Акт по форме КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
заказчик |  |  | по ОКПО
по ОКПО
подрядчик
стройка
объект
Вид деятельности по ОКДП
номер
дата
Вид операции
Номер документа
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2022 г.
,
Основание-проект сметы контракта
|  | Стоимость работ по акту: | 8189448 |  | руб.
Номер |  | Наименование работ | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
|  |  |  | количество (объем работ) | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 этап
2.2. (1.1) Реконструкция дороги по ул.1
1 | 1.1 | Подготовка территории строительства | комплекс |  | 12836591.94 | 0
2 | 1.2 | Земляное полотно | комплекс |  | 13430386.53 | 0
1 | 1.3 | Дорожные одежды, озеленение | комплекс | 0.015594 | 71506375.95 | 1115065.9996
4 | 1.4 | Трамвайные пути | комплекс |  | 69373272.38 | 0
5 | 1.5 | Обеспечение дорожной безопасности | комплекс |  | 2992003.84 | 0
6 | 1.6 | Укрепление откосов | комплекс |  | 1296726.84 | 0
4 | 1.7 | Подпорные стенки ПС1,ПС2,ПС3 | комплекс |  | 128072605.63 | 0
3 | 1.14 | Канализация К2 | комплекс |  | 13159996.81 | 0
2 | 1.15 | Очистные сооружения | комплекс |  | 14626869.47 | 0
8 | 1.8 | Контактная сеть | комплекс |  | 3562222.14 | 0
9 | 1.9 | Эл. снабжение 0,22 Кв светофорных объектов | комплекс |  | 254386.24 | 0
10 | 1.10 | Заземление путепровода по ул. Циолковского | комплекс |  | 52395.94 | 0
11 | 1.11 | Эл. снабжение 0,4 Кв и наружное освещение | комплекс |  | 496587.98 | 0
12 | 1.12 | Система видеонаблюдения | комплекс |  | 1149029.13 | 0
5 | 1.13 | Теплосеть | комплекс |  | 534867.82 | 0
6 | 1.14 | Канализация К2 | комплекс |  | 13068519.71 | 0
10 | 1.15 | Очистные сооружения | комплекс |  | 14525195.93 | 0
11 | 1.16 | Благоустройство и озеленение территории | комплекс |  | 19152514.38 | 0
15 | 1.15 | Очистные сооружения | комплекс |  | 14525195.93 | 0
16 | 1.16 | Благоустройство и озеленение территории | комплекс |  | 19152514.38 | 0
17 | 1.17 | Перенос линии связи ЕФ ПАО Ростелеком и ВОЛС по временной схеме | комплекс |  | 229285 | 0
18 | 1.18 | Прочие работы и затраты | комплекс |  | 597834.06
2 | 1.19 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 0.046878 | 7062814.22 | 331094
Всего: | [5 empty] | 1446159.9996
Всего с НДС: | [5 empty] | 1735391.9995
2.3 (1.2.) Реконструкция путепровода (перенос с 1 этапа)
4 | 1.21 | Подготовительные работы. Разборка путепровода. | комплекс |  | 6875124.03 | 0
5 | 1.22 | Подготовительные работы. | комплекс |  | 2439702.51 | 0
8 | 1.21 | Подготовительные работы. Разборка путепровода. | комплекс |  | 7585321.91 | 0
15 | 1.22 | Подготовительные работы. | комплекс |  | 2422743.77
21 | 1.22 | Подготовительные работы. | комплекс |  | 2422743.77 | 0
9 | 1.23 | Крайние опоры | комплекс |  | 114077982.39 | 0
10 | 1.24 | Пролетные строения | комплекс |  | 44131071.26 | 0
24 | 1.25 | Покрытие проезжей части | комплекс |  | 844804.79 | 0
11 | 1.26 | Сопряжение моста с насыпью | комплекс |  | 9374600.85 | 0
12 | 1.27 | Земляные и укрупнительные работы | комплекс |  | 1812888.85 | 0
20 | 1.28 | Подпорная стенка | комплекс |  | 3364670.97 | 0
27 | 1.28 | Подпорная стенка | комплекс |  | 3364670.97 | 0
13 | 1.29 | Транспортная безопасность (на период строительства) | комплекс |  | 44850.67 | 0
30 | 1.31 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс |  | 4884148.51 | 0
22 | 1.31 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс |  | 4881148.51 | 0
Всего: | [5 empty] | 0
Всего с НДС: | [5 empty] | 0
2.4 (1.3.) Реконструкция дороги по ул. 2
14 | 2.1 | Подготовка территории строительства | комплекс |  | 5771580.17 | 0
15 | 2.2 | Земляное полотно | комплекс |  | 8698645.31 | 0
3 | 2.3 | Дорожные одежды, озеленение | комплекс | 0.018411 | 40498673.9 | 745616.9997
26 | 2.4 | Обеспечение дорожной безопасности | комплекс |  | 2940771.87 | 0
17 | 2.5 | Замена чрезвычайно опасного грунта(за границ. уч) | комплекс |  | 193547.68 | 0
27 | 2.6 | Эл. снабжение 0,22 Кв светофорных объектов | комплекс |  | 266757.85 | 0
| 2.7 | Система видеонаблюдения | комплекс |  | 2229657.26 | 0
18 | 2.8 | Теплосеть | комплекс |  | 883624.81 | 0
19 | 2.9 | Водопровод В1 | комплекс |  | 23465645.11 | 0
30 | 2.10 | Хоз. бытовая канализация К1 | комплекс |  | 2692495.82 | 0
31 | 2.11 | Канализация К2 | комплекс | 0 | 5022741.99 | 0
32 | 2.12 | Благоустройство и озеленение территории | комплекс |  | 5287150.87 | 0
20 | 2.13 | Временная дорога из дорожных плит | комплекс |  | 140180.71 | 0
29 | 2.14 | Прочие работы и затраты | комплекс |  | 4098893.53 | 0
21 | 2.15 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс |  | 1826976.11 | 0
5 | 2.10 | Хоз. бытовая канализация К1 | комплекс | 0.6067 | 4437962.43 | 2692495.82
4 | 2.15 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 0.34219 | 1826976.11 | 625179
Всего: | [5 empty] | 4063291.8196
Всего с НДС: | [5 empty] | 4875950.1836
2.6 (3.5.) Реконструкция дороги по ул.3
22 | 2.5 | Замена чрезвычайно опасного грунта(за границ. уч) | комплекс |  | 193547.68 | 0
23 | 2.2 | Земляное полотно | комплекс |  | 8698645.31 | 0
24 | 2.8 | Теплосеть | комплекс |  | 883624.81 | 0
5 | 2.10 | Хоз. бытовая канализация К1 | комплекс | 0.24049 | 4437962.43 | 1067279.18
4 | 2.15 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 0.050227 | 1826976.11 | 91764
4 | 2.15 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 0.050227 | 1826976.11 | 91764
6 | 2.15 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 0.13564 | 1826976.1 | 247809
Всего: | [5 empty] | 1315088.18
Всего с НДС: | [5 empty] | 1578105.816
Итого по акту по 1 этапу | [5 empty] | 6824539.9992
Итого по акту по 1 этапу с НДС 20%: | [5 empty] | 8189447.999