## ВедомостьОР
Приложение 1 к форме А-1
Ведомость выполненных работ
№ пп | Место произ-водства работ | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |  | Сметная стоимость по ПСД, руб. | Сметная стоимость фактически выполненных работ, руб.
|  |  |  | По ПСД | Фактически выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1.
1 | 0+00 / 2+307 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец | 1 | 1 | 1266 | 1266
2 | 0+00 / 2+307 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 1.3845 | 1.3845 | 44015 | 44015
3 | 0+00 / 2+307 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 % | м3 | 168.909 | 168.909 | 190970 | 190970
4 | 0+00 / 2+307 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.6461 | 0.6461 | 392 | 392
5 | 0+00 / 2+307 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.665 | 0.665 | 12996 | 12996
6 | 0+00 / 2+307 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.923 | 0.923 | 350412 | 350412
7 | 0+00 / 2+307 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 ( до 6см) | 1000 м2 покрытия | 0.923 | 0.923 | 156232 | 156232
8 | 0+00 / 2+307 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.923 | 0.923 | 40922 | 40922
9 | 0+00 / 2+307 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 89.16 | 89.16 | 312590 | 312590
Обочины
10 | 0+00 / 2+307 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.05 | 0.05 | 4152 | 4152
11 | 0+00 / 2+307 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 85 | 85 | 8294 | 8294
12 | 0+00 / 2+307 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см | 1000 м2 | 0.2 | 0.2 | 8912 | 8912
13 | 0+00 / 2+307 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 % | м3 | 24.4 | 24.4 | 27583 | 27583
Ремонт дорожных знаков
14 | 0+00 / 2+307 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | 100 знаков | 0.02 | 0.02 | 2818 | 2818
15 | 0+00 / 2+307 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.006 | 0.006 | 3553 | 3553
Раздел 2.
16 | 0+00 / 2+98 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец | 7 | 7 | 8903 | 8903
17 | 0+00 / 2+98 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 110 мм | 1000 м2 покрытия | 0.7152 | 0.7152 | 77213 | 77213
18 | 0+00 / 2+98 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 155.77 | 155.77 | 15196 | 15196
19 | 0+00 / 2+98 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0.85824 | 0.85824 | 27269 | 27269
20 | 0+00 / 2+98 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 % | м3 | 104.7053 | 104.7053 | 118381 | 118381
21 | 0+00 / 2+98 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.8344 | 0.8344 | 521 | 521
22 | 0+00 / 2+98 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.859 | 0.859 | 16786 | 16786
23 | 0+00 / 2+98 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1.192 | 1.192 | 452518 | 452518
24 | 0+00 / 2+98 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 ( до 6 см) | 1000 м2 покрытия | 1.192 | 1.192 | 201778 | 201778
25 | 0+00 / 2+98 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1.192 | 1.192 | 52820 | 52820
26 | 0+00 / 2+98 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 115.15 | 115.15 | 403712 | 403712
Обочины
27 | 0+00 / 2+98 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0496 | 0.0496 | 4123 | 4123
28 | 0+00 / 2+98 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 84.32 | 84.32 | 8226 | 8226
29 | 0+00 / 2+98 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см | 1000м2 | 0.248 | 0.248 | 11053 | 11053
30 | 0+00 / 2+98 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 % | м3 | 30.256 | 30.256 | 34208 | 34208
|  | Итого |  |  |  | 2597814 | 2597814.48
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  |  | 956788.67 | 956788.67
[6 empty] | 3554602.67 | 3554603.15
Note on A12: ЛокСмета::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B12: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on C12: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on D12: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on E12: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F12: ЛокСмета::<Ссылки на чертежи из таблицы расчета (объединённые)> <Ссылка на чертежи>
Note on G12: ЛокСмета::<Наименования из таблицы расчета (объединённые)>
Note on H12: ЛокСмета::<Формулы из таблицы расчета (объединённые)> <Формула расчета физ. объема>
Note on A50: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/