## Свайные работы с выполнением -
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [5 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) | [5 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [5 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | [9 empty] | Застройка квартала 112г.Якутска (Iочередь).Два жилых дома с торговым комплексом
(наименование, адрес)
Объект | [10 empty] | Два жилых дома с торговым комплексом
|  | (наименование) |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Декабрь 2022 |  | 1.5 | 22.12.2022 | 29.12.2022 | 22.12.2022
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № , Свайные работы | [11 empty] | Смета № , Свайные работы
Основание:
Сметная стоимость |  |  | 77535.987 | тыс.руб.
строительных работ |  |  | 64259.071 | тыс.руб.
монтажных работ |  |  | 13276.916 | тыс.руб.
Средства на оплату труда |  |  | 5770.607 | тыс.руб.
Сметная трудоемкость |  |  | 5976.91 | чел.час
Номер |  | Наименование работ |  |  | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиций по смете | [5 empty] | количество на ед./ всего | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Свайные работы | [12 empty] | Раздел 1. Свайные работы
1 | 1 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 |  |  | ФЕР04-01-037-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 100 м | 7.8177 | 2831.07 | 22132.46 |  |  |  |  | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2
|  | Объем=(309*2,53) / 100 | [12 empty] | Объем=(309*2,53) / 100
|  | Накладные расходы 111% ФОТ (от 6 727,29) | [6 empty] | 7467.29 | [6 empty] | Накладные расходы 111% ФОТ (от 6 727,29)
|  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 6 727,29) | [6 empty] | 3027.28 | [6 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 6 727,29)
|  | Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 32627.03 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
2 | 1.1 | Зубцы шнека твердосплавные |  |  | ФССЦ-01.4.02.03-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | шт | 8 | 65.7 | 525.6 |  |  |  |  | Зубцы шнека твердосплавные
|  | Объем=7,8177*1,02 | [12 empty] | Объем=7,8177*1,02
3 | 1.2 | Долото шнековое, диаметр 250 мм (прим.) |  |  | ФССЦ-01.4.01.03-0153 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | шт | 3.4 | 699.6 | 2378.64 |  |  |  |  | Долото шнековое, диаметр 250 мм (прим.)
|  | Объем=7,8177*0,43 | [12 empty] | Объем=7,8177*0,43
4 | 2 | Бурение скважин диаметром до 600 мм глубиной до 20 м шнековым способом в грунтах 4 группы |  |  | ФЕР05-01-106-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 100 м | 31.7282 | 20823.59 | 660695.03 |  |  |  |  | Бурение скважин диаметром до 600 мм глубиной до 20 м шнековым способом в грунтах 4 группы
|  | Объем=(3954,59-781,77) / 100 | [12 empty] | Объем=(3954,59-781,77) / 100
|  | Накладные расходы 123% ФОТ (от 22 043,48) | [6 empty] | 27113.48 | [6 empty] | Накладные расходы 123% ФОТ (от 22 043,48)
|  | Сметная прибыль 70% ФОТ (от 22 043,48) | [6 empty] | 15430.44 | [6 empty] | Сметная прибыль 70% ФОТ (от 22 043,48)
|  | Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 703238.95 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
5 | 3 | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: железобетонных свай объемом до 2 м3 |  |  | ФЕР05-01-095-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | м3 | 602.55 | 446.35 | 268948.2 |  |  |  |  | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: железобетонных свай объемом до 2 м3
|  | Объем=309*1,95 | [12 empty] | Объем=309*1,95
|  | Накладные расходы 123% ФОТ (от 8 761,08) | [6 empty] | 10776.13 | [6 empty] | Накладные расходы 123% ФОТ (от 8 761,08)
|  | Сметная прибыль 70% ФОТ (от 8 761,08) | [6 empty] | 6132.76 | [6 empty] | Сметная прибыль 70% ФОТ (от 8 761,08)
|  | Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 285857.09 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
6 | 3.1 | Раствор грунтовый (шлам) |  |  | ФССЦ-04.3.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | м3 | -614.601 | 254 | -156108.65 |  |  |  |  | Раствор грунтовый (шлам)
7 | 4 | Сваи СМТ 12-40-85 |  |  | ТЦ_05.1.05.10_14_1435289990_07.10.2022_02 | шт | 309 | 51387.5 | 15878738 |  |  |  |  | Сваи СМТ 12-40-85
8 | 5 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 98 км |  |  | ФССЦпг-03-01-01-098 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 1 т груза | 1506.375 | 36.87 | 63871.05 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 98 км
|  | Объем=602,55*2,5 | [12 empty] | Объем=602,55*2,5
9 | 6 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 |  |  | ФЕР04-01-037-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 100 м | 2.2742 | 2831.07 | 6438.42 |  |  |  |  | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2
|  | Объем=(83*2,74) / 100 | [12 empty] | Объем=(83*2,74) / 100
|  | Накладные расходы 111% ФОТ (от 1 957,00) | [6 empty] | 2172.27 | [6 empty] | Накладные расходы 111% ФОТ (от 1 957,00)
|  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 957,00) | [6 empty] | 880.65 | [6 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 957,00)
|  | Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 9491.34 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
10 | 6.1 | Зубцы шнека твердосплавные |  |  | ФССЦ-01.4.02.03-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | шт | 2.3 | 65.7 | 151.11 |  |  |  |  | Зубцы шнека твердосплавные
|  | Объем=2,2742*1,02 | [12 empty] | Объем=2,2742*1,02
11 | 6.2 | Долото шнековое, диаметр 250 мм (прим.) |  |  | ФССЦ-01.4.01.03-0153 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | шт | 1 | 699.6 | 699.6 |  |  |  |  | Долото шнековое, диаметр 250 мм (прим.)
|  | Объем=2,2742*0,43 | [12 empty] | Объем=2,2742*0,43
12 | 7 | Бурение скважин диаметром до 600 мм глубиной до 10 м шнековым способом в грунтах 4 группы |  |  | ФЕР05-01-105-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 100 м | 6.0955 | 19113.36 | 116505.48 |  |  |  |  | Бурение скважин диаметром до 600 мм глубиной до 10 м шнековым способом в грунтах 4 группы
|  | Объем=(836,97-227,42) / 100 | [12 empty] | Объем=(836,97-227,42) / 100
|  | Накладные расходы 123% ФОТ (от 3 656,14) | [6 empty] | 4497.05 | [6 empty] | Накладные расходы 123% ФОТ (от 3 656,14)
|  | Сметная прибыль 70% ФОТ (от 3 656,14) | [6 empty] | 2559.3 | [6 empty] | Сметная прибыль 70% ФОТ (от 3 656,14)
|  | Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 123561.83 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
13 | 8 | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: железобетонных свай объемом до 2 м3 |  |  | ФЕР05-01-095-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | м3 | 135.29 | 446.35 | 60386.69 |  |  |  |  | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: железобетонных свай объемом до 2 м3
|  | Объем=83*1,63 | [12 empty] | Объем=83*1,63
|  | Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 967,12) | [6 empty] | 2419.56 | [6 empty] | Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 967,12)
|  | Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 967,12) | [6 empty] | 1376.98 | [6 empty] | Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 967,12)
|  | Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 64183.23 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
14 | 8.1 | Раствор грунтовый (шлам) |  |  | ФССЦ-04.3.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | м3 | -137.996 | 254 | -35050.98 |  |  |  |  | Раствор грунтовый (шлам)
15 | 9 | Сваи СМТ 10-40-85 |  |  | ТЦ_05.1.05.10_14_1435289990_07.10.2022_02 | шт | 83 | 43420 | 3603860 |  |  |  |  | Сваи СМТ 10-40-85
16 | 11 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 98 км |  |  | ФССЦпг-03-01-01-098 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 1 т груза | 338.225 | 36.87 | 14340.91 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 98 км
|  | Объем=135,29*2,5 | [12 empty] | Объем=135,29*2,5
17 | 12 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 |  |  | ФЕР04-01-037-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 100 м | 1.856 | 2831.07 | 5254.47 |  |  |  |  | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2
|  | Объем=(58*3,2) / 100 | [12 empty] | Объем=(58*3,2) / 100
|  | Накладные расходы 111% ФОТ (от 1 597,13) | [6 empty] | 1772.81 | [6 empty] | Накладные расходы 111% ФОТ (от 1 597,13)
|  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 597,13) | [6 empty] | 718.71 | [6 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 597,13)
|  | Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 7745.99 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
18 | 12.1 | Зубцы шнека твердосплавные |  |  | ФССЦ-01.4.02.03-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | шт | 1.9 | 65.7 | 124.83 |  |  |  |  | Зубцы шнека твердосплавные
|  | Объем=1,856*1,02 | [12 empty] | Объем=1,856*1,02
19 | 12.2 | Долото шнековое, диаметр 250 мм (прим.) |  |  | ФССЦ-01.4.01.03-0153 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | шт | 0.8 | 699.6 | 559.68 |  |  |  |  | Долото шнековое, диаметр 250 мм (прим.)
|  | Объем=1,856*0,43 | [12 empty] | Объем=1,856*0,43
20 | 13 | Бурение скважин диаметром до 600 мм глубиной до 10 м шнековым способом в грунтах 4 группы |  |  | ФЕР05-01-105-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 100 м | 5.1164 | 19113.36 | 97791.6 |  |  |  |  | Бурение скважин диаметром до 600 мм глубиной до 10 м шнековым способом в грунтах 4 группы
|  | Объем=(697,24-185,6) / 100 | [12 empty] | Объем=(697,24-185,6) / 100
|  | Накладные расходы 123% ФОТ (от 3 068,87) | [6 empty] | 3774.71 | [6 empty] | Накладные расходы 123% ФОТ (от 3 068,87)
|  | Сметная прибыль 70% ФОТ (от 3 068,87) | [6 empty] | 2148.21 | [6 empty] | Сметная прибыль 70% ФОТ (от 3 068,87)
|  | Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 103714.52 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
21 | 14 | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: железобетонных свай объемом до 2 м3 |  |  | ФЕР05-01-095-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | м3 | 174 | 446.35 | 77664.9 |  |  |  |  | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: железобетонных свай объемом до 2 м3
|  | Объем=58*3 | [12 empty] | Объем=58*3
|  | Накладные расходы 123% ФОТ (от 2 529,96) | [6 empty] | 3111.85 | [6 empty] | Накладные расходы 123% ФОТ (от 2 529,96)
|  | Сметная прибыль 70% ФОТ (от 2 529,96) | [6 empty] | 1770.97 | [6 empty] | Сметная прибыль 70% ФОТ (от 2 529,96)
|  | Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 82547.72 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
22 | 14.1 | Раствор грунтовый (шлам) |  |  | ФССЦ-04.3.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | м3 | -177.48 | 254 | -45079.92 |  |  |  |  | Раствор грунтовый (шлам)
23 | 15 | Сваи СМТ 12-50-50 |  |  | ТЦ_05.1.05.10_14_1435092231_09.09.2022_02 | шт | 58 | 100000 | 5800000 |  |  |  |  | Сваи СМТ 12-50-50
24 | 16 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 12 км |  |  | ФССЦпг-03-01-01-012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 1 т груза | 435 | 13.21 | 6608.3 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 12 км
|  | Объем=174*2,5 | [12 empty] | Объем=174*2,5
25 | 17 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением сварным |  |  | ФЕР04-02-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 10 м | 64.5 | 182.31 | 23517.99 |  |  |  |  | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением сварным
|  | Объем=((2,08+0,5)*125*2) / 10 | [12 empty] | Объем=((2,08+0,5)*125*2) / 10
|  | Накладные расходы 111% ФОТ (от 7 658,73) | [6 empty] | 8501.19 | [6 empty] | Накладные расходы 111% ФОТ (от 7 658,73)
|  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 7 658,73) | [6 empty] | 3446.43 | [6 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 7 658,73)
|  | Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 35465.61 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
26 | 18 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм (Оборачиваемость 9%, см. тех.часть сб.4 п. 1.4.7) |  |  | ФССЦ-23.5.01.11-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 10 м | 2.9025 | 14439.98 | 41912.04 |  |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм (Оборачиваемость 9%, см. тех.часть сб.4 п. 1.4.7)
|  | Объем=((2,08+0,5)*125*0,09) / 10 | [12 empty] | Объем=((2,08+0,5)*125*0,09) / 10
27 | 19 | Втрамбовывание щебня для устройства уширения основания скважин под сваи |  |  | ФЕР05-01-091-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | м3 | 215.6 | 1005.25 | 216731.89 |  |  |  |  | Втрамбовывание щебня для устройства уширения основания скважин под сваи
|  | Накладные расходы 123% ФОТ (от 24 298,12) | [6 empty] | 29886.69 | [6 empty] | Накладные расходы 123% ФОТ (от 24 298,12)
|  | Сметная прибыль 70% ФОТ (от 24 298,12) | [6 empty] | 17008.68 | [6 empty] | Сметная прибыль 70% ФОТ (от 24 298,12)
|  | Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 263627.26 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
28 | 19.1 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | ФССЦ-02.2.05.04-1777 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | м3 | 280.28 | 108.4 | 30382.35 |  |  |  |  | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
|  | Объем=215,6*1,3 | [12 empty] | Объем=215,6*1,3
29 | 21 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 |  |  | ФЕР05-01-052-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | м | 46.8 | 73.01 | 3416.87 |  |  |  |  | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2
|  | Накладные расходы 123% ФОТ (от 535,40) | [6 empty] | 658.54 | [6 empty] | Накладные расходы 123% ФОТ (от 535,40)
|  | Сметная прибыль 70% ФОТ (от 535,40) | [6 empty] | 374.78 | [6 empty] | Сметная прибыль 70% ФОТ (от 535,40)
|  | Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 4450.19 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
30 | 22 | Установка трубок |  |  | ФЕРм08-02-471-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 10 шт | 0.4 | 739.85 | 295.94 |  |  |  |  | Установка трубок
|  | Объем=4 / 10 | [12 empty] | Объем=4 / 10
|  | Накладные расходы 102% ФОТ (от 41,44) | [6 empty] | 42.27 | [6 empty] | Накладные расходы 102% ФОТ (от 41,44)
|  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 41,44) | [6 empty] | 21.13 | [6 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 41,44)
|  | Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 359.34 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
31 | 23 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | ФССЦ-07.2.07.12-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | т | 0.23 | 11255 | 2588.65 |  |  |  |  | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
32 | 24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 100 м2 | 0.12 | 163.49 | 39.24 |  |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=(3*4) / 100 | [12 empty] | Объем=(3*4) / 100
|  | Накладные расходы 99% ФОТ (от 4,69) | [6 empty] | 4.64 | [6 empty] | Накладные расходы 99% ФОТ (от 4,69)
|  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4,69) | [6 empty] | 2.39 | [6 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4,69)
|  | Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 46.27 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
33 | 27 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 |  |  | ФЕР05-01-052-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | м | 330 | 73.01 | 24093.3 |  |  |  |  | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2
|  | Объем=30*638/58 | [12 empty] | Объем=30*638/58
|  | Накладные расходы 123% ФОТ (от 3 775,20) | [6 empty] | 4643.5 | [6 empty] | Накладные расходы 123% ФОТ (от 3 775,20)
|  | Сметная прибыль 70% ФОТ (от 3 775,20) | [6 empty] | 2642.64 | [6 empty] | Сметная прибыль 70% ФОТ (от 3 775,20)
|  | Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 31379.44 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
34 | 28 | Установка СОУ |  |  | ФЕРм08-02-471-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 10 шт | 33.8 | 739.85 | 25006.93 |  |  |  |  | Установка СОУ
|  | Объем=(308+30) / 10 | [12 empty] | Объем=(308+30) / 10
|  | Накладные расходы 102% ФОТ (от 3 501,68) | [6 empty] | 3571.71 | [6 empty] | Накладные расходы 102% ФОТ (от 3 501,68)
|  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 501,68) | [6 empty] | 1785.86 | [6 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 501,68)
|  | Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 30364.5 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
35 | 29 | Стоимость изготовления СОУ (без стоимости материала) |  |  | ТЦ_07.2.07.13_14_1435153011_10.10.2022_02 | шт | 338 | 23950 | 8095100 |  |  |  |  | Стоимость изготовления СОУ (без стоимости материала)
36 | 30 | Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 50-80 мм |  |  | ФССЦ-23.5.02.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | т | 21.11 | 9064.9 | 191360.04 |  |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 50-80 мм
|  | Объем=338*27,35/438 | [12 empty] | Объем=338*27,35/438
37 | 31 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм |  |  | ФССЦ-08.3.05.02-0053 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | т | 10.41 | 6862.34 | 71436.96 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм
|  | Объем=338*13,49/438 | [12 empty] | Объем=338*13,49/438
38 | 32 | Хладон |  |  | ТЦ_01.3.02.11_27_2723195965_28.09.2022_02 | баллон | 106.5 | 15500 | 1650750 |  |  |  |  | Хладон
|  | Объем=(308+30)*138*13,6/438/13,6 | [12 empty] | Объем=(308+30)*138*13,6/438/13,6
Итого по разделу 1 Свайные работы | [8 empty] | 77535987 | [7 empty] | Итого по разделу 1 Свайные работы
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 77535987 | [8 empty] | ВСЕГО по акту