## Вариант для импорта
Документ |  |  | Ведомость объемов работ
Версия |  |  | 3_01
Наименование стройки |  |  | Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов объекта
Наименование объекта капитального строительства |  |  | Объект №40
Ведомость объемов работ № |  |  | ВОР-01-01-01
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) |  |  | Проектная и (или) иная техническая документация
Дата составления |  |  | 2024-12-01
Составил ФИО |  |  | Иванов И.И.
Составил должность |  |  | Инженер
Проверил ФИО |  |  | Петров П.П.
Проверил должность |  |  | Техник
№ п.п. | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Наименование файла | Номера страниц (через пробел) | Дополнительная информация (комментарий).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 7
Раздел: 1. Земляные работы
1 | Разработка грунта в отвал | м3 | 2333 |  | 000-000-00-КР, см. лист 25-27 | ПД Том № 4.2.1.1001.pdf | 25 26 27 | Расстояние до отвала 7 км
[5 empty] | 000-000-00-ПЗ, см. лист 11-12 | ПД Том № 4.2.1.1001.pdf | 11 12
2 | Разработка грунта на полигон | м3 | 6491 |  | 000-000-00-КР, см. лист 25-27 | ПД Том № 4.2.1.1001.pdf | 25 26 27 | Расстояние до полигона 50 км
[5 empty] | 000-000-00-ПЗ, см. лист 11-12 | ПД Том № 4.2.1.1001.pdf | 11 12
3 | Обратная засыпка | м3 | 2333 |  | 000-000-00-КР, см. лист 25-27 | ПД Том № 4.2.1.1001.pdf | 25 26 27
Раздел: 2. Фундамент Ф-1
4 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.085 | 2,5*1,36*0,025 | 000-000-00-КР, см лист 16-17 | ПД Том № 4.2.1.1001.pdf | 16 17 | Бетон В 7,5
5 | Армирование бетонной подготовки | т | 0.1322 | (0,0098*7)+(0,0053*12) | 000-000-00-КР, см лист 16-17 | ПД Том № 4.2.1.1001.pdf | 16 17
5.1 | Сталь арматурная А-1 диам 8 мм | т | 0.1322 |  | 000-000-00-КР, см лист 16-17 | ПД Том № 4.2.1.1001.pdf | 16 17 | 9,8 кг- 7 шт; 5,3 кг - 12 шт