Недостатки ФСНБ

Для федеральной сметной нормативной базы ФСНБ-2022 с изменениями 1-14 на 20.07.2025 г.

Описание недостатка ФСНБ

1) Водоотлив

При строительстве часто необходим водоотлив из котлованов и траншей. Имеются расценки ГЭСН01-02-068-… «Водооотлив …». Однако ТЧ сборника «Земляные работы» установлены условия для применения расценки на водоотливные работы:

«1.1.2 … Затраты на проведение водоотливных работ при разработке грунтов исчисляются только на объем грунта, лежащего ниже проектного уровня грунтовых вод.

При водоотливе из котлованов площадью по дну до 30 м2 и траншеи шириной по дну до 2 м, за исключением траншей уличных и внеплощадочных коммуникаций применяются ГЭСН, приведённые в табл. 01-02-068; при водоотливе из котлованов площадью по дну более 30 м2, из траншей шириной по дну более 2 м, а также из траншей для внеплощадочных и уличных коммуникаций составляются сметные нормы на основании проектных данных о силе притока воды, продолжительности производства водоотливных работ и применяемых водоотливных средствах.

В нормах ГЭСН табл. 01-02-068 учтена обязательная эксплуатация резервного насоса …»

Таким образом, при наличии:

- грунтовых вод типа «верховодка» (выше проектного уровня грунтовых вод);

- дождевых вод;

- котлованах более 30 м2 (все основные объекты, строящиеся бюджетами: жильё, объекты образования, культуры и др.) и др.

применение расценки на водоотлив невозможно. Необходимо проводить сметный расчёт затрат на водоотлив. Расчёт несложный. Однако отсутствие публичных рекомендаций, методик расчёта от Минстроя, ГГЭ затрудняет применение таких расчётов при государственной экспертизе. Из-за этого сметный расчёт затрат на водоотлив часто оказывается неприменимым или даже запрещённым.

Пример сметного расчёта затрат на водоотлив.

Водоотлив дождевой воды, грунтовых вод необходим. Водоотлив подтверждается проектной и изыскательской документацией: ПОС.ПЗ л. 16, 24, 59; ИГИ л. 8.

Водоотливное средство по ПОС л. 60 – насосы Гном 10-10 производительностью Q=10 м3/ч, с напором H=10 м, количество насосов – 3 шт.

Согласно данным ПОС л. 59, сила притока воды (объём водоотведения поверхностных сточных вод) составляет 100,32 м3/сут. Продолжительность производства водоотливных работ определяется продолжительностью нулевого цикла – 2 квартала = 180 дн. (по ПОС календарный график).

Объём водоотвода составит 100,32*180=18058 м3.

При производительности насоса Гном 10-10 Q=10 м3/ч, время эксплуатации насосов составит 10058/10=1005,8 маш.-ч.

При работе трёх насосов необходим 1 (один) резервный насос – 335,2666667 маш.-ч (1005,8/3, где 3 – кол-во насосов по ПОС л. 60).

Для эксплуатации насосов, обслуживания рабочего процесс водоотлива необходим рабочий. Время работы рабочего 2 разряда составит 335,2666667 чел.-ч. (1005,8/3, где 3 – кол-во насосов по ПОС л. 60). На затраты рабочего начисляются накладные расходы и сметная прибыли по нормам приказов Минстроя РФ № 812/пр п. 1.4 и № 774/пр п. 1.4 – 89% и 41% соответственно.

Предлагается:

Для случая отсутствия финансирования:

- Разработать методику (с примером расчёта) по выполнению сметного расчёта затрат на водоотлив.

Для случая наличия финансирования:

- Разработать дополнительные расценки на водоотлив, положения применения расценок.

Расходы на реализацию инициативы на корректировку ФСНБ: не определялись (для варианта № 2, ориентировочно 1 000 000 рублей, без НДС).

Результаты:

- повышение достоверности сметной стоимости;

- снижение нагрузки на сотрудников гос. экспертизы, застройщиков.

Риски:

- повышение расходов бюджета;

Сроки реализации мероприятия:

- поиск инвестора на финансирование реализации данной инициативы – 1 год;

- внесение инициативы в План утверждения (актуализации) сметных нормативов – 1 год;

- Разработка сметных расценок, по методике приказа Минстроя от 18 июля 2022 г. № 577/пр – 1 год;

- Рассмотрение разработанных сметных расценок – 1 год;

- Корректировка по замечаниям разработанных сметных расценок – 1 год.

Повторное рассмотрение по п. 4 и корректировка по п. 5

- Утверждение Минстроем новых расценок, методик – 1 год.

Общий срок – до 6 лет.

2025.07.20