## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
| Инвестор : | [8 empty] | Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Заказчик (Генподрядчик) : | [7 empty] | по ОКПО
по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) : | [7 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
| Объект : Общестроительные работы | [6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[5 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[5 empty] | 1 |  | 2012-11-30 |  | 2012-11-01 | 2012-11-30
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ Ноябрь 2012
[7 empty] | в базисном уровне цен |  | в текущем уровне цен
[6 empty] | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | 3085,29 руб. |  | 14894,33 руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда : | 80,72 руб. |  | 958,14 руб.
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэффициенты |  | Всего в базисных ценах | Коэф. пересчета, нормы НР и СП | Всего затрат, руб.
[6 empty] | поправочные | зимних удорожаний
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 2. Фундаменты
16 | ФЕР06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм12 272,86 = 117 060,36 - 6,6 x 5 650,00 - 101,5 x 665,00 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0186 | 117060.36
|  | ЗП |  |  | 3951.91 |  |  | 73.51 | 11.87 | 872.56
|  | ЭМ |  |  | 3727.5 |  |  | 69.33 | 5.35 | 370.92
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 387.53 |  |  | 7.21 | 11.87 | 85.58
|  | МР |  |  | 109380.95 |  |  | 85.44 | 5.03 | 429.76
|  | НР от ФОТ | % | 105 |  |  |  | 84.76 | 105 | 855.14
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 52.47 | 65 | 498.23
| 37624 | ЗТР | чел.час | 446.04 |  |  |  | 8.3
| 2 | ЗТМ | чел.час | 28.77
Уд | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0.1228 | 5650 |  |  | 693.82 | 5.03 | 3489.91
Уд | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.888 | 665 |  |  | 1255.52 | 5.03 | 6315.27
[8 empty] | 365.51 |  | 3026.61
334 | Накладная | Бетон В15 W4 F75 П3КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | м3 | 1.8972 | 844.74 | 1.02 |  | 1634.68 | 5.03 | 8222.44
335 | Накладная | Сетка 5ВрКОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,1 к расх. | м2 | 2.26 | 18.22 | 1.1 |  | 45.29 | 5.03 | 227.81
27 | ФССЦ-204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.006653 | 2476.76 |  |  | 16.48 | 5.03 | 82.89
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 1924.73
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 10206.39
Накладные расходы | [9 empty] | 855.14
Сметная прибыль | [9 empty] | 498.23
Итоги по акту:
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [9 empty] | 11559.76
Итого | [9 empty] | 11559.76
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 8962.91
Машины и механизмы | [9 empty] | 370.92
ФОТ | [9 empty] | 958.14
Накладные расходы | [9 empty] | 855.14
Сметная прибыль | [9 empty] | 498.23
Временные здания и сооружения 3,1% | [9 empty] | 358.35
Итого | [9 empty] | 11918.11
Производство работ в зимнее время 2,2% | [9 empty] | 262.2
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/10*500 | [9 empty] | 442
Итого | [9 empty] | 12622.31
НДС 18% | [9 empty] | 2272.02
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 14894.33
Выровнять
Note on B5: <Инвестор>
Note on B7: <Заказчик>
Note on B9: <Подрядчик>
Note on B11: <Наименование стройки>
Note on B13: <Наименование объекта>
Note on H20: <Дата создания локальной сметы>
Note on A23: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on H26: <Итого по расчету> руб.
Note on J26: <Итого по расчету> руб.
Note on H27: <Итого ФОТ> руб.
Note on J27: <Итого ФОТ> руб.
Note on A31: <Номер позиции по смете>
Note on B31: <Обоснование (код) позиции>
Note on C31: <Наименование (текстовая часть) расценки><Формула расчета стоимости единицы><Обоснование коэффициентов><Строка суммы норм НР и СП от ЗПМ по позиции в базисных ценах>
Note on D31: <Ед. измерения по расценке>
Note on E31: <Выполнено за период><Нормы НР 2001г. по позиции><Нормы СП 2001г. по позиции><Сумма норм НР и СП от ЗПМ по позиции в базисных ценах>
Note on F31: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах>
Note on G31: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов> <К-ты к НР по позиции при расчете в базисных ценах><К-ты к СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on H31: <ЗУ к ОЗП><ЗУ к ЭМ><ЗУ к ЗПМ><ЗУ к МАТ><ЗУ к ТЗ>
Note on I31: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам><Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма НР и СП от ЗПМ по позиции в базисных ценах><ТЗ по позиции всего>
Note on J31: <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР><Нормы НР по позиции при БИМ><Нормы СП по позиции при БИМ><Сумма норм НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on K31: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ><Сумма НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on A48: <Текстовая часть (итоги)>
Note on K48: <Прямые затраты (итоги)>