## Акт по форме КС-2
Смета №2 , Подготовительные работы
Основание -
[5 empty] | 92957.1802 |  | рублей
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | 1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли | ТЕР01-02-119-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | 100 м2 | 90.48 | 460.72 | 41685.95
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [6 empty] | 41685.95
Накладные расходы | [6 empty] | 28346.45
Сметная прибыль | [6 empty] | 15006.94
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [6 empty] | 85039.34
Итого | [6 empty] | 85039.34
В том числе:
ФОТ | [6 empty] | 41685.95
Накладные расходы | [6 empty] | 28346.45
Сметная прибыль | [6 empty] | 15006.94
Временные здания и сооружения 2,6% | [6 empty] | 2211.02
Итого | [6 empty] | 87250.36
Производство работ в зимнее время 2,6% | [6 empty] | 2268.51
Страхование строительных рисков 1% | [6 empty] | 872.5
Итого | [6 empty] | 90391.37
Непредвиденные затраты 1,5% | [6 empty] | 1355.8705
Итого с коэфициентом предоставленной скидки (к=0,8586) | [6 empty] | 78777.2713
НДС 18% | [6 empty] | 14179.9088
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 92957.1802