## КС-3-ноябрь
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322001
Инвестор: | [5 empty] | по ОКПО
Заказчик: | [5 empty] | по ОКПО
Подрядчик: | [5 empty] | по ОКПО
Стройка: Реконструкция подстанций ПС-11Г, ПС-11Д, ПС-11Е с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150кВ г.Мончегорск. | [5 empty] | по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер
дата
Вид операции
|  |  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  |  | документа | составления |  | с | по
|  | СПРАВКА | 1 | 30.11.2015 |  | 01.11.2015 | 30.11.2015
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ |  | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | 1766385 |  | 1766385 | 1766385
1 | По Акту № 1 |  |  | 870101 |  | 870101 | 870101
2 | По Акту № 2 |  |  | 629667 |  | 629667 | 629667
3 | По Акту № 3 |  |  | 250274 |  | 250274 | 250274
4 | По Акту № 4 |  |  | 16343 |  | 16343 | 16343
Итого | [6 empty] | 1766385
НДС 18% | [6 empty] | 317949.3
Всего с учетом НДС | [6 empty] | 2084334.3
Заказчик (генподрядчик) |  |  |  |  | __________________
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М П
Подрядчик (субподрядчик)
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М П
"Согласовано"
________________________
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М П

## КС-3-декабрь
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322001
Инвестор: | [5 empty] | по ОКПО
Заказчик: - | [5 empty] | по ОКПО
Подрядчик: | [5 empty] | по ОКПО
Стройка: Реконструкция подстанций ПС-11Г, ПС-11Д, ПС-11Е с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150кВ г.Мончегорск. | [5 empty] | по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер
дата
Вид операции
|  |  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  |  | документа | составления |  | с | по
|  | СПРАВКА | 1 | 15.12.2015 |  | 01.12.2015 | 31.12.2015
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ |  | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | 5424004 |  | 5424004 | 3657619
1 | По Акту № 5 |  |  | 2520515 |  | 2520515 | 2520515
2 | По Акту № 6 |  |  | 1185597 |  | 1185597 | 555930
3 | По Акту № 7 |  |  | 454482 |  | 454482 | 204208
4 | По Акту № 8 |  |  | 33572 |  | 33572 | 17229
5 | По Акту № 9 |  |  | 359737 |  | 359737 | 359737
Итого | [6 empty] | 3657619
НДС 18% | [6 empty] | 658371.42
Всего с учетом НДС | [6 empty] | 4315990.42
Заказчик (генподрядчик) |  |  |  |  | __________________
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М П
Подрядчик (субподрядчик)
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М П
"Согласовано"
________________________
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М П