## Page1
ПК "ГОССТРОЙСМЕТА" http://www.gosstroysmeta.ru/
Унифицированная Форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322001
Инвестор: |  |  | ООО"Ростовский зерновой терминал"344002,Россия,гРостов на Дону,1-я Луговая 42,т.203-57-54 |  |  |  |  | по ОКПО |  |  | 73271497
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | ООО"Ростовский зерновой терминал"344002,Россия,гРостов на Дону,1-я Луговая 42,т.203-57-54 |  |  |  |  | по ОКПО |  |  | 73271497
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО "КОНДОРИОН 1"344082,г.Ростов на Дону,ул.М.Горького 67,оф.2,т282-63-04 |  |  |  |  | по ОКПО |  |  | 65401856
Стройка: |  |  | Реконструкция причальной стенки ООО"Ростовский зерновой терминал"344002,Россия,гРостов на Дону,1-я Луговая 42,т.203-57-54
Объект:
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  | 45.24.1
[6 empty] | Договор подряда (контракт) |  |  | номер |  | 1203/Р
[9 empty] | дата |  | 15 | 4 | 2012
Вид операции
Отчетный период
[5 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | с |  |  | по
[5 empty] | 2 |  | 2012-06-20 |  | 2012-05-21 |  |  | 2012-06-20
СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 2
Номер по по- рядку |  | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[6 empty] | с начала прове- дения работ |  | с начала года |  |  | в т.ч. за отчет- ный период
1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6
1 |  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  | 21282703 |  | 21282703 |  |  | 2554866.5
в том числе:
2
3
[8 empty] | Итого без НДС |  |  | 2554866.5
[8 empty] | Сумма НДС |  |  | 459875.98
[8 empty] | Всего с учетом НДС |  |  | 3014742
От Заказчика (Генподрядчика): |  |  |  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | [5 empty] | ВЕРГУНОВ А.П
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
От Подрядчика (Субподрядчика): |  |  |  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | [5 empty] | ЛАПИК А.И
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
1 из 1