## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2013 г. | [7 empty] | "______ " _____________2013 г.
ТП-1369 6/0,4 кВ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на | реконструкцию ТП-1369 6/0,4 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1391,992 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________130,117 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________859,655 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________73,275 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________365,095 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1985,18 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2013 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтаж
Трансформатор
1.1 | ТЕРм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса, т, до 3 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (13386,48 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (16526,52 руб.) СП (8593,79 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (16526,52 руб.) | 2 | 19523,63 5950,22 | 13573,41 2313,04 | 39047.26 | 11900.44 | 27146,82 4626,08 | 38.4001 | 76.8
1.2 | ТЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (335,77 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (414,53 руб.) СП (215,56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (414,53 руб.) | 0,043 43/1000 | 13750,61 9046,05 | 4704,56 594,07 | 591.28 | 388.98 | 202,3 25,55 | 56.6798 | 2.44
1.3 | ТЕРм08-02-144-08 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 400 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (159,21 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (196,55 руб.) СП (102,21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (196,55 руб.) | 0,04 4 / 100 | 4913,76 4913,76 |  | 196.55 | 196.55 |  | 31.7115 | 1.27
1.4 | ТЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока, напряжение, кВ, до 10 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (2450,41 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3025,2 руб.) СП (1573,1 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3025,2 руб.) | 6 | 611,86 480,35 | 131,51 23,85 | 3671.16 | 2882.1 | 789,06 143,10 | 3.1001 | 18.6
Камеры 6кВ
1.5 | ТЕРм08-01-084-04 | Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (7866,48 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (9711,7 руб.) СП (5050,08 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9711,7 руб.) | 2 | 5848,09 4645,57 | 1202,52 210,28 | 11696.18 | 9291.14 | 2405,04 420,56 | 29.9801 | 59.96
Щит 0,4 кВ
1.6 | ТЕРм08-03-521-31 | Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до 1600 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (3729,71 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4604,58 руб.) СП (2394,38 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4604,58 руб.) | 2 | 2352,64 2296,08 | 56,56 6,21 | 4705.28 | 4592.16 | 113,12 12,42 | 13.3954 | 26.79
1.7 | ТЕРм08-01-068-02 | Шины сборные - одна полоса в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до 500 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (6194,7 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7647,78 руб.) СП (3976,85 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7647,78 руб.) | 0,72 (32+32+8) / 100 | 11672,61 9198,4 | 2474,21 1423,52 | 8404.28 | 6622.85 | 1781,43 1024,93 | 58.7756 | 42.32
Блок 6кВ
1.8 | ТЕРм08-01-068-02 | Шины сборные - одна полоса в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до 500 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (4818,1 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5948,27 руб.) СП (3093,1 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5948,27 руб.) | 0,56 56 / 100 | 11672,61 9198,4 | 2474,21 1423,52 | 6536.66 | 5151.1 | 1385,56 797,17 | 58.7756 | 32.91
1.9 | ТЕРм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 150 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (194,89 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (240,61 руб.) СП (125,12 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (240,61 руб.) | 0,1 10 / 100 | 2406,06 2406,06 |  | 240.61 | 240.61 |  | 15.5277 | 1.55
1.1 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 6 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (1465,18 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1808,86 руб.) СП (940,61 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1808,86 руб.) | 0,32 32 / 100 | 12125,17 4107,28 | 8017,89 1545,4 | 3880.05 | 1314.33 | 2565,72 494,53 | 26.244 | 8.4
1.11 | ТЕР23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.23 - электроснабжения. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,151; ЗПМ=13,165; МАТ=4,876 НР (1452,88 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (1308,9 руб.) СП (929,32 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (1308,9 руб.) | 0,032 32/1000 | 41454,89 40747,67 | 707,22 155,35 | 1326.56 | 1303.93 | 22,63 4,97 | 278.8425 | 8.92
1.12 | ТЕРм08-02-164-09 | Муфты мачтовые концевые металлические. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 120 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (9399,66 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (11604,52 руб.) СП (6034,35 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11604,52 руб.) | 4 | 7548,29 1821,44 | 5726,85 1079,69 | 30193.16 | 7285.76 | 22907,4 4318,76 | 11.7551 | 47.02
Освещение
1.13 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (563,35 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (695,49 руб.) СП (361,65 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (695,49 руб.) | 1 | 726,55 690,79 | 35,76 4,7 | 726.55 | 690.79 | 35,76 4,70 | 4.2865 | 4.29
1.14 | ТЕРм08-03-599-10 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (702,25 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (866,97 руб.) СП (450,82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (866,97 руб.) | 1 | 921,57 857,4 | 64,17 9,57 | 921.57 | 857.4 | 64,17 9,57 | 5.3198 | 5.32
1.15 | ТЕРм08-03-525-04 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до 400 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (302,42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (373,36 руб.) СП (194,15 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (373,36 руб.) | 1 | 458,38 357,88 | 100,5 15,48 | 458.38 | 357.88 | 100,5 15,48 | 2.2526 | 2.25
1.16 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (30,59 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (37,77 руб.) СП (19,64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (37,77 руб.) | 0,01 1 / 100 | 3839,91 3768,71 | 71,2 8,21 | 38.4 | 37.69 | 0,71 0,08 | 23.6196 | 0.24
1.17 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (7707,95 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (9515,99 руб.) СП (4948,31 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9515,99 руб.) | 0,8 (15+20+10+35) / 100 | 14420,03 7261,18 | 7158,85 4633,81 | 11536.02 | 5808.94 | 5727,08 3707,05 | 47.0205 | 37.62
1.18 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами. Кабель, масса 1 м, кг, до: 0,5 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (1309,99 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1617,27 руб.) СП (840,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1617,27 руб.) | 0,45 (15*3) / 100 | 9842,98 2096,41 | 7746,57 1497,54 | 4429.34 | 943.38 | 3485,96 673,89 | 13.3954 | 6.03
1.19 | ТЕРм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 16 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (1043,05 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1287,72 руб.) СП (669,61 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1287,72 руб.) | 1 100 / 100 | 1287,72 1287,72 |  | 1287.72 | 1287.72 |  | 8.3106 | 8.31
1.2 | ТЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600x600 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (1309,7 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1616,91 руб.) СП (840,79 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1616,91 руб.) | 3 | 857,74 491,1 | 366,64 47,87 | 2573.22 | 1473.3 | 1099,92 143,61 | 2.9597 | 8.88
Заземление
1.21 | ТЕРм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (1598,11 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1972,98 руб.) СП (1025,95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1972,98 руб.) | 0,64 64 / 100 | 3776,4 2997,35 | 779,05 85,42 | 2416.9 | 1918.31 | 498,59 54,67 | 19.4096 | 12.42
Итого по разделу 1 Демонтаж | [5 empty] | 243278.39 |  |  |  | 412.34
Раздел 2. Монтаж
Высоковольтное оборудование и трансформаторы
2.1 | ТЕРм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса, т, до 3 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (19123,57 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (23609,34 руб.) СП (12276,86 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (23609,34 руб.) | 2 | 31483,56 8500,32 | 19390,59 3304,35 | 62967.12 | 17000.64 | 38781,18 6608,70 | 54.8572 | 109.71
2.2 | ТЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (2412,83 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2978,8 руб.) СП (1548,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2978,8 руб.) | 0,1545 (154+0,5)/1000 | 94248,94 18092,08 | 9409,13 1188,14 | 14561.46 | 2795.23 | 1453,71 183,57 | 113.3595 | 17.51
2.3 | ТЕРм08-01-084-04 | Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (11237,81 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (13873,84 руб.) СП (7214,4 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13873,84 руб.) | 2 | 8423,65 6636,52 | 1717,9 300,4 | 16847.3 | 13273.04 | 3435,8 600,80 | 42.8288 | 85.66
Щиты и пульты распределения электроэнергии и управления
2.4 | ТЕРм08-03-521-31 | Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до 1600 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (5328,16 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (6577,98 руб.) СП (3420,55 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6577,98 руб.) | 2 | 4403,97 3280,11 | 80,8 8,88 | 8807.94 | 6560.22 | 161,6 17,76 | 19.1362 | 38.27
2.5 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (1065,41 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1315,32 руб.) СП (683,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1315,32 руб.) | 2 | 1232,09 654,3 | 46,56 3,36 | 2464.18 | 1308.6 | 93,12 6,72 | 4.2282 | 8.46
2.6 | ТЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока, напряжение, кВ, до 10 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (2333,71 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2881,12 руб.) СП (1498,18 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2881,12 руб.) | 4 2+2 | 952,62 686,21 | 187,88 34,07 | 3810.48 | 2744.84 | 751,52 136,28 | 4.4287 | 17.71
2.7 | ТЕРм08-01-068-04 | Шины сборные - одна полоса в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до 1500 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (19211,05 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (23717,35 руб.) СП (12333,02 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (23717,35 руб.) | 0,72 (32+32+8) / 100 | 37852,33 29092,97 | 7739,24 3847,79 | 27253.68 | 20946.94 | 5572,25 2770,41 | 185.895 | 133.84
2.8 | ТЕРм08-01-068-01 | Шины сборные - одна полоса в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до 250 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (550,01 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (679,03 руб.) СП (353,1 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (679,03 руб.) | 0,04 4 / 100 | 18462,22 14974,16 | 3114,39 2001,51 | 738.49 | 598.97 | 124,58 80,06 | 95.6812 | 3.83
2.9 | ТЕРм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения (м ширины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (14613,54 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (18041,41 руб.) СП (9381,53 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (18041,41 руб.) | 2.2 | 19445,74 7029,53 | 6685,71 1171,11 | 42780.63 | 15464.97 | 14708,56 2576,44 | 43.1932 | 95.03
2.1 | ТЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (487,25 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (601,54 руб.) СП (312,8 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (601,54 руб.) | 0,0312 (31,2)/1000 | 94248,94 18092,08 | 9409,13 1188,14 | 2940.57 | 564.47 | 293,56 37,07 | 113.3595 | 3.54
Подключение камер 6кВ, щита 0,4 кВ, ШСН
2.11 | ТЕРм08-02-148-02 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (5376,6 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (6637,78 руб.) СП (3451,65 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6637,78 руб.) | 0,96 96 / 100 | 14135,09 5219,48 | 8603,99 1694,88 | 13569.69 | 5010.7 | 8259,83 1627,08 | 33.3518 | 32.02
2.12 | ТЕР23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.23 - электроснабжения. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,151; ЗПМ=13,165; МАТ=4,876 НР (817,25 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (736,26 руб.) СП (522,74 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (736,26 руб.) | 0,009 9/1000 | 85363,38 81495,35 | 1414,44 310,71 | 768.27 | 733.46 | 12,73 2,80 | 557.685 | 5.02
2.13 | ТЕРм08-02-412-06 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 120 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (374,51 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (462,36 руб.) СП (240,43 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (462,36 руб.) | 0,09 9 / 100 | 7297,98 4966,6 | 976,17 170,83 | 656.82 | 446.99 | 87,86 15,37 | 32.805 | 2.95
2.14 | ТЕРм08-02-484-01 | Муфта кабельная концевая, напряжение кВ, до: 10 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (3128,97 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3862,92 руб.) СП (2008,72 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3862,92 руб.) | 4 | 966,15 965,73 |  | 3864.6 | 3862.92 |  | 6.233 | 24.93
2.15 | ТЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие кабелей составом ''КЛ-1'' (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (25859,03 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (30422,39 руб.) СП (17036,54 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (30422,39 руб.) | 0,844 84,4 / 100 | 41400,9 35902 | 4234,42 143,48 | 34942.36 | 30301.29 | 3573,85 121,10 | 227.4844 | 192
2.16 | ТЕРм08-02-158-20 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 120 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (8048,74 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (9936,72 руб.) СП (5167,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9936,72 руб.) | 14.4 | 744,16 683,33 | 39,13 6,72 | 10715.9 | 9839.95 | 563,47 96,77 | 4.4104 | 63.51
2.17 | ТЕРм08-03-494-01 | За каждое присоединение флажковым (фигурным) наконечником добавлять к соответствующей норме на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение, мм2, до 360 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (1502,19 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1854,56 руб.) СП (964,37 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1854,56 руб.) | 0,06 6 / 100 | 50860,71 30847,83 | 2756,21 61,42 | 3051.64 | 1850.87 | 165,37 3,69 | 189.54 | 11.37
2.18 | ТЕРм08-01-068-04 | Шины сборные - одна полоса в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до 1500 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (14941,92 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (18446,82 руб.) СП (9592,35 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (18446,82 руб.) | 0,56 56 / 100 | 37852,33 29092,97 | 7739,24 3847,79 | 21197.3 | 16292.06 | 4333,97 2154,76 | 185.895 | 104.1
2.19 | ТЕРм08-02-146-04 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами. Кабель, масса 1 м, кг, до: 3 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (11304,22 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (13955,83 руб.) СП (7257,03 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13955,83 руб.) | 1,18 118 / 100 | 35165,59 6645,64 | 27107,91 5181,33 | 41495.4 | 7841.86 | 31987,33 6113,97 | 42.4642 | 50.11
2.2 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 35 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (1830,07 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2259,35 руб.) СП (1174,86 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2259,35 руб.) | 0,2 20 / 100 | 12585,65 11283,05 | 365,61 13,68 | 2517.13 | 2256.61 | 73,12 2,74 | 70.713 | 14.14
2.21 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.3.1 КОМПЛЕКС РАБОТ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЖИЛЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ1). Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=8,77; ЗПМ=13,165; МАТ=6,108 НР (12703,94 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (13514,83 руб.) СП (7568,3 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (13514,83 руб.) | 1 | 22041,07 9360,1 | 12680,97 4154,73 | 22041.07 | 9360.1 | 12680,97 4154,73 | 57.8671 | 57.87
Светотехнические и установочные изделия
2.22 | ТЕРм08-03-592-01 | Патрон стенной или потолочный (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (274,57 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (338,97 руб.) СП (176,26 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (338,97 руб.) | 0,02 2 / 100 | 19375,04 16866,27 | 589,54 82,06 | 387.5 | 337.33 | 11,79 1,64 | 105.705 | 2.11
2.23 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (15415,92 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (19032 руб.) СП (9896,64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (19032 руб.) | 0,8 (15+20+10+35) / 100 | 34821,72 14522,37 | 14317,7 9267,62 | 27857.38 | 11617.9 | 11454,16 7414,10 | 94.041 | 75.23
2.24 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами. Кабель, масса 1 м, кг, до: 0,5 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (1863,1 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2300,12 руб.) СП (1196,06 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2300,12 руб.) | 0,32 32 / 100 | 21098,02 4192,81 | 15493,16 2995,07 | 6751.37 | 1341.7 | 4957,81 958,42 | 26.7908 | 8.57
Контур заземления
2.25 | ТЕРм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (3196,21 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3945,94 руб.) СП (2051,89 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3945,94 руб.) | 0,64 64 / 100 | 13477,51 5994,7 | 1558,1 170,83 | 8625.61 | 3836.61 | 997,18 109,33 | 38.8192 | 24.84
Аппаратура АВР
2.26 | ТЕРм08-03-522-18 | Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до 1600 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (10530,77 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (13000,95 руб.) СП (6760,49 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13000,95 руб.) | 3 | 6015,79 4311,1 | 167,59 22,55 | 18047.37 | 12933.3 | 502,77 67,65 | 25.1505 | 75.45
2.27 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (3648,22 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4503,98 руб.) СП (2342,07 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4503,98 руб.) | 13 2+2+3+6 | 480,57 319,11 | 156,17 27,35 | 6247.41 | 4148.43 | 2030,21 355,55 | 2.0594 | 26.77
2.28 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (715,18 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (882,94 руб.) СП (459,13 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (882,94 руб.) | 2 | 905,27 440,03 | 30,8 1,44 | 1810.54 | 880.06 | 61,6 2,88 | 2.8431 | 5.69
2.29 | ТЕРм08-03-525-04 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до 400 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (1008,07 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1244,53 руб.) СП (647,16 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1244,53 руб.) | 1 | 2209,48 1192,94 | 334,99 51,59 | 2209.48 | 1192.94 | 334,99 51,59 | 7.5087 | 7.51
2.3 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (1403,16 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1732,3 руб.) СП (900,8 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1732,3 руб.) | 5 2+3 | 480,57 319,11 | 156,17 27,35 | 2402.85 | 1595.55 | 780,85 136,75 | 2.0594 | 10.3
2.31 | ТЕРм08-01-082-01 | Зажим без кожуха (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,941; ЗПМ=13,165; МАТ=3,861 НР (432,47 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (533,91 руб.) СП (277,63 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (533,91 руб.) | 0,04 4 / 100 | 13990,84 13272,81 | 462,36 75,1 | 559.63 | 530.91 | 18,49 3,00 | 85.6575 | 3.43
Итого по разделу 2 Монтаж | [5 empty] | 742345.23 |  |  |  | 1311.48
Раздел 3. Перевозка
3.1 | СЦП1-1-19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Конструкции металлические (за т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.43 Прочие работы. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,087; ЗПМ=13,165; МАТ=5,776 НР (521,88 руб.): 100% от ФОТ (521,88 руб.) СП (313,13 руб.): 60% от ФОТ (521,88 руб.) | 4 | 225.09 | 225,09 130,47 | 900.36 |  | 900,36 521,88
3.2 | СЦП1-2-19 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Конструкции металлические (за т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.43 Прочие работы. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,087; ЗПМ=13,165; МАТ=5,776 НР (484,48 руб.): 100% от ФОТ (484,48 руб.) СП (290,69 руб.): 60% от ФОТ (484,48 руб.) | 4 | 209.09 | 209,09 121,12 | 836.36 |  | 836,36 484,48
3.3 | СЦП2-3-15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.43 Прочие работы. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЭМ=9,087; ЗПМ=13,165; МАТ=5,776 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 4 | 200.37 | 200.37 | 801.48 |  | 801.48
Итого по разделу 3 Перевозка | [5 empty] | 4148.38
Раздел 4. ПНР
4.1 | ФЕРп01-02-004-02 | Трансформаторы трехфазные масляные напряжением , кВ, до: 11 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.42 Пусконаладочные работы. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЗПМ=13,165 НР (8216,75 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (14939,54 руб.) СП (4780,65 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (14939,54 руб.) | 2 | 7469,77 7469,77 |  | 14939.54 | 14939.54 |  | 46.8 | 93.6
4.2 | ФЕРп01-11-029-02 | Испытание масла: на пробой (испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.42 Пусконаладочные работы. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЗПМ=13,165 НР (222,09 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (403,8 руб.) СП (129,22 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (403,8 руб.) | 2 | 201,9 201,9 |  | 403.8 | 403.8 |  | 1.2 | 2.4
4.3 | ФЕРп01-02-015-01 | Трансформатор однофазный напряжением , кВ, до: 1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.42 Пусконаладочные работы. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЗПМ=13,165 НР (1264,05 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (2298,28 руб.) СП (735,45 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (2298,28 руб.) | 4 | 574,57 574,57 |  | 2298.28 | 2298.28 |  | 3.6 | 14.4
4.4 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.42 Пусконаладочные работы. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЗПМ=13,165 НР (166,66 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (303,01 руб.) СП (96,96 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (303,01 руб.) | 1 | 303,01 303,01 |  | 303.01 | 303.01 |  | 1.8 | 1.8
4.5 | ФЕРп01-12-020-01 | Шины напряжением, кВ, до: 11 (испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.42 Пусконаладочные работы. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЗПМ=13,165 НР (4474,77 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (8135,95 руб.) СП (2603,5 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (8135,95 руб.) | 5 | 1627,19 1627,19 |  | 8135.95 | 8135.95 |  | 10.8 | 54
4.6 | ФЕРп01-12-027-01 | Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.42 Пусконаладочные работы. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЗПМ=13,165 НР (1789,74 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (3254,07 руб.) СП (1041,3 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (3254,07 руб.) | 3 | 1084,69 1084,69 |  | 3254.07 | 3254.07 |  | 7.2 | 21.6
4.7 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.42 Пусконаладочные работы. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЗПМ=13,165 НР (533,22 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (969,49 руб.) СП (310,24 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (969,49 руб.) | 0,3 30 / 100 | 3231,64 3231,64 |  | 969.49 | 969.49 |  | 19.2 | 5.76
4.8 | ФЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (токоприемник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.42 Пусконаладочные работы. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЗПМ=13,165 НР (833,28 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (1515,05 руб.) СП (484,82 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (1515,05 руб.) | 5 | 303,01 303,01 |  | 1515.05 | 1515.05 |  | 1.8 | 9
4.9 | ФЕРп01-03-002-08 | Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 5000 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.42 Пусконаладочные работы. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЗПМ=13,165 НР (2851,26 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (5184,1 руб.) СП (1658,91 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (5184,1 руб.) | 5 2+3 | 1036,82 1036,82 |  | 5184.1 | 5184.1 |  | 8.4 | 42
4.1 | ФЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 200 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.42 Пусконаладочные работы. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЗПМ=13,165 НР (977,68 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (1777,6 руб.) СП (568,83 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (1777,6 руб.) | 4 2+2 | 444,4 444,4 |  | 1777.6 | 1777.6 |  | 3.6 | 14.4
4.11 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (линия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.42 Пусконаладочные работы. Июль 2013 г. ОЗП=13,165; ЗПМ=13,165 НР (222,01 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (403,65 руб.) СП (129,17 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (403,65 руб.) | 5 | 80,73 80,73 |  | 403.65 | 403.65 |  | 0.48 | 2.4
Итого по разделу 4 ПНР | [5 empty] | 73275.09 |  |  |  | 261.36
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 589491.04 | 311199.36 | 221134,20 53895,21 |  | 1985.18
Накладные расходы | [5 empty] | 289317.2
Сметная прибыль | [5 empty] | 184238.84
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 130116.64 |  |  |  | 263.81
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 859655.35 |  |  |  | 1460.01
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 73275.09 |  |  |  | 261.36
Итого | [5 empty] | 1063047.08 |  |  |  | 1985.18
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 57157.48
Машины и механизмы | [5 empty] | 221134.2
ФОТ | [5 empty] | 365094.57
Накладные расходы | [5 empty] | 289317.2
Сметная прибыль | [5 empty] | 184238.84
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 989771.99
Временные здания и сооружения 1,8% | [5 empty] | 17815.9
Итого | [5 empty] | 1007587.89
Итого с прочими затратами (73 275,09) | [5 empty] | 1080862.98
Непредвиденные затраты 2% | [5 empty] | 21617.26
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 1102480.24
Транспортные расходы (с учетом доставки оборудования на объет с вывозом со склада изготовителя) 7% | [5 empty] | 77173.62
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [5 empty] | 1179653.86
НДС 18% | [5 empty] | 212337.69
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1391991.55 |  |  |  | 1985.18
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## ЛСР по форме №4 с материалами (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [8 empty] | "______ " _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2013 г. | [8 empty] | "______ " _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору- дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Обору- дования | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с мат. и обор. (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2013 г. | [10 empty] | "______ " _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору-дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15