## Ресурсная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ОГКУ "Центр ГО и ЧС"
К.Ю. Дроздов
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2014 г. | [9 empty] | "______ " _______________2014 г.
Склады ГО ОГКУ "Центр ГО и ЧС" в поселке Мегет
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
|  | на | выборочный капитальный ремонт: устройство перегородки в хранилище имущества II группы №3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________453,075 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________72,677 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________450,78 |  | чел.час
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ |  |  |  | 4 кв. 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Устройство перегородки
1 | ГЭСН10-05-004-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с одним дверным проемом НР (39391,27 руб.): 90%=118%*0.85 * 0,9 от ФОТ СП (18820,27 руб.): 43%=63%*0.8 * 0,85 от ФОТ | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 1,2099 (5,92*18+0,5*18*1,93-1,4*2,1)/100 | 110369.04 | 133535.5 | 36473.4 | 171.31 |  | 96890.79 | 227.46
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.час | 188 | 227.46 | 160.35 | 36473.21 | 36473.21
| 1. 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 4.4 | 5.32 | 7.8 | 41.5 |  | 41.5
| 2. 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0.33 | 0.4 | 261.9 | 104.76 |  | 104.76
| 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 1.5 | 1.81 | 13.89 | 25.14 |  | 25.14
| 4. 101-2430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 20 | 24.2 | 74.45 | 1801.69 |  |  |  | 1801.69
| 5. 101-2437 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | кг | 20 | 24.2 | 45.27 | 1095.53 |  |  |  | 1095.53
| 6. 101-2438 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 150 | 181.5 | 15.6 | 2831.4 |  |  |  | 2831.4
| 7. 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 177 | 214.2 | 0.78 | 167.08 |  |  |  | 167.08
| 8. 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 162 | 196 | 10.41 | 2040.36 |  |  |  | 2040.36
З | 9. 101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛО 12,5 мм | м2 | 449 | 543.2 | 93.35 | 50707.72 |  |  |  | 50707.72
| 10. 101-2583 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм | шт. | 1419 | 1717 | 0.13 | 223.21 |  |  |  | 223.21
| 11. 101-2584 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм | шт. | 3788 | 4583 | 0.17 | 779.11 |  |  |  | 779.11
| 12. 101-2589 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт. | 140 | 169.4 | 3.49 | 591.21 |  |  |  | 591.21
| 13. 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 326 | 394.4 | 0.88 | 347.07 |  |  |  | 347.07
З | 14. 101-2487 | Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд | м | 253 | 306.1 | 7.02 | 2148.82 |  |  |  | 2148.82
| 15. 201-0812 | Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм | шт. | 28 | 33.88 | 12.09 | 409.61 |  |  |  | 409.61
| 16. 201-0814 | Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм | шт. | 28 | 33.88 | 12.09 | 409.61 |  |  |  | 409.61
З | 17. 201-0793 | Профиль направляющий | м | 509.13 | 616 | 30.46 | 18763.36 |  |  |  | 18763.36
З | 18. 201-0807 | Профиль стоечный | м | 250.43 | 303 | 34.96 | 10592.88 |  |  |  | 10592.88
З | 19. 201-0834 | Бруски деревянные | м | 78 | 94.37 | 42.16 | 3978.64 |  |  |  | 3978.64
2 | 101-1633 | Сталь листовая горячекатанная 2,0х1250х2500мм | т |  | 0.0158 | 26674.21 | 421.45 |  |  |  | 421.45
3 | 104-0924 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П-175 (ГОСТ 9573-96) | м3 |  | 15.36 | 4124.74 | 63356.01 |  |  |  | 63356.01
4 | ГЭСН08-07-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м НР (2160,19 руб.): 93%=122%*0.85 * 0,9 от ФОТ СП (1254,3 руб.): 54%=80%*0.8 * 0,85 от ФОТ | 100 м2 горизонтальной проекции |  | 0,18 18*1/100 | 12420.24 | 2235.64 | 1928.25 | 24.63 | 7.4 | 282.76 | 12.64
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.час | 70.2 | 12.64 | 152.6 | 1928.86 | 1928.86
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.03 | 760.04 | 22.8 |  | 22.8 | 6.85
З | 2. 101-2594 | Детали деревянные лесов | м3 | 0.008 | 0.0014 | 2911.93 | 4.08 |  |  |  | 4.08
З | 3. 101-2086 | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0.029 | 0.0052 | 35758.11 | 185.94 |  |  |  | 185.94
| 4. 203-0514 | Щиты настила | м2 | 5.5 | 0.99 | 92.84 | 91.91 |  |  |  | 91.91
5 | ГЭСН08-07-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Перестановки и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м ((пМР=0 к расх.)) НР (2160,19 руб.): 93%=122%*0.85 * 0,9 от ФОТ СП (1254,3 руб.): 54%=80%*0.8 * 0,85 от ФОТ | 100 м2 горизонтальной проекции |  | 0,18 18*1/100 | 10849.33 | 1952.88 | 1928.25 | 24.63 | 7.4 |  | 12.64
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.час | 70.2 | 12.64 | 152.6 | 1928.86 | 1928.86
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.03 | 760.04 | 22.8 |  | 22.8 | 6.85
З | 2. 101-2594 | Детали деревянные лесов | м3 |  |  | 2911.93
З | 3. 101-2086 | Детали стальных трубчатых лесов | т |  |  | 35758.11
| 4. 203-0514 | Щиты настила | м2 |  |  | 92.84
6 | ГЭСН09-03-050-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля НР (1084,57 руб.): 69%=90%*0.85 * 0,9 от ФОТ СП (911,67 руб.): 58%=85%*0.8 * 0,85 от ФОТ | 100 м плинтуса |  | 0,62 31*2/100 | 2244.59 | 1391.65 | 1302.78 | 50.66 | 7.08 | 38.21 | 7.94
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7) | чел.час | 12.8 | 7.94 | 164.16 | 1303.43 | 1303.43
| 1. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 9.3 | 5.77 | 4.7 | 27.12 |  | 27.12
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.03 | 760.04 | 22.8 |  | 22.8 | 6.85
З | 3. 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0.0008 | 0.0005 | 82170.6 | 41.09 |  |  |  | 41.09
7 | 101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» | п.м |  | 62 31*2 | 313.34 | 19427.08 |  |  |  | 19427.08
8 | ГЭСН07-05-039-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык вертикальный НР (790,97 руб.): 119%=155%*0.85 * 0,9 от ФОТ СП (664,68 руб.): 100% от ФОТ | 100 м шва |  | 0,31 31/100 | 6525.49 | 2022.9 | 529.83 | 339.07 | 24.07 | 1154 | 3.47
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.час | 11.2 | 3.47 | 152.6 | 529.52 | 529.52
| 1. 031910 | Люлька | маш.-ч | 5.85 | 1.81 | 142.8 | 258.47 |  | 258.47
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.34 | 0.11 | 760.04 | 83.6 |  | 83.6 | 25.12
| 3. 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0.03 | 0.0093 | 18125.31 | 168.57 |  |  |  | 168.57
| 4. 104-0102 | Пакеты прошивные из минваты в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения №12-1,2, №10-1,0 (марки 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм) | м3 | 1.16 | 0.3596 | 2740.36 | 985.43 |  |  |  | 985.43
9 | ГЭСН15-04-005-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску НР (5633,06 руб.): 80%=105%*0.85 * 0,9 от ФОТ СП (2605,29 руб.): 37%=55%*0.8 * 0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,4198 120,99*2/100 | 4789.82 | 11590.41 | 5819.91 | 152.18 | 47.86 | 5618.32 | 36.73 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4) | чел.час | 15.18 | 36.73 | 158.44 | 5819.5 | 5819.5
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 209.47 | 4.19 |  | 4.19 | 3.01
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.19 | 760.04 | 144.41 |  | 144.41 | 43.38
| 3. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.3 | 0.7259 | 166.92 | 121.17 |  |  |  | 121.17
| 4. 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.005 | 0.0121 | 12119.44 | 146.65 |  |  |  | 146.65
| 5. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.242 | 53.41 | 12.93 |  |  |  | 12.93
З | 6. 101-0334 | Краска водно-дисперсионная | т | 0.052 | 0.1258 | 42419.04 | 5336.32 |  |  |  | 5336.32
10 | ГЭСН09-04-013-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих НР (1214,1 руб.): 69%=90%*0.85 * 0,9 от ФОТ СП (1020,54 руб.): 58%=85%*0.8 * 0,85 от ФОТ | 1 м2 проема |  | 2,94 1,4*2,1 | 781.42 | 2297.37 | 1452.86 | 155.61 | 13.44 | 688.9 | 8.17
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,3) | чел.час | 2.78 | 8.17 | 177.76 | 1452.3 | 1452.3
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.73 | 2.15 | 29.56 | 63.55 |  | 63.55
| 2. 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0.77 | 2.26 | 7.8 | 17.63 |  | 17.63
| 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.73 | 2.15 | 13.89 | 29.86 |  | 29.86
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.06 | 760.04 | 45.6 |  | 45.6 | 13.7
| 5. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.0002 | 49434.67 | 9.89 |  |  |  | 9.89
| 6. 101-1929 | Болты анкерные | т | 0.003 | 0.0088 | 49679.9 | 437.18 |  |  |  | 437.18
З | 7. 1-13/3738 | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт. | 0.19 | 0.5586 | 428.03 | 239.1 |  |  |  | 239.1
11 | 203-8131 | двупольная ДПМ-02/60, размером 1400х2100 мм | шт. |  | 1 | 19765.5 | 19765.5 |  |  |  | 19765.5
12 | ГЭСН09-04-012-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям НР (161,04 руб.): 69%=90%*0.85 * 0,9 от ФОТ СП (135,37 руб.): 58%=85%*0.8 * 0,85 от ФОТ | 1 шт. |  | 1 | 207.55 | 207.55 | 194.49 | 9.59 |  | 3.47 | 1.11
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,2) | чел.час | 1.11 | 1.11 | 175.22 | 194.49 | 194.49
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.26 | 0.26 | 29.56 | 7.69 |  | 7.69
| 2. 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0.15 | 0.15 | 7.8 | 1.17 |  | 1.17
| 3. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.11 | 0.11 | 4.7 | 0.52 |  | 0.52
| 4. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.02 | 0.02 | 10.37 | 0.21 |  | 0.21
| 5. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.0001 | 49434.67 | 4.94 |  |  |  | 4.94
| 6. 101-1845 | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 0.008 | 0.008 | 0.89 | 0.01 |  |  |  | 0.01
13 | Прайс ООО "Дверные системы | Доводчик дверной | шт |  | 1 | 1641.31 | 1641.31 |  |  |  | 1641.31
14 | ГЭСН15-07-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 НР (25,86 руб.): 80%=105%*0.85 * 0,9 от ФОТ СП (11,96 руб.): 37%=55%*0.8 * 0,85 от ФОТ | 100 м |  | 0,07 (1,4*2+2,1*2)/100 | 7470.83 | 522.96 | 26.94 |  |  | 496.02 | 0.17
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.час | 2.4 | 0.17 | 160.35 | 27.26 | 27.26
| 1. 101-1757 | Ветошь | кг | 1 | 0.07 | 53.41 | 3.74 |  |  |  | 3.74
З | 2. 101-2779 | Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 | м | 100 | 7 | 69.76 | 488.32 |  |  |  | 488.32
| 3. 113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.0007 |  | 80821.8
15 | ГЭСН09-03-046-03 (прим) Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых НР (8585,6 руб.): 69%=90%*0.85 * 0,9 от ФОТ СП (7216,88 руб.): 58%=85%*0.8 * 0,85 от ФОТ | 100 м2 |  | 1.2099 | 10281.2 | 12439.22 | 10228.19 | 504.7 | 140.89 | 1706.33 | 63.04 | 0.38
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) | чел.час | 52.1 | 63.04 | 162.26 | 10228.87 | 10228.87
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.31 | 0.38 | 855.26 | 325 |  | 325 | 86.77
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.24 | 760.04 | 182.41 |  | 182.41 | 54.8
| 3. 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.0042 | 0.0051 | 28245.43 | 144.05 |  |  |  | 144.05
| 4. 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0.026 | 0.0315 | 49679.9 | 1564.92 |  |  |  | 1564.92
16 | 201-0784 | Конструкции металлические | т |  | 1,8529 (1,6167+0,2362) | 38503.92 | 71343.91 |  |  |  | 71343.91
17 | ГЭСН13-03-002-04 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР (357,18 руб.): 69%=90%*0.85 * 0,9 от ФОТ СП (248,47 руб.): 48%=70%*0.8 * 0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.43 | 2008.38 | 863.6 | 429.67 | 14.71 | 1.71 | 419.22 | 2.28
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,7) | чел.час | 5.31 | 2.28 | 188.18 | 429.05 | 429.05
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 892.73
| 2. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 |  | 7.59
| 3. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.48 | 15.72 | 7.55 |  | 7.55
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 760.04
| 5. 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0052 | 62032.28 | 322.57 |  |  |  | 322.57
| 6. 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0009 | 115265.11 | 103.74 |  |  |  | 103.74
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 345014.94 | 60314.57 | 1447.09 | 249.85 | 283253.28 | 375.65 | 0.4
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 357367.26 | 72377.48 | 1736.5 | 299.81 | 283253.28 | 450.78 | 0.48
В том числе, справочно:
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 4-6, 10, 12, 15-16, 8-9, 14, 17) | [6 empty] | 12352.32 | 12062.91 | 289.42 | 49.97 |  | 75.13 | 0.08
Накладные расходы | [6 empty] | 61564
Сметная прибыль | [6 empty] | 34143.72
Итоги по смете:
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | [6 empty] | 199075.98 |  |  |  |  | 272.95
Материалы - металлоконструкции | [6 empty] | 421.45
Материалы | [6 empty] | 104189.9
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | [6 empty] | 11798.64 |  |  |  |  | 30.34
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | [6 empty] | 110789.21 |  |  |  |  | 96.31 | 0.46
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | [6 empty] | 3652.33 |  |  |  |  | 4.16
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | [6 empty] | 21589.35 |  |  |  |  | 44.28 | 0.02
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | [6 empty] | 1558.12 |  |  |  |  | 2.74
Итого | [6 empty] | 453074.98 |  |  |  |  | 450.78 | 0.48
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 283253.28
Машины и механизмы | [6 empty] | 1736.5
ФОТ | [6 empty] | 72677.29
Накладные расходы | [6 empty] | 61564
Сметная прибыль | [6 empty] | 34143.72
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 453074.98 |  |  |  |  | 450.78 | 0.48
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)