## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005
| Инвестор - |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - |  |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  | 1 | 10.08.2010 |  | 01.08.2010
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2010 г.
Смета №, _____--682-451
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | ___________________________461,597 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________17,987 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________90,86 |  | чел.час
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Земляные работы
1 | ГЭСН01-01-007-02 Доп. вып.2 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.438 | 16625.76 | 7282.08
2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта |  | 0.12 | 15451.13 | 1854.14
3 | ГЭСН01-01-019-01 Доп. вып.2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 (погрузка ранее разработанного грунта 2 группы, т.ч.п. 1.31) | 1000 м3 грунта |  | 0.45 | 17230.33 | 7753.65
4 | СЦП2-3-20-1 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км класс груза 1 | 1 т |  | 787.5 | 126.35 | 99500.63
Раздел 2. Прокладка футляра
10 | ГЭСН22-01-011-16 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм (футляр) | 1 км трубопровода |  | 0.025 | 8563693.41 | 214092.34
11 | ГЭСН22-02-003-16 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода |  | 0.025 | 1104494.77 | 27612.37
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [6 empty] | 358095.21
Накладные расходы | [6 empty] | 19638.7
Сметная прибыль | [6 empty] | 13450
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 21260.51
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 4082.81
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [6 empty] | 99500.63
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 266339.96
Итого | [6 empty] | 391183.91
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 217666.99
Машины и механизмы | [6 empty] | 131222.66
ФОТ | [6 empty] | 17987.17
Накладные расходы | [6 empty] | 19638.7
Сметная прибыль | [6 empty] | 13450
НДС 18% | [6 empty] | 70413.1
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 461597.01