## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Инвестор - | [6 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [6 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [6 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[5 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[9 empty] | с |  | по
[5 empty] | 1 |  | 10.08.2010 |  | 01.08.2010 |  | 31.08.2010
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2010 г.
Смета №, _____--682-451
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________461,597 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________17,987 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________90,86 |  | чел.час
Номера |  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Земляные работы
1 | 1 | ГЭСН01-01-007-02 Доп. вып.2 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.438 | 16625.76 | 7282.08 |  | 7282.08 | 2164.23
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 32.45 | 14.21
|  | 1. 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 32.45 | 14.21 | 512.35 | 7282.08 |  | 7282.08 | 2164.23
2 | 2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта |  | 0.12 | 15451.13 | 1854.14 | 1854.14
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 154 | 22.18 | 83.61 | 1854.14
3 | 3 | ГЭСН01-01-019-01 Доп. вып.2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 (погрузка ранее разработанного грунта 2 группы, т.ч.п. 1.31) | 1000 м3 грунта |  | 0.45 | 17230.33 | 7753.65 |  | 7753.65 | 2304.38
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 33.63 | 15.13
|  | 1. 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.63 | 15.13 | 512.35 | 7753.65 |  | 7753.65 | 2304.38
4 | 4 | СЦП2-3-20-1 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км класс груза 1 | 1 т |  | 787.5 | 126.35 | 99500.63 |  | 99500.63
Раздел 2. Прокладка футляра
5 | 10 | ГЭСН22-01-011-16 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм (футляр) | 1 км трубопровода |  | 0.025 | 8563693.41 | 214092.34 | 5191.59 | 10954.17 | 3089.7 | 197946.58
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 1870 | 46.75 | 111.05 | 5191.59
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 823.85 | 20.6
|  | 1. 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 114.57 | 2.86 | 179.57 | 514.33 |  | 514.33 | 374.59
|  | 2. 041401 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 85.2 | 2.13 | 8.96 | 19.08 |  | 19.08
|  | 3. 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ), высокое 10 МПа (100 кгс/см ) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 77.5 | 1.94 | 5.05 | 9.78 |  | 9.78
|  | 4. 070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.) | маш.-ч | 15.95 | 0.4 | 518.9 | 206.91 |  | 206.91 | 60.72
|  | 5. 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 550.81 | 13.77 | 536.31 | 7385.12 |  | 7385.12 | 2096.8
|  | 6. 150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) | маш.-ч | 127.68 | 3.19 | 850.1 | 2713.52 |  | 2713.52 | 505.49
|  | 7. 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.-ч | 13.69 | 0.34 | 227.75 | 77.95 |  | 77.95 | 52.11
|  | 8. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 165 | 4.13 | 3.8 | 15.68 |  | 15.68
|  | 9. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1.15 | 0.03 | 410.09 | 11.79 |  | 11.79
|  | 10. 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.17 | 0.00425 | 29281.12 | 124.44 |  |  |  | 124.44
|  | 11. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.41 | 0.01025 | 35774.76 | 366.69 |  |  |  | 366.69
| З | 12. 101-2105 | Шлифкруги | шт | 16.5 | 0.4125 | 27.22 | 11.23 |  |  |  | 11.23
| Уд | 13. 101-9412 | Шлифкруги | шт | 16.5 | 0.4125
|  | 14. 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0.32 | 0.008 | 3818.57 | 30.55 |  |  |  | 30.55
| З | 15. 103-0268 | Трубы стальные | м | 1004 | 25.1 | 7841.55 | 196822.91 |  |  |  | 196822.91
| Уд | 16. 103-9011 | Трубы стальные | м | 1004 | 25.1
|  | 17. 411-0001 | Вода | м3 | 1570 | 39.25 | 8.8 | 345.4 |  |  |  | 345.4
|  | 18. 548-0004 | Флюс АН-47 | т | 0.31 | 0.00775 | 31659.54 | 245.36 |  |  |  | 245.36
6 | 11 | ГЭСН22-02-003-16 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода |  | 0.025 | 1104494.77 | 27612.37 | 2159.83 | 5732.13 | 1223.3 | 19720.41
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 877 | 21.93 | 98.51 | 2159.83
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 314.81 | 7.87
|  | 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.59 | 0.04 | 323.35 | 12.85 |  | 12.85 | 4.51
|  | 2. 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.-ч | 268.31 | 6.71 | 83.18 | 557.95 |  | 557.95
|  | 3. 150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) | маш.-ч | 173.5 | 4.34 | 850.1 | 3687.31 |  | 3687.31 | 686.89
|  | 4. 150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 20.86 | 0.52 | 898.46 | 468.55 |  | 468.55 | 158.82
|  | 5. 151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.-ч | 49 | 1.23 | 610.18 | 747.47 |  | 747.47 | 373.07
|  | 6. 151803 | Установки для сушки труб диаметром до 1000-1200 мм | маш.-ч | 5.59 | 0.14 | 1732.79 | 242.16 |  | 242.16
|  | 7. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 166.78 | 4.17 | 3.8 | 15.84 |  | 15.84
|  | 8. 101-1593 | Холст стеклянный ВВГ | 10м2 | 810 | 20.25 | 92.27 | 1868.47 |  |  |  | 1868.47
|  | 9. 101-1597 | Брезент | м2 | 1.2 | 0.03 | 45.11 | 1.35 |  |  |  | 1.35
|  | 10. 101-1768 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 6.5 | 0.1625 | 1125.73 | 182.93 |  |  |  | 182.93
|  | 11. 101-1782 | Ткань мешочная | 10м2 | 0.25 | 0.00625 | 155.04 | 0.97 |  |  |  | 0.97
| З | 12. 101-1744 | Мастика | т | 31 | 0.775 | 22184.78 | 17193.2 |  |  |  | 17193.2
| Уд | 13. 101-9090 | Мастика | т | 31 | 0.775
| З | 14. 101-1968 | Грунтовка битумная | т | 0.55 | 0.01375 | 32538.8 | 447.41 |  |  |  | 447.41
| Уд | 15. 101-9734 | Грунтовка битумная | т | 0.55 | 0.01375
|  | 16. 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 0.4 | 0.01 | 2607.18 | 26.07 |  |  |  | 26.07
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [7 empty] | 358095.21 | 9205.56 | 131222.66 | 8781.61 | 217666.99
Накладные расходы | [7 empty] | 19638.7
Сметная прибыль | [7 empty] | 13450
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [7 empty] | 21260.51
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [7 empty] | 4082.81
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [7 empty] | 99500.63
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [7 empty] | 266339.96
Итого | [7 empty] | 391183.91
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 217666.99
Машины и механизмы | [7 empty] | 131222.66
ФОТ | [7 empty] | 17987.17
Накладные расходы | [7 empty] | 19638.7
Сметная прибыль | [7 empty] | 13450
НДС 18% | [7 empty] | 70413.1
ВСЕГО по акту | [7 empty] | 461597.01