## Акт по форме КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - |  |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 04.07.2013 | 01.07.2013 | 31.07.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2013 г.
Смета № , Общестроительные работы по эстакаде (вариант 1)
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | ___________________________0,000 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________0,000 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2834,33 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Монтажные работы
Разработка грунта
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР01-01-013-14 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | 1000 м3 грунта | 0.21597
2 | 2 | Доработка грунта вручную (Прил.1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР01-02-058-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | 100 м3 грунта | 0.16256
3 | 3 | Погрузка грунта на а/с от доработки (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР01-01-013-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | 1000 м3 грунта | 0.016256
4 | 4 | Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 1 км (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФССЦпг03-21-01-001 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | 1 т груза | 406.3938
5 | 5 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР01-01-016-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | 1000 м3 грунта | 0.23222
Обратная засыпка
6 | 6 | Погрузка грунта на а/с для обратной засыпки (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР01-01-013-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | 1000 м3 грунта | 0.1676
7 | 7 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами: расстояние перевозки 1 км (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФССЦпг03-21-01-001 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | 1 т груза | 293.3
8 | 8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР01-01-033-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | 1000 м3 грунта | 0.13408
9 | 9 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-01 до 30 м (коэффициент на перемещение до 30 м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР01-01-033-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | 1000 м3 грунта | 0.13408
10 | 10 | Обратная засыпка вручную (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР01-02-061-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | 100 м3 грунта | 0.3352
Раздел 2. Фундаменты эстакады ФмС1 (7 шт.), ФмС2 (2 шт.), ФмС3 (4 шт.)
11 | 11 | Устройство бетонной подготовки из бетона класс В7,5 (М100) (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.07275
12 | 12 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | 401-0061 | м3 | -12.615
13 | 13 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФССЦ-401-0063 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | м3 | 7.4205
14 | 14 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 из бетона класс В30 (М400) (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР06-01-001-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.45035
15 | 15 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | 401-0066 | м3 | -77.7
16 | 16 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400) (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФССЦ-401-0071 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | м3 | 45.71
17 | 17 | Добавить на водонепроницаемость W8 (цена 710,55*0,015*2=21,32 руб.) (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФССЦ-тех.ч.прил.1 таб.1.2 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | м3 | 45.71
18 | 18 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФССЦ-204-0108 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | т | 1.075
19 | 19 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФССЦ-204-0109 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | т | 0.815
20 | 20 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФССЦ-204-0134 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | т | 0.535
21 | 21 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР06-01-005-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.45035
22 | 22 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м (120 шт.) (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР06-01-015-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | 1 т | 0.4458
23 | 23 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР08-01-003-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.4378
24 | 24 | Мастика битумная кровельная горячая (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | 101-0594 | т | -0.5865
25 | 25 | Мастика битумно-полимерная обмазочная гидроизоляционная "Славянка", холодного применения (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФССЦ-101-5355 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | т | 0.34505
Раздел 3. Металлические конструкции эстакады
26 | 26 | Монтаж м/к стоек эстакады (К1, К1,К3, К4, К5) (Прил.9.3 п.2Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР09-04-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | 1 т конструкций | 4.185
27 | 27 | Стойки м/к стоек (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФССЦ-201-0620 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | т | 4.3524
28 | 28 | Болты с гайками и шайбами строительные (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФССЦ-101-1714 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | т | 0.03975
29 | 29 | Монтаж м/к балок эстакады ()Б1,Б2) (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР09-03-002-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | 1 т конструкций | 18.71
30 | 30 | Стоимость м/к балок (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФССЦ-201-0381 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | т | 19.4584
31 | 31 | Монтаж м/к связей (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР09-03-014-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | 1 т конструкций | 0.615
32 | 32 | Стоимость м/к связей (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФССЦ-201-0619 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | т | 0.6396
33 | 33 | Монтаж м/к рамы Р1 (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР09-06-024-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | 1 т конструкций | 2.825
34 | 34 | Стоимость м/к рамы (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФССЦ-201-0381 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | т | 2.938
35 | 35 | Обетонирование стоек эстакады бетоном класс В7,5 (М100) (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР46-01-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | 1 м3 | 12.315
36 | 36 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | 401-0065 | м3 | -21.355
37 | 37 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФССЦ-401-0063 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | м3 | 12.5613
38 | 38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (коэффициент на доп. слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР13-03-004-26 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7.611
39 | 39 | Устройство подливки толщиной 20 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР06-01-013-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | 100 м2 подливки под оборудование | 0.0261
40 | 40 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять до толщ. 50мм (коэффициент на увеличение толщ. до 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) | ФЕР06-01-013-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | 100 м2 подливки под оборудование | 0.0261
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом
Земляные работы, выполняемые ручным способом
Перевозка автотранспортом
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
Материалы для строительных работ
Конструкции из кирпича и блоков
Строительные металлические конструкции
Материалы - металлоконструкции
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
Итого
В том числе:
Временные здания и сооружения 2,24%
Итого
Зимнее удорожание 2,3%
Итого
НДС 18%
ВСЕГО по акту