## Акт инд. по статьям 11 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - |  |  |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[7 empty] | с |  | по
|  |  |  | 1 | 04.07.2013 |  | 01.07.2013 |  | 31.07.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2013 г.
Смета №, Общестроительные работы по эстакаде (вариант 1)
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________4022,327 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________28,651 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2834,33 |  | чел.час
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтажные работы
Разработка грунта
1 | ФЕР01-01-013-14 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.21597 | 7268.3 | 7064.01 |  | 1569.73 | 43.18 | 1525.61
[5 empty] | 199.95 | 1016.65 |  |  |  | 219.57
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 4277.26 | 4155.3
[5 empty] | 117.62 | 598.03
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 7268.3 | 7064.01
[5 empty] | 199.95 | 1016.65
ВСЕГО на физобъем (0,21597) |  |  |  |  | 1569.73 | 1525.61
[5 empty] | 43.18 | 219.57
Накладные расходы 95% ФОТ (от 262,75) |  |  |  |  | 249.61
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 262,75) |  |  |  |  | 111.67
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 1931.01
2 | ФЕР01-02-058-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Доработка грунта вручную | 100 м3 грунта | 0.16256 | 4455.36 |  |  | 724.25 | 724.25
4455.36
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 2184
2184
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "Прил.1.12 п.3.187_Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2" |  |  |  |  | 2620.8
2620.8
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 4455.36
4455.36
ВСЕГО на физобъем (0,162558) |  |  |  |  | 724.25
724.25
Накладные расходы 80% ФОТ (от 724,25) |  |  |  |  | 579.4
Сметная прибыль 45%*0.85 ФОТ (от 724,25) |  |  |  |  | 277.03
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 1580.68
3 | ФЕР01-01-013-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Погрузка грунта на а/с от доработки | 1000 м3 грунта | 0.016256 | 5952.6 | 5786.26 |  | 96.77 | 2.65 | 94.06
[5 empty] | 163.1 | 832.76 |  |  |  | 13.54
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 3502.87 | 3403.68
[5 empty] | 95.94 | 489.86
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 5952.6 | 5786.26
[5 empty] | 163.1 | 832.76
ВСЕГО на физобъем (0,016256) |  |  |  |  | 96.77 | 94.06
[5 empty] | 2.65 | 13.54
Накладные расходы 95% ФОТ (от 16,19) |  |  |  |  | 15.38
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 16,19) |  |  |  |  | 6.88
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 119.03
4 | ФССЦпг03-21-01-001 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 1 км | 1 т груза | 406.3938 | 4.95 | 4.95 |  | 2011.65 |  | 2011.65
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 2.91 | 2.91
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 4.95 | 4.95
ВСЕГО на физобъем (406,39375) |  |  |  |  | 2011.65 | 2011.65
5 | ФЕР01-01-016-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.23222 | 498.43 | 456.62 |  | 115.75 | 9.21 | 106.04
[5 empty] | 39.64 | 79.8 |  |  |  | 18.53
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 294.09 | 268.6
[5 empty] | 23.32 | 46.94
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 498.43 | 456.62
[5 empty] | 39.64 | 79.8
ВСЕГО на физобъем (0,232225) |  |  |  |  | 115.75 | 106.04
[5 empty] | 9.21 | 18.53
Накладные расходы 95% ФОТ (от 27,74) |  |  |  |  | 26.35
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 27,74) |  |  |  |  | 11.79
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 153.89
Обратная засыпка
6 | ФЕР01-01-013-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Погрузка грунта на а/с для обратной засыпки | 1000 м3 грунта | 0.1676 | 5952.6 | 5786.26 |  | 997.66 | 27.34 | 969.78
[5 empty] | 163.1 | 832.76 |  |  |  | 139.57
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 3502.87 | 3403.68
[5 empty] | 95.94 | 489.86
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 5952.6 | 5786.26
[5 empty] | 163.1 | 832.76
ВСЕГО на физобъем (0,1676) |  |  |  |  | 997.66 | 969.78
[5 empty] | 27.34 | 139.57
Накладные расходы 95% ФОТ (от 166,91) |  |  |  |  | 158.56
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 166,91) |  |  |  |  | 70.94
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 1227.16
7 | ФССЦпг03-21-01-001 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами: расстояние перевозки 1 км | 1 т груза | 293.3 | 4.95 | 4.95 |  | 1451.84 |  | 1451.84
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 2.91 | 2.91
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 4.95 | 4.95
ВСЕГО на физобъем (293,3) |  |  |  |  | 1451.84 | 1451.84
8 | ФЕР01-01-033-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.13408 | 793.15 | 793.15 |  | 106.35 |  | 106.35
[6 empty] | 174.42 |  |  |  | 23.39
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 466.56 | 466.56
102.6
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 793.15 | 793.15
174.42
ВСЕГО на физобъем (0,13408) |  |  |  |  | 106.35 | 106.35
23.39
Накладные расходы 95% ФОТ (от 23,39) |  |  |  |  | 22.22
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 23,39) |  |  |  |  | 9.94
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 138.51
9 | ФЕР01-01-033-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-01 до 30 м | 1000 м3 грунта | 0.13408 | 2222.92 | 2222.92 |  | 298.05 |  | 298.05
[6 empty] | 488.84 |  |  |  | 65.54
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 261.52 | 261.52
57.51
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "коэффициент на перемещение до 30 м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)" |  |  |  |  | 1307.6 | 1307.6
287.55
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 2222.92 | 2222.92
488.84
ВСЕГО на физобъем (0,13408) |  |  |  |  | 298.05 | 298.05
65.54
Накладные расходы 95% ФОТ (от 65,54) |  |  |  |  | 62.26
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 65,54) |  |  |  |  | 27.85
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 388.16
10 | ФЕР01-02-061-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Обратная засыпка вручную | 100 м3 грунта | 0.3352 | 1128.38 |  |  | 378.23 | 378.23
1128.38
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 663.75
663.75
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 1128.38
1128.38
ВСЕГО на физобъем (0,3352) |  |  |  |  | 378.23
378.23
Накладные расходы 80% ФОТ (от 378,23) |  |  |  |  | 302.58
Сметная прибыль 45%*0.85 ФОТ (от 378,23) |  |  |  |  | 144.67
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 825.48
Раздел 2. Фундаменты эстакады ФмС1 (7 шт.), ФмС2 (2 шт.), ФмС3 (4 шт.)
11 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки из бетона класс В7,5 (М100) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.07275 | 60681.19 | 2703.9 |  | 4414.56 | 173.64 | 196.71
[5 empty] | 2386.8 | 413.1 |  |  |  | 30.05
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 58585.02 | 1590.53
[5 empty] | 1404 | 243
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 60681.19 | 2703.9
[5 empty] | 2386.8 | 413.1
ВСЕГО на физобъем (0,07275) |  |  |  |  | 4414.56 | 196.71
[5 empty] | 173.64 | 30.05
Накладные расходы 105% ФОТ (от 203,69) |  |  |  |  | 213.87
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 203,69) |  |  |  |  | 112.54
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 4740.97
12 | 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -12.615 | 520 |  |  | -6559.8
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 520
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 520
ВСЕГО на физобъем (-12,615) |  |  |  |  | -6559.8
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | -6559.8
13 | ФССЦ-401-0063 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 7.4205 | 535.46 |  |  | 3973.38
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 535.46
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 535.46
ВСЕГО на физобъем (7,4205) |  |  |  |  | 3973.38
14 | ФЕР06-01-001-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 из бетона класс В30 (М400) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.45035 | 103325.03 | 4061.33 |  | 46532.43 | 3984.01 | 1829.02
[5 empty] | 8846.48 | 595.39 |  |  |  | 268.13
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 98010.05 | 2389.02
[5 empty] | 5203.81 | 350.23
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 103325.03 | 4061.33
[5 empty] | 8846.48 | 595.39
ВСЕГО на физобъем (0,45035) |  |  |  |  | 46532.43 | 1829.02
[5 empty] | 3984.01 | 268.13
Накладные расходы 105% ФОТ (от 4 252,14) |  |  |  |  | 4464.75
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 4 252,14) |  |  |  |  | 2349.31
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 53346.49
15 | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | -77.7 | 665 |  |  | -51670.5
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 665
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 665
ВСЕГО на физобъем (-77,7) |  |  |  |  | -51670.5
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | -51670.5
16 | ФССЦ-401-0071 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400) | м3 | 45.71 | 805.05 |  |  | 36798.84
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 805.05
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 805.05
ВСЕГО на физобъем (45,71) |  |  |  |  | 36798.84
17 | ФССЦ-тех.ч.прил.1 таб.1.2 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Добавить на водонепроницаемость W8 (цена 710,55*0,015*2=21,32 руб.) | м3 | 45.71 | 21.32 |  |  | 974.54
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 21.32
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 21.32
ВСЕГО на физобъем (45,71) |  |  |  |  | 974.54
18 | ФССЦ-204-0108 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм | т | 1.075 | 10565.61 |  |  | 11358.03
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 10565.61
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 10565.61
ВСЕГО на физобъем (1,075) |  |  |  |  | 11358.03
19 | ФССЦ-204-0109 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм | т | 0.815 | 10565.61 |  |  | 8610.97
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 10565.61
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 10565.61
ВСЕГО на физобъем (0,815) |  |  |  |  | 8610.97
20 | ФССЦ-204-0134 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм | т | 0.535 | 10565.61 |  |  | 5652.6
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 10565.61
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 10565.61
ВСЕГО на физобъем (0,535) |  |  |  |  | 5652.6
21 | ФЕР06-01-005-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.45035 | 1293.75 | 46.44 |  | 582.64 | 439.81 | 20.91
[5 empty] | 976.6 | 4.85 |  |  |  | 2.18
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 872.5 | 27.32
[5 empty] | 574.47 | 2.85
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 1293.75 | 46.44
[5 empty] | 976.6 | 4.84
ВСЕГО на физобъем (0,45035) |  |  |  |  | 582.64 | 20.91
[5 empty] | 439.81 | 2.18
Накладные расходы 105% ФОТ (от 441,99) |  |  |  |  | 464.09
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 441,99) |  |  |  |  | 244.2
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 1290.93
22 | ФЕР06-01-015-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м (120 шт.) | 1 т | 0.4458 | 13594.58 | 92.68 |  | 6060.46 | 1515.02 | 41.32
[5 empty] | 3398.44 | 5.29 |  |  |  | 2.36
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 12157.06 | 54.52
[5 empty] | 1999.08 | 3.11
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 13594.58 | 92.68
[5 empty] | 3398.44 | 5.29
ВСЕГО на физобъем (0,4458) |  |  |  |  | 6060.46 | 41.32
[5 empty] | 1515.02 | 2.36
Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 517,38) |  |  |  |  | 1593.25
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 1 517,38) |  |  |  |  | 838.35
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 8492.06
23 | ФЕР08-01-003-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.4378 | 1370.3 | 129.08 |  | 1970.22 | 492.79 | 185.59
342.74
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 1176.02 | 75.93
201.61
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 1370.3 | 129.08
342.74
ВСЕГО на физобъем (1,4378) |  |  |  |  | 1970.22 | 185.59
492.79
Накладные расходы 122% ФОТ (от 492,79) |  |  |  |  | 601.2
Сметная прибыль 80%*0.85 ФОТ (от 492,79) |  |  |  |  | 335.1
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 2906.52
24 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | -0.5865 | 3390 |  |  | -1988.24
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 3390
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 3390
ВСЕГО на физобъем (-0,5865) |  |  |  |  | -1988.24
Накладные расходы 122% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 80%*0.85 ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | -1988.24
25 | ФССЦ-101-5355 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | Мастика битумно-полимерная обмазочная гидроизоляционная "Славянка", холодного применения | т | 0.34505 | 16684.54 |  |  | 5757
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 16684.54
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 16684.54
ВСЕГО на физобъем (0,34505) |  |  |  |  | 5757
Раздел 3. Металлические конструкции эстакады
26 | ФЕР09-04-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж м/к стоек эстакады (К1, К1,К3, К4, К5) | 1 т конструкций | 4.185 | 1728.83 | 970.05 |  | 7235.15 | 2231.19 | 4059.66
[5 empty] | 533.14 | 67.13 |  |  |  | 280.94
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 1081.36 | 570.62
[5 empty] | 285.1 | 39.49
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "Прил.9.3 п.2_Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1" |  |  |  |  | 1109.87 | 570.62
[5 empty] | 313.61 | 39.49
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 1728.83 | 970.05
[5 empty] | 533.14 | 67.13
ВСЕГО на физобъем (4,185) |  |  |  |  | 7235.15 | 4059.66
[5 empty] | 2231.19 | 280.94
Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 512,13) |  |  |  |  | 2260.92
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 2 512,13) |  |  |  |  | 1815.01
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 11311.08
27 | ФССЦ-201-0620 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Стойки м/к стоек | т | 4.3524 | 6435 |  |  | 28007.69
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 6435
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 6435
ВСЕГО на физобъем (4,3524) |  |  |  |  | 28007.69
28 | ФССЦ-101-1714 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.03975 | 9040 |  |  | 359.34
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 9040
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 9040
ВСЕГО на физобъем (0,03975) |  |  |  |  | 359.34
29 | ФЕР09-03-002-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж м/к балок эстакады ()Б1,Б2) | 1 т конструкций | 18.71 | 1230.44 | 807.33 |  | 23021.53 | 5926.58 | 15105.14
[5 empty] | 316.76 | 66.67 |  |  |  | 1247.4
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 767.58 | 474.9
[5 empty] | 186.33 | 39.22
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 1230.44 | 807.33
[5 empty] | 316.76 | 66.67
ВСЕГО на физобъем (18,71) |  |  |  |  | 23021.53 | 15105.14
[5 empty] | 5926.58 | 1247.4
Накладные расходы 90% ФОТ (от 7 173,98) |  |  |  |  | 6456.58
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 7 173,98) |  |  |  |  | 5183.2
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 34661.31
30 | ФССЦ-201-0381 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Стоимость м/к балок | т | 19.4584 | 11425.09 |  |  | 222313.97
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 11425.09
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 11425.09
ВСЕГО на физобъем (19,4584) |  |  |  |  | 222313.97
31 | ФЕР09-03-014-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж м/к связей | 1 т конструкций | 0.615 | 1983.78 | 811.21 |  | 1220.02 | 578.24 | 498.89
[5 empty] | 940.22 | 87.99 |  |  |  | 54.11
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 1262.6 | 477.18
[5 empty] | 553.07 | 51.76
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 1983.78 | 811.21
[5 empty] | 940.22 | 87.99
ВСЕГО на физобъем (0,615) |  |  |  |  | 1220.02 | 498.89
[5 empty] | 578.24 | 54.11
Накладные расходы 90% ФОТ (от 632,35) |  |  |  |  | 569.12
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 632,35) |  |  |  |  | 456.87
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 2246.01
32 | ФССЦ-201-0619 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Стоимость м/к связей | т | 0.6396 | 7007 |  |  | 4481.68
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 7007
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 7007
ВСЕГО на физобъем (0,6396) |  |  |  |  | 4481.68
Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 4481.68
33 | ФЕР09-06-024-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж м/к рамы Р1 | 1 т конструкций | 2.825 | 2881.31 | 1384.48 |  | 8139.7 | 3283.41 | 3911.16
[5 empty] | 1162.27 | 6.43 |  |  |  | 18.16
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 1832.65 | 814.4
[5 empty] | 683.69 | 3.78
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 2881.31 | 1384.48
[5 empty] | 1162.27 | 6.43
ВСЕГО на физобъем (2,825) |  |  |  |  | 8139.7 | 3911.16
[5 empty] | 3283.41 | 18.16
Накладные расходы 90% ФОТ (от 3 301,57) |  |  |  |  | 2971.41
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 3 301,57) |  |  |  |  | 2385.38
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 13496.49
34 | ФССЦ-201-0381 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Стоимость м/к рамы | т | 2.938 | 11425.09 |  |  | 33566.91
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 11425.09
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 11425.09
ВСЕГО на физобъем (2,938) |  |  |  |  | 33566.91
35 | ФЕР46-01-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Обетонирование стоек эстакады бетоном класс В7,5 (М100) | 1 м3 | 12.315 | 1535.92 | 72.83 |  | 18914.85 | 5485.72 | 896.9
[5 empty] | 445.45 | 2.99 |  |  |  | 36.82
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 1322.51 | 42.84
[5 empty] | 262.03 | 1.76
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 1535.92 | 72.83
[5 empty] | 445.45 | 2.99
ВСЕГО на физобъем (12,315) |  |  |  |  | 18914.85 | 896.9
[5 empty] | 5485.72 | 36.82
Накладные расходы 110% ФОТ (от 5 522,54) |  |  |  |  | 6074.79
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 5 522,54) |  |  |  |  | 3285.91
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 28275.55
36 | 401-0065 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | -21.355 | 600 |  |  | -12813
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 600
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 600
ВСЕГО на физобъем (-21,355) |  |  |  |  | -12813
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | -12813
37 | ФССЦ-401-0063 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 12.5613 | 535.46 |  |  | 6726.07
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 535.46
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 535.46
ВСЕГО на физобъем (12,5613) |  |  |  |  | 6726.07
38 | ФЕР13-03-004-26 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7.611 | 701.82 | 21.15 |  | 5341.59 | 899.02 | 160.97
[5 empty] | 118.12 | 0.34 |  |  |  | 2.59
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 322.24 | 6.22
[5 empty] | 34.74 | 0.1
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "коэффициент на доп. слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)" |  |  |  |  | 644.48 | 12.44
[5 empty] | 69.48 | 0.2
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 701.82 | 21.15
[5 empty] | 118.12 | 0.34
ВСЕГО на физобъем (7,61105) |  |  |  |  | 5341.59 | 160.97
[5 empty] | 899.02 | 2.59
Накладные расходы 90% ФОТ (от 901,61) |  |  |  |  | 811.45
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 901,61) |  |  |  |  | 536.46
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 6689.5
39 | ФЕР06-01-013-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0.0261 | 2255.62 | 24.72 |  | 58.87 | 18.22 | 0.65
[5 empty] | 698.11 | 1.84 |  |  |  | 0.05
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 1957.99 | 14.54
[5 empty] | 410.65 | 1.08
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 2255.62 | 24.72
[5 empty] | 698.1 | 1.84
ВСЕГО на физобъем (0,0261) |  |  |  |  | 58.87 | 0.65
[5 empty] | 18.22 | 0.05
Накладные расходы 105% ФОТ (от 18,27) |  |  |  |  | 19.18
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 18,27) |  |  |  |  | 10.09
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 88.14
40 | ФЕР06-01-013-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять до толщ. 50мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0.0261 | 2800.41 | 33.51 |  | 73.09 | 15.62 | 0.87
[5 empty] | 598.38 | 2.75 |  |  |  | 0.07
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 846.74 | 6.57
[5 empty] | 117.33 | 0.54
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "коэффициент на увеличение толщ. до 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)" |  |  |  |  | 2540.22 | 19.71
[5 empty] | 351.99 | 1.62
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2.4.1._То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7" |  |  |  |  | 2800.41 | 33.51
[5 empty] | 598.38 | 2.75
ВСЕГО на физобъем (0,0261) |  |  |  |  | 73.09 | 0.87
[5 empty] | 15.62 | 0.07
Накладные расходы 105% ФОТ (от 15,69) |  |  |  |  | 16.47
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 15,69) |  |  |  |  | 8.67
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 98.23
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [7 empty] | 426864.87 | 26228.13 | 33471.17
2423
Накладные расходы | [7 empty] | 27933.46
Сметная прибыль | [7 empty] | 18221.87
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [7 empty] | 3957.77
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [7 empty] | 2406.16
Перевозка автотранспортом | [7 empty] | 3463.49
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [7 empty] | 9826.53
Материалы для строительных работ | [7 empty] | 73125.36
Конструкции из кирпича и блоков | [7 empty] | 918.28
Строительные металлические конструкции | [7 empty] | 66196.58
Материалы - металлоконструкции | [7 empty] | 290973.98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [7 empty] | 15462.55
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [7 empty] | 6689.5
Итого | [7 empty] | 473020.2
473 020,20 * 6,89 | [7 empty] | 3259109.18
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [7 empty] | 367165.57
Машины и механизмы | [7 empty] | 33471.17
ФОТ | [7 empty] | 28651.13
Накладные расходы | [7 empty] | 27933.46
Сметная прибыль | [7 empty] | 18221.87
Временные здания и сооружения 2,24% | [7 empty] | 73004.05
Итого | [7 empty] | 3332113.23
Зимнее удорожание 2,3% | [7 empty] | 76638.6
Итого | [7 empty] | 3408751.83
НДС 18% | [7 empty] | 613575.33
ВСЕГО по акту | [7 empty] | 4022327.16

## Акт инд. по статьям 12 граф (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [5 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [5 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [5 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[5 empty] | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[8 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Номера |  | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб.
по по- рядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч.опл.тр.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## Акт инд. по статьям 13гр. с мат (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [6 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [6 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [6 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[5 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[9 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## Акт инд. по статьям 13гр. с ТЗ (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [6 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [6 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [6 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[5 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[9 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## Акт инд. по статьям 14гр. с мат (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [7 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [7 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [7 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[10 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Номера |  | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб.
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

## Акт инд. по статьям 15 граф (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## Акт инд. по статьям 16 граф (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Номера |  | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуживающих машины
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

## Акт инд. по статьям 14гр. с ТЗ (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [7 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [7 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [7 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[10 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
по по- рядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

## Акт инд. к СМР 12 граф (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [5 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [5 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [5 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[5 empty] | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[8 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## Акт инд. к СМР 14 гр. с мат (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [7 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [7 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [7 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[10 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

## Акт инд. к СМР 16 граф (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

## Акт инд. к СМР 14 гр. с ТЗ (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [7 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [7 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [7 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[10 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

## Акт инд. к СМР 13 граф (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [6 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [6 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [6 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[9 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Номера |  | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
по по- рядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## Акт инд. к СМР 15 гр. с мат (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Номера |  | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
по по- рядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## Акт инд. к СМР 17 граф (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [10 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [10 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [10 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[13 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Номера |  | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  | Обосно- вание, индекс | Всего в тек. ценах, руб.
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

## Акт инд. к СМР 15 гр. с ТЗ (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
№ пп |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
по по- рядку | поз. по сме- те |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15