## Акт инд. по статьям 11 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - |  |  |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[7 empty] | с |  | по
|  |  |  | 1 | 04.07.2013 |  | 01.07.2013 |  | 31.07.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2013 г.
Смета №, Общестроительные работы по эстакаде (вариант 2)
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________3651,675 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________16,854 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1667,25 |  | чел.час
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтажные работы
Разработка грунта
1 | ФЕР01-01-013-14 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.21597 | 4277.26 | 4155.3 |  | 923.76 | 25.4 | 897.42
[5 empty] | 117.62 | 598.03 |  |  |  | 129.16
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 4277.26 | 4155.3
[5 empty] | 117.62 | 598.03
ВСЕГО на физобъем (0,21597) |  |  |  |  | 923.76 | 897.42
[5 empty] | 25.4 | 129.16
Накладные расходы 95% ФОТ (от 154,56) |  |  |  |  | 146.83
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 154,56) |  |  |  |  | 65.69
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 1136.28
2 | ФЕР01-02-058-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Доработка грунта вручную | 100 м3 грунта | 0.16256 | 2620.8 |  |  | 426.03 | 426.03
2620.8
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 2184
2184
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "Прил.1.12 п.3.187_Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2" |  |  |  |  | 2620.8
2620.8
ВСЕГО на физобъем (0,162558) |  |  |  |  | 426.03
426.03
Накладные расходы 80% ФОТ (от 426,03) |  |  |  |  | 340.82
Сметная прибыль 45%*0.85 ФОТ (от 426,03) |  |  |  |  | 162.96
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 929.81
3 | ФЕР01-01-013-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Погрузка грунта на а/с от доработки | 1000 м3 грунта | 0.016256 | 3502.87 | 3403.68 |  | 56.94 | 1.56 | 55.33
[5 empty] | 95.94 | 489.86 |  |  |  | 7.96
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 3502.87 | 3403.68
[5 empty] | 95.94 | 489.86
ВСЕГО на физобъем (0,016256) |  |  |  |  | 56.94 | 55.33
[5 empty] | 1.56 | 7.96
Накладные расходы 95% ФОТ (от 9,52) |  |  |  |  | 9.04
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 9,52) |  |  |  |  | 4.05
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 70.03
4 | ФССЦпг03-21-01-001 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 1 км | 1 т груза | 406.3938 | 2.91 | 2.91 |  | 1182.61 |  | 1182.61
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 2.91 | 2.91
ВСЕГО на физобъем (406,39375) |  |  |  |  | 1182.61 | 1182.61
5 | ФЕР01-01-016-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.23222 | 294.09 | 268.6 |  | 68.3 | 5.42 | 62.38
[5 empty] | 23.32 | 46.94 |  |  |  | 10.9
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 294.09 | 268.6
[5 empty] | 23.32 | 46.94
ВСЕГО на физобъем (0,232225) |  |  |  |  | 68.3 | 62.38
[5 empty] | 5.42 | 10.9
Накладные расходы 95% ФОТ (от 16,32) |  |  |  |  | 15.5
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 16,32) |  |  |  |  | 6.94
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 90.74
Обратная засыпка
6 | ФЕР01-01-013-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Погрузка грунта на а/с для обратной засыпки | 1000 м3 грунта | 0.1676 | 3502.87 | 3403.68 |  | 587.08 | 16.08 | 570.46
[5 empty] | 95.94 | 489.86 |  |  |  | 82.1
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 3502.87 | 3403.68
[5 empty] | 95.94 | 489.86
ВСЕГО на физобъем (0,1676) |  |  |  |  | 587.08 | 570.46
[5 empty] | 16.08 | 82.1
Накладные расходы 95% ФОТ (от 98,18) |  |  |  |  | 93.27
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 98,18) |  |  |  |  | 41.73
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 722.08
7 | ФССЦпг03-21-01-001 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами: расстояние перевозки 1 км | 1 т груза | 293.3 | 2.91 | 2.91 |  | 853.5 |  | 853.5
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 2.91 | 2.91
ВСЕГО на физобъем (293,3) |  |  |  |  | 853.5 | 853.5
8 | ФЕР01-01-033-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.13408 | 466.56 | 466.56 |  | 62.56 |  | 62.56
[6 empty] | 102.6 |  |  |  | 13.76
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 466.56 | 466.56
102.6
ВСЕГО на физобъем (0,13408) |  |  |  |  | 62.56 | 62.56
13.76
Накладные расходы 95% ФОТ (от 13,76) |  |  |  |  | 13.07
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 13,76) |  |  |  |  | 5.85
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 81.48
9 | ФЕР01-01-033-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-01 до 30 м | 1000 м3 грунта | 0.13408 | 1307.6 | 1307.6 |  | 175.32 |  | 175.32
[6 empty] | 287.55 |  |  |  | 38.55
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 261.52 | 261.52
57.51
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "коэффициент на перемещение до 30 м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)" |  |  |  |  | 1307.6 | 1307.6
287.55
ВСЕГО на физобъем (0,13408) |  |  |  |  | 175.32 | 175.32
38.55
Накладные расходы 95% ФОТ (от 38,55) |  |  |  |  | 36.62
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 38,55) |  |  |  |  | 16.38
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 228.32
10 | ФЕР01-02-061-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Обратная засыпка вручную | 100 м3 грунта | 0.3352 | 663.75 |  |  | 222.49 | 222.49
663.75
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 663.75
663.75
ВСЕГО на физобъем (0,3352) |  |  |  |  | 222.49
222.49
Накладные расходы 80% ФОТ (от 222,49) |  |  |  |  | 177.99
Сметная прибыль 45%*0.85 ФОТ (от 222,49) |  |  |  |  | 85.1
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 485.58
Раздел 2. Фундаменты эстакады ФмС1 (7 шт.), ФмС2 (2 шт.), ФмС3 (4 шт.)
11 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки из бетона класс В7,5 (М100) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.07275 | 58585.02 | 1590.53 |  | 4262.06 | 102.14 | 115.71
[5 empty] | 1404 | 243 |  |  |  | 17.68
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 58585.02 | 1590.53
[5 empty] | 1404 | 243
ВСЕГО на физобъем (0,07275) |  |  |  |  | 4262.06 | 115.71
[5 empty] | 102.14 | 17.68
Накладные расходы 105% ФОТ (от 119,82) |  |  |  |  | 125.81
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 119,82) |  |  |  |  | 66.2
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 4454.07
12 | 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -12.615 | 520 |  |  | -6559.8
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 520
ВСЕГО на физобъем (-12,615) |  |  |  |  | -6559.8
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | -6559.8
13 | ФССЦ-401-0063 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 7.4205 | 535.46 |  |  | 3973.38
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 535.46
ВСЕГО на физобъем (7,4205) |  |  |  |  | 3973.38
14 | ФЕР06-01-001-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 из бетона класс В30 (М400) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.45035 | 98010.05 | 2389.02 |  | 44138.83 | 2343.54 | 1075.9
[5 empty] | 5203.81 | 350.23 |  |  |  | 157.73
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 98010.05 | 2389.02
[5 empty] | 5203.81 | 350.23
ВСЕГО на физобъем (0,45035) |  |  |  |  | 44138.83 | 1075.9
[5 empty] | 2343.54 | 157.73
Накладные расходы 105% ФОТ (от 2 501,27) |  |  |  |  | 2626.33
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 2 501,27) |  |  |  |  | 1381.95
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 48147.11
15 | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | -77.7 | 665 |  |  | -51670.5
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 665
ВСЕГО на физобъем (-77,7) |  |  |  |  | -51670.5
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | -51670.5
16 | ФССЦ-401-0071 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400) | м3 | 45.71 | 805.05 |  |  | 36798.84
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 805.05
ВСЕГО на физобъем (45,71) |  |  |  |  | 36798.84
17 | ФССЦ-тех.ч.прил.1 таб.1.2 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Добавить на водонепроницаемость W8 (цена 710,55*0,015*2=21,32 руб.) | м3 | 45.71 | 21.32 |  |  | 974.54
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 21.32
ВСЕГО на физобъем (45,71) |  |  |  |  | 974.54
18 | ФССЦ-204-0108 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм | т | 1.075 | 10565.61 |  |  | 11358.03
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 10565.61
ВСЕГО на физобъем (1,075) |  |  |  |  | 11358.03
19 | ФССЦ-204-0109 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм | т | 0.815 | 10565.61 |  |  | 8610.97
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 10565.61
ВСЕГО на физобъем (0,815) |  |  |  |  | 8610.97
20 | ФССЦ-204-0134 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм | т | 0.535 | 10565.61 |  |  | 5652.6
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 10565.61
ВСЕГО на физобъем (0,535) |  |  |  |  | 5652.6
21 | ФЕР06-01-005-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.45035 | 872.5 | 27.32 |  | 392.93 | 258.71 | 12.3
[5 empty] | 574.47 | 2.85 |  |  |  | 1.28
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 872.5 | 27.32
[5 empty] | 574.47 | 2.85
ВСЕГО на физобъем (0,45035) |  |  |  |  | 392.93 | 12.3
[5 empty] | 258.71 | 1.28
Накладные расходы 105% ФОТ (от 259,99) |  |  |  |  | 272.99
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 259,99) |  |  |  |  | 143.64
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 809.56
22 | ФЕР06-01-015-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м (120 шт.) | 1 т | 0.4458 | 12157.06 | 54.52 |  | 5419.62 | 891.19 | 24.31
[5 empty] | 1999.08 | 3.11 |  |  |  | 1.39
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 12157.06 | 54.52
[5 empty] | 1999.08 | 3.11
ВСЕГО на физобъем (0,4458) |  |  |  |  | 5419.62 | 24.31
[5 empty] | 891.19 | 1.39
Накладные расходы 105% ФОТ (от 892,58) |  |  |  |  | 937.21
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 892,58) |  |  |  |  | 493.15
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 6849.98
23 | ФЕР08-01-003-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.4378 | 1176.02 | 75.93 |  | 1690.88 | 289.87 | 109.17
201.61
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 1176.02 | 75.93
201.61
ВСЕГО на физобъем (1,4378) |  |  |  |  | 1690.88 | 109.17
289.87
Накладные расходы 122% ФОТ (от 289,87) |  |  |  |  | 353.64
Сметная прибыль 80%*0.85 ФОТ (от 289,87) |  |  |  |  | 197.11
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 2241.63
24 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | -0.5865 | 3390 |  |  | -1988.24
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 3390
ВСЕГО на физобъем (-0,5865) |  |  |  |  | -1988.24
Накладные расходы 122% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 80%*0.85 ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | -1988.24
25 | ФССЦ-101-5355 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | Мастика битумно-полимерная обмазочная гидроизоляционная "Славянка", холодного применения | т | 0.34505 | 16684.54 |  |  | 5757
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 16684.54
ВСЕГО на физобъем (0,34505) |  |  |  |  | 5757
Раздел 3. Металлические конструкции эстакады
26 | ФЕР09-04-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж м/к стоек эстакады (К1, К1,К3, К4, К5) | 1 т конструкций | 4.185 | 1109.87 | 570.62 |  | 4644.81 | 1312.46 | 2388.04
[5 empty] | 313.61 | 39.49 |  |  |  | 165.27
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 1081.36 | 570.62
[5 empty] | 285.1 | 39.49
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "Прил.9.3 п.2_Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1" |  |  |  |  | 1109.87 | 570.62
[5 empty] | 313.61 | 39.49
ВСЕГО на физобъем (4,185) |  |  |  |  | 4644.81 | 2388.04
[5 empty] | 1312.46 | 165.27
Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 477,73) |  |  |  |  | 1329.96
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 1 477,73) |  |  |  |  | 1067.66
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 7042.43
27 | ФССЦ-201-0620 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Стойки м/к стоек | т | 4.3524 | 6435 |  |  | 28007.69
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 6435
ВСЕГО на физобъем (4,3524) |  |  |  |  | 28007.69
28 | ФССЦ-101-1714 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.03975 | 9040 |  |  | 359.34
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 9040
ВСЕГО на физобъем (0,03975) |  |  |  |  | 359.34
29 | ФЕР09-03-002-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж м/к балок эстакады ()Б1,Б2) | 1 т конструкций | 18.71 | 767.58 | 474.9 |  | 14361.42 | 3486.23 | 8885.38
[5 empty] | 186.33 | 39.22 |  |  |  | 733.81
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 767.58 | 474.9
[5 empty] | 186.33 | 39.22
ВСЕГО на физобъем (18,71) |  |  |  |  | 14361.42 | 8885.38
[5 empty] | 3486.23 | 733.81
Накладные расходы 90% ФОТ (от 4 220,04) |  |  |  |  | 3798.04
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 4 220,04) |  |  |  |  | 3048.98
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 21208.44
30 | ФССЦ-201-0381 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Стоимость м/к балок | т | 19.4584 | 11425.09 |  |  | 222313.97
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 11425.09
ВСЕГО на физобъем (19,4584) |  |  |  |  | 222313.97
31 | ФЕР09-03-014-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж м/к связей | 1 т конструкций | 0.615 | 1262.6 | 477.18 |  | 776.5 | 340.14 | 293.47
[5 empty] | 553.07 | 51.76 |  |  |  | 31.83
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 1262.6 | 477.18
[5 empty] | 553.07 | 51.76
ВСЕГО на физобъем (0,615) |  |  |  |  | 776.5 | 293.47
[5 empty] | 340.14 | 31.83
Накладные расходы 90% ФОТ (от 371,97) |  |  |  |  | 334.77
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 371,97) |  |  |  |  | 268.75
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 1380.02
32 | ФССЦ-201-0619 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Стоимость м/к связей | т | 0.6396 | 7007 |  |  | 4481.68
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 7007
ВСЕГО на физобъем (0,6396) |  |  |  |  | 4481.68
Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 4481.68
33 | ФЕР09-06-024-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж м/к рамы Р1 | 1 т конструкций | 2.825 | 1832.65 | 814.4 |  | 5177.24 | 1931.42 | 2300.68
[5 empty] | 683.69 | 3.78 |  |  |  | 10.68
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 1832.65 | 814.4
[5 empty] | 683.69 | 3.78
ВСЕГО на физобъем (2,825) |  |  |  |  | 5177.24 | 2300.68
[5 empty] | 1931.42 | 10.68
Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 942,10) |  |  |  |  | 1747.89
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 1 942,10) |  |  |  |  | 1403.17
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 8328.3
34 | ФССЦ-201-0381 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Стоимость м/к рамы | т | 2.938 | 11425.09 |  |  | 33566.91
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 11425.09
ВСЕГО на физобъем (2,938) |  |  |  |  | 33566.91
35 | ФЕР46-01-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Обетонирование стоек эстакады бетоном класс В7,5 (М100) | 1 м3 | 12.315 | 1322.51 | 42.84 |  | 16286.71 | 3226.9 | 527.57
[5 empty] | 262.03 | 1.76 |  |  |  | 21.67
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 1322.51 | 42.84
[5 empty] | 262.03 | 1.76
ВСЕГО на физобъем (12,315) |  |  |  |  | 16286.71 | 527.57
[5 empty] | 3226.9 | 21.67
Накладные расходы 110% ФОТ (от 3 248,57) |  |  |  |  | 3573.43
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 3 248,57) |  |  |  |  | 1932.9
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 21793.04
36 | 401-0065 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | -21.355 | 600 |  |  | -12813
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 600
ВСЕГО на физобъем (-21,355) |  |  |  |  | -12813
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | -12813
37 | ФССЦ-401-0063 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 12.5613 | 535.46 |  |  | 6726.07
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 535.46
ВСЕГО на физобъем (12,5613) |  |  |  |  | 6726.07
38 | ФЕР13-03-004-26 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7.611 | 644.48 | 12.44 |  | 4905.17 | 528.82 | 94.68
[5 empty] | 69.48 | 0.2 |  |  |  | 1.52
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 322.24 | 6.22
[5 empty] | 34.74 | 0.1
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "коэффициент на доп. слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)" |  |  |  |  | 644.48 | 12.44
[5 empty] | 69.48 | 0.2
ВСЕГО на физобъем (7,61105) |  |  |  |  | 4905.17 | 94.68
[5 empty] | 528.82 | 1.52
Накладные расходы 90% ФОТ (от 530,34) |  |  |  |  | 477.31
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 530,34) |  |  |  |  | 315.55
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 5698.03
39 | ФЕР06-01-013-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0.0261 | 1957.99 | 14.54 |  | 51.1 | 10.72 | 0.38
[5 empty] | 410.65 | 1.08 |  |  |  | 0.03
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 1957.99 | 14.54
[5 empty] | 410.65 | 1.08
ВСЕГО на физобъем (0,0261) |  |  |  |  | 51.1 | 0.38
[5 empty] | 10.72 | 0.03
Накладные расходы 105% ФОТ (от 10,75) |  |  |  |  | 11.29
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 10,75) |  |  |  |  | 5.94
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 68.33
40 | ФЕР06-01-013-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять до толщ. 50мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0.0261 | 2540.22 | 19.71 |  | 66.3 | 9.19 | 0.51
[5 empty] | 351.99 | 1.62 |  |  |  | 0.04
На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 846.74 | 6.57
[5 empty] | 117.33 | 0.54
Коэффициенты к позиции:
Итого на единицу с учетом "коэффициент на увеличение толщ. до 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)" |  |  |  |  | 2540.22 | 19.71
[5 empty] | 351.99 | 1.62
ВСЕГО на физобъем (0,0261) |  |  |  |  | 66.3 | 0.51
[5 empty] | 9.19 | 0.04
Накладные расходы 105% ФОТ (от 9,23) |  |  |  |  | 9.69
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 9,23) |  |  |  |  | 5.1
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 81.09
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [7 empty] | 402281.64 | 15428.31 | 19687.68
1425.36
Накладные расходы | [7 empty] | 16431.53
Сметная прибыль | [7 empty] | 10718.79
Итоги по акту:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [7 empty] | 2328.94
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [7 empty] | 1415.4
Перевозка автотранспортом | [7 empty] | 2036.11
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [7 empty] | 2179.85
Материалы для строительных работ | [7 empty] | 73125.36
Конструкции из кирпича и блоков | [7 empty] | 253.39
Строительные металлические конструкции | [7 empty] | 42440.86
Материалы - металлоконструкции | [7 empty] | 290973.98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [7 empty] | 8980.04
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [7 empty] | 5698.03
Итого | [7 empty] | 429431.96
429 431,96 * 6,89 | [7 empty] | 2958786.2
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [7 empty] | 367165.65
Машины и механизмы | [7 empty] | 19687.68
ФОТ | [7 empty] | 16853.67
Накладные расходы | [7 empty] | 16431.53
Сметная прибыль | [7 empty] | 10718.79
Временные здания и сооружения 2,24% | [7 empty] | 66276.81
Итого | [7 empty] | 3025063.01
Зимнее удорожание 2,3% | [7 empty] | 69576.45
Итого | [7 empty] | 3094639.46
НДС 18% | [7 empty] | 557035.1
ВСЕГО по акту | [7 empty] | 3651674.56

## Акт инд. по статьям 12 граф (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [5 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [5 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [5 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[5 empty] | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[8 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Номера |  | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб.
по по- рядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч.опл.тр.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## Акт инд. по статьям 13гр. с мат (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [6 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [6 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [6 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[5 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[9 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## Акт инд. по статьям 13гр. с ТЗ (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [6 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [6 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [6 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[5 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[9 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## Акт инд. по статьям 14гр. с мат (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [7 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [7 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [7 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[10 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Номера |  | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб.
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

## Акт инд. по статьям 15 граф (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## Акт инд. по статьям 16 граф (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Номера |  | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуживающих машины
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

## Акт инд. по статьям 14гр. с ТЗ (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [7 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [7 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [7 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[10 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
по по- рядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

## Акт инд. к СМР 12 граф (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [5 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [5 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [5 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[5 empty] | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[8 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## Акт инд. к СМР 14 гр. с мат (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [7 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [7 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [7 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[10 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

## Акт инд. к СМР 16 граф (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

## Акт инд. к СМР 14 гр. с ТЗ (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [7 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [7 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [7 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[10 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

## Акт инд. к СМР 13 граф (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [6 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [6 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [6 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[9 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Номера |  | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
по по- рядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## Акт инд. к СМР 15 гр. с мат (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Номера |  | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
по по- рядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## Акт инд. к СМР 17 граф (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [10 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [10 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [10 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[13 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Номера |  | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  | Обосно- вание, индекс | Всего в тек. ценах, руб.
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

## Акт инд. к СМР 15 гр. с ТЗ (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
№ пп |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
по по- рядку | поз. по сме- те |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15