## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
| Заказчик ОАО" Салаватнефтеоргсинтез" | [8 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Генподрядчик ОАО"Салаватнефтехимремстрой" | [8 empty] | по ОКПО
| Субподрядчик ООО"Северстрой" | [8 empty] | по ОКПО
| Стройка НПЗ,ТСЦ,723.пл.В | [8 empty] | по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 05-5
[10 empty] | дата | 4 | 03 |  | 2009
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 1 |  | 31.08.010 |  | 01.08.2010г. |  | 31.08.2010г.
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За Август 2010г.
Смета № 1962 .09
Номера |  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | позиции по смете |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Инв. 10000601.Здание конторы газового хозяйства .об.723 пл."В"
1 | 1 | ГЭСН46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 |  | 0.02 | 5974.83 | 119.5 | 119.5 |  |  |  | 103,91 2,08 | 7,74 0,15
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 103.91 | 2.08 | 57.5 | 119.6 | 119.6 |  |  |  | 2.08
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.74 | 0.15 | [7 empty] | 0.15
2 | 2 | ГЭСН10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0.0168 | 330694.11 | 5555.66 | 135.65 | 16.31 |  | 5403.7 | 115 1,93 | 3,9 0,07
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 115 | 1.93 | 70.21 | 135.51 | 135.51 |  |  |  | 1.93
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.9 | 0.07 | [7 empty] | 0.07
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3.9 | 0.07 | 248.9 | 17.42 |  | 17.42
|  | 2. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0101 | 0.00017 | 17800 | 3.03 |  |  |  | 3.03
|  | 3. 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.08 | 0.001344 | 6813.92 | 9.16 |  |  |  | 9.16
|  | 4. 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 100 | 1.68 | 3209.24 | 5391.52 |  |  |  | 5391.52
3 | 3 |  | Пена монтажная | шт |  | 1 | 111.86 | 111.86 |  |  |  | 111.86
4 | 4 |  | Петля дверная универсальная | шт |  | 3 | 65.93 | 197.79 |  |  |  | 197.79
5 | 5 |  | Ручка дверная | шт |  | 2 | 15.64 | 31.28 |  |  |  | 31.28
6 | 6 |  | Замок дверной врезной | шт |  | 1 | 362.14 | 362.14 |  |  |  | 362.14
7 | 7 | ГЭСН10-01-029-02 | Установка приборов: дверных ( прим.) | 100 комплектов |  | 0.01 | 3090.95 | 30.91 | 30.47 | 0.44 |  |  | 44,5 0,45 | 0,13
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 44.5 | 0.45 | 68.48 | 30.82 | 30.82 |  |  |  | 0.45
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.13
|  | 1. 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 3.2 | 0.03 | 3.51 | 0.11 |  | 0.11
|  | 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.13 |  | 248.9
8 | 8 |  | Ручка дверная | шт |  | 2 | 15.64 | 31.28 |  |  |  | 31.28
9 | 9 |  | Замок дверной врезной | шт |  | 1 | 362.14 | 362.14 |  |  |  | 362.14
10 | 10 | ГЭСНр61-02-11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.5378 | 15007.63 | 8071.1 | 5319.57 |  |  | 2751.53 | 142,65 76,72 | 0,67 0,36
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 142.65 | 76.72 | 69.34 | 5319.76 | 5319.76 |  |  |  | 76.72
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.67 | 0.36 | [7 empty] | 0.36
| З | 1. 402-0041 | Раствор М-25 | м3 | 2.2 | 1.183 | 2325.58 | 2751.16 |  |  |  | 2751.16
11 | 11 | ГЭСНр62-42-01 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности |  | 0.035 | 208.58 | 7.3 | 6.77 |  |  | 0.53 | 3,77 0,13
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 3.77 | 0.13 | 51.34 | 6.67 | 6.67 |  |  |  | 0.13
|  | 1. 101-0488 | Купорос медный марки А | т | 0.001 | 3.5e-05 | 15028.63 | 0.53 |  |  |  | 0.53
12 | 12 | ГЭСНр61-30-01 | Ремонт основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: стен площадью до 10 м2 | 100 м2 поверхности |  | 0.045 | 2578.12 | 116.02 | 111.59 | 1.12 |  | 3.31 | 48,3 2,17 | 0,1
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 48.3 | 2.17 | 51.34 | 111.41 | 111.41 |  |  |  | 2.17
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.1 |  | 248.9
|  | 2. 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0.0041 | 0.0001845 | 17930 | 3.31 |  |  |  | 3.31
13 | 13 | ГЭСНр61-01-09 | Сплошное выравнивание поверхности стен ( однослойная штукатурка ) из сухих растворных смесей Ротбанд толщ.3 мм и Ветонит тол.2 мм | 100 м2 поверхности |  | 0.5378 | 11326.9 | 6091.61 | 3032.69 | 37.96 |  | 3020.96 | 73,8 39,69 | 0,46 0,25
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 73.8 | 39.69 | 76.41 | 3032.71 | 3032.71 |  |  |  | 39.69
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.46 | 0.25 | [7 empty] | 0.25
|  | 1. 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1.44 | 0.77 | 49.02 | 37.75 |  | 37.75
| З | 2. 101-9541 | Штукатурка Ротбанд | т | 0.288 | 0.1549 | 8610 | 1333.69 |  |  |  | 1333.69
| З | 4. 101-9732 | Грунтовка Дива ЛГ | т | 0.01 | 0.005378 | 33898 | 182.3 |  |  |  | 182.3
| Д | 6. | Шпатлевка Ветонит LR | т | 0.192 | 0.1033 | 14576 | 1505.7 |  |  |  | 1505.7
14 | 14 | ГЭСН11-01-040-02 | Устройство перфорированного уголка на откосы дверные и оконные | 100 м плинтусов |  | 0.2 | 1579.16 | 315.83 | 137.39 | 1.49 |  | 176.95 | 8,99 1,8 | 0,03 0,01
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 8.99 | 1.8 | 76.41 | 137.54 | 137.54 |  |  |  | 1.8
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03 | 0.01 | [7 empty] | 0.01
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01 | 248.9 | 2.49 |  | 2.49
| З | 2. 101-1753 | Уголок перфорированный металл. | м | 101 | 20.2 | 8.76 | 176.95 |  |  |  | 176.95
15 | 15 | ГЭСН15-02-016-01 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по бетону : простое откосов дверных ( прим.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.005 | 9190.59 | 45.95 | 26.8 | 1.6 |  | 17.55 | 75,4 0,38 | 6,07 0,03
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 75.4 | 0.38 | 71.08 | 27.01 | 27.01 |  |  |  | 0.38
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 6.07 | 0.03 | [7 empty] | 0.03
|  | 1. 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 5.45 | 0.03 | 58.63 | 1.76 |  | 1.76
| З | 2. 402-0083 | Раствор М-25 | м3 | 1.51 | 0.00755 | 2325.58 | 17.56 |  |  |  | 17.56
16 | 16 | ГЭСНр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: откосов оконных | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.0235 | 37127.19 | 872.49 | 632.02 |  |  | 240.47 | 383,06 9 | 1,16 0,03
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 383.06 | 9 | 70.21 | 631.89 | 631.89 |  |  |  | 9
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.16 | 0.03 | [7 empty] | 0.03
| З | 1. 402-0041 | Раствор М-25 | м3 | 4.4 | 0.1034 | 2325.58 | 240.47 |  |  |  | 240.47
17 | 17 | ГЭСНр61-01-11 | Сплошное выравнивание поверхности стен ( однослойная штукатурка ) из сухих растворных смесей Ротбанд толщ.3 мм и Ветонит тол.2 мм | 100 м2 поверхности |  | 0.0328 | 20579.53 | 675.01 | 344.32 | 4.1 |  | 326.59 | 130,63 4,28 | 0,46 0,02
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 130.63 | 4.28 | 80.36 | 343.94 | 343.94 |  |  |  | 4.28
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.46 | 0.02 | [7 empty] | 0.02
|  | 1. 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 2.55 | 0.08 | 49.02 | 3.92 |  | 3.92
| З | 2. 101-9541 | Штукатурка Ротбанд | т | 0.51 | 0.01673 | 8610 | 144.05 |  |  |  | 144.05
| З | 4. 101-9732 | Грунтовка Дива ЛГ | т | 0.018 | 0.0005904 | 33898 | 20.01 |  |  |  | 20.01
| Д | 6. | Шпатлевка Ветонит LR | т | 0.34 | 0.01115 | 14576 | 162.52 |  |  |  | 162.52
18 | 18 | ГЭСН15-04-006-03 Доп. вып.2 ч.2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов ( комната) | 100 м2 покрытия |  | 0.4593 | 939.44 | 431.48 | 226.93 | 1.14 |  | 203.41 | 6,55 3,01 | 0,02 0,01
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 6.55 | 3.01 | 75.43 | 227.04 | 227.04 |  |  |  | 3.01
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02 | 0.01 | [7 empty] | 0.01
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 248.9
|  | 2. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.04593 | 22.1 | 1.02 |  |  |  | 1.02
| З | 3. 101-9732 | Грунтовка Дива ЛГ | т | 0.013 | 0.005971 | 33898 | 202.41 |  |  |  | 202.41
19 | 19 | ГЭСН15-06-001-02 | Оклейка обоями стен и откосов по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 0.4593 | 8033.69 | 3689.87 | 1532.78 | 1.14 |  | 2155.95 | 46,95 21,56 | 0,02 0,01
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 46.95 | 21.56 | 71.08 | 1532.48 | 1532.48 |  |  |  | 21.56
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02 | 0.01 | [7 empty] | 0.01
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 248.9
|  | 2. 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0097 | 0.004455 | 4600 | 20.49 |  |  |  | 20.49
|  | 3. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.004593 | 22.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
| З | 4. 101-1817 | Клей для обоев " Эктра" | т | 0.0029 | 0.001332 | 158318 | 210.88 |  |  |  | 210.88
| З | 6. 101-9265 | Обои под покраску | 10м2 | 11.5 | 5.282 | 364.35 | 1924.5 |  |  |  | 1924.5
20 | 20 | ГЭСН15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.4593 | 3448.68 | 1583.98 | 489.52 | 9.14 |  | 1085.32 | 15,18 6,97 | 0,09 0,04
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 15.18 | 6.97 | 70.21 | 489.36 | 489.36 |  |  |  | 6.97
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.09 | 0.04 | [7 empty] | 0.04
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.04 | 248.9 | 9.96 |  | 9.96
|  | 2. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.04593 | 22.1 | 1.02 |  |  |  | 1.02
|  | 3. 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0.052 | 0.02388 | 45399.5 | 1084.14 |  |  |  | 1084.14
21 | 21 | ГЭСНр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.5 | 494.92 | 247.46 | 247.46 |  |  |  | 9,64 4,82 | 0,01 0,01
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 9.64 | 4.82 | 51.34 | 247.46 | 247.46 |  |  |  | 4.82
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.01 | [7 empty] | 0.01
22 | 22 | ГЭСНм08-02-402-02 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 | 100 м |  | 0.5 | 1634.18 | 817.09 | 519.52 | 251.22 |  | 46.35 | 14,1 7,05 | 6,47 3,24
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 14.1 | 7.05 | 73.69 | 519.51 | 519.51 |  |  |  | 7.05
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 6.47 | 3.24 | [7 empty] | 3.24
|  | 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.7 | 1.35 | 30.18 | 40.74 |  | 40.74
|  | 2. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 3.25 | 1.63 | 3.92 | 6.39 |  | 6.39
|  | 3. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1.64 | 0.82 | 248.9 | 204.1 |  | 204.1
|  | 4. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1.9 | 0.95 | 48.8 | 46.36 |  |  |  | 46.36
23 | 23 |  | Кабель АВВГ -2*2.5 | м |  | 50 | 30 | 1500 |  |  |  | 1500
24 | 24 |  | Кабель-канал | м |  | 25 | 10.93 | 273.25 |  |  |  | 273.25
25 | 25 | ГЭСНр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. |  | 0.05 | 299.83 | 14.99 | 14.99 |  |  |  | 5,84 0,29
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 5.84 | 0.29 | 51.34 | 14.89 | 14.89 |  |  |  | 0.29
26 | 26 | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0.03 | 3610.5 | 108.32 | 100.31 | 2.22 |  | 5.79 | 43,2 1,3 | 0,08
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 43.2 | 1.3 | 77.4 | 100.62 | 100.62 |  |  |  | 1.3
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08
|  | 1. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 6.4 | 0.19 | 10.03 | 1.91 |  | 1.91
|  | 2. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0.04 |  | 248.9
|  | 3. 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0.0002 | 4.8e-06 | 30910 | 0.15 |  |  |  | 0.15
|  | 4. 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0003 | 9e-06 | 23930 | 0.22 |  |  |  | 0.22
|  | 5. 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 1.02 | 0.0306 | 177 | 5.42 |  |  |  | 5.42
27 | 27 | ГЭСНм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0.02 | 3664.68 | 73.29 | 67.96 | 1.48 |  | 3.85 | 43,9 0,88 | 0,08
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 43.9 | 0.88 | 77.4 | 68.11 | 68.11 |  |  |  | 0.88
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08
|  | 1. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 6.4 | 0.13 | 10.03 | 1.3 |  | 1.3
|  | 2. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0.04 |  | 248.9
|  | 3. 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0.0002 | 3.2e-06 | 30910 | 0.1 |  |  |  | 0.1
|  | 4. 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0003 | 6e-06 | 23930 | 0.14 |  |  |  | 0.14
|  | 5. 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 1.02 | 0.0204 | 177 | 3.61 |  |  |  | 3.61
28 | 28 |  | Выключатель откр.2-клавишный |  |  | 2 | 13.47 | 26.94 |  |  |  | 26.94
29 | 29 | ГЭСН15-01-047-15 Доп. вып.2 ч.2 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.1593 | 27359.7 | 4358.4 | 1202.76 | 190.14 |  | 2965.5 | 102,46 16,32 | 5,34 0,85
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 102.46 | 16.32 | 73.69 | 1202.62 | 1202.62 |  |  |  | 16.32
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 5.34 | 0.85 | [7 empty] | 0.85
|  | 1. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 5.35 | 0.85 | 10.03 | 8.53 |  | 8.53
|  | 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4.58 | 0.73 | 248.9 | 181.7 |  | 181.7
| З | 3. 101-2414 | Панели потолочные "Армстронг" с комплектующими | м2 | 116.76 | 18.6 | 112.56 | 2093.62 |  |  |  | 2093.62
| Д | 5. | Направляющая к потолку "Армстронг" 0.6м | шт | 144.38 | 23 | 7.21 | 165.83 |  |  |  | 165.83
| Д | 6. | Направляющая к потолку "Армстронг" 1.2м | шт | 144.38 | 23 | 13.92 | 320.16 |  |  |  | 320.16
| Д | 7. | Направляющая к потолку "Армстронг" | шт | 25.109 | 4 | 44.87 | 179.48 |  |  |  | 179.48
| Д | 8. | Европодвес | шт | 75.32 | 12 | 3.56 | 42.72 |  |  |  | 42.72
| Д | 9. | Уголок пристенный | шт | 43.94 | 7 | 23.39 | 163.73 |  |  |  | 163.73
30 | 30 | ГЭСНм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. |  | 0.02 | 21051.6 | 421.03 | 413.32 | 7.71 |  |  | 267 5,34 | 92,6 1,85
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 267 | 5.34 | 77.4 | 413.32 | 413.32 |  |  |  | 5.34
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 92.6 | 1.85 | [7 empty] | 1.85
|  | 1. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1.55 | 0.03 | 248.9 | 7.47 |  | 7.47
31 | 31 |  | Светильник растровый | шт |  | 2 | 1291.51 | 2583.02 |  |  |  | 2583.02
32 | 32 | ГЭСН15-04-024-05 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.054 | 4211.68 | 227.43 | 164.74 | 0.54 |  | 62.15 | 44,55 2,41 | 0,05
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 44.55 | 2.41 | 68.48 | 165.04 | 165.04 |  |  |  | 2.41
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.05
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.04 |  | 248.9
| З | 2. 101-0627 | Олифа К-4 | т | 0.0015 | 8.1e-05 | 35430 | 2.87 |  |  |  | 2.87
|  | 4. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.0001 | 4.32e-06 | 83.17
|  | 5. 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.005 | 0.00027 | 10911 | 2.95 |  |  |  | 2.95
|  | 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.23 | 0.01242 | 22.1 | 0.27 |  |  |  | 0.27
| З | 7. 101-9840 | Эмаль ПФ | т | 0.0245 | 0.001323 | 42373 | 56.06 |  |  |  | 56.06
33 | 33 | ГЭСН15-04-024-05 | То же подоконных досок | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.006 | 4211.68 | 25.27 | 18.3 | 0.06 |  | 6.91 | 44,55 0,27 | 0,05
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 44.55 | 0.27 | 68.48 | 18.49 | 18.49 |  |  |  | 0.27
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.05
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.04 |  | 248.9
| З | 2. 101-0627 | Олифа К-4 | т | 0.0015 | 9e-06 | 35430 | 0.32 |  |  |  | 0.32
|  | 4. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.0001 | 4.8e-07 | 83.17
|  | 5. 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.005 | 3e-05 | 10911 | 0.33 |  |  |  | 0.33
|  | 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.23 | 0.00138 | 22.1 | 0.03 |  |  |  | 0.03
| З | 7. 101-9840 | Эмаль ПФ | т | 0.0245 | 0.000147 | 42373 | 6.23 |  |  |  | 6.23
34 | 34 | ГЭСН15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: радиаторов. количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.018 | 6079.44 | 109.43 | 88.69 | 0.13 |  | 20.61 | 71,06 1,28 | 0,04
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 71.06 | 1.28 | 69.34 | 88.76 | 88.76 |  |  |  | 1.28
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.03 |  | 248.9
|  | 2. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.3 | 0.0054 | 22.1 | 0.12 |  |  |  | 0.12
| З | 3. 101-1825 | Олифа К-4 | кг | 2.7 | 0.0486 | 35.43 | 1.72 |  |  |  | 1.72
| З | 5. 101-9840 | Эмаль ПФ | т | 0.0246 | 0.0004428 | 42373 | 18.76 |  |  |  | 18.76
35 | 35 | ГЭСН15-04-030-03 | То же труб | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.003 | 3966.65 | 11.9 | 8.44 | 0.02 |  | 3.44 | 40,59 0,12 | 0,04
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 40.59 | 0.12 | 69.34 | 8.32 | 8.32 |  |  |  | 0.12
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.03 |  | 248.9
|  | 2. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.3 | 0.0009 | 22.1 | 0.02 |  |  |  | 0.02
| З | 3. 101-1825 | Олифа К-4 | кг | 2.7 | 0.0081 | 35.43 | 0.29 |  |  |  | 0.29
| З | 5. 101-9840 | Эмаль ПФ | т | 0.0246 | 7.38e-05 | 42373 | 3.13 |  |  |  | 3.13
36 | 36 | ГЭСН15-04-024-04 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0538 | 3609.06 | 194.17 | 131.71 | 0.54 |  | 61.92 | 35,75 1,92 | 0,05
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 35.75 | 1.92 | 68.48 | 131.48 | 131.48 |  |  |  | 1.92
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.05
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.04 |  | 248.9
| З | 2. 101-0627 | Олифа К-4 | т | 0.0015 | 8.07e-05 | 35430 | 2.86 |  |  |  | 2.86
|  | 4. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.0001 | 4.304e-06 | 83.17
|  | 5. 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.005 | 0.000269 | 10911 | 2.94 |  |  |  | 2.94
|  | 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.23 | 0.01237 | 22.1 | 0.27 |  |  |  | 0.27
| З | 7. 101-9840 | Эмаль ПФ | т | 0.0245 | 0.001318 | 42373 | 55.85 |  |  |  | 55.85
37 | 37 | ГЭСН15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.3808 | 3014.25 | 1147.83 | 550.75 | 4.74 |  | 592.34 | 21,12 8,04 | 0,06 0,02
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 21.12 | 8.04 | 68.48 | 550.58 | 550.58 |  |  |  | 8.04
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.06 | 0.02 | [7 empty] | 0.02
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.02 | 248.9 | 4.98 |  | 4.98
| З | 2. 101-0627 | Олифа К-4 | т | 0.0103 | 0.003922 | 35430 | 138.96 |  |  |  | 138.96
|  | 4. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.0001 | 3.046e-05 | 83.17
|  | 5. 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.005 | 0.001904 | 10911 | 20.77 |  |  |  | 20.77
|  | 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.21 | 0.07997 | 22.1 | 1.77 |  |  |  | 1.77
| З | 7. 101-9840 | Эмаль ПФ | т | 0.0267 | 0.01017 | 42373 | 430.93 |  |  |  | 430.93
38 | 38 | ГЭСН15-04-024-09 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0827 | 3345.2 | 276.65 | 129.58 | 1.03 |  | 146.04 | 22,88 1,89 | 0,06 0,01
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 22.88 | 1.89 | 68.48 | 129.43 | 129.43 |  |  |  | 1.89
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.06
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.05 |  | 248.9
| З | 2. 101-0627 | Олифа К-4 | т | 0.0119 | 0.0009841 | 35430 | 34.87 |  |  |  | 34.87
|  | 4. 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0055 | 0.0004549 | 10911 | 4.96 |  |  |  | 4.96
|  | 5. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.21 | 0.01737 | 22.1 | 0.38 |  |  |  | 0.38
| З | 6. 101-9840 | Эмаль ПФ | т | 0.0302 | 0.002498 | 42373 | 105.85 |  |  |  | 105.85
39 | 39 | ФСЦП311-01-147-1 | Погрузка строительного мусора | тонна |  | 2.16 | 93.73 | 202.46 |  | 202.46 |  |  |  | 0,246 0,53
|  |  | Затраты труда машинистов (2.65) | чел.час | 0.246 | 0.53 | [7 empty] | 0.53
| З | 1. 031870 | Погрузчик ТО -30 | маш.-ч | 0.246 | 0.53 | 381.01 | 201.94 |  | 201.94
40 | 40 | Расчет | Перевозка мусора автомобилями -самосвалами на расстояние 25 км | т |  | 2.16 | 31.12 | 67.22 |  | 67.22
41 | 41 | Расчет | Перевозка раствора автомобилями -самосвалами на расстояние 9 км | т |  | 2.8 | 21.92 | 61.38 |  | 61.38
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [7 empty] | 41450.73 | 15804.53 | 865.33 |  | 24780.87 | 222.1 | 7.49
Накладные расходы | [7 empty] | 12037.36
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 1101,11) (Поз. 22-24, 26-28, 30-31, 40-41) | [7 empty] | 715.72
77% ФОТ (от 14703,42) (Поз. 1-2, 7, 10, 12-13, 16-17, 11, 14-15, 18-20, 29, 32-38, 21, 25) | [7 empty] | 11321.64
Сметная прибыль | [7 empty] | 3160.9
В том числе, справочно:
20% ФОТ (от 15804,53) (Поз. 1-2, 7, 10, 12-13, 16-17, 11, 14-15, 18-20, 29, 32-38, 21, 25, 22-24, 26-28, 30-31, 40-41) | [7 empty] | 3160.9
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 49264.48 |  |  |  |  | 202.42 | 2.39
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 7384.51 |  |  |  |  | 19.68 | 5.1
Итого | [7 empty] | 56648.99 |  |  |  |  | 222.1 | 7.49
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 24780.87
Машины и механизмы | [7 empty] | 865.33
ФОТ | [7 empty] | 15804.53
Накладные расходы | [7 empty] | 12037.36
Сметная прибыль | [7 empty] | 3160.9
ВСЕГО по акту | [7 empty] | 56648.99 |  |  |  |  | 222.1 | 7.49
Ведомость ресурсов
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость, руб.в текущих ценах |  |  | Всего, руб.
[6 empty] | Цена | в тч ЗП | Обосн
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
| 1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 7.41 | 51.34 |  |  | 380.43
| 2 | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 2.08 | 57.5 |  |  | 119.6
| 3 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 14.98 | 68.48 |  |  | 1025.84
| 4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 78.12 | 69.34 |  |  | 5416.84
| 5 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 17.9 | 70.21 |  |  | 1256.76
| 6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 21.94 | 71.08 |  |  | 1559.49
| 7 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 23.37 | 73.69 |  |  | 1722.13
| 8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 3.01 | 75.43 |  |  | 227.04
| 9 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 41.49 | 76.41 |  |  | 3170.25
| 10 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 7.52 | 77.4 |  |  | 582.05
| 11 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 4.28 | 80.36 |  |  | 343.94
| 12 | 2 | Затраты труда машинистов... | чел.час | 7.48
Машины и механизмы
| 13 | 31870 | Погрузчик ТО -30 | маш.-ч | 0.53 | 381.01 |  |  | 201.94
| 14 | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.35 | 30.18 |  |  | 40.74
| 15 | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0.85 | 49.02 |  |  | 41.67
| 16 | 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 0.03 | 58.63 |  |  | 1.76
| 17 | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1.17 | 10.03 |  |  | 11.74
| 18 | 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.03 | 3.51 |  |  | 0.11
| 19 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 1.63 | 3.92 |  |  | 6.39
| 20 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.87 | 248.9 |  |  | 216.55
| 21 | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0.85 | 248.9 |  |  | 211.57
Материалы
| 22 |  | Шпатлевка Ветонит LR | т | 0.11445 | 14576 |  |  | 1668.22
| 23 | 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0.0001845 | 17930 |  |  | 3.31
| 24 | 101-0488 | Купорос медный марки А | т | 3.5e-05 | 15028.63 |  |  | 0.53
| 25 | 101-0627 | Олифа К-4 | т | 0.0050768 | 35430 |  |  | 179.88
| 26 | 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 8e-06 | 30910 |  |  | 0.25
| 27 | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 1.5e-05 | 23930 |  |  | 0.36
| 28 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 3.96e-05 | 83.17
| 29 | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0029279 | 10911 |  |  | 31.95
| 30 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.004455 | 4600 |  |  | 20.49
| 31 | 101-1753 | Уголок перфорированный металл. | м | 20.2 | 8.76 |  |  | 176.95
| 32 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.22626 | 22.1 |  |  | 5
| 33 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00017 | 17800 |  |  | 3.03
| 34 | 101-1817 | Клей для обоев " Эктра" | т | 0.001332 | 158318 |  |  | 210.88
| 35 | 101-1825 | Олифа К-4 | кг | 0.0567 | 35.43 |  |  | 2.01
| 36 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.95 | 48.8 |  |  | 46.36
| 37 | 101-2414 | Панели потолочные "Армстронг" с комплектующими | м2 | 18.6 | 112.56 |  |  | 2093.62
| 38 |  | - Направляющая к потолку "Армстронг" 0.6м | шт | 23 | 7.21 |  |  | 165.83
| 39 |  | - Направляющая к потолку "Армстронг" 1.2м | шт | 23 | 13.92 |  |  | 320.16
| 40 |  | - Направляющая к потолку "Армстронг" | шт | 4 | 44.87 |  |  | 179.48
| 41 |  | - Европодвес | шт | 12 | 3.56 |  |  | 42.72
| 42 |  | - Уголок пристенный | шт | 7 | 23.39 |  |  | 163.73
| 43 | 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 0.051 | 177 |  |  | 9.03
| 44 | 101-9265 | Обои под покраску | 10м2 | 5.282 | 364.35 |  |  | 1924.5
| 45 | 101-9541 | Штукатурка Ротбанд | т | 0.17163 | 8610 |  |  | 1477.74
| 46 | 101-9732 | Грунтовка Дива ЛГ | т | 0.011939 | 33898 |  |  | 404.72
| 47 | 101-9840 | Эмаль ПФ | т | 0.015973 | 42373 |  |  | 676.81
| 48 | 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0.02388 | 45399.5 |  |  | 1084.14
| 49 | 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.001344 | 6813.92 |  |  | 9.16
| 50 | 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 1.68 | 3209.24 |  |  | 5391.52
| 51 | 402-0041 | Раствор М -25 | м3 | 1.2864 | 2325.58 |  |  | 2991.63
| 52 | 402-0083 | Раствор М-25 | м3 | 0.00755 | 2325.58 |  |  | 17.56
Материалы - позиции сметы
| 53 |  | - Пена монтажная | шт | 1 | 111.86 |  |  | 111.86
| 54 |  | - Петля дверная универсальная | шт | 3 | 65.93 |  |  | 197.79
| 55 |  | - Ручка дверная | шт | 4 | 15.64 |  |  | 62.56
| 56 |  | - Замок дверной врезной | шт | 2 | 362.14 |  |  | 724.28
| 57 |  | - Светильник растровый | шт | 2 | 1291.51 |  |  | 2583.02
| 58 |  | - Кабель АВВГ -2*2.5 | м | 50 | 30 |  |  | 1500
| 59 |  | - Кабель-канал | м | 25 | 10.93 |  |  | 273.25
| 60 |  | Выключатель откр.2-клавишный |  | 2 | 13.47 |  |  | 26.94
|  |  | Итого | [7 empty] | 56648.99
|  |  | НДС 18% | [7 empty] | 10196.82
|  |  | Итого к оплате | [7 empty] | 56648.99
|  | Принял: |  |  |  |  | Сдал:
|  | Главный механик |  | А.В.Кривошеев |  |  | Генеральный директор
|  | Директор НПЗ |  | А.В.Ефремов |  |  | ОАО"Салаватнефтехимремстрой" |  |  |  |  | А.Н.Долгодворов
|  | Гл.механик НПЗ |  | С.А.Шутенко |  |  | Директор ООО" Северстрой" |  |  |  |  | И.В.Садыков
|  | Начальник ОЭ и РЗС |  | А.А.Кленов
|  | Начальник сметного отдела |  | Р.Т.Юлбердин
|  | Начальник ТСЦ |  | А.Н.Ващенко
|  | Механик ТСЦ |  | С.А.Кунавин
Кладовщик
Материальная бухгалтерия