## КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
| Инвестор: | *** |  |  |  | Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 322005
по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - *** |  |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - *** |  |  | по ОКПО
Стройка - ***
Объект - ***
Вид деятельности по ОКДП
|  |  |  | номер | **
|  |  |  | дата | **
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 6 | 08.10.2012 | 11.07.2012 | 08.10.2012
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № , ремонт дворовых территорий 40 лет Победы д.17,д.15,д.15-а
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | ___________________________111,033 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________5,014 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________519,09 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Новый Раздел
Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров толщиной 4см
1 | 1 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | ФЕР27-07-001-01 | 100 м | 1.14 | 9065.49 | 10334.6586
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров толщиной 6см |  |  |  | 8.6939 | 0
|  | Установка бортовых камней |  |  |  | 8.6939 | 0
| 2 | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  | 100м2 | 1 | 19962.09 | 19962.09
| 3 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать |  | 100м2 | 3 | 6111.21 | 18333.63
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 48630.3786
Сдал: Ген.директор ООО ***__________________________***
Принял: Начальник управления __________________________***
Note on G32: в цене за ед включены НР, СП, к-ты на условия работ и т.п. индексация в текущие цены, НДС