## Журнал учета выполненных работ1 (hidden)
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: ООО ГСИ Волгоградская фирма «НЗМ», Россия, Республика Коми, 169710, г. Усинск, ул. Северная, д.28/2 | [5 empty] | по ОКПО
Подрядчик: ООО "Родшер", 190013, г. Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 9, литера А | [5 empty] | по ОКПО
Стройка: |  | Реконструкция промысловых трубопроводов Харьягинского нефтяного месторождения
Объект: |  | НСК от ЗУ-40а до задв. №39а
Вид деятельности по ОКДП
|  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | ЛК-КС-2014/21
[5 empty] | дата |  | 15.04.2014
Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Июнь 2015 года
Локальный сметный расчет №02-01-01, Строительные работы. Опоры под нефтепровод. Защитное ограждение
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Коли- чество работ по смете | Выполнено работ |  | Остаток работ на Июль 2015 года
п.п. | поз. по сме- те |  |  |  |  | Март 2015 года | Июнь 2015 года
[6 empty] | коли- чество | коли- чество | коли- чество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 18 | 23
Раздел 1. Строительные работы
Свая СМ1 - 130шт. (Способ погружения - забивной)
1 | 1 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 2 | ФЕР04-01-040-02 | 100 м бурения скважины | 3.55 | 1.8 |  | 1.75
2 | 2 | Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ | ФССЦ-109-0013 | шт. | 0.1704 |  |  | 0.1704
3 | 3 | Шнек диаметром 135 мм | ФССЦ-109-0148 | шт. | 13.81 |  |  | 13.81
4 | 4 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1 | ФЕР05-01-011-03 | 1 т свай | 66.2961 | 23.236 | 39.0602 | 3.9999
5 | 5 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 178 мм, толщина стенки 11,5 мм (Материал заказчика, вес 1м = 47,15кг) | ФССЦ-103-0192 | м | 1608.425 | 780 | 828.425
6 | 6 | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см | ФЕР05-01-009-01 | 1 м3 бетона полости сваи | 49 |  |  | 49
7 | 7 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | ФССЦ-407-0028 | м3 | 49.98 |  |  | 49.98
8 | 8 | Очистка поверхности щетками | ФЕР13-06-003-01 | 1 м2 очищаемой поверхности | 1095.1 |  |  | 1095.1
9 | 9 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | ФЕР13-07-001-02 | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 10.951 |  |  | 10.951
10 | 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 (ХС-010) | ФЕР13-03-004-13 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10.951 | 4.36 | 6.591
11 | 11 | Hempadur Multi-Strength 45753/50630 (Грунтовка ХС-010) | прайс | л | 273.775 |  | 273.775
12 | 12 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (оголовки) | ФЕР09-06-001-02 | 1 т конструкций | 0.9559 |  |  | 0.9559
13 | 13 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | ФССЦ-201-0768 | т | 0.9559 |  |  | 0.9559
14 | 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.236 |  |  | 0.236
Траверса Т1 - 71шт.
15 | 15 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | ФЕР09-03-015-01 | 1 т конструкций | 1.9669 | 1.104 |  | 0.8629
16 | 16 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | ФССЦ-201-0755 | т | 1.967 | 1.104 |  | 0.863
17 | 17 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | ФЕР09-05-002-02 | 10 т конструкций | 0.1967 | 0.1104 |  | 0.0863
18 | 18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.744 |  |  | 0.744
Деталь МС1 - 6шт., МС2 - 12шт.
19 | 19 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | ФЕР09-03-039-01 | 1 т конструкций | 0.3713 |  |  | 0.3713
20 | 20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | ФССЦ-201-0768 | т | 0.3713 |  |  | 0.3713
21 | 21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.152 |  |  | 0.152
Связь СВ1 - 24шт.
22 | 22 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ФЕР09-03-014-01 | 1 т конструкций | 1.0932 |  |  | 1.0932
23 | 23 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | ФССЦ-201-0755 | т | 1.0932 |  |  | 1.0932
24 | 24 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | ФЕР09-05-002-02 | 10 т конструкций | 0.1093 |  |  | 0.1093
25 | 25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3153 |  |  | 0.3153
Раздел 2. Строительные работы. Защитное ограждение трубопровода на ПК 0+77,32
Свая СМ2 - 16шт. (Способ погружения - забивной)
26 | 26 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 2 | ФЕР04-01-040-02 | 100 м бурения скважины | 0.4 |  | 0.4
27 | 27 | Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ | ФССЦ-109-0013 | шт. | 0.0192 |  |  | 0.0192
28 | 28 | Шнек диаметром 135 мм | ФССЦ-109-0148 | шт. | 1.556 |  |  | 1.556
29 | 29 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1 | ФЕР05-01-011-01 | 1 т свай | 2.6082 |  | 2.6082
30 | 30 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 178 мм, толщина стенки 11,5 мм (Материал заказчика, вес 1м = 47,15кг) | ФССЦ-103-0178 | м | 116.352 |  | 116.352
31 | 31 | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см | ФЕР05-01-009-01 | 1 м3 бетона полости сваи | 2.16 |  |  | 2.16
32 | 32 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | ФССЦ-407-0028 | м3 | 2.203 |  |  | 2.203
33 | 33 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи | ФЕР05-01-063-01 | 1 м3 конструктивного объема пустот | 3.25 |  |  | 3.25
34 | 34 | Смесь песчано-гравийная природная | ФССЦ-408-0200 | м3 | 3.25 |  |  | 3.25
35 | 35 | Очистка поверхности щетками | ФЕР13-06-003-01 | 1 м2 очищаемой поверхности | 57.51 |  | 57.51
36 | 36 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | ФЕР13-07-001-02 | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.5751 |  |  | 0.5751
37 | 37 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | ФЕР13-03-004-23 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 |  | 0.08
38 | 38 | Мастика битумно-резиновая МБР-65 изоляционная (ГОСТ 15836-79) | ФССЦ-101-5358 | т | 0.0022 |  | 0.0022
39 | 39 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 (ХС-010) | ФЕР13-03-004-13 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4951 |  | 0.4951
40 | 40 | Hempadur Multi-Strength 45753/50630 (Грунтовка ХС-010) | прайс | л | 12.38 |  | 12.38
41 | 41 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Оголовки) | ФЕР09-06-001-02 | 1 т конструкций | 0.4573 |  | 0.4573
42 | 42 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | ФССЦ-201-0768 | т | 0.4573 |  | 0.4573
43 | 43 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.113 |  | 0.113
Монтаж ограждения
44 | 44 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | ФЕР09-03-012-12 | 1 т конструкций | 0.8819 |  | 0.8819
45 | 45 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ФЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1.3236 |  | 1.3236
46 | 46 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | ФССЦ-201-0755 | т | 2.2055 |  | 2.2055
47 | 47 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | ФЕР09-05-002-02 | 10 т конструкций | 0.2206 |  | 0.2206
48 | 48 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.8355 |  | 0.8355
49 | 49 | Монтаж защитных ограждений оборудования | ФЕР09-03-040-01 | 1 т конструкций | 0.1852 |  | 0.1852
50 | 50 | Арматурные сетки сварные | ФССЦ-204-0069 | т | 0.1852 |  | 0.1852
51 | 51 | Очистка поверхности щетками | ФЕР13-06-003-01 | 1 м2 очищаемой поверхности | 61.2 |  | 61.2
52 | 52 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | ФЕР13-07-001-02 | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.612 |  | 0.612
53 | 53 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ФЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.612 |  | 0.612
54 | 54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.856 |  | 0.856
Начальник ПООМиР ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз" И.Ю. Царегородцев
Ведущий инженер ПООМиР ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз"
Зам. руководителя проекта ООО ГСИ Волгоградская фирма «НЗМ» С.А.Шарпило
Первый зам. Директора-главный инженер ООО "Родшер Н.П.Фетисов

## Журнал учета выполненных ра (2
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: | [5 empty] | по ОКПО
Подрядчик: | [5 empty] | по ОКПО
Стройка:
Объект:
Вид деятельности по ОКДП
|  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Июнь 2015 года
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Коли- чество работ по смете | Выполнено работ |  | Остаток работ на Июль 2015 года
п.п. | поз. по сме- те |  |  |  |  | Март 2015 года | Июнь 2015 года
[6 empty] | коли- чество | коли- чество | коли- чество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 18 | 23
Раздел 1. Строительные работы
Свая СМ1 - 130шт. (Способ погружения - забивной)
1 | 1 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 2 | ФЕР04-01-040-02 | 100 м бурения скважины | 3.55 | 1.8 |  | 1.75
2 | 2 | Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ | ФССЦ-109-0013 | шт. | 0.1704 |  |  | 0.1704
3 | 3 | Шнек диаметром 135 мм | ФССЦ-109-0148 | шт. | 13.81 |  |  | 13.81
4 | 4 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1 | ФЕР05-01-011-03 | 1 т свай | 66.2961 | 23.236 |  | 43.0601
5 | 5 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 178 мм, толщина стенки 11,5 мм (Материал заказчика, вес 1м = 47,15кг) | ФССЦ-103-0192 | м | 1608.425 | 780 |  | 828.425
6 | 6 | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см | ФЕР05-01-009-01 | 1 м3 бетона полости сваи | 49 |  |  | 49
7 | 7 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | ФССЦ-407-0028 | м3 | 49.98 |  |  | 49.98
8 | 8 | Очистка поверхности щетками | ФЕР13-06-003-01 | 1 м2 очищаемой поверхности | 1095.1 |  |  | 1095.1
9 | 9 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | ФЕР13-07-001-02 | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 10.951 |  |  | 10.951
10 | 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 (ХС-010) | ФЕР13-03-004-13 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10.951 | 4.36 |  | 6.591
11 | 11 | Hempadur Multi-Strength 45753/50630 (Грунтовка ХС-010) | прайс | л | 273.775 |  |  | 273.775
12 | 12 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (оголовки) | ФЕР09-06-001-02 | 1 т конструкций | 0.9559 |  |  | 0.9559
13 | 13 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | ФССЦ-201-0768 | т | 0.9559 |  |  | 0.9559
14 | 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.236 |  |  | 0.236
Траверса Т1 - 71шт.
15 | 15 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | ФЕР09-03-015-01 | 1 т конструкций | 1.9669 | 1.104 |  | 0.8629
16 | 16 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | ФССЦ-201-0755 | т | 1.967 | 1.104 |  | 0.863
17 | 17 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | ФЕР09-05-002-02 | 10 т конструкций | 0.1967 | 0.1104 |  | 0.0863
18 | 18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.744 |  |  | 0.744
Деталь МС1 - 6шт., МС2 - 12шт.
19 | 19 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | ФЕР09-03-039-01 | 1 т конструкций | 0.3713 |  |  | 0.3713
20 | 20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | ФССЦ-201-0768 | т | 0.3713 |  |  | 0.3713
21 | 21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.152 |  |  | 0.152
Связь СВ1 - 24шт.
22 | 22 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ФЕР09-03-014-01 | 1 т конструкций | 1.0932 |  |  | 1.0932
23 | 23 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | ФССЦ-201-0755 | т | 1.0932 |  |  | 1.0932
24 | 24 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | ФЕР09-05-002-02 | 10 т конструкций | 0.1093 |  |  | 0.1093
25 | 25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3153 |  |  | 0.3153
Раздел 2. Строительные работы. Защитное ограждение трубопровода на ПК 0+77,32
Свая СМ2 - 16шт. (Способ погружения - забивной)
26 | 26 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 2 | ФЕР04-01-040-02 | 100 м бурения скважины | 0.4 |  |  | 0.4
27 | 27 | Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ | ФССЦ-109-0013 | шт. | 0.0192 |  |  | 0.0192
28 | 28 | Шнек диаметром 135 мм | ФССЦ-109-0148 | шт. | 1.556 |  |  | 1.556
29 | 29 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1 | ФЕР05-01-011-01 | 1 т свай | 2.6082 |  |  | 2.6082
30 | 30 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 178 мм, толщина стенки 11,5 мм (Материал заказчика, вес 1м = 47,15кг) | ФССЦ-103-0178 | м | 116.352 |  |  | 116.352
31 | 31 | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см | ФЕР05-01-009-01 | 1 м3 бетона полости сваи | 2.16 |  |  | 2.16
32 | 32 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | ФССЦ-407-0028 | м3 | 2.203 |  |  | 2.203
33 | 33 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи | ФЕР05-01-063-01 | 1 м3 конструктивного объема пустот | 3.25 |  |  | 3.25
34 | 34 | Смесь песчано-гравийная природная | ФССЦ-408-0200 | м3 | 3.25 |  |  | 3.25
35 | 35 | Очистка поверхности щетками | ФЕР13-06-003-01 | 1 м2 очищаемой поверхности | 57.51 |  |  | 57.51
36 | 36 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | ФЕР13-07-001-02 | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.5751 |  |  | 0.5751
37 | 37 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | ФЕР13-03-004-23 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 |  |  | 0.08
38 | 38 | Мастика битумно-резиновая МБР-65 изоляционная (ГОСТ 15836-79) | ФССЦ-101-5358 | т | 0.0022 |  |  | 0.0022
39 | 39 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 (ХС-010) | ФЕР13-03-004-13 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4951 |  |  | 0.4951
40 | 40 | Hempadur Multi-Strength 45753/50630 (Грунтовка ХС-010) | прайс | л | 12.38 |  |  | 12.38
41 | 41 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Оголовки) | ФЕР09-06-001-02 | 1 т конструкций | 0.4573 |  |  | 0.4573
42 | 42 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | ФССЦ-201-0768 | т | 0.4573 |  |  | 0.4573
43 | 43 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.113 |  |  | 0.113
Монтаж ограждения
44 | 44 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | ФЕР09-03-012-12 | 1 т конструкций | 0.8819 |  | 0.8819 | 0
45 | 45 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ФЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1.3236 |  | 1.1854 | 0.1382
46 | 46 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | ФССЦ-201-0755 | т | 2.2055 |  | 2.0673 | 0.1382
47 | 47 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | ФЕР09-05-002-02 | 10 т конструкций | 0.2206 |  | 0.2067 | 0.0139
48 | 48 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.8355 |  | 0.8355 | 0
49 | 49 | Монтаж защитных ограждений оборудования | ФЕР09-03-040-01 | 1 т конструкций | 0.1852 |  | 0.168 | 0.0172
50 | 50 | Арматурные сетки сварные | ФССЦ-204-0069 | т | 0.1852 |  | 0.168 | 0.0172
51 | 51 | Очистка поверхности щетками | ФЕР13-06-003-01 | 1 м2 очищаемой поверхности | 61.2 |  | 61.2 | 0
52 | 52 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | ФЕР13-07-001-02 | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.612 |  | 0.612 | 0
53 | 53 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ФЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.612 |  | 0.612 | 0
54 | 54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.856 |  | 0.856 | 0