## ГТУ №1
№ пп | Наименование | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Количество работ по смете | Выполнение работ | [7 empty] | Остаток работ на январь 2018 года
[5 empty] | Июнь 2017 года | Июль 2017 года | Август 2017 года | Сентябрь 2017 года | Октябрь 2017 года | Ноябрь 2017 года | Декабрь 2017 года | С июня по декабрь 2017 года
количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Оборудование, входящее в комплектную поставку газовой турбины, монтаж
Газовая турбина
1 | Установка газотурбинная, мощность 100000 кВт | ФЕРм06-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т | 506,81978 (724185,55-4685+1940,56+1718-1068,44-165369,91-20124-900,20-3174,14-1381,53-720-18240-1949-3412,11)/1000 | 9.601 | 9.5 | 10 | 16.25 | 18.015 | 71 | 30.1806 | 164.5465 | 342.2732
Генератор
2 | Турбогенератор с форсированным водородным охлаждением серии ТВФ с возбудителем, мощность: 120000 кВт, Шумо-защитный кожух генератора,Трубопроводы генератора | ФЕРм06-04-022-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т | 193,65602 (165369,91+18240+1949+3412,11+4685)/1000 | 10.589 | 4.827 | 10 | 10 |  |  | 15 | 50.416 | 143.24
Раздел 2. Технологическое оборудование стоимость
3 О | Газовая турбина PG6111(FA) (со вспомогательным оборудованием) | Договор поставки №Д/КГЕ/БГ/7 от 28.12.2015 г. | к-т | 1
Раздел 3. Материалы и оборудование не учтенные в расценках
Материальные ресурсы на индивидуальное испытание вхолостую и под нагрузкой ГТУ(тех.часть прил 6.1. таблица 9)
4 | Вода химически очищенная | ФССЦ-411-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м3 | 52500
5 | Электроэнергия | ФССЦ-411-0041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | кВт-ч | 1065542
6 | Газ природный | ФССЦ-101-2276 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр | 1000 м3 | 6531
Материальные ресурсы для заполнения ГТУ (тех.часть прил.6.3)
7 | Масло турбинное | ФССЦ-101-3263 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | кг | 50000
8 | Углекислота | ФССЦ-101-2295 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | кг | 420
9 | Водород газообразный технический | ФССЦ-101-2274 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр | м3 | 211.39
10 | Селикагель гранулированный | ФССЦ-113-0266 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | 1
Материальные ресурсы для промывки ГТУ (тех.часть прил 6.1. таблица 8 )
11 | Кислота ортофосфорная: техническая, сорт I | ФССЦ-101-2293 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | 1.8
Представитель Подрядчика:
| Заместитель директора по производству - главный инженер Калининградского филиала ООО "КВАРЦ Групп" |  |  |  | С.В. Ильичев
|  | (Подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| Начальник ПТО Калининградского филиала ООО "КВАРЦ Групп" |  |  |  | М.В. Журбин
|  | (Подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## Титульный лист
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: ООО "Калининградская генерация" | [8 empty] | по ОКПО | 42957214
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО "Интер РАО - Инжиниринг",119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, строение 4 | [8 empty] | 61618211
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | ООО "КВАРЦ Групп", 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14 | [7 empty] | по ОКПО | 12245675
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: Строительство Прегольской ТЭС в г. Калининграде электрической мощностью 4х110 МВт
наименование, адрес
Объект: Главный корпус. Блок № 1
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | Д/ИНЖ/26/697
[8 empty] | дата |  | 14.03.2017
[8 empty] | Вид операции |  | СМР
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства по декабрь 2017
|  | на | Блок №3. Монтаж ГТУ 3, Главный корпус
(наименование работ и затрат)
|  |  | Составил | начальник ПТО |  | Журбин М.В.
|  |  |  | должность | подпись | расшифровка подписи
Проверил
|  |  |  | должность | подпись | расшифровка подписи