## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
| Инвестор : | [6 empty] | Код
[7 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Заказчик (Генподрядчик) : | [5 empty] | по ОКПО
по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) : | [5 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
| Объект : |  |  |  | Договор подряда (контракт) |  | номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[8 empty] | с | по | по
|  |  |  | 1 |  | 23.09.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ Сентябрь 2015
[6 empty] | в базисном уровне цен |  | в текущем уровне цен
[5 empty] | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | 33184 руб. |  | 150520 руб.
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Стоимость в ценах 2000 г. | Индекс пересчета |  | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.
№ п/п | поз. по смете
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | 1 | ОЕРЖ01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 (Прил.1.12 п.3.192Разработка траншей глубиной до 2 м с вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | 100 м3 грунта | 0.3528 | 1267.06 |  | п.2.2.1.Земляное полотно без укрепления откосов и отсыпки насыпи грунтом дренирующим 5,6863 | 1
|  |  | ЗП |  |  | 1267.06 | 447 |  |  | 447
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  |  | НР от ФОТ | % | 80 |  | 358 | 80 |  | 358
|  |  | СП от ФОТ | % | 45 |  | 201 | 45 |  | 201
|  |  | Всего по позиции |  |  | 1267.06 | 1006 |  |  | 5720
2 | 2 | ОЕРЖ01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.3312 | 663.75 |  | п.2.2.1.Земляное полотно без укрепления откосов и отсыпки насыпи грунтом дренирующим 5,6863 | 1
|  |  | ЗП |  |  | 663.75 | 220 |  |  | 220
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  |  | НР от ФОТ | % | 80 |  | 176 | 80 |  | 176
|  |  | СП от ФОТ | % | 45 |  | 99 | 45 |  | 99
|  |  | Всего по позиции |  |  | 663.75 | 495 |  |  | 2815
3 | 3 | ОЕРЖ01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 (Прил.1.12 п.3.189Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Прил.1.12 п.3.192Разработка траншей глубиной до 2 м с вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | 100 м3 грунта | 0.0432 | 1457.11 |  | п.2.2.1.Земляное полотно без укрепления откосов и отсыпки насыпи грунтом дренирующим 5,6863 | 1
|  |  | ЗП |  |  | 1457.11 | 63 |  |  | 63
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  |  | НР от ФОТ | % | 80 |  | 50 | 80 |  | 50
|  |  | СП от ФОТ | % | 45 |  | 28 | 45 |  | 28
|  |  | Всего по позиции |  |  | 1457.11 | 141 |  |  | 802
4 | 4 | ОЕРЖ28-03-030-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб с количеством каналов: до 2 (2.16 Прил.28.2При отсутствии движения поездов в условиях новостроящихся линий ОЗП=0,71; ЭМ=0,71 к расх.; ЗПМ=0,71; ТЗ=0,71; ТЗМ=0,71) | 1 км трубопровода | 0.018 | 2711.57 |  | п.2.5.3. Кабельная канализация для устройств СЦБ, связи и электроснабжения в трубах из полиэтилена 4,0905 | 1
|  |  | ЗП |  |  | 627.45 | 11 |  |  | 11
|  |  | ЭМ |  |  | 2028.36 | 37 |  |  | 37
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (273,56) | (5) |  |  | (5)
|  |  | МР |  |  | 55.76 | 1 |  |  | 1
|  |  | НР от ФОТ | % | 114 |  | 18 | 114 |  | 18
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 10 | 65 |  | 10
|  |  | Всего по позиции |  |  | 2711.57 | 77 |  |  | 315
5 | 5 | ОССЦЖ-507-0546 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | 18 | 33.1 | 596 | п.2.5.3. Кабельная канализация для устройств СЦБ, связи и электроснабжения в трубах из полиэтилена 4,0905 | 1 | 2438
Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
6 | 6 | ОЕРЖм08-02-141-01 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 100 м кабеля | 2.76 | 261.68 |  | п.2.5.2. Устройства автоблокировки на перегоне с централизованным размещением оборудования 4,4844 | 2
|  |  | ЗП |  |  | 105.44 | 291 |  |  | 291
|  |  | ЭМ |  |  | 83.34 | 230 |  |  | 230
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (4,19) | (12) |  |  | (12)
|  |  | МР |  |  | 72.9 | 201 |  |  | 201
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  | 288 | 95 |  | 288
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 197 | 65 |  | 197
|  |  | Всего по позиции |  |  | 261.68 | 1207 |  |  | 5413
7 | 7 | ОЕРЖм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.54 | 192.68 |  | п.2.5.2. Устройства автоблокировки на перегоне с централизованным размещением оборудования 4,4844 | 2
|  |  | ЗП |  |  | 95.43 | 52 |  |  | 52
|  |  | ЭМ |  |  | 57.92 | 31 |  |  | 31
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (2,7) | (1) |  |  | (1)
|  |  | МР |  |  | 39.33 | 21 |  |  | 21
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |  | 50 | 95 |  | 50
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 34 | 65 |  | 34
|  |  | Всего по позиции |  |  | 192.68 | 188 |  |  | 843
8 | 8 | ОЕРЖм20-01-075-11 | Муфта кабельная соединительная для кабеля с количеством жил до: 27 | 1 шт. | 2 | 597.95 |  | п.2.5.2. Устройства автоблокировки на перегоне с централизованным размещением оборудования 4,4844 | 2
|  |  | ЗП |  |  | 131.79 | 264 |  |  | 264
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  |  | МР |  |  | 466.16 | 932 |  |  | 932
|  |  | НР от ФОТ | % | 92 |  | 243 | 92 |  | 243
|  |  | СП от ФОТ | % | 50 |  | 132 | 50 |  | 132
|  |  | Всего по позиции |  |  | 597.95 | 1571 |  |  | 7045
9 | 9 | ОЕРЖм20-01-075-13 | Муфта кабельная соединительная для кабеля с количеством жил до: 61 | 1 шт. | 4 | 688.6 |  | п.2.5.2. Устройства автоблокировки на перегоне с централизованным размещением оборудования 4,4844 | 2
|  |  | ЗП |  |  | 219.31 | 877 |  |  | 877
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
|  |  | МР |  |  | 469.29 | 1877 |  |  | 1877
|  |  | НР от ФОТ | % | 92 |  | 807 | 92 |  | 807
|  |  | СП от ФОТ | % | 50 |  | 439 | 50 |  | 439
|  |  | Всего по позиции |  |  | 688.6 | 4000 |  |  | 17938
10 | 10 | ОЕРЖм10-06-048-05 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (ОП п.1.10.98Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 1 км кабеля | 0.11 | 744.54 |  | п.2.5.2. Устройства автоблокировки на перегоне с централизованным размещением оборудования 4,4844 | 2
|  |  | ЗП |  |  | 69.41 | 8 |  |  | 8
|  |  | ЭМ |  |  | 673.74 | 74 |  |  | 74
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (33,95) | (4) |  |  | (4)
|  |  | МР |  |  | 1.39
|  |  | НР от ФОТ | % | 100 |  | 12 | 100 |  | 12
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 8 | 65 |  | 8
|  |  | Всего по позиции |  |  | 744.54 | 102 |  |  | 457
Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ
11 | 11 | ОССЦЖ-512-3000-001 | Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от истирания, шириной 40 мм, толщиной 0,3 мм | 1000 м | 0.11 | 1380.9 | 152 | п.2.5.2. Устройства автоблокировки на перегоне с централизованным размещением оборудования 4,4844 | 3 | 682
12 | 12 | ОССЦЖ-504-8711-001 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 | 1000 м | 0.1122 | 20928.83 | 2348 | п.2.5.2. Устройства автоблокировки на перегоне с централизованным размещением оборудования 4,4844 | 3 | 10529
13 | 13 | ОССЦЖ-504-8717-001 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 27х2х0,9 | 1000 м | 0.1122 | 63197.28 | 7091 | п.2.5.2. Устройства автоблокировки на перегоне с централизованным размещением оборудования 4,4844 | 3 | 31799
14 | 14 | ОССЦЖ-504-8718-001 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 30х2х0,9 | 1000 м | 0.1122 | 69394.55 | 7786 | п.2.5.2. Устройства автоблокировки на перегоне с централизованным размещением оборудования 4,4844 | 3 | 34916
15 | 15 | ОССЦЖ-510-1097-001 | Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых оболочках МСБ-П-7-10 | шт. | 2 | 950.61 | 1901 | п.2.5.2. Устройства автоблокировки на перегоне с централизованным размещением оборудования 4,4844 | 3 | 8525
16 | 16 | ОССЦЖ-510-1100-001 | Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых оболочках МСБ-П-27-30 | шт. | 4 | 1130.38 | 4522 | п.2.5.2. Устройства автоблокировки на перегоне с централизованным размещением оборудования 4,4844 | 3 | 20278
Итоги по Акту:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 26218 |  | 119282 | 119282
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 6966 |  | 31238 | 31238
Итого Оборудование | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Итого Прочие работы и затраты | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Итого прямые затраты по Акту | [6 empty] | 30033 |  | 30033 | 30033
В том числе:
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2255 |  | 2255 | 2255
материалы | [6 empty] | 27428 |  | 27428 | 27428
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 372 |  | 372 | 372
накладные расходы | [6 empty] | 2002 |  | 2002 | 2002
сметная прибыль | [6 empty] | 1149 |  | 1149 | 1149
трудозатраты основных рабочих | [6 empty] | 250.17 |  | 250.17 | 250.17
трудозатраты машинистов | [6 empty] | 12.45 |  | 12.45 | 12.45
ВСЕГО по Акту | [6 empty] | 33184 |  | 150520 | 150520
Сдал: ___________________
Принял: ___________________
Note on B5: <Инвестор>
Note on B7: <Заказчик>
Note on B9: <Подрядчик>
Note on B11: <Наименование стройки>
Note on B13: <Наименование объекта>
Note on E18: <Номер акта>
Note on G18: <Дата составления акта>
Note on I18: <Начало отчетного периода акта>
Note on J18: <Конец отчетного периода акта>
Note on K18: <Конец отчетного периода акта>
Note on A21: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: на <Наименование локальной сметы>
Note on G26: <Итого по расчету> руб.
Note on I26: <Итого по расчету> руб.
Note on A32: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B32: <Номер позиции по смете>
Note on C32: <Обоснование (код) позиции>
Note on D32: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on E32: <Ед. измерения по расценке>
Note on F32: <Выполнено за период><Нормы НР(неокругл.) по позиции при БИМ><Нормы СП(неокругл.) по позиции при БИМ>
Note on G32: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H32: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах><Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I32: <Наименование индекса к позиции><Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР><Строка задания НР для БИМ><Строка задания СП для БИМ>
Note on J32: <Номер раздела>
Note on K32: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on H117: <Итого Строительные работы>
Note on J117: <Итого Строительные работы>
Note on K117: <Итого Строительные работы>
Note on H118: <Итого Монтажные работы >
Note on J118: <Итого Монтажные работы >
Note on K118: <Итого Монтажные работы >
Note on H119: <Итого Оборудование>
Note on J119: <Итого Оборудование>
Note on K119: <Итого Оборудование>
Note on H120: <Итого Прочие работы и затраты>
Note on J120: <Итого Прочие работы и затраты>
Note on K120: <Итого Прочие работы и затраты>
Note on H121: <Итого ПЗ>
Note on J121: <Итого ПЗ>
Note on K121: <Итого ПЗ>
Note on H123: <Итого ФОТ>
Note on J123: <Итого ФОТ>
Note on K123: <Итого ФОТ>
Note on H124: <Итого МАТ>
Note on J124: <Итого МАТ>
Note on K124: <Итого МАТ>
Note on H125: <Итого ЭМ>
Note on J125: <Итого ЭМ>
Note on K125: <Итого ЭМ>
Note on H126: <Итого НР>
Note on J126: <Итого НР>
Note on K126: <Итого НР>
Note on H127: <Итого СП>
Note on J127: <Итого СП>
Note on K127: <Итого СП>
Note on H128: <Итого ТЗ>
Note on J128: <Итого ТЗ>
Note on K128: <Итого ТЗ>
Note on H129: <Итого ТЗМ>
Note on J129: <Итого ТЗМ>
Note on K129: <Итого ТЗМ>
Note on H130: <Итого по расчету>
Note on J130: <Итого по расчету>
Note on K130: <Итого по расчету>
Note on B132: <Составил>
Note on B134: <Проверил>