Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 26.02.2016.

Об особенностях применения унифицированных форм первичных учетных документов с 01.01.2013 см. комментарий.

См.:

Корреспонденция счетов. Образцы заполнения унифицированных форм первичных учетных документов.

Общий журнал работ

(образец заполнения)

Типовая межотраслевая форма N КС-6

Утверждена Постановлением

Госкомстата России

от 30.10.97 N 71а

2

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ N ---------                    ┌──────────┐

│   Коды   │

├──────────┤

Форма по ОКУД │  0322002 │

├──┬──┬────┤

Дата составления │01│06│2011│

├──┴──┴────┤

Специализированная строительная организация _________ │          │

ООО "ГрейфСервис"                                     │          │

--------------------------------------------- по ОКПО │ 25896441 │

г. Москва, ул. Кетчерская, д. 15                ├──────────┤

Адрес ----------------------------------------------- │          │

└──────────┘

Монолитный жилой дом с пристроенной

подземной автостоянкой и

индивидуальным тепловым пунктом (ИТП)

по строительству объекта -------------------------------------

предприятие, здание, сооружение и т.п.

г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 59

Адрес объекта ----------------------------------------------------

__________________________________________________________________

Должность,  фамилия,  имя, отчество и подпись лица, ответственного

от строительной организации за строительство объекта   и   ведение

инженер по капитальному строительству

общего журнала работ, --------------------------------------------

Ицхаков Андрей Максимович

------------------------------------------------------------------

Генеральная   проектная   организация,  фамилия,  имя, отчество  и

ОАО "ГеоПроект", главный инженер

подпись главного инженера проекта --------------------------------

проекта Соколов Тарас Анатольевич

------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заказчик   (организация),  должность,  фамилия,  имя, отчество   и

подпись руководителя (представителя технического надзора) ________

ЗАО "Энтузиаст", генеральный директор Михненко Глеб Борисович

------------------------------------------------------------------

технический надзор: ОАО "ГеоПроект", главный инженер проекта

------------------------------------------------------------------

Соколов Тарас Анатольевич

------------------------------------------------------------------

01 июня 2011 г.

Начало работ: по договору (контракту) ----------------------------

02 июня 2011 г.

фактически -------------------------------------------------------

Окончание   работ   (ввод в эксплуатацию): по договору (контракту)

01 июля 2011 г.

------------------------------------------------------------------

01 июля 2011 г.

фактически -------------------------------------------------------

8

В настоящем  журнале  -----  пронумерованных  и прошнурованных

страниц.

Должность, фамилия,   имя,  отчество  и  подпись  руководителя

Генеральный директор

Михайлов Константин

Борисович

строительной организации, выдавшего журнал, ----------------------

Дата выдачи, печать организации

01.06.2011

Основные показатели строящегося объекта,  предприятия,  здания

или сооружения  (мощность,  производительность,  полезная площадь,

2-секционный монолитный

вместимость и т.п.; стоимость работ) -----------------------------

жилой дом переменной этажности (20 - 22 - 24) с пристроенной

------------------------------------------------------------------

подземной автостоянкой на 100 м/мест и индивидуальным тепловым

------------------------------------------------------------------

пунктом (ИТП). Стоимость земельных работ (разработка котлована,

------------------------------------------------------------------

выемка, вывоз грунта - около 19 500 куб. м, установка распорочной

------------------------------------------------------------------

системы - около 120 м, вывоз грунта - около 1200 контейнеров)

------------------------------------------------------------------

составляет Шестнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч руб.

------------------------------------------------------------------

00 коп. (16 375 000 руб.)

------------------------------------------------------------------

Утверждающая инстанция  и  дата  утверждения проекта (рабочего

Мосгорэкспертиза 06.11.2010

проекта) ---------------------------------------------------------

__________________________________________________________________

-

Субподрядные организации и выполняемые ими работы ------------

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Организации, разработавшие проектно-сметную документацию, ____

ОАО "ГеоПроект"

------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

-

Отметки об изменениях в записях на титульном листе -----------

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Раздел 1. СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА,

ЗАНЯТОГО НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

| Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, участок работы | Дата начала работ на строительстве объекта | Отметка о получении разрешения на право производства работ или о прохождении аттестации | Дата окончания работ на строительстве объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Антонов О.Ф., старший прораб. Разработка котлована. Выемка грунта. Монтаж строительных конструкций. Устройство строительной площадки | 02.06.2011 | Квалификационный аттестат инженера строительных работ от 01.09.2009 N 155 975 | 30.06.2011 |
| Бородуленко П.А., главный инженер монтажного участка. Монтаж строительных машин | 02.06.2011 | Квалификационный аттестат инженера строительных работ от 01.08.2008 N 105 185 | 03.06.2011 |
| Белоруков О.П., инженер ремонтного участка. Наладка и ремонт механизмов машин | 02.06.2011 | Удостоверение о повышении квалификации от 17.05.2010 N ИР-115988 | 30.06.2011 |
| Керсов Ф.А., производитель строительных работ (прораб). Руководство и контроль за проведением общих строительных работ | 02.06.2011 | Квалификационный аттестат инженера строительных работ от 01.08.2008 N 105 190 | 01.07.2011 |
| Зверский Р.В., прораб транспортного участка. Вывоз грунта | 02.06.2011 | Удостоверение о повышении квалификации от 17.08.2010 N ИР-118 023 | 12.06.2011 |
| Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству. Выполнение технологических расчетов | 02.06.2011 | Квалификационный аттестат на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий от 08.09.2010 N СЛ 2585601 | 06.06.2011 |
| Георгиевский А.Н., главный специалист отдела инженерных изысканий. Геодезические работы, составление технического отчета и чертежей котлована | 02.06.2011 | Квалификационный аттестат на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий от 02.04.2010 N СЛ 255696 | 06.06.2011 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

По данному образцу печатать 2, 3, 4-ю страницу журнала по форме N КС-6.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ

ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

СКРЫТЫХ РАБОТ

| Номер по порядку | Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ) | Дата подписания акта, фамилии, инициалы и должности подписавших |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Акт о приемке-сдаче результатов геодезических работ и утверждении технического отчета и чертежей котлована | 06.06.2011 Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству, Георгиевский А.Н., главный специалист отдела инженерных изысканий; ОАО "ГеоПроект": Соколов Т.А., главный инженер проекта |
| 2 | Акт о разработке котлована (строительная площадка) | 09.06.2011 Керсов Ф.А., прораб, Антонов О.Ф., старший прораб; ЗАО "Энтузиаст": Михненко Г.Б., генеральный директор |
| 3 | Акт о сборке (монтаже) строительных конструкций (строительная площадка) | 13.06.2011 Керсов Ф.А., прораб, Бородуленко П.А., главный инженер монтажного участка |
| 4 | Акт об установке распорочной системы (котлован) | 23.06.2011 Керсов Ф.А., прораб, Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству; ОАО "ГеоПроект": Соколов Т.А., главный инженер проекта |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

По данному образцу печатать с 5-й страницы по 14-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Раздел 3. ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| Дата | Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей, с указанием отметок и осей | Результаты контроля и оценки качества | Должности и подписи лиц, оценивающих качество работ в порядке контроля и надзора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 06.06.2011 | Геодезические исследования, разработка чертежа котлована (чертеж от 05.06.2011 N 1/к) | Претензий к качеству нет | ОАО "ГеоПроект": главный инженер проекта Соколов Т.А. |
| 09.06.2011 | Разработка котлована (чертеж от 05.06.2011 N 1/к) | Котлован соответствует чертежу, претензий к качеству нет | ОАО "ГеоПроект": главный инженер проекта Соколов Т.А.; ЗАО "Энтузиаст": генеральный директор Михненко Г.Б. |
| 23.06.2011 | Установка распорочной системы котлована (чертеж N 2/к от 05.06.2011) | Распорочная система соответствует чертежу, претензий к качеству нет | ЗАО "Энтузиаст": генеральный директор Михненко Г.Б.; ОАО "ГеоПроект": главный инженер проекта Соколов Т.А. |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

По данному образцу печатать с 15-й страницы по 20-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

| Наименование специального журнала и дата его выдачи | Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица | Дата сдачи приемки журнала и подписи должностных лиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Журнал по ведению инженерно-геодезических изысканий (02.06.2011) | Георгиевский А.Н., главный специалист отдела инженерных изысканий ООО "ГрейфСервис" | 07.06.2011 __________ (Михайлов К.Б.) |
| Журнал работ по разработке котлована и установке распорочной системы (02.06.2011) | Антонов О.Ф., старший прораб ООО "ГрейфСервис" | 23.06.2011 __________ (Михайлов К.Б.) |
| Журнал ТО спецтехники (02.06.2011) | Белоруков О.П., инженер ремонтного участка, ООО "ГрейфСервис" | 30.06.2011 __________ (Михайлов К.Б.) |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

По данному образцу печатать 21-ю и 22-ю страницы журнала по форме N КС-6.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

| Дата | Краткое описание и условия производства работ (со ссылкой, при необходимости, на работы, выполняемые субподрядными организациями, с указанием метеоусловий, отметок и осей зданий и сооружений); должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица | Должность и подпись ответственного лица, контролирующего ведение журнала |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 02.06.2011 - 06.06.2011 | Сбор, анализ и оцифровка планово-высотных топографических материалов; рекогносцировочное исследование территории будущих работ; разработка съемочного и планово-высотного геодезического обоснования в виде сети закрепленных геодезических знаков - реперов; мероприятия по поиску, обнаружению и топографической съемке подземных коммуникаций; создание цифровой модели территории, которая является электронной послойной масштабируемой геоподосновой, создание технического отчета. Ответственный: главный специалист отдела инженерных изысканий Георгиевский А.Н. | Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству |
| 02.06.2011 - 23.06.2011 | Монтаж хомутовых строительных лесов, устройство ограждений площадки, навесов. Монтаж строительной техники. Ответственные: прораб Керсов Ф.А.; главный инженер монтажного участка Бородуленко П.А. | Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству |
| 02.06.2011 - 23.06.2011 | Разработка котлована: рытье котлована, дренаж. Бурение скважин, заполнение их раствором заделки, погружение в скважины внутренней арматуры. Установка элементов ограждения котлована вибропогружением. Крепление стенок забиркой из металлического листа. Инъектирование грунтовых анкеров, крепление откосов. Ответственный: прораб Керсов Ф.А. | Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству |
| 02.06.2011 - 12.06.2011 | Вывоз грунта на полигон контейнерами по 8 куб. м на самосвалах. Работа в 2 смены. Ответственный: прораб транспортного участка Зверский Р.В. | Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству |
| 02.06.2011 - 01.07.2011 | Техническое обслуживание спецтехники. Наладка. Ежедневный контроль. Текущий ремонт. Ответственный: инженер ремонтного участка Белоруков О.П. | Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

По данному образцу печатать с 23-й по 122-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Раздел 6. ЗАМЕЧАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И СЛУЖБ

| Дата | Замечания контролирующих органов или ссылка на предписание, с указанием отметок и осей зданий и сооружений. Должность, фамилия, инициалы и подпись контролирующего лица | Отметки о принятии замечаний к исполнению и о проверке их выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

По данному образцу печатать со 123-й по 128-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Печатать на последней странице в правом нижнем углу.

В этой книге пронумеровано

8

и прошнуровано --- страниц

и опечатаны сургучной печатью

Генеральный

директор

ООО "ГрейфСервис"                      Михайлов К.Б.

М.П.   -----------------  _____________ -------------------------

должность         подпись       расшифровка подписи

01     июля      11

"--" ---------- 20-- г.