http://www.vsb.sbrf.ru/tender/tender/rab2010/tender/tender/rab2010/usl

## Приложение №4 к «Порядку проведения в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России и организационно подчиненных ему отделениях конкурсов и выбора Контрагентов на поставку товарно-материальных ценностей, выполнение работ, оказание услуг»

Требования к оформлению и составлению сметной документации для подрядных организаций, выполняющих работы на объектах  Восточно-Сибирского банка Сбербанка России и организационно подчиненных отделений, расположенных на территории Красноярского края

Сметная документация составляется на основании проекта, ведомости дефектов, ведомости объемов работ, утвержденной заказчиком.

1. Локальные сметные расчеты рекомендуется составлять в  программном комплексе «Гранд-Смета» в Базе 2001 года с применением  ТЕР Красноярского края, на основании проекта (строительство, реконструкция),  ведомости дефектов, ведомости объемов работ(капитальный, текущий ремонт), утвержденных заказчиком. В случае отсутствия в базе ТЕР необходимых расценок, использовать базы ИЕР и ФЕР с применением соответствующих индексов пересчета в базу Красноярского края.

1.      В локальных сметах применять коэффициенты к итогам сметы согласно Приложению №1 МДС 81 - 35. 2004

-                                 к = 1,5 на заработную плату (северная надбавка и районный коэффициент).

-                                 Составление сметной документации - 1% от СМР (Справочник базовых цен на проектные работы для строительства  объектов жилищно-гражданского строительства, Таблица 25), при условии отсутствия проектной сметы.

2.      При начислении накладных расходов руководствоваться  МДС 81-33.2004:

-                                 Новое строительство, реконструкция – по видам работ (прил.4) с понижающим коэффициентом 0,94 (Письмо Росстроя от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06);

-                                 Капитальный, текущий ремонт – по видам работ (прил.5) с понижающим коэффициентом 0,94 (Письмо Росстроя от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06).

Примечания:

-При использовании расценки применительно, в случае несоответствия вида работ, в параметрах задавать тот вид работ, который необходим.

-Для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, использовать нормативы накладных расходов с коэффициентом 0,7.

- При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001) нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9. Указанный коэффициент не применяется при определении стоимости работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов.

3.      При начислении сметной прибыли руководствоваться  МДС 81-25.2001:

-                                 Новое строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт – по видам работ (прил.3)

-                                 Пусконаладочные работы – 40% (прил.4, п.48)

Примечания:

-    Для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, нормативы сметной прибыли применяются с коэффициентом 0,9.

-    При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001) нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 0,85(Письмо АП 5536/06 от 18.11.2004г.).

4.      При переводе базы 2001г. в текущие цены использовать территориальные индексы по статьям затрат, утвержденные администрацией Красноярского края, действующие на момент составления смет, в случае не утверждения территориальных индексов  использовать индексы по статьям затрат предыдущего квартала (Информационные материалы для строителей Выпуск 0.2.2008 п.2.3).

5.      Стоимость строительных материалов принимать в текущих ценах с указанием источника (прайс-лист, название фирмы):

Ц=Фактическая цена : НДС,

либо с пересчетом в базу 2001г.:

Ц=Фактическая цена : НДС: ИндексСМР.

В програмном комплексе Гранд-Смет переводить с помощью формулы: МАТ=(МАТ+(МАТ/1,18-МАТ))/Индекс-МАТ

В дополнительной информации к позиции «материалы» указывать вид работ: материалы (накладные расходы 0%, сметная прибыль 0%).

Установку и стоимость оконных изделий в сметах, при условии предоставления сравнительного анализа цен в пользу фирмы, с которой предполагается сотрудничество.

6.      Стоимость оборудования при составлении локальных смет принимать в текущих ценах, либо с пересчетом в базу 2001г., аналогично перерасчету материалов.

В дополнительной информации к позиции «оборудование» указывать вид работ: оборудование (накладные расходы 0%, сметная прибыль 0%)

7.      При экспорте документа  в MS Excel использовать форму: Полный локальный сметный расчет. При оформлении сметы обязательно присваивать номер локального сметного расчета, а так же указывать:

-                                 В графе «СОГЛАСОВАНО» (наименование и оттиск печати подрядной организации, должность, Ф.И.О. подпись руководителя подрядной организации, дату согласования);

-                                 В графе «УТВЕРЖДАЮ» (наименование и оттиск печати Восточно-Сибирского банка СБ (Отделения СБ), должность, Ф.И.О. подпись руководителя банка, дату утверждения);

-                                 Вид работ, наименование, адрес объекта строительства;

-                                 Сметную стоимость;

-                                 Вид финансирования;

-                                 Для какой зоны красноярского края произведен расчет.

Образец оформления сметы приведен в Приложении №1 к настоящему порядку.

8.      Сводный сметный расчет:

При наличии двух или более локальных сметных расчетов, необходимо составление сводного сметного расчета.

При оформлении сводной сметы обязательно составлять пояснительную записку и перечень локальных смет с указанием страниц.

При составлении сводной сметы руководствоваться следующими нормативными документами:

-                                 Средства на строительство временных зданий и сооружений – ГСН 81-05-01-2001 от 07.05.2001г. прил.1-п.4.2 и п.2.1

-                                 Среднезимнее  удорожание  - ГСНр 81-05-02-2001 таб.2 п.1.4 и МДС 81-35.2001 прил.8 п.9.1

-                                 Средства на платежи по добровольному страхованию – Письмо Госстроя России № Н3-3942/7 от 18.07.2002 г.

-                                 Технический надзор – Приказ № 36 от 15.02.05г. прилож.№ 2 Федерального агентства по строительству и ЖКХ.

-                                 Авторский надзор (по усмотрению заказчика)– МДС 81-35.2004. п.4.91

-                                 Экспертиза проектно-сметной документации –Постановление Правительства Российской Федерации  № 145 от 05.03.2007г. О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

-                                 НДС-18 % или расчет по упрощенному налогообложению.

9. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

В сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте.

Резерв средств может определяться в размере не более 2%.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для компенсации дополнительных затрат, связанных с:

- уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после утверждения проекта (рабочего проекта);

- ошибками в сметах, включая арифметические, выявленных после утверждения проектной документации;

- изменениями проектных решений в рабочей документации и т.д.

При расчетах за выполненные работы используемый резерв средств на непредвиденные работы и затраты расшифровывается в актах приемки выполненных работ. При этом составляется дополнительная ведомость дефектов.

АКТы выполненных работ оформляются по форме КС-2 (Приложение 2).

Сметная документация, ведомости дефектов, ведомости объемов работ, АКТы выполненных работ предоставляются на проверку на бумажном носителе заказчику: Восточно-Сибирский банк СБ (Отделение СБ) и электронном носителе (в формате Гранд-Смета) на эл. адрес Sberbank@sberbank.kras.ru , с пометкой для УРМТБ.

При наличии стесненности необходимо предоставить АКТ на стесненность.

При наличии транспортных, командировочных расходов и расходов на проживание необходимо предоставить подтверждающие документы (копии обязательно должны быть заверены).

При наличии скрытых работ необходимо предоставить АКТ на скрытые работы.

10. Во всех иных, не оговоренных в данном порядке условиях составления сметной документации, основываться на рекомендации действующих нормативных документов по ценообразованию в строительстве.

Приложение №5

к «Порядку проведения в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России и организационно подчиненных ему отделениях конкурсов и выбора Контрагентов на поставку товарно-материальных ценностей, выполнение работ, оказание услуг»

Требования к оформлению и составлению сметной документации для подрядных организаций, выполняющих работы на объектах Норильского ОСБ, расположенных на территории Норильского промышленного района.

При составлении смет применять коэффициенты только по итогу сметы.

Локальные сметные расчеты составлять в программном комплексе «Гранд-Смета» в Базе 2001 года с применением ТЕР Норильского промышленного района, на основании проекта (на строительство, реконструкцию), ведомости дефектов, ведомости объемов работ (капитальный, текущий ремонт), утвержденных заказчиком.

1. В локальных сметах применять следующие коэффициенты к итогам сметы

1.1. к = 2,6 на заработную плату (северная надбавка и районный коэффициент).

1.2. Составление сметной документации - 1% от ФОТ (при условии отсутствия проектной сметы).

2. При начислении накладных расходов руководствоваться МДС 81-34.2004:

2.1. Новое строительство, реконструкция – по видам работ (прил.4) с понижающим коэффициентом 0,94 (Письмо Росстроя от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06);

2.2. Капитальный, текущий ремонт – по видам работ (прил.5) с понижающим коэффициентом 0,94 (Письмо Росстроя от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06).

Примечания:

-При использовании расценки применительно, в случае несоответствия вида работ, в параметрах задавать тот вид работ, который необходим.

-Для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, использовать нормативы накладных расходов с коэффициентом 0,7.

3. При начислении сметной прибыли руководствоваться МДС 81-25.2001:

3.1. Новое строительство, реконструкция –65%

3.2. Капитальный и текущий ремонт –50%

3.3. Пусконаладочные работы – 40% (прил.4, п.48)

Примечания:

- Для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, нормативы сметной прибыли применяются с коэффициентом 0,9.

4. При переводе базы 2001г. в текущие цены использовать территориальные индексы по видам работ, утвержденные администрацией Красноярского края или Администрацией г.Норильска, действующие на момент составления смет, в случае не утверждения территориальных индексов использовать индексы по статьям затрат предыдущего квартала (Информационные материалы для строителей Выпуск 0.2.2008 п.2.3).

5. Стоимость строительных материалов принимать в текущих ценах с указанием источника (прайс-лист, название фирмы):

Ц=Фактическая цена : НДС,

либо с пересчетом в базу 2001г.:

Ц=Фактическая цена : НДС: ИндексСМР.

В програмном комплексе Гранд-Смет переводить с помощью формулы: МАТ=(МАТ+(МАТ/1,18-МАТ))/Индекс-МАТ

В дополнительной информации к позиции «материалы» указывать вид работ: материалы (накладные расходы 0%, сметная прибыль 0%).

Установку и стоимость оконных изделий в сметах закладывать в ценах генподрядной фирмы выбранной в Норильском промышленном районе, или других фирм, при условии предоставления сравнительного анализа цен в пользу фирмы, с которой предполагается сотрудничество.

6. Стоимость оборудования при составлении локальных смет принимать в текущих ценах, либо с пересчетом в базу 2001г., аналогично перерасчету материалов.

В дополнительной информации к позиции «оборудование» указывать вид работ: оборудование (накладные расходы 0%, сметная прибыль 0%)

7. При экспорте документа в MS Excel использовать форму: Полный локальный сметный расчет. При оформлении сметы присваивать номер локального сметного расчета, а так же указывать:

7.1. В графе «СОГЛАСОВАНО» (наименование и оттиск печати подрядной организации, должность, Ф.И.О. подпись руководителя подрядной организации, дату согласования);

7.2. В графе «УТВЕРЖДАЮ» (наименование и оттиск печати (Отделения СБ), должность, Ф.И.О. подпись руководителя банка, дату утверждения);

7.3. Вид работ, наименование, адрес объекта строительства;

7.4. Сметную стоимость;

7.5. Вид финансирования;

7.6. Для какой зоны произведен расчет.

Образец оформления сметы приведен в Приложении №1 к настоящему порядку.

8. Сводный сметный расчет:

При наличии двух или более локальных сметных расчетов, необходимо составление сводного сметного расчета.

При оформлении сводной сметы обязательно составлять пояснительную записку и перечень локальных смет с указанием страниц.

При составлении сводной сметы руководствоваться следующими нормативными документами (при отсутствии аналогичных документов разработанных для Норильского промышленного района):

8.1. Средства на строительство временных зданий и сооружений – ГСН 81-05-01-2001 от 07.05.2001г. прил.1-п.4.2 и п.2.1.

8.2. Среднезимнее удорожание - ГСНр 81-05-02-2001 таб.2 п.1.4 и МДС 81-35.2001 прил.8 п.9.1

8.3. Средства на платежи по добровольному страхованию – Письмо Госстроя России № Н3-3942/7 от 18.07.2002 г.

8.4. Технический надзор – Приказ № 36 от 15.02.05г. прилож.№ 2 Федерального агентства по строительству и ЖКХ.

8.5. Авторский надзор (по усмотрению заказчика)– МДС 81-35.2004. п.4.91

8.6. Экспертиза проектно-сметной документации –Постановление Правительства Российской Федерации № 145 от 05.03.2007г. О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

8.7. НДС-18 % или расчет по упрощенному налогообложению.

9. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

В сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте.

Резерв средств может определяться в размере не более 2%.

При расчетах за выполненные работы используемый резерв средств на непредвиденные работы и затраты расшифровывается в актах приемки выполненных работ. При этом составляется дополнительная ведомость дефектов.

АКТы выполненных работ оформляются по форме КС-2 (Приложение 2).

Сметная документация, ведомости дефектов, ведомости объемов работ, АКТы выполненных работ предоставляются на проверку на бумажном носителе заказчику: Восточно-Сибирский банк СБ (Отделение СБ) и электронном носителе (в формате Гранд-Смета) на эл. адрес Sberbank@sberbank.kras.ru , с пометкой для УРМТБ.

При наличии стесненности необходимо предоставить АКТ двух сторон на стесненность максимальный коэффициент к=1.15 (при производстве в существующих зданиях и ремонтируемых помещениях, не освобожденных от мебели и оборудования).

При наличии транспортных, командировочных расходов и расходов на проживание необходимо предоставить оригиналы подтверждающих документов.

При наличии скрытых работ необходимо предоставить АКТ(ы) на скрытые работы.

10. Во всех иных, не оговоренных в данном порядке условиях составления сметной документации, основываться на рекомендации действующих нормативных документов по ценообразованию в строительстве.

11. Оплату зимнего удорожания банк производит только при условии, что подрядчик на период производства работ, берет на себя оплату коммунальных услуг.

Приложение №6

к «Порядку проведения в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России и организационно подчиненных ему отделениях конкурсов и выбора Контрагентов на поставку товарно-материальных ценностей, выполнение работ, оказание услуг»

Требования к оформлению и составлению сметной документации для подрядных организаций, выполняющих работы на объектах Восточно-Сибирского банка Сбербанка России и организационно подчиненных отделений, расположенных на территории Республики Тыва

Сметная документация составляется на основании проекта, ведомости дефектов, ведомости объемов работ, утвержденной заказчиком.

1. Локальные сметные расчеты рекомендуется составлять в программном комплексе «Гранд-Смета» в Базе 2001 года с применением ТЕР Республики Тыва, на основании проекта (строительство, реконструкция), ведомости дефектов, ведомости объемов работ(капитальный, текущий ремонт), утвержденных заказчиком. В случае отсутствия в базе ТЕР необходимых расценок, использовать базы ИЕР и ФЕР с применением соответствующих индексов пересчета в базу Республики Тыва.

2. При начислении накладных расходов руководствоваться МДС 81-34.2004:

a. Новое строительство, реконструкция – по видам работ (прил.4) с понижающим коэффициентом 0,94 (Письмо Росстроя от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06);

b. Капитальный, текущий ремонт – по видам работ (прил.5) с понижающим коэффициентом 0,94 (Письмо Росстроя от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06).

Примечания:

-При использовании расценки применительно, в случае несоответствия вида работ, в параметрах задавать тот вид работ, который необходим.

-Для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, использовать нормативы накладных расходов с коэффициентом 0,7.

- При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001) нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9. Указанный коэффициент не применяется при определении стоимости работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов.

3. При начислении сметной прибыли руководствоваться МДС 81-25.2001:

a. Новое строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт – по видам работ (прил.3)

b. Пусконаладочные работы – 40% (прил.4, п.48)

Примечания:

- Для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, нормативы сметной прибыли применяются с коэффициентом 0,9.

- При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001) нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 0,85(Письмо АП 5536/06 от 18.11.2004г.).

4. При переводе базы 2001г. в текущие цены использовать территориальные индексы по статьям затрат, утвержденные Правительством Республики Тыва, действующие на момент составления смет, в случае не утверждения территориальных индексов использовать индексы по статьям затрат предыдущего квартала.

5. Стоимость строительных материалов принимать в текущих ценах с указанием источника (прайс-лист, название фирмы):

Ц=Фактическая цена : НДС,

либо с пересчетом в базу 2001г.:

Ц=Фактическая цена : НДС: ИндексСМР.

В програмном комплексе Гранд-Смет переводить с помощью формулы: МАТ=(МАТ+(МАТ/1,18-МАТ))/Индекс-МАТ

В дополнительной информации к позиции «материалы» указывать вид работ: материалы (накладные расходы 0%, сметная прибыль 0%).

6. Стоимость оборудования при составлении локальных смет принимать в текущих ценах, либо с пересчетом в базу 2001г., аналогично перерасчету материалов.

В дополнительной информации к позиции «оборудование» указывать вид работ: оборудование (накладные расходы 0%, сметная прибыль 0%)

7. При экспорте документа в MS Excel использовать форму: Полный локальный сметный расчет. При оформлении сметы обязательно присваивать номер локального сметного расчета, а так же указывать:

a. В графе «СОГЛАСОВАНО» (наименование и оттиск печати подрядной организации, должность, Ф.И.О. подпись руководителя подрядной организации, дату согласования);

b. В графе «УТВЕРЖДАЮ» (наименование и оттиск печати Кызылского ОСБ, должность, Ф.И.О. подпись руководителя, дату утверждения);

c. Вид работ, наименование, адрес объекта строительства;

d. Сметную стоимость;

e. Вид финансирования.

Образец оформления сметы приведен в Приложении №1 к настоящему порядку.

8. Сводный сметный расчет:

При наличии двух или более локальных сметных расчетов, необходимо составление сводного сметного расчета.

При оформлении сводной сметы обязательно составлять пояснительную записку и перечень локальных смет с указанием страниц.

При составлении сводной сметы руководствоваться следующими нормативными документами:

8.1.Средства на строительство временных зданий и сооружений – ГСН 81-05-01-2001 от 07.05.2001г. прил.1-п.4.2 и п.2.1

8.2. Среднезимнее удорожание - ГСНр 81-05-02-2001 и МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.1

8.3. Средства на платежи по добровольному страхованию – Письмо Госстроя России № Н3-3942/7 от 18.07.2002 г.

8.4. Технический надзор – Приказ № 36 от 15.02.05г. прилож.№ 2 Федерального агентства по строительству и ЖКХ.

8.5. Авторский надзор (по усмотрению заказчика)– МДС 81-35.2004. п.4.91

8.6. Экспертиза проектно-сметной документации –Постановление Правительства Российской Федерации № 145 от 05.03.2007г. О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

8.7. Составление сметной документации - 1% от СМР (Справочник базовых цен на проектные работы для строительства объектов жилищно-гражданского строительства, Таблица 25), при условии отсутствия проектной сметы.

8.8. НДС-18 % или расчет по упрощенному налогообложению.

9. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

В сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте.

Резерв средств может определяться в размере не более 2%.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для компенсации дополнительных затрат, связанных с:

- уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после утверждения проекта (рабочего проекта);

- ошибками в сметах, включая арифметические, выявленных после утверждения проектной документации;

- изменениями проектных решений в рабочей документации и т.д.

При расчетах за выполненные работы используемый резерв средств на непредвиденные работы и затраты расшифровывается в актах приемки выполненных работ. При этом составляется дополнительная ведомость дефектов.

АКТы выполненных работ оформляются по форме КС-2 (Приложение 2).

Сметная документация, ведомости дефектов, ведомости объемов работ, АКТы выполненных работ предоставляются на проверку на бумажном носителе заказчику и электронном носителе (в формате Гранд-Смета) на эл. адрес Sberbank@sberbank.kras.ru , с пометкой для УРМТБ.

При наличии стесненности необходимо предоставить АКТ на стесненность.

При наличии транспортных, командировочных расходов и расходов на проживание необходимо предоставить подтверждающие документы (копии обязательно должны быть заверены).

При наличии скрытых работ необходимо предоставить АКТ на скрытые работы.

10. Во всех иных, не оговоренных в данном порядке условиях составления сметной документации, основываться на рекомендации действующих нормативных документов по ценообразованию в строительстве

Приложение №7

к «Порядку проведения в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России и организационно подчиненных ему отделениях конкурсов и выбора Контрагентов на поставку товарно-материальных ценностей, выполнение работ, оказание услуг»

Требования к оформлению и составлению сметной документации для подрядных организаций, выполняющих работы на объектах Восточно-Сибирского банка Сбербанка России и организационно подчиненных отделений, расположенных на территории Республика Хакасия

Локальные сметные расчеты составляются в программном комплексе «Гранд-Смета» в ценах 2001 года для базового территориального района Республики Хакасия или с применением ТЕР-2001 для 5 зоны Красноярского края, на основании проекта (строительство, реконструкция), ведомости дефектов, ведомости объемов работ (капитальный, текущий ремонт), утвержденных Заказчиком. В случае отсутствия в базе ТЕР необходимых расценок, использовать базы ИЕР с применением соответствующих индексов пересчета в базу 2001г.

В локальных сметах применять коэффициенты к итогам сметы:

к = 1,15 (при производстве работ в существующих зданиях и ремонтируемых помещениях, не освобожденных от загромождающих предметов мебели). Указания к ТЕР – 2001 тех. часть.(с обязательным предоставлением на стадии сметы акта, подтверждающего данные условия производства работ, подписанного Подрядчиком и Заказчиком).

к = 1,0 (при производстве работ в существующих зданиях и ремонтируемых помещениях не освобожденных от загромождающих предметов мебели) Письмо № АП-3230/06 от 23.06.2004г. Федерального Агентства по строительству и жил-коммун. хоз-ву, прил. 1 п.2;

к = 1,5 на заработную плату (надбавка за непрерывный стаж работы 30% и районный к=1,2) – только при применении расценок базы ТЕР Красноярского края для 5 зоны!

При использовании сметно-нормативной базы 2001г. Республики Хакасия в сметную стоимость и акты выполненных работ КС-2 районный к-т и надбавку за непрерывный стаж работы применять не нужно, т.к. эти затраты включены в индекс.

2.4.Составление сметной документации 0,5% от полной стоимости СМР при условии отсутствия проектной сметы.

1. При начислении накладных расходов руководствоваться МДС 81-33.2004 :

1.1. Новое строительство, реконструкция, тех. перевооружение – по видам работ:

к ТЕР, ТЕРм, ТЕРп –приложение 4;

к ТЕРр – приложение 5.

1.2. Капитальный ремонт– по видам работ :

к ТЕР, ТЕРм, ТЕРп –приложение 4 ( с применением к нормативам накладных расходов по ТЕР понижающего к=та 0,9, кроме ТЕР-46, ТЕРм, ТЕРп);

к ТЕРр – приложение 5.

1.3. Текущий ремонт – по видам работ:

к ТЕР, ТЕРм, ТЕРп –приложение 4 ( с применением к нормативам накладных расходов по ТЕР понижающего к=та 0,9, кроме ТЕР-46, ТЕРм, ТЕРп);

к ТЕРр – приложение 5.

Примечания: Для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, кроме понижающего к=0,9 применять ко всем нормативам накладных расходов коэффициент 0,7.

2. При начислении сметной прибыли руководствоваться МДС 81-25.2001:

2.1. Новое строительство – по видам работ (приложение 3);

2.2. Реконструкция, тех. перевооружение– по видам работ (приложение 3);

2.3. Капитальный ремонт- по видам работ:

к ТЕР, ТЕРм, ТЕРп –приложение 3 ( с применением к ТЕР понижающего к=та 0,85, кроме ТЕР-46, ТЕРм, ТЕРп);

к ТЕРр – приложение 4.

2.4. Текущий ремонт :

к ТЕР – 50% (общие положения п.2.2.);

к ТЕРр – по видам работ (приложение 4);

пусконаладочные работы – 40% (приложение 4, п.48)

Примечания: Для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, кроме понижающего к=0,9, ко всем нормативам сметной прибыли применять коэффициент 0,85.

3. При переводе базы 2001г. в текущие цены использовать индексы к полной сметной стоимости СМР, утвержденные региональным центром по ценообразованию в строительстве Республики Хакасия, действующие на момент составления смет, в случае не утверждения индексов - использовать индексы к полной сметной стоимости СМР предыдущего квартала.

4. Стоимость строительных материалов принимать в текущих ценах с обязательным указанием источника (в сметах -прайс-лист, название фирмы, в актах – номер и дата счет-фактуры, накладной):

Ц=Фактическая цена : НДС,

либо с пересчетом в базу 2001г.:

Ц=Фактическая цена : НДС: ИндексСМР.

В дополнительной информации к позиции «материалы» указывать вид работ: материалы (накладные расходы 0%, сметная прибыль 0%).

Установку и стоимость оконных изделий в сметах закладывать в ценах Генпоставщика -ООО «БФК-Енисей», или других фирм, при условии предоставления сравнительного анализа цен в пользу фирмы, с которой предполагается сотрудничество.

5. Стоимость оборудования при составлении локальных смет принимать в текущих ценах, либо с пересчетом в базу 2001г., аналогично перерасчету материалов.

В дополнительной информации к позиции «оборудование» указывать вид работ: оборудование (накладные расходы 0%, сметная прибыль 0%)

6. При экспорте документа в MS Excel использовать форму: Полный локальный сметный расчет. При оформлении сметы обязательно присваивать номер локального сметного расчета, а так же указывать:

6.1. В графе «СОГЛАСОВАНО» (наименование и оттиск печати подрядной организации, должность, Ф.И.О. подпись руководителя подрядной организации, дату согласования);

6.2. В графе «УТВЕРЖДАЮ» (наименование и оттиск печати Восточно-Сибирского банка СБ (Отделения СБ), должность, Ф.И.О. подпись руководителя банка, дату утверждения);

6.3. Вид работ, наименование, адрес объекта строительства;

6.4. Сметную стоимость;

6.5. Вид финансирования;

6.6. Для какой зоны Красноярского края произведен расчет.

Образец оформления сметы приведен в Приложении №1 к настоящему порядку.

7. Сводный сметный расчет:

При наличии двух или более локальных сметных расчетов, необходимо составление сводного сметного расчета или ведомости договорной цены.

При оформлении сводной сметы обязательно составлять пояснительную записку и перечень локальных смет с указанием страниц.

При составлении сводной сметы руководствоваться следующими нормативными документами:

7.1. Средства на строительство временных зданий и сооружений – ГСН 81-05-01-2001 от 07.05.2001г. прил.1-п.4.2 и п.2.1

7.2. Среднезимнее удорожание - ГСНр 81-05-02-2001 таб.2 п.1.4 и МДС 81-35.2001 прил.8 п.9.1

7.3. Средства на платежи по добровольному страхованию – Письмо Госстроя России № 43-3942/07 от 18.07.02 г.

7.4. Технический надзор – Приказ № 36 от 15.02.05г. прилож.№ 2 Федерального агентства по строительству и ЖКХ.

7.5. Авторский надзор (по усмотрению заказчика)– МДС 81-35.2004. п.4.91

7.6. Экспертиза проектно-сметной документации –Постановление Госстроя России № 18-44 от 18.08.97г.

7.7. НДС-18 % или расчет по упрощенному налогообложению.

Примечание: При составлении смет и расчетах за выполненные работы по обычному налогообложению НДС в индекс не включен и оплачивается дополнительно.

При упрощенной системе налогообложения НДС включен в индекс к полной стоимости СМР (таблица 2 пункт 2, 5, 8) в соответствии с письмом Госстроя РФ от 06.10.2003г. № НЗ-6292/10 и дополнительно не оплачивается.

8. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

В сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте.

Резерв средств может определяться в размере не более 2%.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для компенсации дополнительных затрат, связанных с:

- уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после утверждения проекта (рабочего проекта);

- ошибками в сметах, включая арифметические, выявленных после утверждения проектной документации;

- изменениями проектных решений в рабочей документации и т.д.

При расчетах за выполненные работы - используемый резерв средств на непредвиденные работы и затраты расшифровывается в актах приемки выполненных работ. При этом составляется дополнительная ведомость дефектов.

АКТы выполненных работ оформляются по форме КС-2 (Приложение 2).

Сметная документация, ведомости дефектов, ведомости объемов работ, АКТы выполненных работ предоставляются на проверку на бумажном носителе заказчику: Восточно-Сибирский банк СБ (Отделение СБ) и электронном носителе (в формате Excel и Гранд-Смета) на электронный адрес sberbank@vsb.sbrf.ru, с указанием в поле «Тема» Ф.И.О. получателя - сотрудника УРМТБ).

При наличии транспортных, командировочных расходов и расходов на проживание данные затраты включать в сметные локальные (отдельным разделом «Дополнительные затраты») и в сводные расчеты, а при предъявлении данных затрат к оплате в актах выполненных работ - предоставлять в отделение подтверждающие документы (копии: билетов, заверенных командировочных удостоверений, с указанием даты приезда, отъезда, документов за проживание).

При наличии скрытых работ необходимо предоставить АКТ на скрытые работы.

9. На специальные виды работ: вентиляция, кондиционирование, ОПС, СКС, видеонаблюдение и прочие работы, Генподрядчики (в соответствии с условиями п.5.8 ген.соглашения - «к выполнению подрядных работ привлекаются только те субподрядные организации, которые согласованы Банком») обязаны заключать договора Субподряда со специализированными организациями, выигравшими конкурсы на спец. работы

10. Во всех иных, не оговоренных в данном порядке условиях составления сметной документации, основываться на рекомендации действующих нормативных документов по ценообразованию в строительстве.