## Смета
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [11 empty] | Заказчик |  | ТСЖ "Тепличная"
|  |  |  | / |  | / | [9 empty] | / |  |  |  |  | /
"___"_____________2017 г. | [11 empty] | "___"_____________2017 г.
Наименование стройки: |  |  |  |  | на капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Московская область г.о. Подольск, ул. Подольская д.10
Объект №
Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)
на | на капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Московская область г.о. Подольск, ул. Подольская д.10
Наименование объекта: |  |  |  |  | на капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Московская область г.о. Подольск, ул. Подольская д.10
Основание:
[11 empty] | Сметная стоимость | [6 empty] | 1031.567 |  | тыс.руб.
[11 empty] | Нормативная трудоемкость | [6 empty] | 952 |  | чел.час.
[11 empty] | Сметная заработная плата | [6 empty] | 212.258 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне цен на июнь 2017 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. |  |  | Поправочные коэффициенты |  | Коэффициенты пересчета, номер |  | ВСЕГО затрат, руб. |  | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
Раздел 1.
1 |  | Р58-29-1 МДС35 пр.1 т.3 п.6 |  | Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков |  |  | 100 м2 покрытия |  | 2.459 | [5 empty] | п.449
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 367.55 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | 33174.18
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 26.13 |  |  | 1.5 |  | 5.06 |  | 487.69
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 2.2 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | (198,57)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 17702.08 |  |  | 1 |  | 4.9 |  | 213294.13
|  | 1014219 |  | Мастика "Ярославна БПХ-З" |  |  | т |  | -0.344 | 45295.14 |  |  | 1 |  | 5.92 |  | -92242.65
|  | 1014217 |  | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т |  | -0.025 | 43982.4 |  |  | 1 |  | 8.06 |  | -8862.45
|  | 1014215 |  | Мастика "Ярославна БПХ-1" |  |  | т |  | -0.639 | 19578.9 |  |  | 1 |  | 7.69 |  | -96208.95
|  | 1010073 |  | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 |  |  | т |  | 0.639 | 1383.11 |  |  | 1 |  | 12.72 |  | 11242.03
|  | 1010594 |  | Мастика битумная кровельная горячая |  |  | т |  | 0.639 | 3390 |  |  | 1 |  | 5.54 |  | 12000.8
|  | 1014957 |  | Материал рулонный на основе этилен-пропиленовых каучуков толщиной 1,1 мм, обычное исполнение |  |  | м2 |  | -273.219 | 48.88 |  |  | 1 |  | 5.25 |  | -70113.46
|  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 63 | [7 empty] | 21024.83
|  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 49 | [7 empty] | 16352.65
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 41.85 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 154.36
|  |  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 40148.8 |  | 16327.29
2 |  | Р58-3-1 МДС35 пр.1 т.3 п.6 |  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (полоса оцинкованнная) |  |  | 100 м труб и покрытий |  | 3.244 | [5 empty] | п.359
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 76.3 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | 9085.12
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 0.2 |  |  | 1.5 |  | 10.65 |  | 10.36
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | (0,00)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 63 | [7 empty] | 5723.63
|  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 49 | [7 empty] | 4451.71
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 9.1 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 44.28
|  |  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 19270.82 |  | 5940.45
3 |  | Е12-01-010-01 МДС35 пр.1 т.3 п.6 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (вдоль всего периметра кровли H=600мм) |  |  | 100 м2 покрытия |  | 1.533 | [5 empty] | п.4508
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 1033.89 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | 58175.71
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 23.38 |  |  | 1.5 |  | 8.45 |  | 454.29
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 2.7 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | (151,93)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 8890.59 |  |  | 1 |  | 4.27 |  | 58197
|  | 1011875 |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |  |  | т |  | -1.199 | 11200.01 |  |  | 1 |  | 4.58 |  | -61503.96
|  | 1011707 |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм |  |  | т |  | 1.234 | 10500 |  |  | 1 |  | 4.29 |  | 55585.53
|  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 83 | [7 empty] | 48411.94
|  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 42 | [7 empty] | 24497.61
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 112.75 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 259.27
|  |  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 183818.12 |  | 119907.45
4 |  | Е12-01-010-01 МДС35 пр.1 т.3 п.6 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (вент шахты, маш отделение H=400мм) |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0.275 | [5 empty] | п.4508
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 1033.89 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | 10435.96
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 23.38 |  |  | 1.5 |  | 8.45 |  | 81.49
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 2.7 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | (27,25)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 8890.59 |  |  | 1 |  | 4.27 |  | 10439.78
|  | 1011875 |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |  |  | т |  | -0.215 | 11200.01 |  |  | 1 |  | 4.58 |  | -11028.65
|  | 1011707 |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм |  |  | т |  | 0.222 | 10500 |  |  | 1 |  | 4.29 |  | 9999.99
|  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 83 | [7 empty] | 8684.46
|  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 42 | [7 empty] | 4394.55
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 112.75 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 46.51
|  |  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 33007.58 |  | 120027.56
5 |  | Е12-01-004-02 МДС35 п.4.7 |  | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком |  |  | 100 м примыканий |  | 3.244 | [5 empty] | п.4480
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 435.68 |  |  | 1.15 |  | 24.47 |  | 39772.26
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 160.55 |  |  | 1.25 |  | 5.15 |  | 3352.81
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 4.86 |  |  | 1.25 |  | 24.47 |  | (482,24)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 5568.95 |  |  | 1 |  | 4.53 |  | 81837.5
|  | 1010594 |  | Мастика битумная кровельная горячая |  |  | т |  | -1.473 | 3390 |  |  | 1 |  | 5.54 |  | -27663.82
|  | 1016082 |  | Герметик битумно-полимерный марка БП-Г25 ТЕХНОНИКОЛЬ №42 |  |  | кг |  | 1472.776 | 8.5 |  |  | 1 |  | 6.38 |  | 79868.64
|  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 83 | [7 empty] | 33411.24
|  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 42 | [7 empty] | 16906.89
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 47.46 |  |  |  | 1.15 | [5 empty] | 177.05
|  |  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 227485.52 |  | 70125.01
6 |  | Е12-01-002-09 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.3 |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя |  |  | 100 м2 кровли |  | 9.835 | [5 empty] | п.4474
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 134.98 |  |  | 1.553 |  | 24.47 |  | 50448.61
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 42.51 |  |  | 1.688 |  | 7.01 |  | 4947.16
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 2.7 |  |  | 1.688 |  | 24.47 |  | (1096,84)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 182.33 |  |  | 1 |  | 7.39 |  | 13251.86
|  | 1016733 |  | Филизол, марка В |  |  | м2 |  | 1121.19 | 26.14 |  |  | 1 |  | 6.24 |  | 182881.34
|  | 1016732 |  | Филизол, марка Н |  |  | м2 |  | 1140.86 | 24.02 |  |  | 1 |  | 6.46 |  | 177026.33
|  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 83 | [7 empty] | 42782.72
|  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 42 | [7 empty] | 21649.09
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 14.36 |  |  |  | 1.553 | [5 empty] | 219.33
|  |  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 492987.11 |  | 50125.79
7 |  | Е09-05-006-01 применительно МДС35 п.4.7 |  | Резка стального профилированного настила |  |  | 1 м реза |  | 110 | [5 empty] | п.3808
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 3.05 |  |  | 1.15 |  | 24.47 |  | 9441.14
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 0.55 |  |  | 1.25 |  | 5.96 |  | 450.73
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0 |  |  | 1.25 |  | 24.47 |  | (0,00)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 62 | [7 empty] | 5853.51
|  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 54 | [7 empty] | 5098.22
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 0.34 |  |  |  | 1.15 | [5 empty] | 43.01
|  |  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 20843.6 |  | 189.49
8 |  | Е16-07-002-04 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4) МДС35 пр.1 т.3 п.6 |  | Демонтаж воронок сливных диаметром 150 мм |  |  | 1 воронка |  | 3 | [5 empty] | п.5825
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 3.62 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | 398.62
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 0.26 |  |  | 1.5 |  | 8.75 |  | 10.24
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | (0,00)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  | 2.9 |  | 0
|  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 88 | [7 empty] | 350.79
|  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 53 | [7 empty] | 211.27
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 0.408 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 1.84
|  |  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 970.92 |  | 323.64
9 |  | Е16-07-002-04 МДС35 пр.1 т.3 п.6 |  | Установка воронок сливных диаметром 150 мм |  |  | 1 воронка |  | 3 | [5 empty] | п.5825
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 12.05 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | 1326.89
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 0.87 |  |  | 1.5 |  | 8.75 |  | 34.26
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0 |  |  | 1.5 |  | 24.47 |  | (0,00)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 81.92 |  |  | 1 |  | 2.9 |  | 712.7
|  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 88 | [7 empty] | 1167.66
|  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 53 | [7 empty] | 703.25
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 1.36 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 6.12
|  |  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 3944.76 |  | 1314.92
|  |  |  | Итого по разделу | [12 empty] | 1022477.23
Раздел
10 |  | А01-01-01-018 |  | Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг |  |  | 1 т груза |  | 10.162 | 22.83 |  |  | 1 |  | 14.48 |  | 3359.34
|  |  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 3359.34 |  | 330.58
11 |  | А01-01-02-018 |  | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг |  |  | 1 т груза |  | 10.162 | 22.83 |  |  | 1 |  | 14.48 |  | 3359.34
|  |  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 3359.34 |  | 330.58
12 |  | А01-01-01-028 |  | Погрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) |  |  | 1 т груза |  | 1.199 | 8.36 |  |  | 1 |  | 13.55 |  | 135.82
|  |  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 135.82 |  | 113.28
13 |  | А01-01-02-028 |  | Разгрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) |  |  | 1 т груза |  | 1.199 | 8.36 |  |  | 1 |  | 13.55 |  | 135.82
|  |  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 135.82 |  | 113.28
14 |  | А01-01-01-041 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза |  | 3.8 | 42.98 |  |  | 1 |  | 10.5 |  | 1714.9
|  |  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 1714.9 |  | 451.29
15 |  | ФССЦпг 03-02-01-020 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 20 км |  |  | 1 т груза |  | 10.162 | 28.07 |  |  | 1 |  | 1 |  | 285.25
|  |  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 285.25 |  | 28.07
16 |  | ФССЦпг 03-02-01-030 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км |  |  | 1 т груза |  | 1.199 | 34.17 |  |  | 1 |  | 1 |  | 40.97
|  |  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 40.97 |  | 34.17
17 |  | ФССЦпг 03-21-01-020 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км |  |  | 1 т груза |  | 3.8 | 15.35 |  |  | 1 |  | 1 |  | 58.33
|  |  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 58.33 |  | 15.35
|  |  |  | Итого по разделу | [12 empty] | 9089.77
|  |  |  | Итого по всем разделам | [12 empty] | 1031567
|  |  |  | НДС, % | [12 empty] | 0
|  |  |  | Всего | [12 empty] | 1031567
Составил |  |  | / |  |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))