## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________________ | [11 empty] | _______________________________
"____" _____________ 2010 г. | [11 empty] | "____" _______________2010 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на тепловые сети.
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________2747945,53 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2245003,26 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________15497,03 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________114563,43 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1090,4 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __квартал 20___ г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
1 | ТЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 6 | 117.09 | 85.29 | 4.2 |  | 702.54 | 165.6 | 511.74 | 25.2 | 3.04 | 18.24
[5 empty] | 27.6 | 9.73 |  |  |  |  | 58.38 |  | 0.78 | 4.68
2 | СЦМ-300-9121-1 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30с41нж диаметром, мм: 80 | шт | 6 | 969.21 |  | 969.21 |  | 5815.26 |  |  | 5815.26
3 | ТЕР22-03-014-02 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм | 1 фланец | 12 | 105.62 | 35.34 | 64.78 |  | 1267.44 | 66 | 424.08 | 777.36 | 0.53 | 6.36
[5 empty] | 5.5 | 3.86 |  |  |  |  | 46.32 |  | 0.31 | 3.72
4 | ТЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 20 | 73.79 | 53.12 | 3.42 |  | 1475.8 | 345 | 1062.4 | 68.4 | 1.9 | 38
[5 empty] | 17.25 | 5.99 |  |  |  |  | 119.8 |  | 0.49 | 9.8
5 | ТЕР22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 40 | 80.48 | 23.94 | 52.7 |  | 3219.2 | 153.6 | 957.6 | 2108 | 0.37 | 14.8
[5 empty] | 3.84 | 2.61 |  |  |  |  | 104.4 |  | 0.21 | 8.4
6 | СЦМ-300-9009-59 | Вентили стальные, проходные, фланцевые 15С52НЖ9 для воды, пара, неагрессивных сред, с от-ветными фланцами, давлением РУ 63 кгс/см2, диаметром 15 мм | шт. | 4 | 429.1 |  | 429.1 |  | 1716.4 |  |  | 1716.4
7 | СЦМ-300-9009-60 | Вентили стальные, проходные, фланцевые 15С52НЖ9 для воды, пара, неагрессивных сред, с от-ветными фланцами, давлением РУ 63 кгс/см2, диаметром 20 мм | шт. | 3 | 542.51 |  | 542.51 |  | 1627.53 |  |  | 1627.53
8 | СЦМ-300-9009-61 | Вентили стальные, проходные, фланцевые 15С52НЖ9 для воды, пара, неагрессивных сред, с от-ветными фланцами, давлением РУ 63 кгс/см2, диаметром 25 мм | шт. | 11 | 694.74 |  | 694.74 |  | 7642.14 |  |  | 7642.14
9 | СЦМ-300-9009-63 | Вентили стальные, проходные, фланцевые 15С52НЖ9 для воды, пара, неагрессивных сред, с от-ветными фланцами, давлением РУ 63 кгс/см2, диаметром 40 мм | шт. | 2 | 892.6 |  | 892.6 |  | 1785.2 |  |  | 1785.2
Раздел 2. Участок от ТКсущ. до УТ-1 (бесканальная покадка)
10 | ТЕР24-01-020-03 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 80 мм | 1 км трубопроводов | 0.245 | 728166.75 | 9592 | 713473.49 |  | 178400.85 | 1249.81 | 2350.04 | 174801 | 571.89 | 140.11
[5 empty] | 5101.26 | 752.33 |  |  |  |  | 184.32 |  | 73.03 | 17.89
11 | 104-0145-1-7 | Скорлупа ППУ Ду 76/140 | м.п | 26 | 67.21 |  | 67.21 |  | 1747.46 |  |  | 1747.46
12 | СЦМ-103-0630 | Пластина замковая | шт | 42.14 | 46.62 |  | 46.62 |  | 1964.57 |  |  | 1964.57
13 | СЦМ-101-2027 | Лента термоусаживающаяся из полиэтилена шириной 440 мм | м | 50 | 67.53 |  | 67.53 |  | 3376.5 |  |  | 3376.5
14 | 201-9027-6 | Неподвижная щитовая опора теплогидроизолированная пенополиуританом Ду 76/140 | шт | 8 | 651.23 |  | 651.23 |  | 5209.84 |  |  | 5209.84
15 | ТЕР24-01-020-01 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 50 мм | 1 км трубопроводов | 0.23 | 19898.19 | 9135.81 | 6145.74 |  | 4576.58 | 1061.83 | 2101.24 | 1413.51 | 517.56 | 119.04
[5 empty] | 4616.64 | 726.69 |  |  |  |  | 167.14 |  | 70.56 | 16.23
16 | 530-0001-123 | Труба из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полителеновой оболочке ИЗОПЭКС-1-40/110-6 | м | 115 | 231.82 |  | 231.82 |  | 26659.3 |  |  | 26659.3
17 | 104-0145-1-3 | Скорлупа ППУ Ду 42,3/110 | м.п | 3 | 59.45 |  | 59.45 |  | 178.35 |  |  | 178.35
18 | 530-0001-122 | Труба из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полителеновой оболочке ИЗОПЭКС-1-25/90-6 | м | 115 | 162.27 |  | 162.27 |  | 18661.05 |  |  | 18661.05
19 | 104-0145-1 | Скорлупа ППУ Ду 33,5/90 | м.п | 3 | 57.34 |  | 57.34 |  | 172.02 |  |  | 172.02
20 | ТЕР24-01-009-03 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 80 мм | 1 км трубопроводов | 0.014 | 751912.99 | 9055.85 | 737477.4 |  | 10526.78 | 75.32 | 126.78 | 10324.68 | 603.11 | 8.44
[5 empty] | 5379.74 | 699.86 |  |  |  |  | 9.8 |  | 70.79 | 0.99
21 | 101-9350-100-04 | Кожух оцинкованный Ду 140/160 | шт | 18 | 44.41 |  | 44.41 |  | 799.38 |  |  | 799.38
22 | ТЕР24-01-009-01 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 50 мм | 1 км трубопроводов | 0.014 | 33002.55 | 8772.42 | 19358.47 |  | 462.04 | 68.2 | 122.81 | 271.03 | 546.15 | 7.65
[5 empty] | 4871.66 | 674.22 |  |  |  |  | 9.44 |  | 68.32 | 0.96
23 | СЦМ-103-0039 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 7 | 32.61 |  | 32.61 |  | 228.27 |  |  | 228.27
24 | СЦМ-103-0041 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 7 | 49.18 |  | 49.18 |  | 344.26 |  |  | 344.26
25 | 101-9350-100-02 | Кожух оцинкованный Ду 110/125 | шт | 9 | 35.95 |  | 35.95 |  | 323.55 |  |  | 323.55
26 | 101-9350-100-01 | Кожух оцинкованный Ду 100/110 | шт | 9 | 32.9 |  | 32.9 |  | 296.1 |  |  | 296.1
27 | ТЕР22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0.014 | 5506.41 | 1859.62 | 603.53 |  | 77.09 | 42.61 | 26.03 | 8.45 | 318 | 4.45
[5 empty] | 3043.26 | 218.81 |  |  |  |  | 3.06 |  | 18.69 | 0.26
28 | СЦМ-103-0129 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 18 мм толщина стенки 2 мм | м | 6 | 7.67 |  | 7.67 |  | 46.02 |  |  | 46.02
29 | СЦМ-103-0130 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 25 мм толщина стенки 2.2 мм | м | 2 | 10.88 |  | 10.88 |  | 21.76 |  |  | 21.76
30 | СЦМ-103-0132 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3 мм | м | 6 | 16.63 |  | 16.63 |  | 99.78 |  |  | 99.78
31 | 534-0082-38 | Отводы ТГИ ППУ-П в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки (Стальной отвод) Ду76/140 | шт | 22 | 393.21 |  | 393.21 |  | 8650.62 |  |  | 8650.62
32 | 534-0082-6 | Отводы ТГИ ППУ-О в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки (Стальной отвод) Ду 76/140 | шт | 10 | 308.19 |  | 308.19 |  | 3081.9 |  |  | 3081.9
33 | 534-0082-17 | Отводы ТГИ ППУ-О в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки (оцинкованный отвод)Ду 33,5/100 | шт | 5 | 223.68 |  | 223.68 |  | 1118.4 |  |  | 1118.4
34 | 534-0082-18 | Отводы ТГИ ППУ-О в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки (оцинкованный отвод)Ду 42,3/110 | шт | 5 | 238.61 |  | 238.61 |  | 1193.05 |  |  | 1193.05
35 | СЦМ-548-0006 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0.017 | 5961.5 |  | 5961.5 |  | 101.35 |  |  | 101.35
36 | ТЕР24-01-028-03 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 80 мм | 1 компенсатор | 4 | 73.25 | 38.84 | 5.14 |  | 293 | 117.08 | 155.36 | 20.56 | 3.11 | 12.44
[5 empty] | 29.27 | 4.98 |  |  |  |  | 19.92 |  | 0.58 | 2.32
Раздел 3. Изоляционные работы
37 | ТЕР26-01-006-01 | Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекло- волокнистым марки ПХС, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т | 1 м3 изоляции | 0.35 | 925.41 | 33.96 | 113.41 |  | 323.89 | 272.31 | 11.89 | 39.69 | 94.08 | 32.93
[5 empty] | 778.04 | [7 empty] | 0.38 | 0.13
38 | СЦМ-104-0044 | Маты строительные МС-50 | м3 | 0.3605 | 319.83 |  | 319.83 |  | 115.3 |  |  | 115.3
39 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.04 | 597.83 | 49.17 | 304.01 |  | 23.91 | 9.79 | 1.97 | 12.15 | 31.98 | 1.28
[5 empty] | 244.65 | [7 empty] | 0.47 | 0.02
40 | СЦМ-104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | т.м2 | 0.0046 | 12450 |  | 12450 |  | 57.27 |  |  | 57.27
41 | ТЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.09 | 2555.78 | 574.08 | 656.9 |  | 230.02 | 119.23 | 51.67 | 59.12 | 148.52 | 13.37
[5 empty] | 1324.8 | [7 empty] | 1.08 | 0.1
42 | СЦМ-104-0167 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм криволинейные | м2 | 10.98 | 99.45 |  | 99.45 |  | 1091.96 |  |  | 1091.96
Раздел 4. Антикоррозионное покрытие
43 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.015 | 276.35 | 7.84 | 215.99 |  | 4.15 | 0.79 | 0.12 | 3.24 | 5.31 | 0.08
[5 empty] | 52.52 | 0.09 | [6 empty] | 0.02
44 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.015 | 259.22 | 10.2 | 225.58 |  | 3.89 | 0.35 | 0.15 | 3.39 | 2.88 | 0.04
[5 empty] | 23.44 | 0.09 | [6 empty] | 0.03
Раздел 5. Участок от жилого дома по ул. Дзержинского, 11/2 до ТК16 сущ. (в существующем канале)
45 | ТЕР24-01-008-03 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 80 мм | 1 км трубопроводов | 0.042 | 763308.39 | 9824.39 | 747655.85 |  | 32058.95 | 244.78 | 412.62 | 31401.55 | 653.38 | 27.44
[5 empty] | 5828.15 | 757.46 |  |  |  |  | 31.81 |  | 73.98 | 3.11
46 | ТЕР24-01-008-01 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 50 мм | 1 км трубопроводов | 0.042 | 41459.85 | 9328.02 | 26900.96 |  | 1741.31 | 219.7 | 391.78 | 1129.83 | 586.42 | 24.63
[5 empty] | 5230.87 | 731.82 |  |  |  |  | 30.74 |  | 71.51 | 3
47 | СЦМ-103-0039 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 21 | 32.61 |  | 32.61 |  | 684.81 |  |  | 684.81
48 | СЦМ-103-9001-7 | Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.0 мм | м | 21 | 33.76 |  | 33.76 |  | 708.96 |  |  | 708.96
49 | 534-0082-38 | Отводы ТГИ ППУ-П в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки (Стальной отвод) Ду76/140 | шт | 2 | 393.21 |  | 393.21 |  | 786.42 |  |  | 786.42
50 | 534-0082-49 | Отводы ТГИ ППУ-П в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки (оцинкованный отвод)Ду 33,5/90 | шт | 1 | 282.38 |  | 282.38 |  | 282.38 |  |  | 282.38
51 | 534-0082-50 | Отводы ТГИ ППУ-П в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки (оцинкованный отвод) Ду 42,3/110 | шт | 1 | 295.04 |  | 295.04 |  | 295.04 |  |  | 295.04
52 | 104-0145-07 | Скорлупа ППУ Ду 76/140 | м.п | 4 | 72.36 |  | 72.36 |  | 289.44 |  |  | 289.44
53 | 104-0145-03 | Скорлупа ППУ Ду 42,3/110 | м.п | 2 | 64.01 |  | 64.01 |  | 128.02 |  |  | 128.02
54 | 104-0145-01 | Скорлупа ППУ Ду 33,5/90 | м.п | 2 | 56.68 |  | 56.68 |  | 113.36 |  |  | 113.36
55 | СЦМ-548-0006 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0.0036 | 5961.5 |  | 5961.5 |  | 21.46 |  |  | 21.46
56 | СЦМ-101-2027 | Лента термоусаживающаяся из полиэтилена шириной 440 мм | м | 12 | 67.53 |  | 67.53 |  | 810.36 |  |  | 810.36
57 | 201-9027-1 | Неподвижная щитовая опора теплогидроизолированная пенополиуританом Ду 33,5/90 | шт | 1 | 468.11 |  | 468.11 |  | 468.11 |  |  | 468.11
58 | 201-9027-2 | Неподвижная щитовая опора теплогидроизолированная пенополиуританом Ду 42,3/110 | шт | 1 | 479.51 |  | 479.51 |  | 479.51 |  |  | 479.51
59 | 201-9027-6 | Неподвижная щитовая опора теплогидроизолированная пенополиуританом Ду 76/140 | шт | 2 | 71.64 |  | 71.64 |  | 143.28 |  |  | 143.28
Раздел 6. Участок по подвалу жилого дома по ул. Дзержинского, 11.
60 | ТЕР24-01-004-03 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 80 мм | 1 км трубопровода | 0.006 | 15009.69 | 9469.08 | 1455.25 |  | 90.06 | 24.51 | 56.81 | 8.74 | 458 | 2.75
[5 empty] | 4085.36 | 749.13 |  |  |  |  | 4.49 |  | 74.32 | 0.45
61 | СЦМ-103-0154 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 6.06 | 43.18 |  | 43.18 |  | 261.67 |  |  | 261.67
62 | ТЕР24-01-004-03 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 80 мм | 1 км трубопровода | 0.028 | 15009.69 | 9469.08 | 1455.25 |  | 420.27 | 114.39 | 265.13 | 40.75 | 458 | 12.82
[5 empty] | 4085.36 | 749.13 |  |  |  |  | 20.98 |  | 74.32 | 2.08
63 | СЦМ-103-0143 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.2 мм | м | 28.28 | 49.52 |  | 49.52 |  | 1400.43 |  |  | 1400.43
64 | ТЕР24-01-004-01 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 50 мм | 1 км трубопровода | 0.028 | 14256.29 | 9185.65 | 1217.2 |  | 399.18 | 107.9 | 257.2 | 34.08 | 432 | 12.1
[5 empty] | 3853.44 | 723.49 |  |  |  |  | 20.26 |  | 71.85 | 2.01
65 | СЦМ-103-0041 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 14 | 49.18 |  | 49.18 |  | 688.52 |  |  | 688.52
66 | СЦМ-103-0039 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 14 | 32.61 |  | 32.61 |  | 456.54 |  |  | 456.54
67 | 201-9026-1 | Скользящая опора для труб в ППУ (Скользящие) Ду 33,5 | шт | 7 | 57.43 |  | 57.43 |  | 402.01 |  |  | 402.01
68 | 201-9026-2 | Скользящая опора для труб в ППУ (Скользящие) Ду 42,3 | шт | 6 | 59.21 |  | 59.21 |  | 355.26 |  |  | 355.26
69 | 201-9026-5 | Скользящая опора для труб в ППУ (Скользящие) Ду 76 | шт | 10 | 89.06 |  | 89.06 |  | 890.6 |  |  | 890.6
70 | ТЕРм38-01-003-01 | Изготовление кронштейнов | 1 т конструкций | 0.126 | 2194.39 | 1105.92 | 291.31 |  | 276.49 | 100.44 | 139.35 | 36.7 | 91 | 11.47
[5 empty] | 797.16 | 74.64 |  |  |  |  | 9.4 |  | 7.34 | 0.92
71 | СЦМ-101-9410 | Сталь швеллерная | т | 0.13 | 8420 |  | 8420 |  | 1094.6 |  |  | 1094.6
72 | ТЕР09-06-033-02 | Монтаж кронштейнов | 1 т конструкций | 0.126 | 1169.58 | 246.17 | 402.04 |  | 147.37 | 65.69 | 31.02 | 50.66 | 57.42 | 7.23
[5 empty] | 521.37 | 14.56 |  |  |  |  | 1.83 |  | 1.68 | 0.21
Раздел 7. Конструкция теплоизоляционная
73 | ТЕР26-01-006-01 | Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекло- волокнистым марки ПХС, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т | 1 м3 изоляции | 1.5 | 925.41 | 33.96 | 113.41 |  | 1388.12 | 1167.06 | 50.94 | 170.12 | 94.08 | 141.12
[5 empty] | 778.04 | [7 empty] | 0.38 | 0.57
74 | СЦМ-104-0044 | Маты строительные МС-50 | м3 | 0.9 | 319.83 |  | 319.83 |  | 287.85 |  |  | 287.85
75 | СЦМ-104-0142 | Плиты теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем полужесткие технические | м3 | 0.6 | 1046.4 |  | 1046.4 |  | 627.84 |  |  | 627.84
76 | ТЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.36 | 2555.78 | 574.08 | 656.9 |  | 920.08 | 476.93 | 206.67 | 236.48 | 148.52 | 53.47
[5 empty] | 1324.8 | [7 empty] | 1.08 | 0.39
77 | СЦМ-104-0167 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм криволинейные | м2 | 43.92 | 99.45 |  | 99.45 |  | 4367.84 |  |  | 4367.84
Раздел 8. Антикоррозионное покрытие
78 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 | 276.35 | 7.84 | 215.99 |  | 24.87 | 4.73 | 0.71 | 19.43 | 5.31 | 0.48
[5 empty] | 52.52 | 0.09 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.02
79 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 | 259.22 | 10.2 | 225.58 |  | 23.33 | 2.11 | 0.92 | 20.3 | 2.88 | 0.26
[5 empty] | 23.44 | 0.09 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.03
Раздел 9. Участок от ТК10 сущ. до жилого дома по ул. Дзержиского, 11/2 (в существующем канале)
80 | ТЕР24-01-008-03 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 80 мм | 1 км трубопроводов | 0.012 | 763308.39 | 9824.39 | 747655.85 |  | 9159.7 | 69.94 | 117.89 | 8971.87 | 653.38 | 7.84
[5 empty] | 5828.15 | 757.46 |  |  |  |  | 9.09 |  | 73.98 | 0.89
81 | 534-0082-39 | Отводы ТГИ ППУ-П в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки (Стальной отвод) Ду89/160 | шт | 2 | 434.46 |  | 434.46 |  | 868.92 |  |  | 868.92
82 | 104-0145-08 | Скорлупа ППУ Ду 89/160 | м.п | 2 | 77.17 |  | 77.17 |  | 154.34 |  |  | 154.34
83 | СЦМ-101-2027 | Лента термоусаживающаяся из полиэтилена шириной 440 мм | м | 3.5 | 67.53 |  | 67.53 |  | 236.36 |  |  | 236.36
84 | СЦМ-548-0006 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0.0014 | 5961.5 |  | 5961.5 |  | 8.35 |  |  | 8.35
85 | 201-9026-6 | Скользящая опора для труб в ППУ (Скользящие) Ду 89 | шт | 4 | 99.19 |  | 99.19 |  | 396.76 |  |  | 396.76
Раздел 10. Соединительные элементы для труб ИЗОПЭКС из сшитого полиэтилена в теплоизоляции из пенополиуретана
86 | 300-0895-2 | Монтажная гильза 25 | шт | 2 | 10.53 |  | 10.53 |  | 21.06 |  |  | 21.06
87 | 300-0895-4 | Монтажная гильза 40 | шт | 2 | 41.09 |  | 41.09 |  | 82.18 |  |  | 82.18
88 | 300-9668-67-1 | Торцевая заглушка ТЗИ-1 | шт | 8 | 115.91 |  | 115.91 |  | 927.28 |  |  | 927.28
89 | ТЕРм12-11-005-03 | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 89 | 1 врезка | 2 | 89.46 | 6.15 | 9.6 |  | 178.92 | 147.42 | 12.3 | 19.2 | 9 | 18
73.71
90 | ТЕРм12-11-005-02 | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 76 | 1 врезка | 2 | 88.86 | 5.78 | 9.37 |  | 177.72 | 147.42 | 11.56 | 18.74 | 9 | 18
73.71
91 | ТЕРм12-11-005-01 | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 57 | 1 врезка | 2 | 79.59 | 6.19 | 7.88 |  | 159.18 | 131.04 | 12.38 | 15.76 | 8 | 16
65.52
Раздел 11. Устройство тепловой камеры УТ-1
92 | ТЕР01-01-014-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0375 | 5312.7 | 5205.85 | 3.75 |  | 199.23 | 3.87 | 195.22 | 0.14 | 16.47 | 0.62
[5 empty] | 103.1 | 593.02 |  |  |  |  | 22.24 |  | 47.67 | 1.79
93 | СЦП3-3-50-1 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 50 км: класс груза 1, среднее | 1 т груза | 54.4 | 48.03 | 48.03 |  |  | 2612.83 |  | 2612.83
94 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания песчаного | 10 м3 основания | 0.146 | 1477.14 | 31.86 | 1375 |  | 215.66 | 10.26 | 4.65 | 200.75 | 10.2 | 1.49
[5 empty] | 70.28 | 3.07 |  |  |  |  | 0.45 |  | 0.35 | 0.05
95 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.0146 | 448.33 | 353.98 |  |  | 6.55 | 1.38 | 5.17 |  | 12.53 | 0.18
[5 empty] | 94.35 | 26.63 |  |  |  |  | 0.39 |  | 3.04 | 0.04
96 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.012 | 4759.35 | 820.46 | 2918.32 |  | 57.11 | 12.25 | 9.85 | 35.01 | 163.03 | 1.96
[5 empty] | 1020.57 | 129.13 |  |  |  |  | 1.55 |  | 10.51 | 0.13
97 | СЦМ-401-0003 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 | 1.224 | 521.19 |  | 521.19 |  | 637.94 |  |  | 637.94
98 | ТЕР07-05-001-03 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.07 | 6328.11 | 4127.63 | 1366.32 |  | 442.97 | 58.39 | 288.93 | 95.65 | 104.01 | 7.28
[5 empty] | 834.16 | 462.15 |  |  |  |  | 32.35 |  | 48.02 | 3.36
99 | СЦМ-401-0001 | Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50) | м3 | 0.0329 | 479.4 |  | 479.4 |  | 15.77 |  |  | 15.77
100 | СЦМ-403-9010-2 | Блоки бетонные для стен подвалов ФБС 24.5.6т объемом 0,679 м3 из бетона М100 | шт | 7 | 377.62 |  | 377.62 |  | 2643.34 |  |  | 2643.34
101 | ТЕР07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.21 | 3911 | 2569.9 | 764.21 |  | 821.31 | 121.15 | 539.68 | 160.48 | 74.15 | 15.57
[5 empty] | 576.89 | 302.29 |  |  |  |  | 63.48 |  | 30.19 | 6.34
102 | СЦМ-401-0001 | Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50) | м3 | 0.1491 | 479.4 |  | 479.4 |  | 71.48 |  |  | 71.48
103 | СЦМ-403-9010-18 | Блоки бетонные для стен подвалов ФБС 12.4.6т | шт | 9 | 171.13 |  | 171.13 |  | 1540.17 |  |  | 1540.17
104 | СЦМ-403-9010-13 | Блоки бетонные для стен подвалов ФБС 9.4.6т | шт | 12 | 82.76 |  | 82.76 |  | 993.12 |  |  | 993.12
105 | ТЕР07-01-027-01 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт сборных конструкций | 0.06 | 9910.5 | 5410.86 | 2621.58 |  | 594.63 | 112.68 | 324.65 | 157.3 | 230.72 | 13.84
[5 empty] | 1878.06 | 462.89 |  |  |  |  | 27.77 |  | 38.38 | 2.3
106 | СЦМ-401-0001 | Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50) | м3 | 0.396 | 479.4 |  | 479.4 |  | 189.84 |  |  | 189.84
107 | СЦМ-440-9136-135 | Плиты перекрытия марки ПО-2 | шт | 2 | 531.66 |  | 531.66 |  | 1063.32 |  |  | 1063.32
108 | СЦМ-440-9136-130 | Плиты перекрытия железобетонные марки П11д-8 | шт | 4 | 282.24 |  | 282.24 |  | 1128.96 |  |  | 1128.96
109 | ТЕР07-01-021-01 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.06 | 3502.47 | 2650.73 | 99.02 |  | 210.15 | 45.16 | 159.04 | 5.95 | 96.75 | 5.81
[5 empty] | 752.72 | 445.85 |  |  |  |  | 26.75 |  | 35.84 | 2.15
110 | СЦМ-440-9001-46 | Перемычки брусковые марки 3ПБ16-37 | шт | 6 | 99.91 |  | 99.91 |  | 599.46 |  |  | 599.46
111 | ТЕР23-04-011-01 | Установка люка | 1 шт. | 2 | 650.23 | 5.88 | 634.33 |  | 1300.46 | 20.04 | 11.76 | 1268.66 | 1.31 | 2.62
[5 empty] | 10.02 | [7 empty] | 0.07 | 0.14
112 | ТЕР07-02-002-01 | Установка колец диаметром до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.002 | 24523.93 | 18828.09 | 1304.41 |  | 49.05 | 8.78 | 37.66 | 2.61 | 547.56 | 1.1
[5 empty] | 4391.43 | 2086.93 |  |  |  |  | 4.17 |  | 210.11 | 0.42
113 | СЦМ-440-9001-434 | Кольца стеновые марки КЦ 7-3 | шт | 4 | 306.62 |  | 306.62 |  | 1226.48 |  |  | 1226.48
114 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж ходовых скоб | 1 т конструкций | 0.01704 | 926.36 | 552.25 | 98.64 |  | 15.79 | 4.69 | 9.41 | 1.69 | 32.37 | 0.55
[5 empty] | 275.47 | 70.28 |  |  |  |  | 1.2 |  | 5.83 | 0.1
115 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.3024 | 1224.53 | 69.06 | 972.51 |  | 370.3 | 55.33 | 20.88 | 294.09 | 21.2 | 6.41
[5 empty] | 182.96 | [7 empty] | 0.2 | 0.06
116 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.07 | 531.89 |  |  |  | 37.23 | 37.23 |  |  | 88.5 | 6.2
531.89
117 | СЦМ-408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 7 | 125 |  | 125 |  | 875 |  |  | 875
118 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (местный грунт) | 100 м3 грунта | 0.05 | 584.17 |  |  |  | 29.21 | 29.21 |  |  | 97.2 | 4.86
584.17
Раздел 12. Дренажный колодец
119 | ТЕР01-01-014-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.035 | 5312.7 | 5205.85 | 3.75 |  | 185.94 | 3.61 | 182.2 | 0.13 | 16.47 | 0.58
[5 empty] | 103.1 | 593.02 |  |  |  |  | 20.76 |  | 47.67 | 1.67
120 | СЦП3-3-50-1 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 50 км: класс груза 1, среднее | 1 т груза | 59.5 | 48.03 | 48.03 |  |  | 2857.79 |  | 2857.79
121 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.011 | 4759.35 | 820.46 | 2918.32 |  | 52.35 | 11.23 | 9.03 | 32.09 | 163.03 | 1.79
[5 empty] | 1020.57 | 129.13 |  |  |  |  | 1.42 |  | 10.51 | 0.12
122 | СЦМ-401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | 1.122 | 572.99 |  | 572.99 |  | 642.89 |  |  | 642.89
123 | ТЕР07-02-002-01 | Установка колец диаметром до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.01244 | 24523.93 | 18828.09 | 1304.41 |  | 305.08 | 54.63 | 234.22 | 16.23 | 547.56 | 6.81
[5 empty] | 4391.43 | 2086.93 |  |  |  |  | 25.96 |  | 210.11 | 2.61
124 | СЦМ-440-9001-443 | Кольца опорные КЦО-1 | шт | 1 | 43.13 |  | 43.13 |  | 43.13 |  |  | 43.13
125 | СЦМ-440-9001-434 | Кольца стеновые марки КЦ 7-3 | шт | 3 | 306.62 |  | 306.62 |  | 919.86 |  |  | 919.86
126 | СЦМ-440-9001-435 | Кольца стеновые марки КЦ 10-9 | шт | 3 | 439.29 |  | 439.29 |  | 1317.87 |  |  | 1317.87
127 | ТЕР07-05-011-01 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0.01 | 5446.24 | 2080.95 | 1505.28 |  | 54.46 | 18.6 | 20.81 | 15.05 | 224.91 | 2.25
[5 empty] | 1860.01 | 324.81 |  |  |  |  | 3.25 |  | 26.91 | 0.27
128 | СЦМ-440-9136-138 | Плиты перекрытия марки КЦП 1-10-1 | шт | 1 | 173.94 |  | 173.94 |  | 173.94 |  |  | 173.94
129 | СЦМ-440-9136-89 | Плиты днища железобетонные марки КЦД-10 | шт | 1 | 318.34 |  | 318.34 |  | 318.34 |  |  | 318.34
130 | ТЕР23-04-011-01 | Установка люка | 1 шт. | 1 | 650.23 | 5.88 | 634.33 |  | 650.23 | 10.02 | 5.88 | 634.33 | 1.31 | 1.31
[5 empty] | 10.02 | [7 empty] | 0.07 | 0.07
131 | ТЕРм38-01-003-01 | Изготовление стремянки | 1 т конструкций | 0.04225 | 2194.39 | 1105.92 | 291.31 |  | 92.71 | 33.68 | 46.73 | 12.3 | 91 | 3.84
[5 empty] | 797.16 | 74.64 |  |  |  |  | 3.15 |  | 7.34 | 0.31
132 | СЦМ-101-0996 | Сталь угловая | т | 0.03248 | 7200 |  | 7200 |  | 233.86 |  |  | 233.86
133 | СЦМ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0.01113 | 7017.94 |  | 7017.94 |  | 78.11 |  |  | 78.11
134 | ТЕР09-06-033-02 | Монтаж стремянки Ст-1 | 1 т конструкций | 0.04225 | 1169.58 | 246.17 | 402.04 |  | 49.41 | 22.03 | 10.4 | 16.98 | 57.42 | 2.43
[5 empty] | 521.37 | 14.56 |  |  |  |  | 0.62 |  | 1.68 | 0.07
135 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 276.35 | 7.84 | 215.99 |  | 11.05 | 2.1 | 0.31 | 8.64 | 5.31 | 0.21
[5 empty] | 52.52 | 0.09 | [6 empty] | 0.02
136 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 819.16 | 5.29 | 782.69 |  | 32.77 | 1.25 | 0.21 | 31.31 | 3.83 | 0.15
[5 empty] | 31.18 | 0.09 | [6 empty] | 0.02
Раздел 13. Неподвижные опоры
137 | ТЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0797 | 14734.09 | 2628.94 | 6187.47 |  | 1174.31 | 471.64 | 209.53 | 493.14 | 785.88 | 62.63
[5 empty] | 5917.68 | 388.38 |  |  |  |  | 30.95 |  | 32.29 | 2.57
138 | СЦМ-101-9086-1 | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали АI диаметром 6 мм | т | 0.292 | 7500.7 |  | 7500.7 |  | 2190.2 |  |  | 2190.2
139 | СЦМ-401-0008 | Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300) | м3 | 7.2 | 712.13 |  | 712.13 |  | 5127.34 |  |  | 5127.34
140 | СЦМ-401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | 0.77 | 572.99 |  | 572.99 |  | 441.2 |  |  | 441.2
141 | СЦМ-101-9410-5 | Швеллер № 14 из горячекатаного проката | т | 0.16 | 4700.56 |  | 4700.56 |  | 752.09 |  |  | 752.09
Раздел 14. Земляные работы
142 | ТЕР01-01-014-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.26552 | 5312.7 | 5205.85 | 3.75 |  | 1410.63 | 27.38 | 1382.26 | 0.99 | 16.47 | 4.37
[5 empty] | 103.1 | 593.02 |  |  |  |  | 157.46 |  | 47.67 | 12.66
143 | СЦП3-3-50-1 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 50 км: класс груза 1, среднее | 1 т груза | 91 | 48.03 | 48.03 |  |  | 4370.73 |  | 4370.73
144 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания песчаного | 10 м3 основания | 5.148 | 1477.14 | 31.86 | 1375 |  | 7604.32 | 361.8 | 164.02 | 7078.5 | 10.2 | 52.51
[5 empty] | 70.28 | 3.07 |  |  |  |  | 15.8 |  | 0.35 | 1.8
Раздел 15. Демонтажные работы
145 | ТЕР07-05-011-01 | Демонтаж плит перекрытий | 100 шт. сборных конструкций | 0.12 | 2758.67 | 1456.66 |  |  | 331.04 | 156.24 | 174.8 |  | 224.91 | 26.99
[5 empty] | 1302.01 | 227.37 |  |  |  |  | 27.28 |  | 26.91 | 3.23
146 | ТЕРр66-16-02 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм | 100 м трубопроводов | 1.52 | 505.12 | 239.07 | 11.54 |  | 767.78 | 386.86 | 363.39 | 17.53 | 33.8 | 51.38
[5 empty] | 254.51 | 20.99 |  |  |  |  | 31.9 |  | 2.14 | 3.25
147 | ТЕРр66-26-01 | Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм | 1 задвижка | 8 | 13.07 | 8.4 |  |  | 104.56 | 37.36 | 67.2 |  | 0.61 | 4.88
[5 empty] | 4.67 | 0.98 |  |  |  |  | 7.84 |  | 0.1 | 0.8
148 | ТЕРр66-12-05 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 6.7 | 26.83 |  |  |  | 179.76 | 179.76 |  |  | 4.32 | 28.94
26.83
149 | СЦП3-3-50-1 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 50 км: класс груза 1, среднее | 1 т груза | 11.725 | 48.03 | 48.03 |  |  | 563.15 |  | 563.15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 412601.14 | 9070.19 | 24753.55 | 378777.4 |  | 1090.4
[11 empty] | 1357.94 |  |  | 125.44
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2035439.99 | 99645.11 | 138496.1 | 1797298.78 |  | 1090.4
[11 empty] | 14918.32 |  |  | 125.44
Накладные расходы | [8 empty] | 134494.92
Сметная прибыль | [8 empty] | 90565.38
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 2245003.26 |  |  |  |  | 1023.09
124.21
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 15497.03 |  |  |  |  | 67.31
1.23
Итого | [8 empty] | 2260500.29 |  |  |  |  | 1090.4
125.44
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1797298.78
Машины и механизмы | [8 empty] | 138496.1
ФОТ | [8 empty] | 114563.43
Накладные расходы | [8 empty] | 134494.92
Сметная прибыль | [8 empty] | 90565.38
Временные здания и сооружения 1% | [8 empty] | 22605
Итого | [8 empty] | 2283105.29
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 45662.11
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 2328767.4
НДС 18% | [8 empty] | 419178.13
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2747945.53 |  |  |  |  | 1090.4
125.44
Составил
Проверил