## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________92220,2 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________31341,05 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________39346,76 |  | руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4962,63 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________17156,14 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________162,89 |  | чел.час
Номера |  | Обоснова-ние | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Монтажные работы
1 | 1 | ТЕРм10-08-001-04 | Прибор ПС на: 4 луча | шт. | 1 | 115.87 | 5.57 | 5.03 |  | 115.87 | 105.27 | 5.57 | 5.03 | 11 | 11
105.27
2 | 2 | Накладная | Охранно-пожарный прибор "ВЭРС ПК-4м" | шт | 1 | 658.04 |  | 658.04 |  | 658.04 |  |  | 658.04
3 | 3 | ТЕРм08-01-121-01 | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип: С-1, СК-1 | шт. | 2 | 32.21 |  | 14.16 |  | 64.42 | 36.1 |  | 28.32 | 2.06 | 4.12
18.05
4 | 4 | Накладная | Аккумулятор 12 А/ч | шт | 1 | 246.76 |  | 246.76 |  | 246.76 |  |  | 246.76
5 | 5 | Накладная | Аккумулятор 4,5 А/ч | шт | 1 | 68.15 |  | 68.15 |  | 68.15 |  |  | 68.15
6 | 6 | ТЕРм10-08-003-03 | Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля | шт. | 1 | 53.54 | 2.5 | 3.99 |  | 53.54 | 47.05 | 2.5 | 3.99 | 5 | 5
47.05
7 | 7 | Накладная | Иточник резервного питания СКАТ 1200И7 | шт | 1 | 768.51 |  | 768.51 |  | 768.51 |  |  | 768.51
8 | 8 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 18 | 23.29 | 3.07 | 2.7 |  | 419.22 | 315.36 | 55.26 | 48.6 | 2 | 36
17.52
9 | 9 | Накладная | Извещатель оптико-электронный ИП-212-45 | шт | 18 | 56.4 |  | 56.4 |  | 1015.2 |  |  | 1015.2
10 | 10 | ТЕРм10-04-065-03 | Громкоговоритель студийного контроля | шт. | 1 | 106.98 | 34.59 | 14.94 |  | 106.98 | 57.45 | 34.59 | 14.94 | 7.63 | 7.63
[6 empty] | 57.45 | 3.33 |  |  |  |  | 3.33 |  | 0.38 | 0.38
11 | 11 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.02 | 1544.37 | 460.61 | 192.1 |  | 30.89 | 17.83 | 9.21 | 3.85 | 98.2 | 1.96
[6 empty] | 891.66 | 13.93 |  |  |  |  | 0.28 |  | 2.24 | 0.04
12 | 12 | Накладная | Табло световое "Выход" | шт | 2 | 47 |  | 47 |  | 94 |  |  | 94
13 | 13 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 2 | 11.18 | 1.15 | 1.27 |  | 22.36 | 17.52 | 2.3 | 2.54 | 1 | 2
8.76
14 | 14 | Накладная | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт | 2 | 41.12 |  | 41.12 |  | 82.24 |  |  | 82.24
15 | 15 | ТЕРм10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной (Иволга весть) | шт. | 2 | 104.91 | 2.5 | 4.29 |  | 209.82 | 196.24 | 5 | 8.58 | 11 | 22
98.12
16 | 16 | Накладная | Сирена "Иволга" | шт | 2 | 39.95 |  | 39.95 |  | 79.9 |  |  | 79.9
17 | 17 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (УКШ) | шт. | 2 | 43.54 | 2.5 | 3.4 |  | 87.08 | 75.28 | 5 | 6.8 | 4 | 8
37.64
18 | 18 | Накладная | Устройство контроля шлейфа УКШ-1 | шт | 2 | 23.5 |  | 23.5 |  | 47 |  |  | 47
19 | 19 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене КРН | шт. | 6 | 4.81 |  | 0.35 |  | 28.86 | 26.76 |  | 2.1 | 0.5 | 3
4.46
20 | 20 | Накладная | Коробка универсальная на 4 контакта КРН 4/1 | шт | 6 | 2.82 |  | 2.82 |  | 16.92 |  |  | 16.92
21 | 21 | ТЕРм10-08-019-04 | Реле РМ-1 (на две групы контактов) Прим. | шт. | 1 | 6.06 |  | 0.95 |  | 6.06 | 5.11 |  | 0.95 | 0.6 | 0.6
5.11
22 | 22 | Накладная | Реле РМ-1 (на две группы контактов) | шт | 1 | 84.13 |  | 84.13 |  | 84.13 |  |  | 84.13
23 | 23 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 1.4 | 148.59 | 63.67 | 54.96 |  | 208.03 | 41.94 | 89.14 | 76.95 | 3.52 | 4.93
[6 empty] | 29.96 | 16.31 |  |  |  |  | 22.83 |  | 1.58 | 2.21
24 | 24 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0.5 | 1302.6 | 779.27 | 203.35 |  | 651.3 | 159.99 | 389.64 | 101.67 | 37.6 | 18.8
[6 empty] | 319.98 | 135.29 |  |  |  |  | 67.65 |  | 14.1 | 7.05
25 | 25 | ТЕРм10-06-079-01 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | усилительный участок цепи | 2 | 73.26 |  |  |  | 146.52 | 146.52 |  |  | 9 | 18
73.26
Раздел 2. Материалы
26 | 26 | Накладная | ПГУ-40 Переговорное устройство | шт | 1 | 1965.68 |  | 1965.68 |  | 1965.68 |  |  | 1965.68
27 | 27 | Накладная | Светосигнальное устройство "Весть-С3" | шт | 1 | 82.25 |  | 82.25 |  | 82.25 |  |  | 82.25
28 | 28 | Накладная | Кабель КМВВ 2*2*0,5 | м | 10 | 1.97 |  | 1.97 |  | 19.7 |  |  | 19.7
29 | 29 | Накладная | Кабель CABS 2/100 | м | 80 | 1.41 |  | 1.41 |  | 112.8 |  |  | 112.8
30 | 30 | Накладная | Кбель NYM3*1,5 | м | 10 | 7.4 |  | 7.4 |  | 74 |  |  | 74
31 | 31 | Накладная | Кабель КМВВ 1*2*0,5 | м | 40 | 1.78 |  | 1.78 |  | 71.2 |  |  | 71.2
32 | 32 | Накладная | Кабель канал 20*10 | м | 50 | 2.74 |  | 2.74 |  | 137 |  |  | 137
33 | 33 | Накладная | Дюбель 6 мм*30 (100 шт) | уп | 1 | 5.87 |  | 5.87 |  | 5.87 |  |  | 5.87
34 | 34 | Накладная | Саморез 3,5*25 (50 шт) | уп | 2 | 3.76 |  | 3.76 |  | 7.52 |  |  | 7.52
35 | 35 | Накладная | Знаки пожарной безопасности (Оповещение и ручной пуск) | шт | 8 | 211.15 |  | 211.15 |  | 1689.2 |  |  | 1689.2
36 | 36 | Накладная | Стяжка дл. 150 мм | уп | 1 | 27.73 |  | 27.73 |  | 27.73 |  |  | 27.73
37 | 37 | Накладная | Резистор МЛТ- 0,25 1 ком | шт | 12 | 0.85 |  | 0.85 |  | 10.2 |  |  | 10.2
38 | 38 | Накладная | Резистор МЛТ- 0,25 7,5 ком | шт | 2 | 0.85 |  | 0.85 |  | 1.7 |  |  | 1.7
Раздел 3. Пусконаладочные работы
39 | 39 | ТЕРп02-01-001-01 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 2 | система | 1 | 152.25 |  |  |  | 152.25 | 152.25 |  |  | 13.4 | 13.4
152.25
40 | 40 | ТЕРп02-01-001-02 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: за каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме 1 | канал | 1 | 73.3 |  |  |  | 73.3 | 73.3 |  |  | 6.45 | 6.45
73.3
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 9742.2 | 1473.97 | 598.21 | 7670.02 |  | 162.89
[12 empty] | 94.09 |  |  | 9.68
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 52082.69 | 16126.7 | 3320.06 | 32635.93 |  | 162.89
[12 empty] | 1029.44 |  |  | 9.68
Накладные расходы | [9 empty] | 13464.59
Сметная прибыль | [9 empty] | 10103.16
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 31341.05
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 39346.76 |  |  |  |  | 143.04
9.68
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 4962.63 |  |  |  |  | 19.85
Итого | [9 empty] | 75650.44 |  |  |  |  | 162.89
9.68
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 32635.93
Машины и механизмы | [9 empty] | 3320.06
ФОТ | [9 empty] | 17156.14
Накладные расходы | [9 empty] | 13464.59
Сметная прибыль | [9 empty] | 10103.16
Командировочные (162,89+9,3)/8*116 | [9 empty] | 2502.27
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [9 empty] | 78152.71
НДС 18% | [9 empty] | 14067.49
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 92220.2 |  |  |  |  | 162.89
9.68
Сдал:
Принял: